103

                                           Таблица 17

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
за 2022 год





	№
п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия
	Срок выполнения
	Фактический сок
	Результаты

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализация
	
	
	

	
	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализация
	запланированные
	основные направления реализации)
	достигнутые

	1.1
	Реализация образовательных программ профессионального образования и профессионального обучения
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Будет обеспечено стабильное функционирование государственных (муниципальных) учреждений, предоставляющих профессиональное образование и профессиональное обучение за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
	Финансирование образовательных организаций, предоставляющих профессиональное образование и профессиональное обучение из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на основании государственного задания на оказание образовательных услуг
	В системе профессионального образования КБР функционируют 9 подведомственных Минпросвещения КБР профессиональных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования. Планомерное функционирование учреждений среднего профессионального образования осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а также средств из внебюджетных источников.
В рамках государственной программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на выполнение государственного задания  учреждениям, предоставляющим профессиональное образование и профессиональное обучение, предусмотрено 437,6 млн руб., освоено – 434,8 млн руб. (99,4%)

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.2
	Развитие материально-технической базы образовательных организаций с учетом технико-технологических изменений, происходящих в отраслях экономики Кабардино-Балкарской Республики
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Образовательные организации профессионального образования будут оснащены в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса в организациях данного типа
	Обновление материально-технической базы образовательных организаций профессионального образования
в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса в организациях данного типа
	Обновление материально-технической базы образовательных организаций профессионального образования осуществляется за счет средств от внебюджетной деятельности, средств грантов, а также субсидий из республиканского бюджета на иные цели.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.3
	Создание условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья посредством создания ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) и базовой профессиональной образовательной организации, поддерживающей региональное инклюзивное образование (БПОО)
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Условия получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья будут созданы в 9 профессиональных образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики
	Создание в профессиональных образовательных организациях условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
	Создан ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) и базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) на базе ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж». Разработаны адаптированные образовательные программы для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Проведен анализ деятельности ПОО, составлены и реализованы планы первоочередных мероприятий по обеспечению доступности образования.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.4
	Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения к средней заработной плате по экономике в Кабардино-Балкарской Республике будет составлять 100 процентов
	Реализация указа Президента Российской Федерации по повышению средней заработной платы различным категориям педагогических работников
	За  отчетный период  отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения к средней заработной плате  наемных работников (среднемесячный доход) составило 102,2 %                (27 257,0/26 680,0) 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.5
	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Повысится эффективность деятельности профессиональных образовательных организаций.
Будет внедрена модель эффективного контракта в системе профессионального образования и профессиональной подготовки
	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций
	Во всех подведомственных профессиональных образовательных организациях 
внедрена модель эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.6
	Создание условий, способствующих закреплению в системе профессионального образования пришедших в нее молодых специалистов, повышению их профессионального уровня
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Закрепление в системе профессионального образования пришедших в нее молодых специалистов
	Принятие мер, в том числе материальных, способствующих закреплению в системе профессионального образования пришедших в нее молодых специалистов
	В учреждениях СПО создаются условия для развития инновационных процессов, внедрения и использования новых технологий в образовательном процессе;
 уделяется повышенное внимание укомплектованию учреждений молодыми квалифицированными кадрами.


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.7
	Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Установление контрольных цифр приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования; увеличение численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, до 59% в 2025 году
	Издание приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики об утверждении общих контрольных цифр приема на обучение по программам среднего профессионального образования
	Контрольные цифры приема обучающихся по программам среднего профессионального образования  установлены приказом Минпросвещения КБР в декабре 2022 г

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.8
	Материальная поддержка обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Обеспечение выплат стипендий для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. Организационное сопровождение назначения стипендии Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации
Обучающиеся по программам профессионального образования будут обеспечены питанием
	Выделение из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики целевых средств на выплаты стипендий обучающимся в профессиональных образовательных организациях. Выделение из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики средств на организацию питания обучающихся
	Общий объем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на выплаты стипендий обучающимся в профессиональных образовательных организаций и на организацию питания обучающихся составляет в 2022 г. 49,6 млн рублей.


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.9
	Разработка нормативно-методической базы и поддержка инициативных проектов в Кабардино-Балкарской Республике для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Предусмотрена разработка нормативно-методической базы и поддержка инициативных проектов в Кабардино-Балкарской Республике
	Разработка адаптированных программ для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Ресурсным учебно-методическим центром разработаны адаптированные программы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по запросу профессиональных образовательных организаций.
В активной стадии разработка программ профессионального обучения. 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.9(1)
	Осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Доля педагогических работников государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, получающих вознаграждение за классное руководство (кураторство), в общей численности педагогических работников такой категории составит 100 процентов
	Предоставление государственным образовательным организациям Кабардино-Балкарской Республики, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)
	100% педагогических работников государственных образовательных организаций КБР, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, исполняющих функции  классного  руководителя (куратора),  получают ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.10
	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	В 100 процентах образовательных организаций профессионального образования будут внедрены адаптивные, практико-ориентированные и гибкие образовательные программы
	Создание мастерских по одной из компетенций, оснащенных в соответствии с требованиями
	Создано 43 мастерских по одной из компетенций  в 8 профессиональных образовательных организациях, подведомственных Минпросвещения КБР


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.11
	Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Будет создан центр опережающей профессиональной подготовки
	Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки
	По федеральному проекту «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» создан и функционирует Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), на базе ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно- технический колледж». Охват граждан задействованных в мероприятиях по направлениям деятельности ЦОПП на 2022 календарный год- 4000 человек.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.11(1)
	Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	На базе государственных учреждений среднего профессионального образования будут созданы современные мастерские, оснащенные современной материально-технической базой
	Создание современной образовательной среды в государственных учреждениях среднего профессионального образования
	 Обновление материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования осуществляется за счет средств республиканского, федерального бюджетов, а также средств от внебюджетной деятельности 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
		Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	нет
	нет

	
	Контрольное событие 1. Установлены контрольные цифры приема и государственного задания на подготовку кадров в образовательных организациях среднего профессионального образования
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 2. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы педагогических работников образовательных организаций профессионального образования
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	1 декабря
	Х
	1 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 3. Участие в мероприятиях Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	30 ноября
	Х

	
	Контрольное событие 4. Аккредитованы специализированные центры компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия (накопительным итогом). Подготовлены эксперты для проведения демонстрационного экзамена региональных чемпионатов "Молодые профессионалы" (накопительным итогом). Подготовлены мастера производственного обучения
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	30 ноября
	Х

	
	Контрольное событие 5. Созданы условия для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 6. Участие в движении по проведению конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования.
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	5 октября
	Х
	1 октября
	Х

	
	Контрольное событие 7. Развитие материально-технической базы в профессиональных образовательных организациях
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 8. Поддержка талантливой молодежи в профессиональных образовательных организациях
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	1 октября
	Х
	1 октября
	Х

	
	Контрольное событие 9. Созданы центр опережающей профессиональной подготовки и мастерские, оснащенные современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется поддержка их деятельности
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	Х

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.1
	Создание дополнительных дошкольных мест за счет:
а) строительства зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций;
б) приобретения (выкупа) здания (пристройки к зданию) или помещения для реализации образовательных программ дошкольного образования;
в) реконструкции, капитального ремонта, перепрофилирования;
г) создания групп для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет во вновь возводимых зданиях дошкольных организаций;
д) поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства, концессионных соглашений;
е) развития вариативных форм дошкольного образования;
ж) создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Обеспечение достижения и дальнейшее сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. К 2021 году будет обеспечена стопроцентная доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
	Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций.
Приобретение (выкуп) здания (пристройки к зданию) и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования.
Реконструкция, капитальный ремонт и перепрофилирование объектов дошкольного образования.
Поддержка негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства, реализация концессионных соглашений.
Развитие вариативных форм дошкольного образования
	В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в республике продолжается работа
по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования.
По результатам реализации мероприятий созданы все запланированные
2085 дополнительных мест в 31 образовательной организации, в том числе:
в 2020 году – 1520 мест
(в 22 образовательных организациях);
в 2021 году – 185 мест (в 4 образовательных организациях);
в 2022 году – 380 мест
(в 5 образовательных организациях).
Также в рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
(за исключением государственных и муниципальных),
и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в 2020 году создано 10 мест (в 2 образовательных организациях), в 2021 году – 80 (в 4 образовательных организациях).
В текущем году запланированные  10 дополнительных дошкольных мест (в 2 образовательных организациях)созданы.
Достигнутая с 1 сентября 2021 г. 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет сохраняется
на необходимом уровне по состоянию на 31 декабря 2022 г.


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.2
	Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Все организации дошкольного и общего образования будут укомплектованы квалифицированными кадрами
	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников образования.
Проведение семинаров, совещаний, конференций, дискуссионных площадок, фокус-групп для различных категорий специалистов в сфере образования.
Развитие региональной системы оценки качества образования.
Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства
	Профессиональный рост педагогов подтверждается объективными показателями.
В 2022 году в рамках программы «Земский учитель» по результатам конкурсного отбора для работы в сельских общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике трудоустроены и осуществляют педагогическую деятельность 7 учителей. Им предоставлена единовременная компенсационная выплата по 1 млн руб. (7 млн руб.).
По итогам впервые проведенного Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» Кауфова Залина Николаевна, учитель кабардино-черкесского языка и литературы Школы № 4 г.о. Баксан, вошла в число 15 лучших учителей Российской Федерации и стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».
По итогам Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2022» учитель физики и астрономии Лицея № 2 городского округа Нальчик Кашежев Аслан Зарифович вошел в число 15 лучших учителей Российской Федерации и стал лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022», обладателем Малого Пеликана – приза ученического жюри, победил в двух номинациях конкурса: «За формирование научного мировоззрения» и «Фазовый переход. За службу физике» и, наконец, победителем проекта Минпросвещения России и телеканала «Россия 1» «Классная тема».
Школьные команды МКОУ «Гимназия № 4» городского округа Нальчик и МКОУ «СОШ № 3» с.п. Исламей стали финалистами Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей». 
В национальную систему профессионального роста педагогических работников вовлечены 3454 человек, в том числе:
для 2272 учителей разработаны индивидуальные образовательные маршруты, основанные на результатах прохождения процедур оценки уровня владения профессиональными компетенциями;
650 учителей прошли повышение квалификации на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников;
532 учителя прошли повышение квалификации по программам, входящим 
в федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ 
(на федеральном портале цифровой образовательной среды ДПО);
58 учителей успешно завершили курсы повышения квалификации по программе «Подготовка российских школьников к участию в международных исследованиях                            ИКТ-грамотности», в том числе 26 учителей информатики и 32 учителя технологии.
В целях создания системы сопровождения педагогических работников из отдаленных или малонаселенных районов, осуществляющих проектное обучение и наставничество над школьными проектами, прошли обучение 13 человек из числа работников Центра и педагогов, имеющих опыт наставничества. Подготовлены 25 тьюторов, которые провели повышение квалификации 1184 педагогических работников (57 школьных команд) на обучающей платформе образовательного центра Сколково.
Центральным звеном системы профессионального роста педагогических работников является Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, деятельность которой направлена на формирование организационно-методических условий эффективного развития кадрового потенциала системы образования.
В соответствии с целевыми ориентирами, обозначенными в национальном проекте «Образование» переработаны 82% программ повышения квалификации, реализуемых 
на базе Центра, а также разработаны 11 новых программ. 
Создана платформа дистанционного обучения, все реализуемые дополнительные

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.3
	Содействие развитию дошкольного образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Будет обеспечено стабильное функционирование государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования
	Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования.
Совершенствование материальной базы дошкольных образовательных организаций.
Поддержка и развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования
	Система дошкольного образования Кабардино-Балкарской Республики направлена на обеспечение доступности качественного дошкольного образования и представляет собой сеть организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. 
В Кабардино-Балкарской Республике на 1 января 2023 г. проживают 87 052 (10,03% от общего населения) детей дошкольного возраста, что на 8224 ребёнка меньше, чем в прошлом году. 
На конец 2022 года образовательные программы дошкольного образования реализовывали 266 образовательных организаций. В них укомплектовано более 454 групп для детей до трех лет, всего укомплектовано 1882 группы. 
В республике функционируют 8 негосударственных дошкольных учреждений (в г.о. Нальчик, г.о. Прохладный, Чегемском районе), реализующих образовательные программы дошкольного образования. На 1 января 2023 г. негосударственным сектором дошкольного образования охвачено 477 чел.
С 2016 года сохраняется 100-процентная доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет (и старше). Общее количество воспитанников в дошкольных образовательных организациях республики - 49572, что на 1015 детей меньше, чем в прошлом году. 
Одна из приоритетных задач государственной политики в области дошкольного образования – создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет. По данным автоматизированной системы образования численность воспитанников в возрасте до трех лет увеличилось на 6,24% по сравнению с прошлым годом и составило 9531 человек, что привело к увеличению числа групп раннего возраста. Это позволило сократить очередь в ясельные группы детских садов. В результате доступность дошкольного образования для детей раннего возраста составляет 100%.
В соответствии с федеральным проектом «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в республике продолжается работа по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 
Запланированные по проекту «Демография» 3025 новых мест в 54 образовательных организациях созданы.
По указанным объектам все работы завершены и получены разрешения на ввод в эксплуатацию.	
Кроме того, в рамках государственной программы КБР «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики», завершается строительство детского сада на 140 мест в ст. Солдатская Прохладненского муниципального района.
Также в рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), 
и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, 
и присмотр, и уход за детьми с 2021 году создано 90 дополнительных мест на общую сумму 11,34 млн рублей.
В целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования активно развиваются вариативные формы работы с детьми, не посещающими дошкольные образовательные учреждения (развитие негосударственного сектора дошкольного образования и групп кратковременного пребывания).
Для удовлетворения запросов родителей, имеющих детей раннего возраста, 
на предоставление услуг дошкольного образования открыты группы кратковременного пребывания (в г.о. Баксан, Баксанском, Лескенском, Чегемском муниципальных районах),
 326 детей охвачены   дошкольным образованием через вариативные формы.).
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	нет

	2.4
	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Повысится эффективность деятельности образовательных организаций дошкольного образования. Будет внедрена система оценки, основанная на измеримых показателях.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать заработной плате в сфере общего образования в республике
	Проведение установленных процедур, связанных с внедрением механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций
	В целях контроля  достижения целевого уровня средней заработной платы Минпросвещения КБР на постоянно основе проводит мониторинг в разрезе образовательных организаций. За 2022  год  средний размер заработной платы педагогических работников дошкольного образования составил  97,55 % от целевого уровня

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	Средний размер заработной платы педагогических работников дошкольного образования  за 2022 год составил  97,55 % от целевого уровня

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	Выделение дополнительных средств из республиканского бюджета КБР на достижение целевого уровня  средней заработной платы - 100% от средней заработной платы в сфере общего образования КБР.

	2.5
	Содействие развитию общего образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Будет обеспечено стабильное функционирование государственных (муниципальных) учреждений, предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное, общее основное, среднее общее образование за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
	Увеличение количества общеобразовательных организаций, отвечающих
современным требованиям.
Дальнейшая модернизация инфраструктуры общего образования и создание новых мест.
Обновление содержания школьного образования по большинству предметных областей.
Внедрение в образовательную деятельность современных
образовательных и информационных технологий, в том числе дистанционных.
Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих работников.
Развитие системы работы со школами с низкими образовательными результатами
	В КБР в 2022-2023 учебному году функционируют 266 общеобразовательных организаций с общим охватом обучающихся  119 994  человек.
Команда педагогических работников  из 8 чел.
вошла в полуфинал  «Всероссийского   профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа». Проведение финала конкурса запланировано  в г. Грозном с 17 по 21 октября 2022 г.
В соответствии с приказом Минпросвещения КБР 
от 25.02.2022 г.№ 22/139  проведена апробация модели ИКТ -компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам общего образования по учебным предметам «история», «биология», «математика», «информатика» (42 чел.)
По итогам проведения  регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса  «Учитель года России» победителем  стал учитель физики МКОУ «Лицей № 2» г.о.Нальчик А.З. Кашежев, ставший  лауреатом Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России - 2022»  и вошел в число лучших учителей России. и стал обладателем Малого Пеликана – приза ученического жюри. Аслан Кашежев вошел также в число семи финалистов проекта федерального Минпросвещения и телеканала “Россия 1” “Классная тема”, посвященного лучшим педагогам страны. По результатам конкурса  премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году
8  учителей получили денежные премии в размере 200 тыс. рублей.
Проведены региональные этапы Всероссийского конкурса сочинений, 
а  также
Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций  и организаций среднего профессионального образования
«Без срока давности» и Всероссийского конкурса исследовательских проектов среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования  «Без срока давности»

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.6
	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Повысится эффективность деятельности общеобразовательных организаций. Будет внедрена система оценки, основанная на измеримых показателях.
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в течение всего периода составит не менее 100 процентов средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике
	Проведение установленных процедур, связанных с внедрением механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций
	Средняя заработная плата педагогических работников общего образования  стабильно составляет не менее 100 процентов от  среднего дохода от трудовой деятельности по КБР. За 2022 г. при целевом уровне  26,68 т.р. средняя заработная плата  педагогических работников общего образования составила 27,93 рублей (104,7%)

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.7
	Пополнение фондов школьных библиотек общеобразовательных организаций
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г..
	Фонды школьных библиотек общеобразовательных организаций республики будут на 100 процентов укомплектованы учебниками для бесплатного пользования
	Ежегодный анализ и прогноз обеспеченности обучающихся учебниками и учебными пособиями.
Координация работы по пополнению библиотечных фондов в соответствии с федеральным перечнем учебников.
Создание и использование муниципальных обменных фондов школьных учебников
	В 2022 году в республиканском бюджете КБР на приобретение учебников для обучающихся общеобразовательных организаций предусмотрены финансовые средства
в объеме 130572,24 тыс. рублей, из которых 14046,24 тыс. рублей
 выделены
на обновление ветхих и дефектных учебников, выделенных
19 общеобразовательным организациям, участвующим в региональном проекте «Модернизация школьной системы образования в КБР».
По результатам исполнения контрактов на приобретение учебников удалось приобрести 
219 190  ед. учебников.
В 2022-2023 уч.г. 
в библиотечном фонде используются в образовательном процессе 1241 133 ед., из которых 393592 подлежат списанию в конце 2022-2023 учебном году в связи с износом.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.7(1)
	Повышение "цифровой зрелости" системы образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Для учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования будет осуществляться ведение цифрового профиля. Учащимся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования будут предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося. Педагогические работники получат возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования получат возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки. Задания в электронной форме для учащихся будут проверяться с использованием технологий автоматизированной проверки
	Наполнение региональной автоматизированной информационной системы в сфере образования. Использование данных цифрового портфолио для автоматического формирования рекомендаций по повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий учащихся. Использование верифицированного цифрового образовательного контента соответствующего уровня и по соответствующему учебному предмету педагогическими работниками. Обеспечение бесплатного доступа учащихся к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки. Внесение заданий в электронной форме для обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в региональную автоматизированную информационную систему в сфере образования
	На текущую дату все образовательные организации республики обеспечены устойчивым Интернет-соединением со скоростью: не менее 50 Мбит/с для сельских и не ниже 100 Мбит/с для городских школ.
Центральным звеном формирующегося цифрового образовательного пространства в 2023 году станет федеральная государственная информационная система «Моя школа».
В настоящее время Правительством Кабардино-Балкарской Республики утверждено соглашение об информационном взаимодействии при передаче данных участников образовательных отношений, содержащихся в АИС «О7.Образование» в ФГИС «Моя школа». Проводится работа по созданию государственной информационной системы «О7.Образование» для интеграции во ФГИС «Моя школа».
В информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» зарегистрированы 13 муниципалитетов республики, 265 школ, 6077 учителей, 52661 обучающийся. Созданы 1890 групповых чатов

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	

	2.8
	Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как не родного, как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Создана стажировочная площадка для организации поддержки изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации в образовательных организациях республики посредством реализации дополнительных профессиональных программ для специалистов, учителей и преподавателей.
Внедрена концепция школьного филологического образования, направленная на совершенствование преподавания и изучения русского языка
	Формирование языковой среды, обеспечение качества преподавания русского языка.
Сопровождение и развитие сетевых сообществ учителей по учебному предмету "Русский язык".
Выявление и распространение накопленного современного опыта
	В соответствии с Комплексом мер по подготовке и дополнительному профессиональному образованию учителей русского языка и литературы, учителей кабардинского, балкарского языков и литератур в республике проводятся мероприятия, направленные на выявление проблем в преподавании русского языка и литературы, на повышение качества подготовки специалистов данной области. В рамках развития кадрового потенциала педагогов проводятся консультации, семинары, конференции, стажировки, а также педагогические практики студентов филологических факультетов.
Совместно с КБГУим.Х.М. Бербекова создана региональная ассоциация учителей русского языка и литературы.
Реализация мероприятий указанных планов позволила увеличить в два раза численность преподавателей русского языка и литературы, прошедших повышение квалификации, и в 2,5 раза - учителей, освоивших новые методики преподавания. В рамках данного мероприятия создана стажировочная площадка на базе центра профессионального мастерства педагогических работников.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.9
	Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Создана и функционирует сетевая инфраструктура региональных служб помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет
	Разработка и утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих создание и функционирование консультационных центров.
Реализация программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье
	В Кабардино-Балкарской Республике функционирует
52 консультационных центров, оказывающих консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста, из них:
при дошкольной образовательной организации – 13, при общеобразовательной организации, реализующей программу дошкольного образования – 37, на базе ГБУ «Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов Минпросвещения КБР» - 1 и ГКУ «Центр психолого-медико социального сопровождения» Минпросвещения КБР (далее - ГКУ ЦПМСС)  - 1. В консультационных центрах родители (законные представители) получают методическую, психолого-педагогическую, диагностическую, консультативную помощь.
В обеспечении деятельности консультационных центров  задействованы
203 сотрудника образовательных организаций: воспитатели, педагоги-психологи, логопеды, методисты.


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.10
	Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Создана инфраструктура стажировочных площадок для реализации региональных программ и мероприятий, направленных на внедрение федерального государственного образовательного стандарта и совершенствование содержания и технологий общего образования в целях обеспечения требований федерального государственного образовательного стандарта к кадровым, материально-техническим и информационно-методическим условиям реализации основных и адаптированных образовательных программ
	Организация и проведение курсов повышения квалификации по методике преподавания по межпредметным технологиям и ее реализации в образовательном процессе.
Создание сети школьных информационно-библиотечных центров.
Организация сетевого сообщества педагогов-предметников
	Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР и ГБУ ДПО «Центр непрерывного развития» - региональной стажировочной площадкой, разработаны нормативные акты по реализации мероприятия.
Для повышения качества образования разработаны программы повышения квалификации «Актуальные вопросы методики преподавания по межпредметным технологиям и ее реализации в образовательном процессе» (72 ч); «Применение межпредметных вариативных образовательных технологий на уроках ОБЖ» (72 ч.) с применением дистанционных технологий;
С целью выявления проблемных зон обучающихся и осуществления мониторинга усвоения учебного материала разработаны анкеты входного и выходного контроля для слушателей курсов повышения квалификации.
На сайте edu07.ru организовано сетевое взаимодействие педагогических сообществ, созданных в республике, созданы условия для сетевого обсуждение внедренных и рассматриваемых предметных концепций.
Региональной стажировочной площадкой инициировано создание в республике Ассоциации преподавателей математики и Ассоциации преподавателей истории и обществознания.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.11
	Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников"
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	К 2025 году будет обеспечено достижение 100 процентов доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях и развитие сети учреждений общего образования
	Продолжается работа по строительству и вводу в эксплуатацию современных общеобразовательных учреждений для обеспечения качественного и доступного образования.
В целях реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2021-2022 годах в Кабардино-Балкарской Республике реализуются мероприятия по строительству школы на 500 мест в с.п. Куба, школы на 785 мест
в г.о. Прохладный и школы на 500 мест в г.п. Нарткала. Плановый срок завершения строительства – 31.12.2022 г. Начато строительство
7 школ в 2022 - 2023 годах общей мощностью 7 824 мест, в том числе:
школа на 1500 мест в г.о. Нальчик;
школа на 1224 места в г.о. Баксан;
школа на 500 мест в с. Красносельское Прохладненского района;
школа на 330 мест в г.п. Майский;
школа на 560 мест в г.о. Прохладный;
школа на 275 мест в с.п. Сармаково Зольского района;
школа на 150 мест в с.п. Псынабо Урванского района


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.12
	Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Разработана и внедрена региональная модель поддержки школ с низкими результатами обучения
	Организация и проведение семинаров по планированию работ со школами с низкими результатами и школами, находящимися в сложных социальных условиях.
Оказание консультационной помощи муниципальным образованиям по реализации комплексов мер при сопровождении школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
Организация и проведение семинаров (вебинаров) для координаторов муниципальных образований по вопросам выстраивания взаимодействия со школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях
	В целях реализации проекта «Организация методической поддержки не менее 250 выявленным общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской Федерации» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и повышения качества образования 
в общеобразовательных организациях  
в соответствии со сроками «дорожной карты» реализации проекта, утвержденной приказом Минпросвещения КБР 
от 24.01.2022 г. № 22/49,  разработаны рекомендации
по устранению выявленных управленческих дефицитов руководителей общеобразовательных организаций-участников проекта

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.13
	Осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Будут решены задачи дефицита учителей в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах с населением до 50 тыс. человек
	Утверждение перечня вакантных должностей, при замещении которых осуществляется единовременная компенсационная выплата.
Проведение конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты.
Заключение соглашений между победителями конкурсного отбора и образовательными организациями.
	В 2022 году в рамках программы «Земский учитель» по результатам конкурсного отбора для работы в сельских общеобразовательных организациях 
в Кабардино-Балкарской Республике проведены конкурсные процедуры по 7 вакансиям. Утвержденный перечень вакансий 2022 года содержал 3 вакансии учителя математики,1 вакансия учителя физики,1 вакансия учителя русского языка и литературы, 2 вакансии учителя английского языка.
На участие 
в конкурсном отборе подали заявки 21 человек.
По состоянию на 
1 сентября 2022 года в Кабардино-Балкарской Республике к работе в сельских школах по программе «Земский учитель» трудоустроены 7 учителей.
В соответствии 
с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2019 г № 259-ПП «О единовременной компенсационной выплате учителю, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» и на основании заключенных трехсторонних договоров о предоставлении выплаты приказом Минпросвещения КБР 
от 22.09.2022 г. № 22/778 им предоставлена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей.
Банк вакансий проекта «Земский учитель» размещается по ссылке https://zemteacher.apkpro.ru/vacancies?regionId=67&


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.14
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Охват 100 процентов числа обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, бесплатным горячим питанием
	Ежегодный анализ инфраструктурной и технической готовности образовательных организаций к реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.
Направление в Министерство просвещения Российской Федерации заявки на финансовое обеспечение мероприятий по софинансированию из федерального бюджета организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов.
Ежегодный анализ обеспеченности бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях
	В консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год для организации горячего питания обучающихся начальных классов были предусмотрены средства в объеме 590 693,73 тыс. рублей, в том числе средства субсидии из федерального бюджета составили 561 159 тыс. рублей, республиканского бюджета КБР – 35,8 тыс. рублей.  На организацию питания обучающихся государственных общеобразовательных организаций в республиканском бюджете КБР на 2022 год предусмотрены средства в объеме 49 033, 8 тыс. рублей. 
Средняя стоимость горячего питания на одного обучающегося младшего школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях составляет в 2022 году 
68,2 руб.  
В государственных общеобразовательных организациях фактически сложились следующие дневные денежные нормативы питания на одного ребёнка в день: 
общеобразовательные организации с круглосуточным пребыванием детей – 230 руб.;
санаторно-лесные школы – 230 руб.;
общеобразовательные организации для детей-сирот - 260 руб.;
кадетские школы-интернаты – 288 руб.
В 2022-2023 учебном году в муниципальных общеобразовательных организациях 
51 843 обучающихся начальных классов охвачены бесплатным горячим питанием (100 %).
Инфраструктура школьного питания в общеобразовательных организациях в целом соответствует необходимым требованиям. В 253 общеобразовательных организациях обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование, осуществлялось самостоятельно в собственных пищеблоках.
В 13 общеобразовательных организациях обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование, выведено на аутсорсинг (центр образования «Успех» г.о. Нальчик, школа № 42 г.о. Прохладный; 11 общеобразовательных организаций Лескенского района).

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	


	
	

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.15
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, исполняющих функции классного руководителя и получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, составит 100 процентов
	Предоставление местным бюджетам средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.
	Средства  в соответствии с представленными ежемесячно заявками направляются в муниципальные образования, подведомственные организации. За 2022  года объем выплат за выполнение функций классного руководителя из средств федерального бюджета составил 411,46 млн рублей

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.16
	Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	В зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных организаций проведены необходимые работы по благоустройству
	Заключение соглашения с учредителями образовательных организаций о предоставлении субсидии.
Разработка и утверждение плана-графика ремонтных работ.
Выполнение работ по благоустройству и капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций
	В рамках реализации соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации
и Правительством Кабардино-Балкарской Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики, возникающих при реализации мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации от
18 декабря 2019 г. № 073-09-2020-846 из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году предоставлена субсидия в объеме 
82 271,5 тыс. рублей., на реализацию мероприятий по благоустройству зданий МКОУ «СОШ № 1» с.п.Залукокоаже и МКОУ «СОШ № 2» с.п.Малка в 2021 году.
Мероприятия по благоустройству указанных школ завершены своевременно 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.16(1)
	Проведение капитального ремонта (реконструкции) в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	В зданиях муниципальных общеобразовательных организаций проведены работы по капитальному ремонту (реконструкции
	Проведение отбора заявок местных администраций муниципальных районов, городских округов.
Заключение соглашений с местными администрациями муниципальных районов, городских округов о предоставлении субсидии.
Разработка и утверждение плана-графика ремонтных работ.
Выполнение работ по капитальному ремонту (реконструкции) зданий муниципальных образовательных организаций
	Минпросвещения КБР предоставлена субсидия местному бюджету Урванского муниципального ремонта на проведение капитального ремонта МКОУ «СОШ с.п.Нижний Черек». В настоящее время ремонтные работы завершены, образовательный процесс начат 1 сентября 2022 г.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.16(2)
	Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Создание современных и комфортных условий обучения, направленные на повышение качества учебного процесса в общеобразовательных организациях
	Проведение капитального ремонта зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.
Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания.
Привлечение обучающихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ.
Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности.
Повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава общеобразовательных организаций.
Обновление в общеобразовательных организациях (объектах капитального ремонта) учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности.
	В 2022 году на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» отобраны 
50 зданий школ для проведения ремонтных работ, в том числе 
с однолетним циклом ремонтных работ – 40 зданий (в 2022 г. – 19, 
в 2023 г. – 21); двухлетним циклом ремонтных работ – 10 зданий. 
В 2022 году капитальный ремонт проходил в 29 объектах 
(19 объектов с однолетним циклом ремонтных работ и 10 объектов с двухлетним циклом ремонтных работ). Объем средств из федерального бюджета на реализацию указанных мероприятий в 2022 г. составил 1 355 144,6 тыс. рублей. Из этой суммы - 126 475,4 тыс. руб. направлено на оснащение ремонтируемых зданий средствами обучения и воспитания. Исходя из численности обучающихся образовательные организации приобрели на суммы от 3 328,30 тыс. до 9 984,90 тыс. рублей средство для обучения и воспитания.
Для обновления ветхих и дефектных учебников из республиканского бюджета КБР на 2022 год выделены дополнительные финансовые средства в размере 14 046,30 тыс. рублей. Всего закуплено 219 190 ед. учебников.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
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	нет

	2.17
	Защита и государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей.
Создание условий для эффективной социализации и интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в обществе и улучшение качества их жизни
	Обеспечение комфортных условий для обучения и проживания воспитанников государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Создание условий социальной, постинтернатной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	За 2022 года в республике были выявлены 122 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из числа выявленных
19 несовершеннолетний направлен в организации для детей-сирот, 103  переданы на семейные формы устройства.
Таким образом, 78,7% выявленных переданы на семейные формы воспитания в том же году.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи на воспитание, от их общего числа составляет в настоящее время 90,3 %.
6 выпускников ГБОУ «Школа-интернат для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №5» 2022 г. охвачены постинтернатным сопровождением, с ними заключены договоры о постинтернатном сопровождении кураторами из числа социальных педагогов организаций среднего профессионального образования, в которых они продолжают образование, в соответствии с порядком организации и осуществления постинтернатного сопровождения выпускников государственных образовательных организаций КБР для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным Минпросвещения КБР. Кроме того, в Центре постинтернатной адаптации ГБОУ «Школа-интернат для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №5» на полном государственном обеспечении в настоящее время находится 4 выпускник.
Всем обратившимся оказывается необходимая помощь, в том числе содействие в зачислении в образовательные организации для продолжения образования,  в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, в восстановлении документов; также оказывается разовая помощь (юридические консультации, помощь в восстановлении документов, содействие в трудоустройстве).
С целью совершенствования постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, региональным планом мероприятий 
по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы, утвержденным трехсторонним приказом Минпросвещения КБР, Минтруда КБР, Минздрава КБР от 29.12.2021 г. № 22/1227/304-П/501-П, за выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закрепляются кураторы из числа волонтеров (в пилотном режиме).
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	2.18
	Основное мероприятие "Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	На уровнях основного общего и среднего общего образования будут внедрены новые методы обучения и воспитания
	Внедрение модели сетевого взаимодействия в рамках предметной области "Технология"
	В рамках реализации Концепций преподавания предметных областей «Технология», «Искусство» и учебных предметов «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» в образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики разработан и утвержден соответствующий план мероприятий («дорожная карта») на 2020 - 2024 годы
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	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
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	2.19
	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	69 общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике обновят материально-техническую базу для формирования у обучающихся современных технических и гуманитарных навыков. Будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	Создание и обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".
Создание современных условий обучения для реализации предметных областей "Технология", "ОБЖ" и "Информатика""
	В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» реализуются мероприятия по обновлению материально-технической базы путем создания центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста» на базе 37 общеобразовательных организаций. В настоящее время завершена поставка оборудования, педагогические работники, привлекаемые для организации деятельности центров «Точка роста», прошли обучение

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.19(1)
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Повышение качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах; расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей
	Оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, комплектами оборудования, предназначенными для освоения образовательных программ основного общего и среднего общего образования по предметным областям "Математика", "Информатика" и естественно-научным предметам, программ дополнительного образования. Реализация мероприятий по повышению профессионального мастерства работников центров естественно-научной и технологической направленностей. Разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых на базе центров естественно-научной и технологической направленностей
	В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» реализуются мероприятия по обновлению материально-технической базы путем создания центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста» на базе 37 общеобразовательных организаций. В настоящее время завершена поставка оборудования, педагогические работники, привлекаемые для организации деятельности центров «Точка роста», прошли обучение.
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	нет

	2.20
	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	Оснащение и оборудование средствами обучения, в том числе для реализации современных программ трудового и профессионально-трудового обучения предметной области "Технология" по востребованным на рынке труда профессиям, приведение в соответствие с требованиями СанПиН помещений специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов
	В рамках реализации в Кабардино-Балкарской Республике мероприятия федерального проекта  «Современная школа» национального проекта «Образование» государственные общеобразовательные  бюджетные коррекционные школы-интернаты включены в федеральный перечень отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам,  в которых в 2020-2022 годах обновлена материально-техническая база на сумму более 30 млн. рублей.
В 2022 году обновлена материально-техническая база ГБОУ «Школа-интернат № 1».
В ГБОУ «Школа-интернат № 1» Минпросвещения КБР на средства федерального бюджета на сумму 7 949 798, 00 рублей закуплено оборудование в учебные мастерские «Рабочий по обслуживанию зданий», «Швейное дело», учебные кабинеты, кабинеты для индивидуальных коррекционных занятий с детьми, библиотеку.
За счет средств республиканского бюджета КБР приведено в соответствие с требованиями санитарных правил 9 помещений, в том числе 3 мастерских, 3 учебных кабинета, 2 помещения для коррекционных занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и библиотека.
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	нет

	2.21
	Основное мероприятие "Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 3 лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Создание благоприятных условий для развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей
	Формирование условий, направленных на повышение компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также желающим принять их на воспитание в свои семьи через создание стабильно функционирующей сети филиалов Службы поддержки семей, имеющих детей
	ГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» стало победителем конкурсного отбора на предоставление в 2022 году  грантов из федерального бюджета в форме субсидий  юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,  стартовавшего в январе 2022 года. Цель проекта - создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся.
Работа Консультационного центра, созданного на базе   ГБУ ЦПМСС  в рамках Проекта, направлена на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки:
- родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, не посещающих детские сады, по вопросам дошкольного образования;
- родителей (законных представителей) детей, находящихся на семейном обучении, по вопросам организации их обучения;
- родителей (законных представителей) детей, имеющих различные проблемы в поведении, развитии, социализации, и нуждающихся в помощи при их воспитании;
- граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
Услуги, оказываемые специалистами Консультационного центра, предоставляются бесплатно.
Конкретное содержание услуги (психологическая, педагогическая, методическая, консультативная помощь) определяется при обращении исходя из потребностей обратившегося.
В 2022 г. специалистами КЦ проведено  10 000 консультаций, Согласно  Медиа-Плану по продвижению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденному приказом Минпрсвещения КБР от 17.01.2022 г. №22/24,   оганизована и проведена «Неделя родительской компетентности». В рамках недели родительской компетентности было осуществлено  17 выездов в различные образовательные организации  республики, оказана помощь 624 родителям по интересующим их вопросам. В рамках реализации проекта изготовлены два  рекламных видеоролика о деятельности КЦ, которые транслировались  в социальных сетях на страницах Минпросвещения, ГБУ ЦПМСС, КЦ, был отснят и транслировался на телевидении (Вести КБР) репортаж о старте реализации мероприятия, об основных направлениях деятельности КЦ, о специалистах, времени и месте приема граждан. Также  деятельность Консультационного центра освещена в газетах «Кабардино-Балкарская правда», « Заман». Информация о реализации проекта размещена  в 96866 личных кабинетах родителей в разделе «Доска объявлений» электронных дневников их детей.
В ходе реализации проекта изготовлены 15 видов буклетов  с методическими рекомендациями для родителей  по наиболее актуальным темам: «Как помочь тревожному ребенку», «Развиваем речь, играя», «Ребенок в двуязычной семье», «Консультационный центр поддержки семей», «Образ жизни семьи  с особенными детьми», «Ребенок ругается грубыми словами. Что делать родителям?», «Рекомендации психолога по профориентации», «Первые дни ребенка дома», «Сенсорное развитие детей 3-4 лет через дидактические игры», «Как понять, что у ребенка дисграфия?», «О родительской компетентности», и др.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.21(1)
	Создание детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	На базе 3 общеобразовательных организаций будут созданы и функционировать детские технопарки "Кванториум"
	На базе 3 общеобразовательных организаций будут созданы и функционировать детские технопарки "Кванториум"
	Создан детский технопарк «Кванториум» на базе МКОУ «СОШ №11» г.о. Нальчик. Помещения приведены в соответствие с требованиями бренд-бука, осуществлена поставка оборудования, учебный процесс ведется с 1 сентября 2022 г. Объем предусмотренных на мероприятие средств составляет 21,44 млн рублей, которые освоены в полном объеме.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.22
	Основное мероприятие "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	В образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики будет создана современная и безопасная цифровая образовательная среда
	Обеспечение образовательных организаций высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Создание и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры образовательных организаций.
Оснащение образовательных организаций средствами вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным оборудованием
	В целях приобретения средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды из федерального бюджета выделено 85,5 млн. рублей. Приобретена компьютерная техника для 54 образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего и среднего профессионального образования

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.22(1)
	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	В образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики будет создана материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды
	Оснащение образовательных организаций компьютерной техникой, средствами работы с цифровым образовательным контентом и средствами для обеспечения дистанционного обучения
	В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году                           в 54 образовательных организациях обновлена материально-техническая база в части приобретения компьютерного оборудования для использования верифицированного образовательного контента в рамках реализации основных образовательных программ (комплект ноутбуков для проведения занятий с использованием элементов цифровой образовательной среды), а также периферийного оборудования для печати учебных материалов (МФУ).  Объем предусмотренных финансовых средств на реализацию мероприятия составил 85,58 млн рублей, которые освоены в полном объеме

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.23
	Создание центров цифрового образования детей "IT-куб"
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Будет создан 1 центр цифрового образования детей "IT-куб"
	Создание и обновление материально-технической базы для занятий IT-творчеством.
Осуществление обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам.
Внедрение новых форм профориентации, освоение новых технологий
	В соответствии с распоряжением Правительства КБР от 04.07.2019 года № 328-рп «О Комплексе мер («дорожная карта») по созданию и открытию центра цифрового образования «IT-куб», приказом Минпросвещения КБР от 31.10.2019 г. № 995 «О создании центра цифрового образования «IT-куб» в 2020 году» создан центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе  МКОУ СОШ № 33 г.о. Нальчик. На создание центра цифрового образования детей «IT-куб»
в г.о. Нальчик выделено 13,1 млн. рублей.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.25(1)
	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, будут созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом
	Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах: проведение ремонтных работ в спортивных залах, создание плоскостных сооружений, спортивных клубов, оснащение необходимым инвентарем
	В 13 общеобразовательных учреждениях республики осуществлен ремонт 12 спортивных залов и оснащены 4 плоскостных сооружения.
Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом,   реализован в полном объеме

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	
	Контрольное событие 10. Обеспечено обучение 100 процентов детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 11. Обеспечено сохранение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 12. Созданы дополнительные дошкольные места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 13. Созданы условия для развития вариативных форм дошкольного образования
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 14.Созданы условия для развития частных детских садов с использованием инструментов частно-государственного партнерства
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 15. Проведены мероприятия по повышению квалификации и дополнительному профессиональному образованию педагогов дошкольного образования с учетом требований соответствующего профессионального стандарта
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 16. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	1 декабря
	Х
	1 декабря
	Х

	
	 Контрольное событие 17. Проведен региональный этап профессионального конкурса "Воспитатель года России"
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 сентября
	Х
	30 июня
	Х

	
	Контрольное событие 18. Обеспечен поэтапный переход к основным образовательным программам общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	1 сентября
	Х
	1 сентября
	Х

	
	Контрольное событие 19. Обеспечен поэтапный переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	1 сентября
	Х
	1 сентября
	Х

	
	Контрольное событие 20. Проведены мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях для обеспечения односменного режима обучения
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 21. Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	1 марта
	Х
	1 февраля
	Х

	
	Контрольное событие 22. Проведены мероприятия по созданию в образовательных организациях безбарьерной образовательной среды для получения детьми-инвалидами качественного образования
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 23. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа"
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 24. Проведены мероприятия по повышению квалификации и дополнительному профессиональному образованию педагогов общего образования с учетом требований соответствующего профессионального стандарта
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 25. Осуществлены мероприятия по развитию содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как не родного, как иностранного), а также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 26. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса сочинений
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	1 ноября
	Х
	1 ноября
	Х

	
	Контрольное событие 27. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России"
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	15 ноября
	Х
	15 ноября
	Х

	
	Контрольное событие 28. Проведен конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 июля
	Х
	30 июля
	Х

	
	Контрольное событие 29. Проведены мероприятия по укомплектованию школьных библиотек бесплатными учебниками
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	1 октября
	Х
	1 октября
	Х

	
	Контрольное событие 30. Проведены конкурсные и иные мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 31. Создана система подготовки учащихся к предметным олимпиадам республиканского и всероссийского уровней
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 32. Проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	22 февраля
	Х
	11-22 февраля
	Х

	
	Контрольное событие 33. Организовано участие победителей регионального этапа в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 апреля
	Х
	30 апреля
	Х

	
	Контрольное событие 34. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	1 декабря
	Х
	1 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 35.1 Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 36. Создана сеть центров цифрового образования "IT-куб"
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 37. Родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное образование в семье, оказываются консультационные услуги, психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 38. Обеспечена деятельность Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов и сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	Х

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.1
	Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Будет обеспечено стабильное функционирование государственных учреждений дополнительного образования детей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
	Создание детского технопарка "Кванториум";
организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей;
создание ресурсных центров по основным направлениям дополнительного образования детей;
создание новых мест дополнительного образования детей и оснащение их современным учебным, лабораторным оборудованием
	Учет детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным предпрофессиональным программам в области культуры и программам   спортивной подготовки, осуществляется посредством выгрузки данных из регионального сегмента автоматизированной информационной системы Навигатор дополнительного образования детей, созданного в рамках целевой модели развития дополнительного образования.
По состоянию на 29 декабря 2022 г. охват  детей дополнительным образованием составил 71,7 %.
В рамках проектной деятельности в 2022 году   созданы 930 новых ученико-мест дополнительного образования детей в 14 образовательных  организациях, расположенных в сельской местности и г. Нальчике. Созданные лаборатории оснащены современным учебным оборудованием и средствами обучения.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.2
	Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Будут проводиться мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи
	Организация и проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;
организация и проведение интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий;
открытие республиканского лицея для одаренных детей;
создание регионального центра выявления, поддержки и развития талантов и способностей детей и молодежи республики
	В целях оказания государственной поддержки обучающимся и педагогам образовательных организаций, стимулирования высоких достижений в учебе, интеллектуальной, творческой и профессиональной деятельности    Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики  учреждена премия Главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, республиканской олимпиады по родным языкам, а также подготовившим их педагогическим работникам.
В текущем году премию получили 44 победителей республиканского этапа,  1 призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 7 победителей республиканской олимпиады по родным языкам, а также 53 педагога, подготовивших их.
В период с 12 января по 25 февраля 2022 г. проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 22 общеобразовательным предметам, в котором приняли участие 934 обучающихся, из  них победителями стали  53  человек, призерами –  74.
В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 11 обучающихся, из которых 1 стал призером по ОБЖ.
Одной из  возможностей достижения высоких образовательных результатов для обучающихся являются профильные смены, проводимые региональным центром выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи «Антарес» (далее – Центр). В 2022 г. в 20 профильных сменах Центра прошли обучение 703 обучающихся

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.3
	Поддержка талантливой молодежи в организациях профессионального и высшего образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Студентам учреждений профессионального и высшего образования, отличившимся в учебе и общественной деятельности, выплачиваются именные стипендии из средств республиканского бюджета
	Подготовка приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики о назначении именных стипендий студентам образовательных организаций профессионального и высшего образования, отличившимся в учебе и общественной деятельности
	В Росписи республиканского бюджета КБР по отрасли «Образование»  на 2022 год на выплату именных стипендий студентам учреждений профессионального и высшего образования, отличившимся в учебе и общественной деятельности,  предусмотрено  4,1 млн рублей, освоено 100%.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.4
	Кадровое обеспечение системы дополнительного образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Все организации системы дополнительного образования детей будут укомплектованы квалифицированными кадрами
	Проведение курсов повышения квалификации;
проведение обучающих семинаров, мастер-классов;
организация обучения педагогов на площадках Агентства стратегических инициатив
	По данным АИС Навигатор 1349  педагогических работников реализуют программы дополнительного образования детей.
Курсы повышения квалификации прошли по вопросам  дополнительного  образования детей прошли 14 руководителей общеобразовательных организаций и  64 педагога дополнительного образования. Переподготовку прошли 9 педагогических работников

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.5
	Учреждение конкурса педагогов дополнительного образования детей
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г..
	Повышение статуса работников системы дополнительного образования
	Проведение муниципального этапа конкурса;
проведение регионального этапа конкурса
	В целях создания творческих условий, обеспечивающих непрерывное образование и рост профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 22  мая 2022 г. проведен Республиканский этап конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в котором приняло участие 28 педагогов.


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.6
	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дополнительного образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Повысится эффективность деятельности учреждений дополнительного образования детей. Будет внедрена система оценки, основанная на измеримых показателях.
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы учителей республики
	Реализация указа Президента Российской Федерации по повышению средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования
	Средняя заработная плата педагогических работников  дополнительного образования составила за 2022 год  101,2% от целевого показателя (28 587,0/ 28 244,0). 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.7
	Развитие механизмов финансового обеспечения дополнительных общеобразовательных программ на основе подушевого финансирования учреждений дополнительного образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Повышение эффективности использования бюджетных средств, повышение качества предоставления дополнительного образования детям
	Разработка нормативов подушевого финансирования учреждений дополнительного образования
	Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется в соответствии с нормативами подушевого финансирования учреждений дополнительного образования. На 2022 год в рамках выполнения государственного задания государственным учреждениям дополнительного образования предусмотрено 195,8 млн рублей, освоено 195,3 млн. рублей (99,8%)

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.8
	Развитие регионального информационного ресурса, содержащего сведения о детях, проявивших выдающиеся способности, с целью дистанционного сопровождения одаренных детей и педагогов, работающих с ними
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Развит региональный информационный ресурс, содержащий сведения о детях, проявивших выдающиеся возможности, и их достижения, с целью дистанционного сопровождения одаренных детей и педагогов, работающих с ними
	Утверждение перечня мероприятий, по результатам которых вносятся данные в систему.
Организация дистанционного обучения.
Разработка программ дистанционного обучения
	Информационное сопровождение этапов всероссийской олимпиады школьников обеспечивает автоматизированный информационный ресурс об одаренных детях в КБР талантыкбр.рф. Благодаря порталу каждый обучающийся через личный кабинет может ознакомиться с данными о своих достижениях в различных конкурсах, в том числе всероссийской олимпиаде школьников. Наличие базы дает  возможность проводить мониторинг и получать необходимые статистические данные, начиная со школьного этапа олимпиады.
Кроме того портал может служить в качестве цифрового портфолио.
В настоящее время идет расширение функций портала в части добавления и других мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.9
	Создание и совершенствование условий для формирования эффективной системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, включая создание и развитие регионального центра выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Обеспечено создание и совершенствование условий для формирования эффективной системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, включая создание и развитие регионального центра выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"
	Создание регионального центра выявления, поддержки и развития таланта и способностей у детей и молодежи в Кабардино-Балкарской Республике;
организация и проведение профильных смен для одаренных детей
	Одной из  возможностей достижения высоких образовательных результатов для обучающихся являются профильные смены, проводимые региональным центром выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи «Антарес» (далее – Центр). В январе –   сентябре 2022 г. в профильных сменах Центра прошли обучение 454 школьника, в т.ч. 15 в дистанционном режиме.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.11
	Вовлечение молодежи в социальные практики
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Повысится качество и доступность государственных услуг в сфере государственной молодежной политики;
увеличится численность молодежи, вовлеченной в организацию и проведение социально значимых мероприятий;
повысится уровень информационного обеспечения молодежи и субъектов государственной молодежной политики;
повысится творческая активность молодежи, увеличится число молодежи, занятой различными видами творчества;
произойдет интеграция молодежи в социально-экономическое и общественно-политическое пространство Российской Федерации
	Обеспечение участия молодежи Кабардино-Балкарской Республики в следующих мероприятиях:
Всероссийский конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной политики;
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов";
форум молодых деятелей культуры и искусства "Таврида";
фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ";
Северо-Кавказский молодежный форум "Машук". Организация и проведение следующих мероприятий:
празднование Дня молодежи России;
Реализация проекта «Конференция в формате TED «Стендап-лекторий».
Обеспечение деятельности Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики.

	С целью привлечение молодежи к участию в развитии российских регионов, городов и сел с марта по май 2022 г. организована работа по участию молодежи во всероссийском проекте «Моя страна – моя Россия». В конкурсе приняли участие-517 человек, кроме этого в качестве экспертов конкурса выступили
11 представителей Кабардино-Балкарской Республики. В финал конкурса прошел 1 представитель республики.
21 заявку подали на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц «Микрогранты» из них 2 победителя на общую суммму -190 000 рублей. Участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
Также в рамках достижения вышеуказанных целей было обеспечено участие 134 представителей республики в 16 молодежных форумах, где 7 представителей региона получили грантовую поддержку общей суммой 2 930 000 рублей, а также в фестивалях, акциях и конкурсах. Одним из наиболее ярких стал: Северо-Кавказский фестиваль молодежи, который проводился в рамках реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики и в целях укрепления межнациональных и культурных связей среди молодежи различных регионов России,в которой приняли участие 4500 человек. В целях содействия творческим устремлениям молодежи была организована работа по обеспечению участия в форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» и в фестивале творчества «Таврида-АРТ». Общее число принявших участие -52 представителя. Также организована работа по Республиканскому фестивалю «Студенческая весна», которая охватила 300 человек и День российского студенчества-100 человек. Во Всероссийском проекте для студентов, которые хотят самоактуализироваться через реальные проекты и оказать влияние на опыт других студентов в рамках обучения в вузе и на сами процессы внутри него «Твой ход» в 2022 году обеспечено участие 318 представителей Кабардино-Балкарской Республики. В окружных этапах приняли участие 20 человек. Финалистом стал 1 представитель. 








	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.12
	Формирование проектного мышления в молодежной среде
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Повысится уровень проектных компетенций у молодежи;
увеличится количество социально значимых молодежных проектов
	Разработка и реализация образовательной программы по повышению проектных компетенций «Акселератор проектного образования».
Проведение информационно-просветительских мероприятий по участию в Грантовом конкурсе молодежных инициатив.
Обеспечение участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов в рамках форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи.
Обеспечение участия в конкурсе молодежных проектов на уровне Северо-Кавказского федерального округа.
Обеспечение деятельности консультационного центра по поддержке и продвижению социальных проектов


	В феврале-марте 2022 года проведен цикл образовательных мероприятий
в Кабардино-Балкарской Республике по вовлечению учащихся общеобразовательных учреждений республики в проектную деятельность и популяризацию Всероссийского грантового конкурса молодежных инициатив.
С апреля 2022 г. проведена информационная компания по участию молодежи Кабардино-Балкарской Республики во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц и оказание консультационной помощи по оформлению проектных идей.
По итогам проделанной работы заявки на участие
во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц в рамках заочного конкурса Росмолодежь 1 этап подали 79, победителями признаны 3 человека. Общая сумма поощрения
2 621 000 рублей.
В конкурсе молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди физических лиц подали заявки 65 человек. Из них поддержку на реализацию социально-значимых проектов получили:12 представителей молодежи республики на общую сумму 4 700 000руб.
2 вуза Кабардино-Балкарии приняли участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования,
4 проекта получили поощрение на общую сумму 9620 000рублей.
13 заявок подано от Кабардино-Балкарии в конкурсе молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди НКО.
4 некоммерческие организации республики стали победителями и получили гранты на общую сумму 5400 000рублей.
В проводимых Всероссийских конкурсах молодежных проектов в рамках Форумной кампании 7 представителей региона одержали победу в публичных выступлениях защиты проектов и выиграли грант на общую сумму 2 930 000 рублей.
21 заявку подали на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц «Микрогранты» из них 2 победителя на общую сумму -190 000 рублей. 
В сентябре организована встреча с полуфиналистами Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход», где 22 участника получили возможность представить свои проекты и получить консультацию у экспертов. 
В октябре и ноябре выездные встречи с молодежью г.о. Нальчик и Баксанского муниципального района, где было обучено проектной деятельности около 100 человек. В декабре при поддержке Минмолодежи КБР реализована образовательная программа по формированию проектного мышления у молодежи «Уровень.2.0. Next», в рамках которой студенты средних профессиональных и высших образовательных организаций обучились составлению проектной заявки на различных мероприятиях. В рамках программы, в том числе, формировались ценности проектного мышления у молодежи. Всего в программе приняли участие 700 молодых людей. По результат работы 40 проектных заявок готовы к участию во Всероссийском грантовом конкурсе Федерального агентства по делам молодежи в 2023 году. На сегодняшний день 34 проекта получили денежную поддержку на общую сумму 27 261 000 рублей. Обеспечено участие 135 представителей республики на 22 площадках в мероприятиях Всероссийской форумной кампании и других площадках Всероссийского и международных уровней..

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.13
	Обеспечение не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, соответствующим современным требованиям
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Созданы новые места дополнительного образования детей, оснащенные современным оборудованием и средствами обучения
	Определение направленности дополнительных общеобразовательных программ, реализация которых будет осуществляться на вновь созданных местах;
подготовка педагогов для работы на современном оборудовании
	По состоянию на 29 декабря 2022 г. по данным АИС Навигатор дополнительным образованием охвачены  71,7%  детей в возрасте от 5 до 18 лет. Плановые значения на указанную дату выполнены.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.14
	Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Будет сформирована и внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике
	Создание регионального модельного центра;
внедрение регионального навигатора дополнительного образования детей;
переход на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
	В республике внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.
Обеспечено стабильное функционирование АИС Навигатор.
Региональным модельным центром проведены семинары по вопросам дополнительного образования, оказываются консультационные услуги по наполнению и ведению АИС.
Обеспечивается внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования.


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.15
	Создание мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Будет создан мобильный технопарк "Кванториум" для детей, проживающих в сельской местности и малых городах
	Утверждение агломераций, на базе которых будет работать мобильный технопарк "Кванториум";
Подготовка и согласование перечня оборудования для оснащения мобильного технопарка "Кванториум";
приобретение транспортного средства для устройства мобильного технопарка "Кванториум";
приобретение оборудования для оснащения мобильного технопарка "Кванториум";
подготовка кадров для работы в мобильном технопарке "Кванториум"
	Продолжена работа по обеспечению возможности равного доступа обучающихся, проживающих в сельской местности,  к инновационным ресурсам и педагогическим технологиям.
В мобильном технопарке «Кванториум» в 2021-2022 учебном году обучение прошли 1341 учащийся из 6 районов.


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.16
	Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи Кабардино-Балкарской Республики, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Будут созданы условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
	Создание автономной некоммерческой организации "Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики" и сети филиалов
	Достигнут. Ресурсный центр развития волонтерства Кабардино-Балкарской Республики осуществляется деятельность по координации, методической поддержке волонтерских объединений. Во всех муниципальных районах и городских округах создана сеть филиалов. В республике осуществляют деятельность около 10 направлений добровольчества (волонтеры Победы, Волонтеры-медики, «серебряное волонтерство» и т.д.).

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	
	
	

	
	Контрольное событие 39. Обеспечено стабильное функционирование государственных учреждений дополнительного образования детей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	1 декабря
	Х
	1 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 40. Обеспечена доступность образовательных услуг путем интеграции ресурсов общего и дополнительного образования
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	1 декабря
	Х
	1 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 41. Создан сетевой ресурсный центр по развитию образовательной робототехники и нанотехнологий
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 43. Созданы ресурсные центры по развитию дополнительного образования по основным направлениям деятельности
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 44. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	1 декабря
	Х
	1 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 45. Обеспечено участие в фестивале студенческого творчества "Всероссийская студенческая весна"
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	31 мая
	Х
	31 мая
	Х

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	 Проведен региональный этап фестиваля  студенческого творчества «Студенческая весна».  В связи с отсутствием  финансирования участие  в фестивале «Всероссийская студенческая весна» в мае 2022 года не обеспечено   

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	Выделение  из республиканского бюджета КБР  средств на участие во Всероссийских  молодежных мероприятия.

	
	Контрольное событие 46. Проведение празднования Дня молодежи России
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	29 июня
	Х
	3 июля
	Х

	
	Контрольное событие 47. Обеспечение участия в Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук"
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	31 августа
	Х
	27 августа
	г.

	
	Контрольное событие 48. Обеспечение участия в форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	5 сентября
	Х
	8.06-18.10
	Х

	
	Контрольное событие 49 . Созданы условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	1 декабря
	Х
	17 сентября
	Х

	
	 Контрольное событие 51. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 52. Осуществляется вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	Х

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	4.1
	Экспертно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности системы образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Будет обеспечено проведение мониторинговых исследований и экспертно-аналитических мероприятий в целях анализа развития образования
	Проведение на постоянной основе мониторинговых и экспертно-аналитических мероприятий
	В целях  постоянного анализа развития ГБУ «ЦОКОПМК» Минпросвещения КБР  в рамках государственного задания проводит мониторинговые исследования. Объем предусмотренных средств на выполнение госзадания в 2022 году  составляет   16,9 млн  рублей, которые полностью освоены

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	4.2
	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Будут обеспечены подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов
	Обеспечение онлайн- видеонаблюдением 100 процентов аудиторий пунктов проведения ЕГЭ. Осуществление подготовки всех категорий специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
Обновление технологического оборудования для применения технологий в пунктах проведения ЕГЭ "Печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ" и "Сканирование в Штабе ППЭ".
Приобретение программного обеспечения для организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.
Приобретение расходных материалов для проведения экзаменов
	В соответствии с «дорожной картой» «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году» с января по сентябрь 2022 года осуществлены все запланированные мероприятия.
В 2022 году онлайн видеонаблюдение осуществлялось в 351 аудитории ППЭ ЕГЭ (100%).
В 51 аудитории ППЭ ЕГЭ проведена модернизация оборудования (замена USB-ПАК на IP-камеры, локальной сети).
Подготовлено 4,5 тыс. специалистов, привлекаемых к проведению экзаменов, в очно-заочной форме на региональном уровне и в дистанционной форме на официальном портале ФГБУ «Федеральный центр тестирования». Председатели предметных комиссий для проверки работ участников ЕГЭ (13 человек) прошли обучение в дистанционной форме в г. Москве в ФИПИ по вопросам проверки выполнения заданий с развёрнутым ответом.
Для организации работы РЦОИ приобретено сертифицированное антивирусное программное обеспечение.
Для проведения ОГЭ и итогового собеседования по русскому языку приобретены лицензии   для использования специализированного программного обеспечения. Осуществлена закупка расходных материалов для использования технологии «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ» в 22 ППЭ (100%).
В целях повышения объективности проведения ЕГЭ обеспечено функционирование ситуационно-информационных центров: на базе Минпросвещения КБР и ГБПОУ КБГТК.
17 пунктов ОГЭ оснащены лабораторным оборудованием и комплектами химических реактивов для проведения практической части экзамена по химии.
Количество человеко-экзаменов ЕГЭ составило 14772 (4377 человек). Количество человеко-экзаменов ГИА-9 составило 34400 (участников ОГЭ – 8491, ГВЭ – 218 человек).
Экзамены прошли без технологических сбоев и нарушений.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	4.3
	Проведение аккредитации образовательных организаций
	Министерство просвещения и науки  Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г..
	Будет обеспечено проведение аккредитации образовательных учреждений в установленном порядке
	Проведение процедуры аккредитации в соответствии с федеральным административным регламентом
	За отчетный период в рамках предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности получено — 1 заявление на государственную аккредитацию, 9 заявлений на переоформление свидетельства.
Выдано свидетельство о государственной аккредитации МКОУ СОШ № 5 г.п.Чегем.
Переоформлено 9 свидетельств о государственной аккредитации.
Средний срок рассмотрения заявлений о переоформлении свидетельств о государственной аккредитации составляет 5 дней, о  государственной аккредитации — 20 дней.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	4.4
	Проведение противоаварийных мероприятий в системе образования Кабардино-Балкарской Республики
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Все образовательные организации в республике будут соответствовать основным требованиям, предъявляемым к условиям осуществления образовательного процесса
	Ежегодные комиссионные выезды в рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году
	Образовательные организации республики соответствуют основным требованиям, предъявляемым к условиям осуществления образовательного процесса. По мере необходимости проводятся   противоаварийные мероприятия.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	4.5
	Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской

	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Повысится уровень комплексной безопасности образовательных организаций
	Реализация комплекса мер по повышению уровня безопасности образовательных организаций
	Уровень комплексной безопасности образовательных организаций республики составляет 90,0 % при планируемом уровне 92% . В текущем году исходя из возможностей республиканского бюджета КББР проведены целевые мероприятия, позволившие повысить уровень  комплексной безопасности по сравнению с 2021 годом         (с 88% до 90%) . 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	 Не выполнен целевой уровень  комплексной безопасности государственных образовательных организаций

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	Ежегодно предусматривать  в республиканском бюджете КБР  средства  на реализацию мероприятий по обеспечению комплексной безопасности государственных образовательных организаций

	4.6
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных образовательных организациях
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	В результате проведения энергосберегающих мероприятий будет достигнута экономия бюджетных средств в сумме 367,85 тыс. рублей
	Реализация комплекса мер по программам энергоэффективности и энергосбережения в государственных образовательных организациях
	В результате проведения энергосберегающих мероприятий достигнута экономия бюджетных средств в сумме 873,87 тыс. рублей В то же время  оплата только  61,1%  тепловой  энергии  производится с использованием приборов учета.  

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	Невыполнение  целевого показателя «Доля объемов теплоэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями»

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	Предусмотреть в республиканском бюджете КБР  необходимые средства на приобретение и установку теплосчетчиков  

	4.7
	Обеспечение участия Кабардино-Балкарской Республики во всероссийских исследованиях качества образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г..
	Участие Кабардино-Балкарской Республики во всероссийских исследованиях качества образования
	Приобретение технологического оборудования
	С 1 по 26 марта 2022 г. в 202 образовательных организациях республики проведены всероссийские проверочные работы в 10-11 классах по истории, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам, в которых приняли участие около 4 тыс. обучающихся.
С 19 сентября 2022 г. организован мониторинг качества подготовки обучающихся в 5-9 классах в форме всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике, окружающему миру, истории, биологии, географии, физике, химии, обществознанию и иностранным языкам.
В рамках реализации мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся с 15 сентября 2022 г. в 13 учреждениях среднего профессионального и высшего образования проводятся всероссийские проверочные работы. Участники проверочных работ по профильным общеобразовательным предметам (математика, русский язык, география, история, обществознание, информатика, физика, химия, биология) – обучающиеся 1-2 курсов, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	4.8
	Совершенствование и реализация процедур оценки уровня освоения образовательных программ общего образования обучающимися общеобразовательных организаций
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Обеспечено объективное проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и региональных оценочных мероприятий.
Обеспечена разработка информационно-методических материалов для функционирования региональной системы оценки качества общего образования.
Обеспечено формирование банка стандартизированных оценочных инструментов и технологий для проведения регионального анализа оценки качества общего образования.
Обеспечено проведение анализа оценки качества общего образования в Кабардино-Балкарской Республике на регулярной основе.
Обеспечена подготовка лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, а также лиц, задействованных в организации и проведении региональных оценочных процедур
	Повышение объективности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
Разработка информационно-методических материалов.
Формирование банка стандартизированных оценочных инструментов.
Проведение анализа оценки качества общего образования в Кабардино-Балкарской Республике.
Подготовка специалистов в области оценки качества образования и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
	В марте-апреле 2022 г. проведено обучение 600 специалистов по оценке качества образования.
В целях повышения эффективности механизмов управления качеством образования с 28 июня по 15 июля 2022 г. проведен мониторинг показателей системы оценки качества подготовки обучающихся. В августе 2022 г. подготовлены статистико-аналитические отчеты о результатах проведения ЕГЭ и ОГЭ, а также методические рекомендации по организации дифференцированного обучения при подготовке обучающихся к ГИА (с учетом уровня освоения образовательной программы и психофизических особенностей развития).
С 26 по 30 сентября 2022 г. в 5-9 классах проведена апробация контрольных измерительных материалов для оценки читательской грамотности. В мероприятии приняли участие 500 обучающихся из 13 образовательных организаций республики.


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	4.9
	Разработка учебно-методических комплектов учебных предметов этнокультурной направленности
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Сформированы авторские коллективы по разработке учебно-методических комплектов предметов этнокультурной направленности и созданы условия для их эффективной деятельности, сформированы экспертные сообщества и направления его деятельности на определение стратегических направлений развития этнокультурного образования, объединены имеющиеся ресурсы для реализации задач ведомственных целевых программ;
обеспечено включение учебно-методических комплектов в федеральный перечень учебно-методических комплектов, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечено издание учебно-методических комплектов по предметам этнокультурной направленности для всех уровней образования
	Объявление конкурса авторских коллективов на представление проектов учебно-методических комплектов нового поколения всех уровней образования по кабардино-черкесскому и карачаево-балкарскому языкам. Определение авторских коллективов на разработку учебно-методических комплектов нового поколения
	УМК для 1-4 классов по кабардино-черкесскому языку и литературному чтению, балкарскому языку и литературному чтению прошли федеральную экспертизу для включения в федеральный перечень учебников.
В настоящее время УМК для 5-9, 10-11 классов по родным языкам и литературам в установленном порядке переданы на федеральную экспертизу для включения в федеральный перечень учебников. 18 проектов примерных образовательных программ по родным языкам и литературам для 1-4, 5-9, 10-11 классов для основных и начинающих групп направлены в ФУМО (Федеральное учебно-методическое объединение) для замены в федеральном реестре .

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	Не выполнен показатель «Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам "География Кабардино-Балкарской Республики", Культура народов Кабардино-Балкарской Республики"

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	В связи с переносом  в соответствии с приказом Минпросвещения КБР № 22/317 от 11.04.2022 г  сроков передачи УМК в Минпросвещения РФ на проведение федеральной экспертизы по  предметам «География КБР», «История КБР», «Культура народов КБР»  до 15 апреля 2023 г. не выполнен показатель «Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам "География Кабардино-Балкарской Республики", Культура народов Кабардино-Балкарской Республики"

	4.10
	Повышение квалификации авторов учебно-методических комплектов, педагогических и управленческих кадров в контексте разработки и введения в действие новых учебно-методических комплектов
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Разработано содержание курсов и блочно-модульных моделей повышения квалификации учителей, экспертов и авторов учебно-методических комплектов; организовано систематическое повышение квалификации экспертов, авторов учебно-методических комплектов, педагогических и управленческих кадров в соответствии с современными требованиями; созданы экспериментальные площадки для расширенной апробации учебно-методических комплектов нового поколения; сформирован кадровый ресурс по вопросам развития системы этнокультурного образования путем создания ассоциаций и сетевых объединений учителей родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур
	Проведение обучающих семинаров для авторских коллективов учебно-методических комплектов с привлечением федеральных лекторов.
Реализация мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по разработке учебно-методических комплектов по национальным языкам
	Реализованы мероприятия, предусмотренные «дорожной картой» по разработке УМК 1-4 кл.
Проведены обучающие семинары среди учителей с привлечением авторов учебников по 1-4 классу -Варквасовой И.П., Кардановой М.А., Малаевой Ф.К., Табаксоева М.Х.,, Карданова М.Л. редактора книжного издательства «Эльбрус»,
,Додуевой А.Т., заместителя директора издательства "Эльбрус"
в режиме онлайн и офлайн

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	4.11
	Создание условий для развития этнокультурного образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Разработаны и внедрены программы организации и сопровождения сетевого взаимодействия участников реализации ведомственных целевых программ; разработаны и утверждены региональные положения по формированию авторских коллективов и творческих групп по разработке учебно-методических комплектов; сформированы экспертные сообщества для оценки разработок учебно-методических комплектов; разработана и утверждена концепция преподавания родных (кабардинского и балкарского) языков и литератур; разработаны и введены в систему общего среднего образования примерные основные образовательные программы по изучению предмета "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература" как для обучающихся 1 - 11 классов в основных группах, так и для обучающихся 1 - 9 классов в начинающих группах; организован и проведен систематический мониторинг состояния преподавания родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур в образовательных организациях (не реже 2 раз в год); проведен республиканский конкурс "Родной язык - душа моя, мой мир"; проведены олимпиады, смотры конкурсы, конференции; созданы при организациях дополнительного образования кружки и курсы по изучению кабардино-черкесского и карачаево-балкарского языков; разработаны и изданы наглядные пособия (таблицы, атласы); созданы электронные образовательные ресурсы (электронные учебники, образовательные компьютерные программы и др.) с целью повышения эффективности использования в учебном процессе современных информационных технологий; изданы научно-методические журналы "Кабардино-черкесский язык и литература в школе", "Карачаево-балкарский язык и литература в школе", "Краеведение"; организованы и проведены мастер-классы учителей родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур, ярмарки педагогических идей
	Реализация мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по разработке учебно-методических комплектов по национальным языкам
	Разработаны, приняты на заседании РУМО  и внедрены программы организации и сопровождения сетевого взаимодействия участников реализации ведомственных целевых программ; разработаны и утверждены региональные положения по формированию авторских коллективов и творческих групп по разработке учебно-методических комплектов; сформированы экспертные сообщества для оценки разработок учебно-методических комплектов; разработана и утверждена концепция преподавания родных (кабардинского и балкарского) языков и литератур; разработаны и введены в систему общего среднего образования примерные основные образовательные программы по изучению предмета "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература" как для обучающихся 1 - 11 классов в основных группах, так и для обучающихся 1 - 9 классов в начинающих группах; организован и проведен систематический мониторинг состояния преподавания родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур в образовательных организациях (не реже 2 раз в год).
Организован и проведен систематический мониторинг состояния преподавания родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур в образовательных организациях; Во исполнение подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 4 июля 2015 г. № Пр-1310 ежегодный Мониторинг состояния и развития родных языков народов Российской Федерации заполнен по предложенной Министерством просвещения Российской Федерации форме в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам:
I часть – https://anketolog.ru/monitoring_natlang;
II часть – https---
 проведен республиканский конкурс "Родной язык - душа моя, мой мир"; проведены олимпиады, смотры конкурсы, конференции.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	4.12
	Повышение уровня оснащения библиотек, кабинетов родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур в образовательных организациях современными учебно-наглядными, учебными, методическими пособиями, компьютерным оборудованием и программными средствами обучения
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Оснащены школьные библиотечные фонды учебной и учебно-методической литературой для организации обучения по предметам этнокультурной направленности; оснащены наглядными пособиями, компьютерной техникой и электронными образовательными ресурсами кабинеты родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур, географии, истории и культуры
	Реализация в соответствии с установленными "дорожной картой" по разработке учебно-методических комплектов по национальным языкам сроками мероприятий по разработке и изданию методических комплектов по национальным языкам
	Учебники для 1-4 классов, прописи и методические пособия по методике преподавания кабардино-черкесского и балкарского языков и литературного чтения для учителей передаются в образовательные учреждения. В рамках госпрограммы были изданы и направлены в общеобразовательные организации 98.320 экземпляров учебников по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам и литературам..

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	
	Контрольное событие 53. Обеспечены подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	1 октября
	Х
	1 октября
	Х

	
	Контрольное событие 54. Осуществлено проведение аккредитации образовательных учреждений в установленном порядке
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 55. Образовательные организации республики соответствуют основным требованиям, предъявляемым к условиям осуществления образовательного процесса
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	1 декабря
	Х
	1 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 56. Повысился уровень комплексной безопасности образовательных организаций республики
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	1 декабря
	Х
	1 декабря
	Х

	
	Контрольное событие 57. Достигнута экономия бюджетных средств в результате проведения энергосберегающих мероприятий
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	15 декабря
	Х
	15 декабря
	Х

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	5.1
	Развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Развитие и обобщение опыта в области патриотического воспитания для дальнейшего практического использования
	Выявление и использование наиболее эффективной практики патриотического воспитания.
Развитие исследований, направленных на разработку новых программ, методических подходов и технологий патриотического воспитания.
Внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию
	В ноябре 2022 г. проведен форум молодежи Кабардино-Балкарии в ходе которого проведены выезды в городские округа, муниципальные районы республики. В ходе проведения форумов проработаны вопросы создания и деятельности первичных отделений общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», а также план работы по патриотическому воспитанию в республике

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	
	нет

	5.2
	Совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан
	
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Внедрение новых эффективных программ, методик и технологий работы по патриотическому воспитанию
	Повышение качества работы образовательных организаций по патриотическому воспитанию обучающихся и повышению их мотивации к службе Отечеству.
Повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным датам.
Расширение участия общественных и некоммерческих организаций в патриотическом воспитании граждан
	В 2022 году число вовлеченных в мероприятия патриотической направленности в Кабардино-Балкарской Республике составило 47 767 человек. Проведены мероприятия с участием детей и молодежи республики, приурчоенные к праздничным и памятным датам (акции «Сад памяти», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и пр.), мероприятия в поддержку специальной военной операции и военнослужащих, учебные сборы, военно-спортивные игры и пр.


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	
	нет

	5.3
	Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах
	
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей и молодежи
	Развитие и совершенствование деятельности республиканского центра патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе.
Создание сети центров патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе в муниципальных районах и городских округах.
Развитие и активизация взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов), воинских частей и ветеранских организаций в целях повышения мотивации у молодежи к военной службе и готовности к защите Отечества
	В 9 муниципальных районах продолжают работу центры патриотического воспитания. В 2022 году на базе центра «Авангард» проведены учебные сборы для 200 учащихся, соревнования по стрельбе и др. Ведется работа по созданию центра «Авангард» в г. Нальчике..

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	
	нет

	5.4
	Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания
	
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Значительное повышение уровня вовлеченности граждан в волонтерскую и социальную практику
	Проведение республиканского этапа Всероссийского конкурса "Доброволец России", республиканского конкурса "Волонтер года";
организация слетов и конференций добровольческих объединений Кабардино-Балкарской Республики.
Содействие расширению деятельности региональных отделений общероссийских общественных движений "Волонтеры Победы", "Бессмертный полк России", "Поисковое движение России"
	В 2022 г. общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность в республике составила 43 638 человек. Проводятся тренинги, семинары и «круглые столы» для обучения волонтеров, выезды представителей АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) КБР» в городские округа и муниципальные районы республики. Также реализована практика поддержки добровольчества в рамках конкурса «Регион добрых дел». Волонтерский корпус республики привлекается к проведению мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, а также культурных, образовательных программ, оказывает содействие военнослужащим и их семьям.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	
	нет

	5.5
	Информационное обеспечение патриотического воспитания, создание условий для освещения событий патриотической направленности для средств массовой информации
	
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.г.
	Увеличение численности информированных граждан о мероприятиях подпрограммы и повышение уровня информационного обеспечения патриотического воспитания
	Организация в республиканских и муниципальных печатных средствах массовой информации рубрик и публикаций.
Подготовка теле- и радиопрограмм о городе воинской славы Нальчике.
Подготовка на республиканских телеканалах передач и новостных сюжетов, пропагандирующих духовно-нравственные ценности и патриотизм
	На страницах в социальных сетях и в средствах массовой информации регулярно освещаются проводимы военно-патриотические мероприятия, мероприятия призыва и информация,  направленная на повышение престижа военной службы среди жителей Кабардино-Балкарской Республики.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	5.5(1)
	Создание в Кабардино-Балкарской Республике учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	Создан и функционирует центр, на базе которого проводятся смены членов регионального отделения ВВПОД "Юнармия", проводится методическая подготовка педагогов, будут проведены 5-дневные сборы учащихся
	Оснащение центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в соответствии с рекомендациями Минобороны России, разработка и внедрение необходимых методических материалов и программ
	Достигнут. В 2021 г. на базе ГБОУ «Кадетская школа-интернат № 3» Минпросвещения КБР открыт учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».
Ведется работа по созданию в 2023 году центра 
в г. Нальчике.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	
	Контрольное событие 58. Проведен республиканский семинар по вопросам патриотического воспитания
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	30 ноября
	Х

	
	Контрольное событие 59. Проведены Всероссийские акции "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк"
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 июня
	Х
	9 мая
	Х

	
	Контрольное событие 60. Проведены молодежно-патриотические акции "День призывника", "Есть такая профессия - Родину защищать"
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	27 октября
	Х

	
	Контрольное событие 61. Проведены Всероссийские военно-спортивные игры "Победа", "Зарница"
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 декабря
	Х
	27 октября
	Х

	
	Контрольное событие 62. Проведены учебные сборы с обучающимися 10 классов общеобразовательных организаций и студентами предвыпускных курсов образовательных учреждений профессионального образования
	Минпросвещения КБР
	1
	Х
	30 июня
	Х
	5 июня
	Х

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет
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