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Сведения
о достижении значений показателей  (индикаторов) государственной программы
 Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
по состоянию на 01.10.2021 г.

	
№
п/п

	
Наименование показателя (индикатора)
	
Единица измерения
	Год, предшест-вующий отчетному
	
Отчетный год
	Обоснование отклонений значений  показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии)

	
	
	
	факт
	план
	факт
	

	1. Подпрограмма «Развитие среднего профессионального  и дополнительного профессионального образования»

	1.1
	Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования
	процентов
	59,3
	58,4
	20,1
	До конца года целевой показатель планируется выполнить

	1.2
	Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций
	процентов
	50
	50
	100
	__________________

	1.3
	Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных  образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования  к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике
	процентов
	114,07
	100,0
	110,5
	__________________

	1.4
	Количество образовательных организаций профессионального образования, курируемых ресурсным учебно-методическим центром, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
	учреждений
	9
	9
	9
	__________________

	1.5
	Доля профессий (специальностей) подготовки кадров ресурсного учебно-методического центра, по которым разработаны и апробированы адаптированные образовательные программы и учебно-методические комплексы
	процентов
	90
	110
	116
	__________________

	1.6
	Численность руководящих и педагогических работников системы среднего профессионального образования, входящих в состав советов по компетенциям конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
	человек
	40
	45
	50
	__________________

	1.7
	Доля студентов (выпускников) из числа инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций, курируемых ресурсным учебно-методическим центром, занявших призовые места на конкурсах профессионального мастерства
	процентов
	60
	65
	65
	__________________

	1.8
	Доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе профессиональных образовательных организаций
	процентов
	45,5
	50,0
	44,4
	В 4 из 9 профессиональных образовательных организаций созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе профессиональных образовательных организаций

	1.9
	Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения
	человек
	14,59
	12,2
	14,59
	_________________

	1.9(1)
	Доля педагогических работников государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, получающих вознаграждение за классное руководство (кураторство), в общей численности педагогических работников такой категории

	процентов
	_
	100
	100
	_________________

	                           Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

	1.10
	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена
	процентов
	44,0
	25
	77,7
	____________________

	1.11
	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена
	процент
	2,8
	10
	20,23
	____________________

	1.13
	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций*
	единиц
	24
	32
	24
	Открытие 8 мастерских планируется в ноябре 2021 г.

	                                                                                                   2.         Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

	2.1
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет
	процентов
	98
	100
	100
	_________________

	2.2
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет
	процентов
	100
	100
	100
	_________________

	2.3
	Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
	процентов
	100
	100
	100
	_________________

	2.4
	Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
	процентов
	94
	96
	100
	________________

	2.5
	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	
	процентов
	25,0
	25,0
	25,0
	________________

	2.6
	Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных организаций
	процентов
	55
	60
	60
	________________

	2.7
	Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты
	процентов
	50
	55
	55
	________________

	2.8
	Обеспеченность обучающихся общеобразовательных организаций бесплатными учебниками из библиотечного фонда
	процентов
	100
	100
	100
	________________

	2.9
	Доля обучающихся 1 – 4-х классов образовательных организаций, осуществляющих обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием 
	процентов
	100
	100
	100
	________________

	2.10
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории
	процентов
	100
	100
	100
	________________

	2.11
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
	процентов
	89,1
	91,0
	89,0
	Уменьшение численности обучающихся, получающих образование в первую смену, связано с принятием временных СанПиН (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»). Действие СанПиН продлено до 1 января 2022 года.

	2.11(1)
	Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту (реконструкции) <*>

	единиц
	-
	1
	1
	________________

	2.11(2)
	Количество зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации <*>

	единиц
	2
	3
	2
	До конца года целевой показатель будет выполнен

	2.12
	Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей
	процентов
	46
	50
	50
	________________

	2.13
	Число детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника
	человек
	12,86
	12,5
	12,17
	________________

	2.14
	Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования в Кабардино-Балкарской Республике
	процентов
	101,18
	100
	92,85
	Целевой индикатор будет выполнен по итогам 2021 года при условии выделения дополнительных средств на оплату труда педагогических работников общего образования

	2.15
	Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общеобразовательных организаций
	человек
	13,95
	13
	15,08
	____________________

	2.16
	Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в  Кабардино-Балкарской Республике
	процентов
	107,11
	100
	118,3
	____________________

	2.17
	Доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты 
	процентов
	37
	70
	70
	____________________

	2.18
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на все формы семейного устройства (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике 
	процентов
	90,1
	81,0
	91,0
	____________________

	2.19
	Обеспечение комфортных условий для обучения и проживания воспитанников государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	__________________

	2.20
	Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных постинтернатным сопровождением, в общем числе выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	процентов
	85,7
	36,0
	45,0
	__________________

			Региональный проект «Современная школа»

	2.21
	Доля муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей
	процентов
	53,8
	53,8
	53,8
	__________________-

	2.22
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей* 
	единиц
	69
	69
	69
	__________________-

	2.22(1)
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

	единиц
	0
	38,0
	0
	До конца года целевой показатель будет выполнен

	2.23
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	тыс. человек
	20,7
	20,7
	20,7
	__________________

	2.24
	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа*
	мест
	0
	250
	250
	__________________

	2.25
	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам* 
	единиц
	1
	3
	3
	__________________

	2.26
	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях* 
	мест
	1224
	1724
	1724
	__________________

	2.26(1)
	Число общеобразовательных организаций, на базе которых созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум" <*>
	единиц
	0
	1
	1
	__________________

	Региональный проект «Успех каждого ребенка»

	2.27
	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом*
	единиц
	40
	57
	56
	До конца года целевой показатель будет выполнен

			Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

	2.28
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций*
	тыс. единиц
	42,1
	42
	42,1
	Выполнен. В 2021 году грант на реализацию федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» не получен, но мероприятия   реализуются в созданных службах в рамках вышеуказанного проекта. 

	2.29
	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги
	процентов
	96,7
	60
	60
	___________________

	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

	2.30
	Внедрение  целевой  модели  цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования
	единиц
	1

	1
	1
	__________________

	2.31
	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам
	процентов
	26

	25
	25
	__________________

	2.32
	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций
	процентов
	58


	25
	25
	__________________

	2.33
	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
	процентов
	5

	5
	5
	__________________

	2.34
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
	процентов
	10
	5
	5
	__________________

	2.35
	Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»*
	единиц
	1
	1
	1
	__________________

	2.35(1)
	Число образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

	единиц
	116
	170
	116
	До конца года целевой показатель будет выполнен

	                                                                        Региональный проект «Учитель будущего»

	2.37
	Обеспечение  деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
	процентов

	100

	100

	100
	____________________

	2.38
	Количество созданных центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов*
	единиц

	4
	4
	4
	-------------------------------

	"Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

	2.38(1)
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	единиц
	100
	100
	100
	-------------------------------

	2.38(2)
	Количество дополнительно созданных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет <*>
	единиц
	2460
	3025
	2460
	До конца года целевой показатель будет выполнен

	2.38(3)
	Количество дополнительно созданных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми <*>
	единиц
	10
	90
	10
	До конца года целевой показатель будет выполнен

	                                   3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной  политики»

	3.1
	Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
	
процентов
	
48
	
50
	
45
	
До конца года целевой показатель планируется выполнить

	3.2
	Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Кабардино-Балкарской Республике
	
процентов
	
101,54
	
100
	
93,8
	Целевой индикатор будет выполнен по итогам 2021 года при условии выделения дополнительных средств на оплату труда педагогических работников дополнительного образования детей

	3.3
	Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по программам работы с одаренными детьми, в том числе на базе Образовательного центра «Сириус» и регионального центра выявления и поддержки одаренных детей
	человек
	100
	100
	80
	До конца года целевой показатель планируется выполнить

	3.4
	Численность лиц, сведения о которых содержатся в государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности
	человек
	539
	275
	650
	____________________

	 3.5
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями молодежной политики, в общем числе молодежи
	процентов
	64,3
	30
	30
	____________________

	3.6
	Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных во Всероссийскую форумную кампанию
	человек
	372
	330
	244
	До конца года целевой показатель планируется выполнить

	                                                          Региональный проект «Успех каждого ребенка»

	3.8
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	процентов
	75,0
	54,0
	59,43
	___________________

	3.9
	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации
	человек
	8476


	7000
	8000
	___________________

	3.10
	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с  учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию
	человек
	62750
	67100
	39183
	До конца года целевой показатель планируется выполнить

	3.11
	Создание регионального  центра  выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» *
	единиц
	1
	1
	1
	____________________

	3.12
	Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей*
	документов
	1
	1
	1
	____________________

	3.13
	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий* 
	процентов
	46
	52
	46
	До конца года целевой показатель планируется выполнить

	3.15
	Количество мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)*
	единиц
	1
	1
	1
	____________________

	3.16
	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей* 

	единиц
	30 676
	30 676
	30 676
	____________________

	                                                                                                      Региональный проект «Социальная активность»

	3.17
	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования* 
	тыс. человек
	55
	60
	__________
	Показатель будет откорректирован  в связи с отсутствием его в региональном  проекте «Социальная активность»

	3.18
	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность
	тыс. человек
	30

	28,5
	22,1
	До конца года целевой показатель будет выполнен

	3.19
	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в общем числе молодежи
	процентов
	33,3
	36,0
	__________
	Показатель будет откорректирован  в связи с отсутствием его в региональном  проекте «Социальная активность»

	3.20
	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, в общем числе студентов
	процентов
	30
	40
	__________
	Показатель будет откорректирован  в связи с отсутствием его в региональном  проекте «Социальная активность»

	                                                             4.Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

	 4.1
	Доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных высокопроизводительными сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена
	процентов
	100
	100
	100
	__________________

	4.2
	Доля пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных высокопроизводительными принтерами для использования технологии «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ»
	процентов
	100
	100
	100
	___________________

	4.3
	Доля аудиторий пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных модернизированным оборудованием для осуществления онлайн видеонаблюдения 
	процентов
	40
	55
	55
	__________________

	4.4
	Количество пунктов проведения основного государственного экзамена, обеспеченных современным технологическим оборудованием
	единиц
	0
	8
	0
	В соответствии с постановлением Правительства КБР от 26.02.2021 г. № 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году» сокращено количество сдаваемых учебных предметов обучающимися 9-х классов с четырех до двух обязательных экзаменов (русский язык и математика). В данной связи оснащение ППЭ технологическим оборудованием не являлось актуальным, финансовые средства были направлены на оплату труда специалистов, привлекаемых к проведению экзаменов 

	4.5
	Количество подготовленных сборников методических материалов по информационно-методическому сопровождению региональных оценочных процедур (ежегодно)
	единиц
	2
	2
	2
	__________________

	4.6
	Количество специалистов, прошедших подготовку и (или) повышение квалификации в области оценки качества образования
	единиц
	600
	600
	600
	_________________

	4.7
	Количество региональных оценочных инструментов для проведения регионального анализа оценки качества общего образования
	единиц
	2
	2
	2
	__________________

	 4.8
	Доля учебно-методических комплектов по предметам «Кабардинский язык», «Кабардинская литература», «Балкарский язык» и «Балкарская литература», разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 1-11-х классов, в том числе для основной группы
	процентов
	30
	60
	60
	__________________

	4.9
	Доля учебно-методических комплектов по предметам «Кабардинский язык», «Кабардинская литература», «Балкарский язык» и «Балкарская литература», разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 1-11-х классов, в том числе для начинающей группы
	процентов
	22
	44
	44
	__________________

	4.10
	Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам «Кабардинский язык», «Кабардинская литература», «Балкарский язык» и «Балкарская литература», в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе для основной группы
	процентов
	0
	30
	0
	До конца года целевой показатель будет выполнен

	4.11
	Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам «Кабардинский язык», «Кабардинская  литература», «Балкарский язык» и «Балкарская литература» в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
	процентов
	0
	30
	0
	До конца года целевой показатель будет выполнен

	4.12
	Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам «География Кабардино-Балкарской Республики», «История Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура народов Кабардино-Балкарии», в том числе по предмету «История Кабардино-Балкарской Республики»
	процентов
	0
	100
	0
	В соответствии с «дорожной картой» по научно-методическому, методическому  и кадровому обеспечение обучению языкам народов Кабардино-Балкарской Республики данный показатель будет откорректирован

	4.13
	Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам «География Кабардино-Балкарской Республики», «История Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура народов Кабардино-Балкарии», в том числе по предмету «География Кабардино-Балкарской Республики»
	процентов
	0
	0
	0
	__________________

	4.14
	Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам «География Кабардино-Балкарской Республики», «История Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура народов Кабардино-Балкарии», в том числе по предмету «Культура народов Кабардино-Балкарской Республики»
	процентов
	0
	0
	0
	__________________

	4.15
	Доля учителей кабардинского языка и литературы и балкарского языка и литературы, прошедших курсы повышения квалификации по обновленным программам
	процентов
	30
	55
	60
	__________________

	4.16
	Доля примерных основных образовательных программ по предметам «Кабардинский  язык», «Кабардинская литература», «Балкарский язык» и «Балкарская литература», разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
	процентов
	30
	60
	60
	__________________

	4.17
	Доля кабинетов кабардинского языка и литературы, балкарского языка и литературы, оборудованных в соответствии с уровнем современных требований
	процентов
	0
	0
	0
	__________________

	4.18
	Доля школьных библиотек, оснащенных новыми учебно-методическими комплектами по предметам «Кабардинский язык», «Кабардинская  литература», «Балкарский язык», «Балкарская литература», «География Кабардино-Балкарской Республики», «История Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура народов Кабардино-Балкарии»
	процентов
	0
	30   
	0
	__________________

	4.19
	Доля образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального образования, в которых созданы органы государственно-общественного управления, в общем числе образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального образования
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	_________________

	4.20
	Доля образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	__________________

	4.21
	Уровень комплексной безопасности государственных образовательных организаций
	процентов
	86,0
	91,0
	88
	Показатель будет выполнен по итогам года при условии выделения дополнительных целевых средств на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций

	4.22
	Ожидаемая экономия электроэнергии
	тыс. кВт*ч/тыс. руб.
	228,03/
45,28
	20,0/104
	247,73/1435,09
	 Показатель перевыполнен связи с плановой последовательной заменой энергоемких осветительных приборов на экономичные светодиодные лампы внутреннего и наружного освещения 

	4.23
	Ожидаемая экономия теплоэнергии
	тыс. Гкал./тыс. руб.
	205,0/
358,79
	140,0/
229,85
	219,36/517,3
	Показатель перевыполнен связи с проведенными энергосберегающими мероприятиями по замене и утеплению окон и крыш учебных корпусов 

	4.24
	Ожидаемая экономия газопотребления
	тыс. куб.м/тыс. руб.
	35,2/
336,04
	17,5/
112,59
	51,64/466,35
	Показатель перевыполнен связи с проведенными энергосберегающими мероприятиями

	4.25
	Ожидаемая экономия водопотребления
	тыс. куб.м/тыс. руб.
	10,1/
172,71
	5,0/62,75
	29,31/406,86
	Показатель перевыполнен связи с проведенными энергосберегающими мероприятиями

	4.26
	Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой государственными образовательными организациями
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	__________________

	4.27
	Доля объемов теплоэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями
	процентов
	48,83
	100,0
	50,0
	Финансирование приобретения теплосчетчиков предусмотрено в государственной программе по энергосбережению и повышению энергоэффективности, администратором которой является Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики.
 В связи с высокой стоимостью теплосчетчиков и возможности их приобретения только в рамках текущего финансирования, замена и установка новых и выходящих из строя теплосчетчиков производится по мере изыскания средств. 

	4.28
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями
	процентов
	100,0
	100,0
	100,00
	___________________

	4.29
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными образовательными организациями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными образовательными организациями
	процентов
	100,0
	100,0
	100,00
	__________________

	4.30
	Доля расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для сопоставимых условий)
	процентов
	5,5
	5,5
	5,5
	___________________

	4.31
	Динамика расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для фактических условий)
	млн руб.
	107,93
	107,93
	74,1
	Указаны фактические расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на оплату энергетических ресурсов за 9 месяцев, показатель будет выполнен по результатам года.

	4.32
	Динамика расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для сопоставимых условий)
	млн руб.
	107,93
	107,93
	74,1
	Указаны фактические расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на оплату энергетических ресурсов за 9 месяцев, показатель будет выполнен по результатам года.

	4.33
	Доля государственных образовательных организаций, финансируемых за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в общем объеме государственных образовательных организаций, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
	процентов
	100,00
	100,0

	100,0
	__________________

	4.34
	Доля государственных образовательных организаций, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных образовательных организаций
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	___________________

	4.35
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных образовательных организаций
	Гкал/м²
	0,1677
	0,1677
	0,1600
	Окончательный результат будет представлен по результатам работы за год

	4.36
	Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных образовательных организаций
	кВт*ч/м²
	0,1970
	0,1970
	0,1850
	Окончательный результат будет представлен по результатам работы за год

	5. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

	5.1
	Численность подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений
	человек
	90
	95
	95
	___________________

	5.2
	Сохранение доли участвующих в реализации подпрограммы образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций на уровне 100 процентов
	процентов
	100
	100
	100
	___________________

	5.3
	Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, Кабардино-Балкарской Республики, в общей численности обучающихся
	процентов
	87
	90
	90
	___________________

	5.4
	Доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принимавшего участие в сдаче нормативов ГТО
	процентов
	38
	42
	42
	___________________

	5.5
	Доля информированных о мероприятиях подпрограммы граждан в общей численности граждан в Кабардино-Балкарской Республике
	процентов
	93
	96
	96
	___________________

	5.6
	Доля общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, над которыми шефствуют воинские части
	процентов
	42
	44
	44
	___________________

	5.7
	Доля воинских частей, над которыми шефствуют трудовые коллективы и бизнес-структуры
	процентов
	50
	50
	50
	__________________

	5.8
	Доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых осуществляют свою деятельность волонтерские организации
	процентов
	100
	100
	100
	_________________

	5.8(1)
	Количество созданных учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" <*>
	единиц
	-
	1
	1
	___________________




