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	начала реализации
	окончания реализация
	запланированные
	основные направления реализации)
	достигнутые   

	1.1
	Реализация образовательных программ профессионального образования и профессионального обучения
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Будет обеспечено стабильное функционирование государственных (муниципальных) учреждений, предоставляющих профессиональное образование и профессиональное обучение за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
	Финансирование образовательных организаций, предоставляющих профессиональное образование и профессиональное обучение из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на основании государственного задания на оказание образовательных услуг
	В системе профессионального образования КБР функционируют 9 подведомственных Минпросвещения КБР профессиональных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования. Планомерное функционирование учреждений среднего профессионального образования осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а также средств из внебюджетных источников.
В рамках государственной программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на выполнение государственного задания  учреждениям, предоставляющим профессиональное образование и профессиональное обучение, предусмотрено 418,2 млн рублей, освоено 71,0%.

	1.2
	Развитие материально-технической базы образовательных организаций с учетом технико-технологических изменений, происходящих в отраслях экономики Кабардино-Балкарской Республики
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Образовательные организации профессионального образования будут оснащены в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса в организациях данного типа
	Обновление материально-технической базы образовательных организаций профессионального образования
в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса в организациях данного типа
	Обновление материально-технической базы образовательных организаций профессионального образования осуществляется за счет средств от внебюджетной деятельности, средств грантов, а также субсидий из республиканского бюджета на иные цели.

	1.3
	Создание условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья посредством создания ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) и базовой профессиональной образовательной организации, поддерживающей региональное инклюзивное образование (БПОО)
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Условия получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья будут созданы в 9 профессиональных образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики
	Создание в профессиональных образовательных организациях условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
	Создан ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) и базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) на базе ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж». Разработаны адаптированные образовательные программы для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

	1.4
	Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения к средней заработной плате по экономике в Кабардино-Балкарской Республике будет составлять 100 процентов
	Реализация указа Президента Российской Федерации по повышению средней заработной платы различным категориям педагогических работников
	За  отчетный период  отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения к средней заработной плате  наемных работников (среднемесячный доход) составило 110,5 % (24862,0/22500,0) при индикативном уровне 100,0%.

	1.5
	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Повысится эффективность деятельности профессиональных образовательных организаций.
Будет внедрена модель эффективного контракта в системе профессионального образования и профессиональной подготовки
	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций
	Во всех подведомственных профессиональных образовательных организациях 
внедрена модель эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования

	1.6
	Создание условий, способствующих закреплению в системе профессионального образования пришедших в нее молодых специалистов, повышению их профессионального уровня
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Закрепление в системе профессионального образования пришедших в нее молодых специалистов
	Принятие мер, в том числе материальных, способствующих закреплению в системе профессионального образования пришедших в нее молодых специалистов
	В учреждениях СПО создаются условия для развития инновационных процессов, внедрения и использования новых технологий в образовательном процессе;
 уделяется повышенное внимание укомплектованию учреждений молодыми квалифицированными кадрами.

	1.7
	Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Установление контрольных цифр приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования; увеличение численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, до 59% в 2025 году
	Издание приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики об утверждении общих контрольных цифр приема на обучение по программам среднего профессионального образования
	Контрольные цифры приема обучающихся по программам среднего профессионального образования  будут установлены приказом Минпросвещения КБР в декабре 2021 г

	1.8
	Материальная поддержка обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Обеспечение выплат стипендий для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. Организационное сопровождение назначения стипендии Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации
Обучающиеся по программам профессионального образования будут обеспечены питанием
	Выделение из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики целевых средств на выплаты стипендий обучающимся в профессиональных образовательных организациях. Выделение из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики средств на организацию питания обучающихся
	В целях социальной поддержки студентов подведомственных
профессиональных образовательных организаций в республиканском бюджете КБР на 2021 год предусмотрено на организацию питания 22,7  млн. рублей.

















	1.9
	Разработка нормативно-методической базы и поддержка инициативных проектов в Кабардино-Балкарской Республике для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Предусмотрена разработка нормативно-методической базы и поддержка инициативных проектов в Кабардино-Балкарской Республике
	Разработка адаптированных программ для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Ресурсным учебно-методическим центром разработаны адаптированные программы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по запросу профессиональных образовательных организаций.

	1.9(1)
	Осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Доля педагогических работников государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, получающих вознаграждение за классное руководство (кураторство), в общей численности педагогических работников такой категории составит 100 процентов
	Предоставление государственным образовательным организациям Кабардино-Балкарской Республики, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)
	100% педагогических работников государственных образовательных организаций КБР, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, исполняющих функции  классного  руководителя (куратора),  получают ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. 

	1.10
	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	В 100 процентах образовательных организаций профессионального образования будут внедрены адаптивные, практико-ориентированные и гибкие образовательные программы
	Создание мастерских по одной из компетенций, оснащенных в соответствии с требованиями
	Создано 24 мастерские по одной из компетенций, планируется ввод еще 8 мастерских в декабре 2021 года

	1.11
	Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2022 г.
	31.12.2022 г.
	
	
	Будет создан один центр опережающей профессиональной подготовки
	Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки
	По федеральному проекту «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» выигран федеральный грант на создание ЦОПП в 2022 году

	2.1
	Создание дополнительных дошкольных мест за счет:
а) строительства зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций;
б) приобретения (выкупа) здания (пристройки к зданию) или помещения для реализации образовательных программ дошкольного образования;
в) реконструкции, капитального ремонта, перепрофилирования;
г) создания групп для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет во вновь возводимых зданиях дошкольных организаций;
д) поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства, концессионных соглашений;
е) развития вариативных форм дошкольного образования;
ж) создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Обеспечение достижения и дальнейшее сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. К 2021 году будет обеспечена стопроцентная доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
	Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций.
Приобретение (выкуп) здания (пристройки к зданию) и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования.
Реконструкция, капитальный ремонт и перепрофилирование объектов дошкольного образования.
Поддержка негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства, реализация концессионных соглашений.
Развитие вариативных форм дошкольного образования
	 В рамках реализации мероприятий федерального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет планируется создание до 31 декабря 2021 г. 2085 дополнительных мест в 31 образовательной организации, в том числе в:
2020 году – 1800 мест (в 27 образовательных организациях);
2021 году – 285 мест (в 4 образовательных организациях). 
В рамках создания дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми проведен отбор заявок в соответствии с правилами предоставления субсидий в рамках мероприятия частным дошкольным учреждениям.
В настоящее время в соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидии юридическим лицам осуществляется приобретение средств обучения и воспитания частными дошкольными организациями. 

	2.2
	Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Все организации дошкольного и общего образования будут укомплектованы квалифицированными кадрами
	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников образования.
Проведение семинаров, совещаний, конференций, дискуссионных площадок, фокус-групп для различных категорий специалистов в сфере образования.
Развитие региональной системы оценки качества образования.
Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства
	Численность работников общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике по данным федерального статистического наблюдения за 2021 г. составляет 20 229 человека, из них руководящих работников - 1 012 человек (5 %), педагогических работников - 11 642 человека (57,5 %), в том числе 7 350 учителей (36,3 %) и 468 (2,3 %) других педагогических работника (учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и т.д.).
В целях повышения престижа профессии учителя и распространения передового педагогического опыта ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства
В региональных этапах Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России – 2021» и Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2021» приняли участие представителей всех муниципальных образований республики.
Ежегодно в республике проводится конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. В 2021 году 8 лучших учителей Кабардино-Балкарской Республики получили денежное поощрение из средств федерального бюджета в размере 200 тыс. рублей. Педагогические и руководящие работники дошкольных организаций республики систематически повышают квалификацию. За период                       с 1 января 2021 года курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли 816 работников дошкольного образования. 
В настоящее время 230 человек проходят курсы повышения квалификации для работы с детьми младшего дошкольного возраста.
По вопросам реализации ФГОС дошкольного образования организованы 11 региональных семинаров, в том числе 3 в дистанционном формате.

	2.3
	Содействие развитию дошкольного образования
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Будет обеспечено стабильное функционирование государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования
	Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования.
Совершенствование материальной базы дошкольных образовательных организаций.
Поддержка и развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования
	В Кабардино-Балкарской Республике образовательные программы дошкольного образования реализуют 254 образовательные организации.
Дошкольным образованием в республике охвачено 51 758 чел. или 63% от всего детского населения в возрасте до 7 лет. Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование, составляет 6 224 чел., в возрасте от 3 до 7 лет – 45 534 чел. 
Для предоставления места в дошкольных образовательных организациях в следующем учебном году на учете состоят 8 056 человек. Учет и зачисление детей в детские сады осуществляется посредством модуля «Электронный детский сад» автоматизированной информационной системы в сфере образования КБР «О7.Образование», которая интегрирована с Единым порталом государственных и муниципальных услуг и федеральной государственной информационной системой доступности дошкольного образования. 
Мероприятия, направленные на исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет были достигнуты в республике к 2016 году. С этого периода сохраняется 100-процентная доступность дошкольного образования для данной категории детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
В настоящее время во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в целях достижения к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» включены мероприятия, направленные на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, реализуется региональный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография». 
В рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 2019 году создано 940 дополнительных дошкольных мест в 21 образовательной организации. На реализацию мероприятия были предусмотрены финансовые средства в объеме 629 864,00 тыс. руб.
В настоящее время продолжается работа по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. До 31 декабря 2021 г. планируется создание 2085 дополнительных мест в 31 образовательной организации. На данное мероприятие предусмотрены финансовые средства в объеме 1 587 098,91 тыс. руб.
В 2021 году планируется создать 565 дополнительных мест в 9 образовательных организациях. В настоящее время на объектах ведутся строительно-монтажные работы. Планируемая дата завершения работ – IV квартал 2021 г. 
Реализованные мероприятия позволили довести доступность дошкольного образования для детей до трех 3 до 100%.

	2.4
	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Повысится эффективность деятельности образовательных организаций дошкольного образования. Будет внедрена система оценки, основанная на измеримых показателях.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать заработной плате в сфере общего образования в республике
	Проведение установленных процедур, связанных с внедрением механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций
	В целях контроля  достижения целевого уровня средней заработной платы Минпросвещения КБР на постоянно основе проводит мониторинг в разрезе образовательных организаций. За 9 месяцев 2021 года  средний размер заработной платы педагогических работников дошкольного образования составил 92,85 % от целевого уровня, достижение которого до конца года  планируется при условии выделения дополнительных средств из республиканского бюджета КБР

	2.5
	Содействие развитию общего образования
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Будет обеспечено стабильное функционирование государственных (муниципальных) учреждений, предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное, общее основное, среднее общее образование за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
	Увеличение количества общеобразовательных организаций, отвечающих
современным требованиям.
Дальнейшая модернизация инфраструктуры общего образования и создание новых мест.
Обновление содержания школьного образования по большинству предметных областей.
Внедрение в образовательную деятельность современных
образовательных и информационных технологий, в том числе дистанционных.
Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих работников.
Развитие системы работы со школами с низкими образовательными результатами
	В Кабардино-Балкарской Республике в 2021-2022 учебному году функционируют 266 общеобразовательных организаций с общим охватом обучающихся 115,6 тыс. человек.
В рамках исполнения  регионального проекта по оказанию адресной методической поддержки образовательным организациями с низкими образовательными результатами и образовательным организациям, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях принимаются меры, направленные на повышение качества обучения в школах демонстрирующих низкие результаты обучения: 
приказом Минпросвещения КБР создан координационный совет и утверждена «дорожная карта» по реализации мероприятий, направленных на оказание адресной помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами;
назначены муниципальные координаторы, определены «сетевые пары» состоящие из школ, демонстрирующих стабильно высокие результаты, и школ с низкими образовательными результатами;
утверждены составы школьных команд «сетевой пары», согласован план совместных мероприятий по нивелированию выявленных рисков образовательных организаций с низкими образовательными результатами;
на региональном уровне с привлечением муниципальных методических служб создан постоянно-действующий консультационный пункт, обеспечивающий организационно-методическое сопровождение деятельности «сетевых пар» по реализации совместных мероприятий;
проведена диагностика профессиональных дефицитов педагогических кадров образовательных организаций с низкими образовательными результатами;
разработаны адресные методические рекомендации и программы для муниципальных координаторов по разработке муниципальных программ повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами, для школьных команд по разработке школьных программ повышения качества образования и по формированию внутришкольных программ роста профессиональных компетенций педагогов.
Кроме того, организована реализация проекта «Организация методической поддержки образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – проект). 
В рамках реализации проекта по созданию единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников и в связи с подготовкой к реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Школа современного учителя» проведены процедуры оценки предметных и методических компетенций более 50 учителей по учебным предметам «русский язык», «математика», «физика», «химия» и «биология». 
В настоящее время Минпросвещения КБР разработаны «дорожные карты» по реализации механизмов управления качеством образования на уровне муниципальных органов управления образованием.
Приказом Минпросвещения КБР от 21 сентября 2021 г. № 22/838 образован координационный совет по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике и утвержден План мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике                 на 2021/2022 учебный год.
В целях создания единого научно-методического пространства по сопровождению педагогических работников и управленческих кадров в Кабардино-Балкарской Республике, являющегося компонентом единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, утвержден комплекс мер («дорожная карта») по созданию региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в Кабардино-Балкарской Республике и Положение о региональной системе научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в Кабардино-Балкарской Республике.
Для педагогических работников и учащихся школ республики организованы и проведены основные конкурсы и мероприятия в системе общего образования: 
региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России», победитель регионального этапа конкурса учитель английского языка МКОУ СОШ № 3 г.п. Майский Карина Кушхова стала лауреатом Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России - 2021» и вошла в число лучших учителей страны; 
региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»; 
конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. По результатам конкурса 8 лучших учителей получили денежные премии в размере 200 тыс. рублей;
конкурсный отбор претендентов в рамках программы «Земский учитель». В 2021 году в Кабардино-Балкарской Республике к работе в сельских школах по программе «Земский учитель» привлечены 7 учителей. Со всеми учителями заключены трудовые договора с образовательными организациями, а также трехсторонние соглашения о предоставлении единовременной компенсационной выплаты. Завершена процедура перечисления на банковский счет победителей программы компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей;
региональный этап Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»; 
региональный этап Всероссийского конкурса сочинений; 
республиканский этап Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности».

	2.6
	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Повысится эффективность деятельности общеобразовательных организаций. Будет внедрена система оценки, основанная на измеримых показателях.
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в течение всего периода составит не менее 100 процентов средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике
	Проведение установленных процедур, связанных с внедрением механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций
	Средняя заработная плата педагогических работников общего образования  стабильно составляет не менее 100 процентов от  среднего дохода от трудовой деятельности по КБР. За 9 месяцев 2021 г. при целевом уровне  22500,0 рублей средняя заработная плата  педагогических работников общего образования составила 26620,0 рублей (118,3%)

	2.7
	Пополнение фондов школьных библиотек общеобразовательных организаций
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Фонды школьных библиотек общеобразовательных организаций республики будут на 100 процентов укомплектованы учебниками для бесплатного пользования
	Ежегодный анализ и прогноз обеспеченности обучающихся учебниками и учебными пособиями.
Координация работы по пополнению библиотечных фондов в соответствии с федеральным перечнем учебников.
Создание и использование муниципальных обменных фондов школьных учебников
	В текущем году из республиканского бюджета КБР на пополнение фондов библиотек общеобразовательных организаций учебниками выделено 49,653 млн. рублей. Бюджетные лимиты доведены до муниципальных образований своевременно. 
В 2021 г. общеобразовательными организациями в соответствии с выделенными лимитами заключены договора на поставку учебной литературы с издательствами АО «Издательство «Просвещение», «Русское слово», «Мнемозина», а также с ООО «Центр Книга». Средняя стоимость одного учебника составила 500 рублей. За счет выделенных финансовых средств удалось приобрести 100 368 учебников.

	2.8
	Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как не родного, как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Создана стажировочная площадка для организации поддержки изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации в образовательных организациях республики посредством реализации дополнительных профессиональных программ для специалистов, учителей и преподавателей.
Внедрена концепция школьного филологического образования, направленная на совершенствование преподавания и изучения русского языка
	Формирование языковой среды, обеспечение качества преподавания русского языка.
Сопровождение и развитие сетевых сообществ учителей по учебному предмету "Русский язык".
Выявление и распространение накопленного современного опыта
	В соответствии с Комплексом мер по подготовке и дополнительному профессиональному образованию учителей русского языка и литературы, учителей кабардинского, балкарского языков и литератур в республике проводятся мероприятия, направленные на выявление проблем в преподавании русского языка и литературы, на повышение качества подготовки специалистов данной области. В рамках развития кадрового потенциала педагогов проводятся консультации, семинары, конференции, стажировки, а также педагогические практики студентов филологических факультетов.
Совместно с КБГУим.Х.М. Бербекова создана региональная ассоциация учителей русского языка и литературы.
Реализация мероприятий указанных планов позволила увеличить в два раза численность преподавателей русского языка и литературы, прошедших повышение квалификации, и в 2,5 раза - учителей, освоивших новые методики преподавания. В рамках данного мероприятия создана стажировочная площадка на базе центра профессионального мастерства педагогических работников.

	2.9
	Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Создана и функционирует сетевая инфраструктура региональных служб помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет
	Разработка и утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих создание и функционирование консультационных центров.
Реализация программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье
	В Кабардино-Балкарской Республике функционирует 
52 консультационных центров, оказывающих консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста, из них: 
при дошкольной образовательной организации – 13, при общеобразовательной организации, реализующей программу дошкольного образования – 37, на базе ГБУ «Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов Минпросвещения КБР» - 1 и ГКУ «Центр психолого-медико социального сопровождения» Минпросвещения КБР (далее - ГКУ ЦПМСС)  - 1. В консультационных центрах родители (законные представители) получают методическую, психолого-педагогическую, диагностическую, консультативную помощь. 
В обеспечении деятельности консультационных центров  задействованы 
202 сотрудника образовательных организаций: воспитатели, педагоги-психологи, логопеды, методисты.    


	2.10
	Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Создана инфраструктура стажировочных площадок для реализации региональных программ и мероприятий, направленных на внедрение федерального государственного образовательного стандарта и совершенствование содержания и технологий общего образования в целях обеспечения требований федерального государственного образовательного стандарта к кадровым, материально-техническим и информационно-методическим условиям реализации основных и адаптированных образовательных программ
	Организация и проведение курсов повышения квалификации по методике преподавания по межпредметным технологиям и ее реализации в образовательном процессе.
Создание сети школьных информационно-библиотечных центров.
Организация сетевого сообщества педагогов-предметников
	Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР и ГБУ ДПО «Центр непрерывного развития» - региональной стажировочной площадкой, разработаны нормативные акты по реализации мероприятия.
Для повышения качества образования разработаны программы повышения квалификации «Актуальные вопросы методики преподавания по межпредметным технологиям и ее реализации в образовательном процессе» (72 ч); «Применение межпредметных вариативных образовательных технологий на уроках ОБЖ» (72 ч.) с применением дистанционных технологий;
С целью выявления проблемных зон обучающихся и осуществления мониторинга усвоения учебного материала разработаны анкеты входного и выходного контроля для слушателей курсов повышения квалификации.
На сайте edu07.ru организовано сетевое взаимодействие педагогических сообществ, созданных в республике, созданы условия для сетевого обсуждение внедренных и рассматриваемых предметных концепций.
Региональной стажировочной площадкой инициировано создание в республике Ассоциации преподавателей математики и Ассоциации преподавателей истории и обществознания.

	2.11
	Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников"
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	К 2025 году будет обеспечено достижение 100 процентов доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях и развитие сети учреждений общего образования
	Продолжается работа по строительству и вводу в эксплуатацию современных общеобразовательных учреждений для обеспечения качественного и доступного образования. 
В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году завершено строительство школы на 250 мест в ст. Солдатской и школы на 500 мест в г.п. Чегем. Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» завершено строительство нового здания лицея № 7 в с.п. Ново-Ивановское на 440 мест. 
С 1 сентября текущего года в указанных школах осуществляется учебный процесс.  
В целях реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2021-2022 годах в Кабардино-Балкарской Республике реализуются мероприятия по строительству школы на 500 мест в с.п. Куба, школы на 785 мест 
в г.о. Прохладный и школы на 500 мест в г.п. Нарткала. 
Минпросвещения КБР направлены заявки, предусматривающие создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 
По результатам конкурсного отбора Минпросвещения России отобраны заявки, предусматривающие строительство 7 школ в 2022 - 2023 годах общей мощностью 7 824 мест, в том числе:
школа на 1500 мест в г.о. Нальчик;
школа на 1224 места в г.о. Баксан;
школа на 500 мест в с. Красносельское Прохладненского района;
школа на 330 мест в г.п. Майский;
школа на 560 мест в г.о. Прохладный;
школа на 275 мест в с.п. Сармаково Зольского района; 
школа на 150 мест в с.п. Псынабо Урванского района.

	2.12
	Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Разработана и внедрена региональная модель поддержки школ с низкими результатами обучения
	Организация и проведение семинаров по планированию работ со школами с низкими результатами и школами, находящимися в сложных социальных условиях.
Оказание консультационной помощи муниципальным образованиям по реализации комплексов мер при сопровождении школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
Организация и проведение семинаров (вебинаров) для координаторов муниципальных образований по вопросам выстраивания взаимодействия со школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях
	В рамках исполнения  регионального проекта по оказанию адресной методической поддержки образовательным организациями с низкими образовательными результатами и образовательным организациям, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях принимаются меры, направленные на повышение качества обучения в школах демонстрирующих низкие результаты обучения: 
приказом Минпросвещения КБР создан координационный совет и утверждена «дорожная карта» по реализации мероприятий, направленных на оказание адресной помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами;
назначены муниципальные координаторы, определены «сетевые пары» состоящие из школ, демонстрирующих стабильно высокие результаты, и школ с низкими образовательными результатами;
утверждены составы школьных команд «сетевой пары», согласован план совместных мероприятий по нивелированию выявленных рисков образовательных организаций с низкими образовательными результатами;
на региональном уровне с привлечением муниципальных методических служб создан постоянно-действующий консультационный пункт, обеспечивающий организационно-методическое сопровождение деятельности «сетевых пар» по реализации совместных мероприятий;
проведена диагностика профессиональных дефицитов педагогических кадров образовательных организаций с низкими образовательными результатами;
разработаны адресные методические рекомендации и программы для муниципальных координаторов по разработке муниципальных программ повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами, для школьных команд по разработке школьных программ повышения качества образования и по формированию внутришкольных программ роста профессиональных компетенций педагогов.
Кроме того, организована реализация проекта «Организация методической поддержки образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

	2.13
	Осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Будут решены задачи дефицита учителей в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах с населением до 50 тыс. человек
	Утверждение перечня вакантных должностей, при замещении которых осуществляется единовременная компенсационная выплата.
Проведение конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты.
Заключение соглашений между победителями конкурсного отбора и образовательными организациями.
	В 2021 году в Кабардино-Балкарской Республике к работе в сельских школах по программе «Земский учитель» привлечены 7 учителей. Всего на участие в конкурсном отборе подали заявления и необходимые документы 18 человек из 5 регионов страны, в том числе Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Республик Крым и Дагестан. Утвержденный перечень вакансий 2021 года содержит 2 вакансии учителя математики, 4 – учителя английского языка, 1 – учителя физики. 
Со всеми учителями заключены трудовые договора с образовательными организациями, а также трехсторонние соглашения о предоставлении единовременной компенсационной выплаты. Завершена процедура перечисления на банковский счет победителей программы компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей. 
В настоящее время победители конкурсного отбора трудоустроены и осуществляют педагогическую деятельность в школах ряда населенных пунктов (с.п. Светловодское, г.п. Майский, ст. Екатериноградская, 
с. Лесное, с. Прималкинское и с.п. Верхняя Балкария).

	2.14
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Охват 100 процентов числа обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, бесплатным горячим питанием
	Ежегодный анализ инфраструктурной и технической готовности образовательных организаций к реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.
Направление в Министерство просвещения Российской Федерации заявки на финансовое обеспечение мероприятий по софинансированию из федерального бюджета организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов.
Ежегодный анализ обеспеченности бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях
	В 2021-2022 учебном году в 251 муниципальной общеобразовательной организации (без учета государственных общеобразовательных организаций с круглосуточным пребыванием детей и вечерних школ) 51 743 обучающихся начальных классов были охвачены бесплатным горячим питанием. 
В консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 г. для организации горячего питания обучающихся начальных классов предусмотрены средства в размере 560 197,8 тыс. рублей, в том числе средства субсидии из федерального бюджета составляют 521 509 тыс. рублей, республиканского бюджета 
КБР – 39,5 тыс. рублей.
Фактически освоено за отчетный период 266 148,9 тыс. рублей. 
Из них, средства федерального бюджета – 266 123,6 рублей, 
средства республиканского бюджета КБР – 25,2 тыс. рублей. 
Средняя стоимость горячего питания в день на одного обучающегося младшего школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях составляет 60,87 руб.
Инфраструктура школьного питания в общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике в целом соответствует необходимым требованиям. Столовые или залы для приема пищи имеются в 100% общеобразовательных организациях. 
В большинстве общеобразовательных организаций в пищеблоках предусмотрены необходимое технологическое и холодильное оборудование, позволяющее осуществлять приготовление безопасной кулинарной продукции. Производственные, складские и административно-бытовые помещения оснащены необходимым оборудованием. В помещениях для приема пищи созданы условия для соблюдения обучающимися правил личной гигиены. 
В 248 общеобразовательных организациях обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование, осуществляется самостоятельно в собственных пищеблоках. 
В 2 общеобразовательных организациях обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование, выведено 
на аутсорсинг (центр образования «Успех» 
г.о. Нальчик, школа № 42 г.о. Прохладный).

	2.15
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, исполняющих функции классного руководителя и получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, составит 100 процентов
	Предоставление местным бюджетам средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.
	. Средства  в соответствии с представленными ежемесячно заявками направляются в муниципальные образования, подведомственные организации. За 9 месяцев 2021 года объем выплат за выполнение функций классного руководителя из средств федерального бюджета составил 296,4 млн рублей

	2.16
	Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	В зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных организаций проведены необходимые работы по благоустройству
	Заключение соглашения с учредителями образовательных организаций о предоставлении субсидии.
Разработка и утверждение плана-графика ремонтных работ.
Выполнение работ по благоустройству и капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций
	В рамках реализации соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики, возникающих при реализации мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации от 
18 декабря 2019 г. № 073-09-2020-846 из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году предоставлена субсидия в объеме 82 271,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий по благоустройству здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.п. Залукокоаже Зольского муниципального района (далее – школа).
Общая сумма финансового обеспечения данного мероприятия с учетом бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджета местной администрации Зольского муниципального района составила 90 269,37 тыс. рублей.
По итогам проведенного аукциона, начальная цена которого составляла 71 243,59 тыс. рублей, заключен муниципальный контракт от 
5 апреля 2021 г. № 010430004621000002 на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы на сумму 58 419,74 тыс. рублей.
В настоящее время ведутся работы по ремонту инженерных сетей, подключению отопительной системы, системы водопровода и канализации. Завершаются работы по ремонту фасада, продолжается ремонтные работы в одном из корпусов (кабинеты технологии, спортивный и актовый залы). Образовательный процесс в школе организован в полноценном режиме. 
Готовность здания школы составляет 90%.

	2.16(1)
	Проведение капитального ремонта (реконструкции) в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	В зданиях муниципальных общеобразовательных организаций проведены работы по капитальному ремонту (реконструкции
	Проведение отбора заявок местных администраций муниципальных районов, городских округов.
Заключение соглашений с местными администрациями муниципальных районов, городских округов о предоставлении субсидии.
Разработка и утверждение плана-графика ремонтных работ.
Выполнение работ по капитальному ремонту (реконструкции) зданий муниципальных образовательных организаций
	Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 апреля 2021 г. № 101-ПП внесены необходимые изменения в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – государственная программа).
В государственную программу включены: 
мероприятия по капитальному ремонту 96 зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2021-2025 годах;
задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые результаты реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций;
правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций;
На реализацию мероприятий государственной программы по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 2021 году предусмотрены финансовые средства в объеме 32,7 млн рублей. 
Минпросвещения КБР проведен конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов, городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Решением конкурсной комиссии заявка местной администрации Урванского муниципального района отобрана для предоставления субсидии (капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы с.п. Нижний Черек). 
В настоящее время осуществляется капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы с.п. Нижний Черек. 
В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году проведён капитальный ремонт МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского».
Кроме того, в рамках мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму завершается капитальный ремонт здания общеобразовательной организации школы № 1 городского поселения Залукокоаже. 
В настоящее время осуществляется капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций в сельском поселении Нижний Черек и школы № 2 в сельском поселении Малка. Ведутся работы по ремонту кровли в школах №№ 1 и 2 сельского поселения Каменномостское, поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий. 
На проведение капитального ремонта в указанных школах в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий год предусмотрены средства в размере 144 млн 900 тыс. рублей.

	2.17
	Защита и государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей.
Создание условий для эффективной социализации и интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в обществе и улучшение качества их жизни
	Обеспечение комфортных условий для обучения и проживания воспитанников государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Создание условий социальной, постинтернатной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	За последние годы наблюдается положительная динамика семейного устройства детей. С начала 2015 года по настоящее время численность детей, находящихся в организациях для детей-сирот и нуждающихся в семейном устройстве, снижена на 52,1% (на начало 2015 года -  215, 2016 года – 176, 2017 года -166, 1 января  2018 года – 132, 1 января  2019 года – 140, 1 января 2020 года – 123, 1 января 2021 г. – 110, 1.10.2021 г. - 103).
За 9 месяцев 2021 года количество детей, состоящих в региональном банке данных детей-сирот (110),  уменьшилось на 6,4% (1.10.2021 г. - 103 чел.).
В Центре постинтернатной адаптации ГБОУ «Школа-интернат для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №5» на полном государственном обеспечении в настоящее время находятся 4 человека. Им оказывается необходимая помощь, в том числе содействие в зачислении в образовательные организации для продолжения образования,  в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, в восстановлении документов; также оказывается разовая помощь обратившимся (юридические консультации, помощь в восстановлении документов, содействие в трудоустройстве).
Двоим лицам из их числа, также им было оказано. Прибывшему в Центр выпускнику, ранее находившемуся в местах лишения свободы, восстановлены утерянные документы; кроме того, оказана разовая помощь обратившимся (юридические консультации, помощь в восстановлении документов).
В настоящее время продолжают находиться в Центре 3 выпускников.
Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР издан приказ об утверждении Порядка организации и осуществления постинтернатного сопровождения выпускников государственных образовательных организаций КБР для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 6 августа 2020 года №22-01-05/7242, предусматривающий расширение круга лиц, охваченных постинтернатным сопровождением; кроме лиц, находящихся в Центре постинтернатного сопровождения, созданного на базе ГБОУ «Школа-интернат для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №5», договор о постинтернатном сопровождении могут заключить также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающие образование в организациях среднего профессионального образования.

	2.18
	Основное мероприятие "Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	На уровнях основного общего и среднего общего образования будут внедрены новые методы обучения и воспитания
	Внедрение модели сетевого взаимодействия в рамках предметной области "Технология"
	В рамках реализации Концепций преподавания предметных областей «Технология», «Искусство» и учебных предметов «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» в образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики разработан и утвержден соответствующий план мероприятий («дорожная карта») на 2020 - 2024 годы

	2.19
	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	69 общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике обновят материально-техническую базу для формирования у обучающихся современных технических и гуманитарных навыков. Будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	Создание и обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".
Создание современных условий обучения для реализации предметных областей "Технология", "ОБЖ" и "Информатика""
	В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» реализуется мероприятие по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет создания центров образования «Точка роста». 
В 2019 и 2020 годах созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». С 2021 года создаются центры образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» (далее – центр «Точка роста»). 
Региональная сеть центров «Точка роста» представлена 107 общеобразовательными организациями, в том числе в: 
2019 г. - 27 центров; 
2020 г. - 42 центра;
2021 г.  - 38 центров.  
Всего на создание центров «Точка роста» выделены финансовые средства в объеме 129 993, 3 тыс. рублей, в том числе в:
2019 г. – 43 464, 9 тыс. рублей; 
2020 г. - 46 916, 4 тыс. рублей;
2021 г.  - 39 611, 9 тыс. рублей.  
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного, гуманитарного и технологического профилей в центрах «Точка роста», к 2021 году составило более 32 тыс. детей.

	2.19(1)
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Повышение качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах; расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей
	Оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, комплектами оборудования, предназначенными для освоения образовательных программ основного общего и среднего общего образования по предметным областям "Математика", "Информатика" и естественно-научным предметам, программ дополнительного образования. Реализация мероприятий по повышению профессионального мастерства работников центров естественно-научной и технологической направленностей. Разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых на базе центров естественно-научной и технологической направленностей


	До конца года планируется осуществить поставку оборудования и открыть 38 центров центры образования естественно-научной и технологической направленностей 

	2.20
	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	Оснащение и оборудование средствами обучения, в том числе для реализации современных программ трудового и профессионально-трудового обучения предметной области "Технология" по востребованным на рынке труда профессиям, приведение в соответствие с требованиями СанПиН помещений специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов
	В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обновлена материально-техническая база специальной (коррекционной) школы-интерната 
в ст. Приближной и филиале школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
№ 5 в с.п. Заюково. 
В двух специальных (коррекционных) школах-интернатах обновлены имеющиеся и оборудованы дополнительно учебные мастерские для реализации предметной области «Технология», в том числе «Мастерская повара», «Швейная мастерская», «Штукатурно-малярная мастерская», «Столярная мастерская», также оснащены оборудованием   кабинеты психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ (кабинеты педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов) и кабинеты дополнительного образования. Общая сумма федеральных средств составляет свыше 14 млн. рублей (14 711 620, 00 рублей).
На приведение помещений в соответствие с требованиями СанПин на две коррекционные школы-интерната из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики выделено свыше 6 млн. рублей (ГБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №2 – 3 800 000, 00 рублей; филиал ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5» в с.п. Заюково – 2 500 000, 00 рублей).

	2.21
	Основное мероприятие "Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 3 лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Создание благоприятных условий для развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей
	Формирование условий, направленных на повышение компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также желающим принять их на воспитание в свои семьи через создание стабильно функционирующей сети филиалов Службы поддержки семей, имеющих детей
	В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» с 2019 г. проводятся консультации  специалистов (психологи, логопеды, дефектологи и другие). 
Консультации осуществляют следующие учреждения Минпросвещения КБР: 
 - ГБУ «Многофункциональный молодежный центр»;
-  ГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения»;
- ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   № 5 с. Нартан»;
- Филиал ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5 с. Нартан» в с.п. Заюково ;
- ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3»;
- ГБОУ «Школа-интернат № 3»;
- ГБОУ «Школа-интернат № 1»;
- ГБОУ «Санаторно-лесная школа № 1».
В 2021 году грант на реализацию федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» не получен, но мероприятия   реализуются в созданных службах в рамках вышеуказанного проекта.  

	2.21(1)
	Создание детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	На базе 3 общеобразовательных организаций будут созданы и функционировать детские технопарки "Кванториум"
	На базе 3 общеобразовательных организаций будут созданы и функционировать детские технопарки "Кванториум"
	На создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» на текущий год объем предусмотренных средств составляет 21,4 млн рублей. По мероприятию заключены все запланированные контракты, осуществлена частичная поставка оборудования, завершение поставок планируется в октябре 2021 г.

	2.22
	Основное мероприятие "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2020 г.
	31.12.2020 г.
	
	
	В образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики будет создана современная и безопасная цифровая образовательная среда
	Обеспечение образовательных организаций высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Создание и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры образовательных организаций.
Оснащение образовательных организаций средствами вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным оборудованием
	В целях приобретения средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды из федерального бюджета выделено 102,5 млн. рублей. На данные средства приобретена компьютерная техника, презентационное оборудование для 54 образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего и среднего профессионального образования.

	2.22(1)
	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	В образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики будет создана материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды
	Оснащение образовательных организаций компьютерной техникой, средствами работы с цифровым образовательным контентом и средствами для обеспечения дистанционного обучения
	В целях приобретения средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды из федерального бюджета выделено 102,5 млн. рублей. На данные средства приобретена компьютерная техника, презентационное оборудование для 54 образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего и среднего профессионального образования.

	2.23
	Создание центров цифрового образования детей "IT-куб"
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Будет создан 1 центр цифрового образования детей "IT-куб"
	Создание и обновление материально-технической базы для занятий IT-творчеством.
Осуществление обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам.
Внедрение новых форм профориентации, освоение новых технологий
	В соответствии с распоряжением Правительства КБР от 04.07.2019 года № 328-рп «О Комплексе мер («дорожная карта») по созданию и открытию центра цифрового образования «IT-куб», приказом Минпросвещения КБР от 31.10.2019 г. № 995 «О создании центра цифрового образования «IT-куб» в 2020 году» создан центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе  МКОУ СОШ № 33 г.о. Нальчик. На создание центра цифрового образования детей «IT-куб» 
в г.о. Нальчик выделено 13,1 млн. рублей.

	2.25(1)
	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, будут созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом
	Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах: проведение ремонтных работ в спортивных залах, создание плоскостных сооружений, спортивных клубов, оснащение необходимым инвентарем
	В 16 общеобразовательных учреждениях республики осуществлен ремонт 19 спортивных залов, созданы два школьных спортивных клуба и оснащены два плоскостных сооружения.
До конца октября текущего года  Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом будет реализован в полном объеме.

	3.1
	Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Будет обеспечено стабильное функционирование государственных учреждений дополнительного образования детей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
	Создание детского технопарка "Кванториум";
организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей;
создание ресурсных центров по основным направлениям дополнительного образования детей;
создание новых мест дополнительного образования детей и оснащение их современным учебным, лабораторным оборудованием
	 Начиная с 1 января текущего года учет детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным предпрофессиональным программам в области культуры и программам   спортивной подготовки, осуществляется посредством выгрузки данных из регионального сегмента автоматизированной информационной системы Навигатор дополнительного образования детей, созданного в рамках целевой модели развития дополнительного образования. На отчетную дату по дополнительным общеобразовательным программам в 23 учреждениях дополнительного образования детей  занимаются  78296 детей в возрасте от 5 до 18 лет.  
Одним из целевых показателей реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» является доля детей с ОВЗ и инвалидностью, охваченных дополнительным образованием.
  По программам дополнительного образования   в 2020-2021 учебном  году  занимались  1809 детей с ОВЗ и инвалидностью, что составляет 60% от общего количества обучающихся данной категории.
Решая задачу  обеспечения доступности дополнительного образования детям, проживающим в сельской местности, в 2020-2021 учебном году в семи районах республики успешно отработал мобильный технопарк «Кванториум» (Прохладненский, Эльбрусский, Зольский, Баксанский, Лескенский, Черекский, Чегемский  районы).
 Обучение в нем прошли 1091 школьник, в т.ч. 25 детей с ОВЗ и инвалидностью. 
В рамках проектной деятельности в 2022 году планируется создать еще  720 новых мест дополнительного образования.

	3.2
	Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Будут проводиться мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи
	Организация и проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;
организация и проведение интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий;
открытие республиканского лицея для одаренных детей;
создание регионального центра выявления, поддержки и развития талантов и способностей детей и молодежи республики
	 В целях оказания государственной поддержки обучающимся и педагогам образовательных организаций, стимулирования высоких достижений в учебе, интеллектуальной, творческой и профессиональной деятельности    Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики  учреждена премия Главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, республиканской олимпиады по родным языкам, а также подготовившим их педагогическим работникам. 
В текущем году премию получат 48 победителей республиканского этапа,  3-е призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 7 победителей республиканской олимпиады по родным языкам, а также педагоги, подготовившие их.
В период с 12 января по 25 февраля 2021 г. проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету, в котором приняли участие 909 обучающихся, из  них победителями стали  50  человек, призерами –  154. 
В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 13 обучающихся, из которых трое стали призерами (математика, ОБЖ, немецкий язык). 
 Одной из  возможностей достижения высоких образовательных результатов для обучающихся являются профильные смены, проводимые региональным центром выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи «Антарес» (далее – Центр). В январе –  августе 2021 г. в профильных сменах Центра прошли обучение 732 школьника, в т.ч. 286 в дистанционном режиме.
С 10 по 25 марта 2021 г. на базе ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» прошла Всероссийская космическая программа «Сириус – 2021», участниками которой стали 130 юных исследователей из 39 субъектов Российской Федерации.
Разработан план мероприятий («дорожная карта») системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в КБР.


	3.3
	Поддержка талантливой молодежи в организациях профессионального и высшего образования
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Студентам учреждений профессионального и высшего образования, отличившимся в учебе и общественной деятельности, выплачиваются именные стипендии из средств республиканского бюджета
	Подготовка приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики о назначении именных стипендий студентам образовательных организаций профессионального и высшего образования, отличившимся в учебе и общественной деятельности
	В Росписи республиканского бюджета КБР по отрасли «Образование»  на 2021 год на выплату именных стипендий студентам учреждений профессионального и высшего образования, отличившимся в учебе и общественной деятельности,  предусмотрено  4,5 млн рублей, освоено 3,0 млн. рублей.

	3.4
	Кадровое обеспечение системы дополнительного образования
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Все организации системы дополнительного образования детей будут укомплектованы квалифицированными кадрами
	Проведение курсов повышения квалификации;
проведение обучающих семинаров, мастер-классов;
организация обучения педагогов на площадках Агентства стратегических инициатив
	В целях создания творческих условий, обеспечивающих непрерывное образование и рост профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 21 июня 2021 г. проведен Республиканский этап конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в котором приняло участие 33 педагога.  

	3.5
	Учреждение конкурса педагогов дополнительного образования детей
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Повышение статуса работников системы дополнительного образования
	Проведение муниципального этапа конкурса;
проведение регионального этапа конкурса
	В целях создания творческих условий, обеспечивающих непрерывное образование и рост профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 21 июня 2021 г. проведен Республиканский этап конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в котором приняло участие 33 педагога.  
   

	3.6
	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дополнительного образования
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Повысится эффективность деятельности учреждений дополнительного образования детей. Будет внедрена система оценки, основанная на измеримых показателях.
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы учителей республики
	Реализация указа Президента Российской Федерации по повышению средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования
	Средняя заработная плата педагогических работников  дополнительного образования составила за отчетный период 93,8% от целевого показателя. Достижение индикативного уровня  по итогам 2021 года возможно при выделении дополнительных средств на оплату труда из бюджетов различных уровней.

	3.7
	Развитие механизмов финансового обеспечения дополнительных общеобразовательных программ на основе подушевого финансирования учреждений дополнительного образования
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Повышение эффективности использования бюджетных средств, повышение качества предоставления дополнительного образования детям
	Разработка нормативов подушевого финансирования учреждений дополнительного образования
	Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется в соответствии с нормативами подушевого финансирования учреждений дополнительного образования. На 2021 год в рамках выполнения государственного задания государственным учреждениям дополнительного образования предусмотрено 185,9 млн рублей, освоено 129,3 млн. рублей

	3.8
	Развитие регионального информационного ресурса, содержащего сведения о детях, проявивших выдающиеся способности, с целью дистанционного сопровождения одаренных детей и педагогов, работающих с ними
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Развит региональный информационный ресурс, содержащий сведения о детях, проявивших выдающиеся возможности, и их достижения, с целью дистанционного сопровождения одаренных детей и педагогов, работающих с ними
	Утверждение перечня мероприятий, по результатам которых вносятся данные в систему.
Организация дистанционного обучения.
Разработка программ дистанционного обучения
	Проведена работа по обновлению информационного ресурса по одаренным детям. 
В настоящее время осуществляется его наполнение.

	3.9
	Создание и совершенствование условий для формирования эффективной системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, включая создание и развитие регионального центра выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Обеспечено создание и совершенствование условий для формирования эффективной системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, включая создание и развитие регионального центра выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"
	Создание регионального центра выявления, поддержки и развития таланта и способностей у детей и молодежи в Кабардино-Балкарской Республике;
организация и проведение профильных смен для одаренных детей
	Одной из  возможностей достижения высоких образовательных результатов для обучающихся являются профильные смены, проводимые региональным центром выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи «Антарес» (далее – Центр). В январе –   сентябре 2021 г. в профильных сменах Центра прошли обучение 732 школьника, в т.ч. 286 в дистанционном режиме.

	3.11
	Вовлечение молодежи в социальные практики
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Повысится качество и доступность государственных услуг в сфере государственной молодежной политики;
увеличится численность молодежи, вовлеченной в организацию и проведение социально значимых мероприятий;
повысится уровень информационного обеспечения молодежи и субъектов государственной молодежной политики;
повысится творческая активность молодежи, увеличится число молодежи, занятой различными видами творчества;
произойдет интеграция молодежи в социально-экономическое и общественно-политическое пространство Российской Федерации
	Обеспечение участия молодежи Кабардино-Балкарской Республики в следующих мероприятиях:
Всероссийский конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной политики;
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов";
форум молодых деятелей культуры и искусства "Таврида";
фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ";
Северо-Кавказский молодежный форум "Машук";
Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна".
Организация и проведение следующих мероприятий:
празднование Дня молодежи России;
мероприятия в рамках Всероссийской акции "Культурный минимум";
республиканский молодежный IQ'БАЛ.
Обеспечение деятельности Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Мероприятия по популяризации движения "Российские студенческие отряды"
	С целью привлечение молодежи к участию в развитии российских регионов, городов и сел с марта по май 2021 г. организована работа по участию молодежи во всероссийском проекте «Моя страна – моя Россия». В конкурсе приняли участие-598 человек, кроме этого в качестве экспертов конкурса выступили
11 представителей Кабардино-Балкарской Республики. В финал конкурса прошли 3 представителя республики.
В июне 2021 года впервые проведен конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди физических лиц в Кабардино-Балкарской Республике. Участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. По итогам конкурса, из 46 участников 17  получили финансовые средства на реализацию своих проектов на общую сумму 6 229 000 рублей.
Также в рамках достижения вышеуказанных целей было обеспечено участие около 4 500 представителей республики в 15 молодежных форумах, где 6 представителей региона получили грантовую поддержку общей суммой 3 945 000 рублей, а также в фестивалях, акциях и конкурсах. Одними из наиболее ярких стали: республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна в Кабардино-Балкарии», республиканский творческого фестиваля молодежи и студентов «PRO Творчество» и мероприятия приуроченные к празднованию Дня молодежи России.










	3.12
	Формирование проектного мышления в молодежной среде
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Повысится уровень проектных компетенций у молодежи;
увеличится количество социально значимых молодежных проектов
	Разработка и реализация образовательной программы по повышению проектных компетенций "Уровень 2.0"
Проведение информационно-просветительских мероприятий по участию в Грантовом конкурсе молодежных инициатив
Обеспечение участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов в рамках форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи.
Обеспечение участия в конкурсе молодежных проектов на уровне Северо-Кавказского федерального округа.
Обеспечение деятельности консультационного центра по поддержке и продвижению социальных проектов
	В феврале-марте 2021 года проведен цикл образовательных мероприятий 
в 13 муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республик по вовлечению учащихся общеобразовательных учреждений республики в проектную деятельность и популяризацию Всероссийского грантового конкурса молодежных инициатив.
С апреля 2021 г. проведена информационная компания по участию молодежи Кабардино-Балкарской Республики во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц и оказание консультационной помощи по оформлению проектных идей. По итогам проделанной работы заявки на участие в конкурсе подали 74 человека. 
Из них поддержку на реализацию социально-значимых проектов получили:
5 представителей молодежи республики на общую сумму 8 150 000 руб.
2 вуза Кабардино-Балкарии приняли участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования,
4 проекта получили поощрение на общую сумму 11 700 000 рублей. 
8 заявок подано от Кабардино-Балкарии в конкурсе молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди НКО. 
2 некоммерческие организации республики стали победителями и получили гранты на общую сумму 2 900 000 рублей.
В проводимых Всероссийских конкурсах молодежных преоктов в рамках Форумной кампании 6 представителей региона одержали победу в публичных выступлениях защиты проектов и выиграли грант на общую сумму 5 945 000 рублей.

	3.13
	Обеспечение не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, соответствующим современным требованиям
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Созданы новые места дополнительного образования детей, оснащенные современным оборудованием и средствами обучения
	Определение направленности дополнительных общеобразовательных программ, реализация которых будет осуществляться на вновь созданных местах;
подготовка педагогов для работы на современном оборудовании
	По состоянию на 1 октября 2021 г. по данным АИС Навигатор дополнительным образованием охвачены 65,9% детей в возрасте от 5 до 18 лет. В системе учитываются дети, занимающиеся в учреждениях образования, культуры и спорта.

	3.14
	Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Будет сформирована и внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике
	Создание регионального модельного центра;
внедрение регионального навигатора дополнительного образования детей;
переход на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
	Региональным модельным центром проведена следующая работа. Обеспечение работы сервера АИС «Сертификаты».
Технологическая работа с электронной почтой 07pfdo@mail.ru, с АИС «Навигатор», АИС «Сертификаты». (техническая служба РМЦ).
Обеспечение консультационной линии (посредством телефонной линии и электронной почты) для родителей, общественности.
Запущен и обслуживается телеграмм-канал по вопросам выдачи сертификатов для родителей и общественности.
Подготовлены и размещены в СМИ (на русском, балкарском и кабардинском языках) статьи (к началу учебного года) о персонифицированном дополнительном образовании детей в Кабардино-Балкарской Республике.
Обновлены и направлены в работу (в целях информирования родителей) Памятка и информационный ролик.
Осуществляется обеспечение взаимодействия МОЦ, РМЦ, учреждений дополнительного образования детей и учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (в том числе посредством чатов).
Осуществляется экспертно-консультационная работа для работников системы общего образования, дополнительного образования, организаций Минспорта и колледжей республики.
Учебно-методическая работа:
В целях распространения лучших практик разработаны и опубликованы в АИС Навигатор интенсивы (ДООП) на 16 часов. Две программы реализованы на учебных площадках (в рамках заключенных соглашений) дошкольной образовательной организации и учреждения дополнительного образования (140 зачислений); перевод в цифровой формат наиболее востребованных ДООП и размещение их на дистанционной платформе.
В целях выявления полноты содержания веб-ресурсов образовательных организаций о системе ПФДО разработан и проведен мониторинг. По результатам мониторинга подготовлена аналитическая справка.
Подготовлены и проведены обучающие мероприятия (очно и в форме вебинаров) для специалистов организаций Минспорта КБР.
 Подготовлены и проведены обучающие мероприятия (очно и в форме вебинаров) для специалистов учреждений профессионального образования.
 Участие в организации и проведении заседания межведомственного совет.
Участие в организации и проведении заседания  рабочей группы по вопросам ПФДО.
Участие в организации и проведении совещания работников системы образования по вопросам   дополнительного образования, реализации задач Целевой модели развития дополнительного образования детей.
Участие в организации и проведении совещания для  негосударственных организаций, реализующих ДООП.
Подготовка различных отчетов и ответов на запросы (по требованию).
Проведение обучающих мероприятий для осуществления муниципальной экспертизы ДООП.
Организация и проведение процедуры сертификации ДООП.
 В целях обеспечения профессионального мастерства и повышения квалификации сотрудников РМЦ, МОЦ и специалистов системы дополнительного образования организовано участие в обучающих мероприятиях (федерального и регионального уровня) по различным вопросам системы ПФДО и Целевой модели развития дополнительного образования детей.
Осуществление организационно-технического и методического сопровождения процедуры персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
 Разработка административного регламента предоставления услуги «Прием в образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки».
Обеспечение участия региона в федеральной апробации «Модели доступности» (в т.ч. обучающие вебинары для сотрудников РМЦ, МОЦ).
 Организация и участие в конкурсах системы дополнительного образования, проводимых на региональном уровне.

	3.15
	Создание мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Будет создан мобильный технопарк "Кванториум" для детей, проживающих в сельской местности и малых городах
	Утверждение агломераций, на базе которых будет работать мобильный технопарк "Кванториум";
Подготовка и согласование перечня оборудования для оснащения мобильного технопарка "Кванториум";
приобретение транспортного средства для устройства мобильного технопарка "Кванториум";
приобретение оборудования для оснащения мобильного технопарка "Кванториум";
подготовка кадров для работы в мобильном технопарке "Кванториум"
	Решая задачу  обеспечения доступности дополнительного образования детям, проживающим в сельской местности, в 2020-2021 учебном году в семи районах республики успешно отработал мобильный технопарк «Кванториум» (Прохладненский, Эльбрусский, Зольский, Баксанский, Лескенский, Черекский, Чегемский  районы).
 Обучение в нем прошли 1091 школьник, в т.ч. 25 детей с ОВЗ и инвалидностью. 


	3.16
	Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи Кабардино-Балкарской Республики, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Будут созданы условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
	Создание автономной некоммерческой организации "Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики" и сети филиалов
	Достигнут. Ресурсный центр развития волонтерства Кабардино-Балкарской Республики осуществляется деятельность по координации, методической поддержке волонтерских объединений. Во всех муниципальных районах и городских округах создана сеть филиалов. В республике осуществляют деятельность около 10 направлений добровольчества (волонтеры Победы, Волонтеры-медики, «серебряное волонтерство» и т.д.), а так же ведется активная работа по внедрению направлений «Волонтеры Культуры» и «Корпоративное волонтерство».

	4.1
	Экспертно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности системы образования
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Будет обеспечено проведение мониторинговых исследований и экспертно-аналитических мероприятий в целях анализа развития образования
	Проведение на постоянной основе мониторинговых и экспертно-аналитических мероприятий
	В целях  постоянного анализа развития ГБУ "ЦОКОПМК" Минпросвещения КБР  в рамках государственного задания проводит мониторинговые исследования. Объем предусмотренных средств на выполнение госзадания в 2021 году  составляет   17,5 млн  рублей, из которых  на отчетную дату освоено  10,3 млн  рублей.

	4.2
	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Будут обеспечены подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов
	Обеспечение онлайн- видеонаблюдением 100 процентов аудиторий пунктов проведения ЕГЭ. Осуществление подготовки всех категорий специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
Обновление технологического оборудования для применения технологий в пунктах проведения ЕГЭ "Печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ" и "Сканирование в Штабе ППЭ".
Приобретение программного обеспечения для организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.
Приобретение расходных материалов для проведения экзаменов
	В соответствии с «дорожной картой» «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году» с января по сентябрь 2021 года осуществлены все запланированные мероприятия. Количество человеко-экзаменов ЕГЭ составило 11042 (4667 человек). В 2021 году обучающиеся 9-х классов проходили ГИА по обязательным предметам (русский язык и математика). Численность участников ГИА-9 составила 8028 (участников ОГЭ - 7820). Количество человеко-экзаменов – 15592.
Экзамены прошли в штатном режиме
В 2021 году онлайн видеонаблюдение было обеспечено в 356 аудиториях ППЭ ЕГЭ (100%). 
В 6 ППЭ ЕГЭ проведена модернизация оборудования (замена USB-ПАК на IP-камеры, локальной сети).
Осуществлено обучение более 4,0 тыс. специалистов, привлекаемых к проведению экзаменов, в очно-заочной форме на региональном уровне и в дистанционной форме на официальном портале ФГБУ «Федеральный центр тестирования». Председатели предметных комиссий (10 человек) прошли обучение в очной форме в г. Москве в ФИПИ по вопросам проверки выполнения заданий с развёрнутым ответом ЕГЭ. 
Для проведения государственной итоговой аттестации и итогового собеседования по русскому языку приобретено необходимое программное обеспечение. Осуществлена закупка расходных материалов для использования технологии «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ» в 22 ППЭ (100%). Для организации работы РЦОИ приобретено сертифицированное антивирусное ПО и сервер баз данных для проведения экзаменов и обработки экзаменационных работ. В целях повышения  информационной безопасности при поведении ЕГЭ дополнительно приобретены 22 ручных металлодетектора, 200 аудиторий оснащены средствами подавления сигналов подвижной связи

	4.3
	Проведение аккредитации образовательных организаций
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Будет обеспечено проведение аккредитации образовательных учреждений в установленном порядке
	Проведение процедуры аккредитации в соответствии с федеральным административным регламентом
	За отчетный период в рамках предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности получено — 7 заявления на переоформление свидетельства.
Переоформлено 7 свидетельств о государственной аккредитации.
Приостановлено действие государственной аккредитации  сроком на 6 (шесть) месяцев и возобновлено действие государственной аккредитации образовательной деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж» основании приказа Минпросвещения КБР от 11 июня 2021 г. №22/570.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах» от 3 апреля 2020 г. №440 продлены сроки действия государственной аккредитации образовательной деятельности на 12 месяцев 4 учреждениям — ГБПОУ «Эльбрусский региональный колледж», ГБПОУ «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж», ФКПОУ №214 Федеральной службы исполнения наказаний, ЧПОУ «Медицинский Колледж  «Призвание».
Средний срок рассмотрения заявлений о переоформлении свидетельств о государственной аккредитации составляет 2 дня.	

	4.4
	Проведение противоаварийных мероприятий в системе образования Кабардино-Балкарской Республики
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Все образовательные организации в республике будут соответствовать основным требованиям, предъявляемым к условиям осуществления образовательного процесса
	Ежегодные комиссионные выезды в рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году
	Образовательные организации республики соответствуют основным требованиям, предъявляемым к условиям осуществления образовательного процесса. По мере необходимости проводятся   противоаварийные мероприятия.  В 2021 году внесены изменения в государственную программу «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», в соответствии с которыми предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту (реконструкции) зданий и кровли образовательных организаций.

	4.5
	Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Повысится уровень комплексной безопасности образовательных организаций
	Реализация комплекса мер по повышению уровня безопасности образовательных организаций
	Уровень комплексной безопасности образовательных организаций республики составляет 88 % при планируемом уровне 90% . В текущем году  исходя из возможностей республиканского бюджета проведены целевые мероприятия, позволившие повысить уровень  комплексной безопасности по сравнению с 2020 годом на 2%. Целевой показатель будет выполнен по итогам года при условии выделения дополнительных целевых средств на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций

	4.6
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных образовательных организациях
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	В результате проведения энергосберегающих мероприятий будет достигнута экономия бюджетных средств в сумме 3240,0 тыс. рублей
	Реализация комплекса мер по программам энергоэффективности и энергосбережения в государственных образовательных организациях
	В результате проведения энергосберегающих мероприятий достигнута экономия бюджетных средств в сумме 2028,42 тыс. рублей

	4.7
	Обеспечение участия Кабардино-Балкарской Республики во всероссийских исследованиях качества образования
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Участие Кабардино-Балкарской Республики во всероссийских исследованиях качества образования
	Приобретение технологического оборудования
	В 2021 году ВПР были проведены с 1 марта по 21 мая в 4-8 и 10-11 классах по основным учебным предметам школьной программы. В ВПР приняли участие более 53 тыс. обучающихся из 248 школ. График проведения ВПР определялся образовательными организациями самостоятельно. Обучающиеся 9-х классов приняли участие в мониторинговых мероприятиях в форме контрольных работ в период с 17 по 20 мая 2021 г.  Мониторинг проводился в целях выявления уровня освоения образовательных программ по учебным предметам: география, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), биология, литература, информатика, физика,  история, обществознание, химия. В мониторинге приняли участие более 4 тыс. человек из 236 образовательных организаций.

	4.8
	Совершенствование и реализация процедур оценки уровня освоения образовательных программ общего образования обучающимися общеобразовательных организаций
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Обеспечено объективное проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и региональных оценочных мероприятий.
Обеспечена разработка информационно-методических материалов для функционирования региональной системы оценки качества общего образования.
Обеспечено формирование банка стандартизированных оценочных инструментов и технологий для проведения регионального анализа оценки качества общего образования.
Обеспечено проведение анализа оценки качества общего образования в Кабардино-Балкарской Республике на регулярной основе.
Обеспечена подготовка лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, а также лиц, задействованных в организации и проведении региональных оценочных процедур
	Повышение объективности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
Разработка информационно-методических материалов.
Формирование банка стандартизированных оценочных инструментов.
Проведение анализа оценки качества общего образования в Кабардино-Балкарской Республике.
Подготовка специалистов в области оценки качества образования и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
	С 15 по 29 сентября 2021 г. организовано проведение ВПР в 13 образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования. Более 6 тыс. обучающихся по программам СПО выполнили проверочные работы по учебным предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, естествознание, география, история, обществознание, иностранные языки (английский язык, немецкий язык, французский язык), информатика

	4.9
	Разработка учебно-методических комплектов учебных предметов этнокультурной направленности
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Сформированы авторские коллективы по разработке учебно-методических комплектов предметов этнокультурной направленности и созданы условия для их эффективной деятельности, сформированы экспертные сообщества и направления его деятельности на определение стратегических направлений развития этнокультурного образования, объединены имеющиеся ресурсы для реализации задач ведомственных целевых программ;
обеспечено включение учебно-методических комплектов в федеральный перечень учебно-методических комплектов, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечено издание учебно-методических комплектов по предметам этнокультурной направленности для всех уровней образования
	Объявление конкурса авторских коллективов на представление проектов учебно-методических комплектов нового поколения всех уровней образования по кабардино-черкесскому и карачаево-балкарскому языкам. Определение авторских коллективов на разработку учебно-методических комплектов нового поколения
	УМК по родным языкам и литературному чтению для 1-4 классов переданы в Минпросвещения РФ на проведение федеральной экспертизы для включения в федеральный перечень.УМК по 5-9 классам переданы в издательство «Эльбрус». Разработаны ПООП по  предметным областям «История КБР», «География КБР», «Культура народов КБР». Проведен конкурс авторских коллективов на разработку УМК по предметным областям «История КБР», «География КБР», «Культура народов КБР».Разработаны ПООП по изучению родных языков и литератур для 10-11 классов.Определены победители авторских коллективов по разработке УМК 10-11 классов по изучению родных языков и литератур

	4.10
	Повышение квалификации авторов учебно-методических комплектов, педагогических и управленческих кадров в контексте разработки и введения в действие новых учебно-методических комплектов
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Разработано содержание курсов и блочно-модульных моделей повышения квалификации учителей, экспертов и авторов учебно-методических комплектов; организовано систематическое повышение квалификации экспертов, авторов учебно-методических комплектов, педагогических и управленческих кадров в соответствии с современными требованиями; созданы экспериментальные площадки для расширенной апробации учебно-методических комплектов нового поколения; сформирован кадровый ресурс по вопросам развития системы этнокультурного образования путем создания ассоциаций и сетевых объединений учителей родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур
	Проведение обучающих семинаров для авторских коллективов учебно-методических комплектов с привлечением федеральных лекторов.
Реализация мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по разработке учебно-методических комплектов по национальным языкам
	Реализованы мероприятия, предусмотренные «дорожной картой» по разработке УМК 1-4 кл.
Проведены обучающие семинары среди учителей с привлечением авторов учебников по 1 классу -Варквасовой И.П., Кардановой М.А., Малаевой Ф.К., Табаксоева М.Х.,редактора книжного издательства «Эльбрус», Кушчетерова А.В. , заместителя директора ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения квалификации педагогических работников» Минпросвещения КБР,  
,Додуевой А.Т., заместителя директора издательства "Эльбрус"
в режиме онлайн и офлайн

	4.11
	Создание условий для развития этнокультурного образования
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Разработаны и внедрены программы организации и сопровождения сетевого взаимодействия участников реализации ведомственных целевых программ; разработаны и утверждены региональные положения по формированию авторских коллективов и творческих групп по разработке учебно-методических комплектов; сформированы экспертные сообщества для оценки разработок учебно-методических комплектов; разработана и утверждена концепция преподавания родных (кабардинского и балкарского) языков и литератур; разработаны и введены в систему общего среднего образования примерные основные образовательные программы по изучению предмета "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература" как для обучающихся 1 - 11 классов в основных группах, так и для обучающихся 1 - 9 классов в начинающих группах; организован и проведен систематический мониторинг состояния преподавания родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур в образовательных организациях (не реже 2 раз в год); проведен республиканский конкурс "Родной язык - душа моя, мой мир"; проведены олимпиады, смотры конкурсы, конференции; созданы при организациях дополнительного образования кружки и курсы по изучению кабардино-черкесского и карачаево-балкарского языков; разработаны и изданы наглядные пособия (таблицы, атласы); созданы электронные образовательные ресурсы (электронные учебники, образовательные компьютерные программы и др.) с целью повышения эффективности использования в учебном процессе современных информационных технологий; изданы научно-методические журналы "Кабардино-черкесский язык и литература в школе", "Карачаево-балкарский язык и литература в школе", "Краеведение"; организованы и проведены мастер-классы учителей родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур, ярмарки педагогических идей
	Реализация мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по разработке учебно-методических комплектов по национальным языкам
	Разработаны, приняты на заседании РУМО  и внедрены программы организации и сопровождения сетевого взаимодействия участников реализации ведомственных целевых программ; разработаны и утверждены региональные положения по формированию авторских коллективов и творческих групп по разработке учебно-методических комплектов; сформированы экспертные сообщества для оценки разработок учебно-методических комплектов; разработана и утверждена концепция преподавания родных (кабардинского и балкарского) языков и литератур; разработаны и введены в систему общего среднего образования примерные основные образовательные программы по изучению предмета "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература" как для обучающихся 1 - 11 классов в основных группах, так и для обучающихся 1 - 9 классов в начинающих группах; организован и проведен систематический мониторинг состояния преподавания родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур в образовательных организациях (не реже 2 раз в год).

	4.12
	Повышение уровня оснащения библиотек, кабинетов родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур в образовательных организациях современными учебно-наглядными, учебными, методическими пособиями, компьютерным оборудованием и программными средствами обучения
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Оснащены школьные библиотечные фонды учебной и учебно-методической литературой для организации обучения по предметам этнокультурной направленности; оснащены наглядными пособиями, компьютерной техникой и электронными образовательными ресурсами кабинеты родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур, географии, истории и культуры
	Реализация в соответствии с установленными "дорожной картой" по разработке учебно-методических комплектов по национальным языкам сроками мероприятий по разработке и изданию методических комплектов по национальным языкам
	Учебники для 1 класса с электронными приложениями, прописи для учителей начальной школы и методические пособия по методике преподавания кабардино-черкесского и балкарского языков и литературного чтения для учителей предаются в образовательные учреждения. Учебные пособия, изданные в 2020 г. издательством «Эльбрус», распределены по муниципальным районам и городским округам республики

	5.1
	Развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Развитие и обобщение опыта в области патриотического воспитания для дальнейшего практического использования
	Выявление и использование наиболее эффективной практики патриотического воспитания.
Развитие исследований, направленных на разработку новых программ, методических подходов и технологий патриотического воспитания.
Внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию
	На 4 квартал 2021 года запланировано совещание руководителей патриотических объединений, для предоставления методической поддержки.

	5.2
	Совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан
	
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Внедрение новых эффективных программ, методик и технологий работы по патриотическому воспитанию
	Повышение качества работы образовательных организаций по патриотическому воспитанию обучающихся и повышению их мотивации к службе Отечеству.
Повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным датам.
Расширение участия общественных и некоммерческих организаций в патриотическом воспитании граждан
	27 января 2021 г. Департаментом государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России был проведен онлайн-урок на тему «Урок мужества. Подвиг блокадного Ленинграда». Минпросвещения КБР оказало содействие в информировании и привлечении заинтересованных, в уроке приняли участие 45 339 учащихся из всех муниципальных образований республики.
В рамках мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, в КБР прошла Международная акция «Сад Памяти», в которой приняли участие 7 886 детей из 140 образовательных организаций.
Проведены Всероссийские акции «Бессмертный полк онлайн», в которой приняли участие 26687 учащихся общеобразовательных учреждений и «Георгиевская ленточка», в рамках которой было роздано 40000 ленточек.
В I квартале 2021 г. был проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Письмо солдату. О детях войны», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Победителями конкурса в 3 номинациях стали 20 человек в возрастных категориях от 7 до 17 лет. 29 июня 2021 г.  им были вручены дипломы Минпросвещения КБР и памятные подарки
Минпросвещения КБР обеспечивает участие  молодежи во всероссийских и республиканских патриотических мероприятиях и акциях, таких как  «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Эстафета Победы», «Свеча памяти», «Диалоги с Героями» и другие. Вместе с тем ежегодно проводятся мероприятия, посвященные годовщинам Победы  в Великой Отечественной войне. Планом на  2021 г. является вовлечение 35 тыс. человек. На сентябрь 2021 г. отделом достигнут показатель в 56 317 человек, тем самым план перевыполнен.





	5.3
	Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах
	
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей и молодежи
	Развитие и совершенствование деятельности республиканского центра патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе.
Создание сети центров патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе в муниципальных районах и городских округах.
Развитие и активизация взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов), воинских частей и ветеранских организаций в целях повышения мотивации у молодежи к военной службе и готовности к защите Отечества
	Ведется работа по созданию в КБР центра патриотического воспитания «Авангард».

	5.4
	Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания
	
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Значительное повышение уровня вовлеченности граждан в волонтерскую и социальную практику
	Проведение республиканского этапа Всероссийского конкурса "Доброволец России", республиканского конкурса "Волонтер года";
организация слетов и конференций добровольческих объединений Кабардино-Балкарской Республики.
Содействие расширению деятельности региональных отделений общероссийских общественных движений "Волонтеры Победы", "Бессмертный полк России", "Поисковое движение России"
	На базе ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» открыт Дом «Юнармии» в соответствии с приказом Минпросвещения КБР от 29 июля 2021 г. № 22/709 «Об открытии дома «Юнармии» на базе ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения Кабардино-Балкарской Республики».

	5.5
	Информационное обеспечение патриотического воспитания, создание условий для освещения событий патриотической направленности для средств массовой информации
	
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Увеличение численности информированных граждан о мероприятиях подпрограммы и повышение уровня информационного обеспечения патриотического воспитания
	Организация в республиканских и муниципальных печатных средствах массовой информации рубрик и публикаций.
Подготовка теле- и радиопрограмм о городе воинской славы Нальчике.
Подготовка на республиканских телеканалах передач и новостных сюжетов, пропагандирующих духовно-нравственные ценности и патриотизм
	Более чем в 60%  муниципальных образований республики созданы и функционируют зональные центры патриотического воспитания. 

	5.5(1)
	Создание в Кабардино-Балкарской Республике учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"
	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г.
	01.01.2021 г.
	01.10.2021 г.
	Создан и функционирует центр, на базе которого проводятся смены членов регионального отделения ВВПОД "Юнармия", проводится методическая подготовка педагогов, будут проведены 5-дневные сборы учащихся
	Оснащение центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в соответствии с рекомендациями Минобороны России, разработка и внедрение необходимых методических материалов и программ
	В республике регулярно проводятся различные мероприятия патриотической направленности. На 1 октября 2021 г. охват вовлеченных в данные мероприятия составит 56 317 человек.



