Таблица 15

Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов)

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

за 2022 год

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики: «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы: Министерство просвещения и  науки 
Кабардино-Балкарской Республики

| # № # п/п | # Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2021 год | 2022 год |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | план | факт |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования | процентов | 64,54 | 58,5 | 62,89 | __________________ |  |
| # 1.2 | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | процентов | 50 | 50 | 50 | __________________ |  |
| # 1.3 | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике | процентов | 106,8 | 100,0 | 102,2 | __________________ |  |
| 1.4 | Количество образовательных организаций профессионального образования, курируемых ресурсным учебно-методическим центром, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | # учреждений | # 9 | # 9 | 9 | # __________________ |  |
| 1.5 | Доля профессий (специальностей) подготовки кадров ресурсного учебно-методического центра, по которым разработаны и апробированы адаптированные образовательные программы и учебно-методические комплексы | # процентов | # 100 | # 100 | 100 | __________________ |  |
| 1.6 | Численность руководящих и педагогических работников системы среднего профессионального образования, входящих в состав советов по компетенциям конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | # человек | # 45 | # 48 | 48 | # __________________ |  |
| 1.7 | Доля студентов (выпускников) из числа инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций, курируемых ресурсным учебно-методическим центром, занявших призовые места на конкурсах профессионального мастерства | процентов | # 65 | # 66 | 66 | # __________________ |  |  |
| 1.8 | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе профессиональных образовательных организаций | процентов | 50 | 55 | 55 | _________________ |  |  |
| 1.9 | Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения | человек | 14,59 | 12,2 | 16,15 | _________________ |  |  |
| 1.9(1) | Доля педагогических работников государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, получающих вознаграждение за классное руководство (кураторство), в общей численности педагогических работников такой категории | процентов | 100 | 100 | 100 | _________________ |  |  |
| Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | процентов | 77,77 | 35 | 100 | ____________________ |  |  |
| 1.11 | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | процент | 13,4 | 15 | 15 | ____________________ |  |  |
| 1.12 | Число центров опережающей профессиональной подготовки | единиц | 0 | 1 | 1 | _________________ |  |  |
| 1.13 | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций* | единиц | 32 | 43 | 43 | _________________ |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | процентов | 100 | 100 | 100 | _________________ |  |  |
| 2.2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процентов | 100 | 100 | 100 | _________________ |  |  |
| 2.3 | Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | _________________ |  |  |
| 2.4 | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | процентов | 100 | 100 | 100 | ________________ |  |  |
| 2.5 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ________________ |  |  |
| 2.6 | Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 60 | 60 | 60 | ________________ |  |  |
| 2.7 | Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты | процентов | 55 | 56 | 56 | ________________ |  |  |
| 2.8 | Обеспеченность обучающихся общеобразовательных организаций бесплатными учебниками из библиотечного фонда | процентов | 100 | 100 | 100 | ________________ |  |  |
| 2.8(1) | Доля обучающихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля | процентов | - | 18 | 18,05 | ________________ |  |  |
| 2.8(2) | Доля обучающихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с использованием данных цифрового портфолио обучающегося | процентов | - | 18 | 18,05 | ________________ |  |  |
| 2.8(3) | Доля педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов | процентов | - | 18 | 18 | ________________ |  |  |
| 2.8(4) | Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки | процентов | - | 18 | 18,05 | ________________ |  |  |
| 2.8(5) | Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием технологий автоматизированной проверки | процентов | - | 18 | 18,05 | ________________ |  |  |
| 2.9 | Доля обучающихся 1 – 4-х классов образовательных организаций, осуществляющих обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием | процентов | 100 | 100 | 100 | ________________ |  |  |
| 2.10 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | процентов | 100 | 100 | 100 | ________________ |  |  |
| 2.11 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов | 89,0 | 90,0 | 90,0 | __________________ |  |  |
| 2.11(1) | Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту (реконструкции) <*> | единиц | 1 | 2 | 2 | __________________ |  |  |
| 2.11(2) | Количество зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации <*> | единиц | 4 | 4 | 4 | __________________ |  |  |
| 2.11(3) | Количество зданий муниципальных и государственных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по их капитальному ремонту и оснащению в рамках мероприятий по модернизации школьной системы образования <*> | единиц | - | 19 | 19 | __________________ |  |  |
| 2.12 | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | процентов | 50 | 51 | 51 | __________________ |  |  |
| 2.13 | Число детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника | человек | 12,17 | 12 | 12,94 | __________________ |  |  |
| 2.14 | Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования в Кабардино-Балкарской Республике | процентов | 102,3 | 100 | 97,55 | Недостаточность предусмотренных в республиканском бюджете КБР по отрасли «Образование» средств на достижение целевого показателя уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования |  |  |
| 2.15 | Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общеобразовательных организаций | человек | 15,08 | 13 | 15,05 | __________________ |  |  |
| 2.16 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике | процентов | 102,1 | 100 | 104,7 | __________________ |  |  |
| 2.17 | Доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты | процентов | 70 | 100 | 100 | __________________ |  |  |
| 2.18 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на все формы семейного устройства (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике | процентов | 90,2 | 82,0 | 90,6 | __________________ |  |  |
| 2.19 | Обеспечение комфортных условий для обучения и проживания воспитанников государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | __________________ |  |  |
| 2.20 | Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных постинтернатным сопровождением, в общем числе выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | 87,0 | 40,0 | 100,0 | __________________ |  |  |
| Региональный проект «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Доля муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | процентов | 53,8 | 53,8 | 53,8 | __________________ |  |  |
| 2.22 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей* | единиц | 69 | 69 | 69 | __________________ |  |  |
| 2.22(1) | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | единиц | 38 | 37 | 37 | __________________ |  |  |
| 2.23 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | тыс. человек | 20,7 | 20,7 | 20,7 | __________________ |  |  |
| 2.24 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа* | мест | 250 | 250 | 250 | __________________ |  |  |
| 2.25 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам* | единиц | 3 | 4 | 4 | __________________ |  |  |
| 2.26 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях* | мест | 1724 | 3009 | 3009 | __________________ |  |  |
| 2.26(1) | Число общеобразовательных организаций, на базе которых созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум" <*> | единиц | 1 | 2 | 2 | __________________ |  |  |
| 2.26(2) | Количество реализованных мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | человек | 0 | 7 | 7 | __________________ |  |  |
| 2.26(3) | Количество новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором <*> | место | 0 | 500 | 500 | __________________ |  |  |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом* | единиц | 57 | 70 | 70 | ___________________ |  |  |
| Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций* | тыс. единиц | 42,1 | 42 | 49,5 | ___________________ |  |  |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | единиц | 1 | 1 | 1 | __________________ |  |  |
| 2.31 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | процентов | 25 | 25 | 25 | __________________ |  |  |
| 2.32 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | процентов | 25 | 25 | 25 | __________________ |  |  |
| 2.33 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | процентов | 5 | 5 | 5 | __________________ |  |  |
| 2.34 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования | процентов | 5 | 5 | 5 | __________________ |  |  |
| 2.35 | Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»* | единиц | 1 | 1 | 1 | __________________ |  |  |
| 2.35(1) | Число образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | единиц | 170 | 224 | 224 | __________________ |  |  |
| Региональный проект «Учитель будущего» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.37 | Обеспечение деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов | процентов | 100 | 100 | 100 | ____________________ |  |  |
| 2.38 | Количество созданных центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов* | единиц | 4 | 4 | 4 | ------------------------------- |  |  |
| "Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38(1) | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | единиц | 100 | 100 | 100 | __________________ |  |  |
| 2.38(2) | Количество дополнительно созданных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет <*> | единиц | 2645 | 3025 | 3025 | __________________ |  |  |
| 2.38(3) | Количество дополнительно созданных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми <*> | единиц | 90 | 100 | 100 | __________________ |  |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | процентов | # 50 | # 51 | # 51 | # ____________________ |  |  |
| 3.2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Кабардино-Балкарской Республике | процентов | # 107,1 | # 100 | # 101,2 | # __________________ |  |  |
| 3.3 | Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по программам работы с одаренными детьми, в том числе на базе Образовательного центра «Сириус» и регионального центра выявления и поддержки одаренных детей | # человек | # 100 | # 100 | 100 | # ____________________ |  |  |
| 3.4 | Численность лиц, сведения о которых содержатся в государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности | # человек | # 624 | # 280 | 856 | # ____________________ |  |  |
| 3.5 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями молодежной политики, в общем числе молодежи | процентов | 81,1 | 34,0 | 75,0 | __________________ |  |  |
| 3.6 | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных во Всероссийскую форумную кампанию | человек | 345 | 350 | 472 | __________________ |  |  |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процентов | 70 | 69,7 | 71,7 | ___________________ |  |  |
| 3.9 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | человек | 10000 | 10000 | 10200 | ___________________ |  |  |
| 3.9(1) | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" | процент | 27,98 | 14,43 | 17,74 | __________________ |  |  |
| 3.11 | Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» * | единиц | 1 | 1 | 1 | ____________________ |  |  |
| 3.12 | Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей* | документов | 1 | 1 | 1 | ____________________ |  |  |
| 3.13 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий* | процентов | 46 | 46 | 50 | ____________________ |  |  |
| 3.15 | Количество мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)* | единиц | 1 | 1 | 1 | ____________________ |  |  |
| 3.16 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей* | единиц | 30676 | 31404 | 31606 | ____________________ |  |  |
| Региональный проект «Социальная активность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность | тыс. человек | 35,5 | 43,4 | 43,6 | __________________ |  |  |
| 3.21 | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | единиц | 0 | 1 | 1 | __________________ |  |  |
| 4. Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных высокопроизводительными сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена | процентов | 100 | 100 | 100 | __________________ |  |  |
| 4.2 | Доля пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных высокопроизводительными принтерами для использования технологии «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ» | процентов | 100 | 100 | 100 | ___________________ |  |  |
| 4.3 | Доля аудиторий пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных модернизированным оборудованием для осуществления онлайн видеонаблюдения | процентов | 55 | 70 | 70 | __________________ |  |  |
| 4.4 | Количество пунктов проведения основного государственного экзамена, обеспеченных современным технологическим оборудованием | единиц | 8 | 10 | 10 | __________________ |  |  |
| 4.5 | Количество подготовленных сборников методических материалов по информационно-методическому сопровождению региональных оценочных процедур (ежегодно) | единиц | 2 | 2 | 2 | __________________ |  |  |
| 4.6 | Количество специалистов, прошедших подготовку и (или) повышение квалификации в области оценки качества образования | единиц | 600 | 600 | 600 | _________________ |  |  |
| 4.7 | Количество региональных оценочных инструментов для проведения регионального анализа оценки качества общего образования | единиц | 2 | 2 | 2 | __________________ |  |  |
| 4.8 | Доля учебно-методических комплектов по предметам "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература", разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 1 - 11 классов, в том числе для основной группы | процентов | 60 | 90 | 90 | __________________ |  |  |
| 4.9 | Доля учебно-методических комплектов по предметам "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература", разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 1 - 11 классов, в том числе для начинающей группы | процентов | 44 | 66 | 90 | __________________ |  |  |
| 4.10 | Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература", в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе для основной группы | процентов | 10 | 100 | 100 | __________________ |  |  |
| 4.11 | Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература" в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | процентов | 10 | 100 | 100 | __________________ |  |  |
| 4.13 | Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предмету по предмету "География Кабардино-Балкарской Республики" | процентов | 0 | 100 | 0 | В соответствии с приказом Минпросвещения КБР № 22/317 от 11.04.2022 г. в план мероприятий(дорожную карту») по разработке учебно-методических комплектов этнокультурной направленности, утвержденный приказом № 22/59 от 01.02.2021 г. внесены изменения, предусматривающие «Передачу УМК в Минпросвещения РФ на проведение федеральной экспертизы по предметам «География КБР», «История КБР», «Культура народов КБР до 15 апреля 2023 г. |  |  |
| 4.14 | Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предмету "Культура народов Кабардино-Балкарской Республики" | процентов | 0 | 100 | 0 |  |  |  |
| 4.15 | Доля учителей кабардино-черкесского языка и литературы и карачаево-балкарского языка и литературы, прошедших курсы повышения квалификации по обновленным программам | процентов | 55 | 80 | 80 | __________________ |  |  |
| 4.16 | Доля примерных основных образовательных программ по предметам "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература", разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | процентов | 60 | 90 | 90 | __________________ |  |  |
| 4.18 | Доля школьных библиотек, оснащенных новыми учебно-методическими комплектами по предметам "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык", "Карачаево-балкарская литература", "География Кабардино-Балкарской Республики", "История Кабардино-Балкарской Республики" и "Культура народов Кабардино-Балкарии" | процентов | 10 | 85 | 85 | __________________ |  |  |
| 4.19 | Доля образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального образования, в которых созданы органы государственно-общественного управления, в общем числе образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального образования | процентов | 100 | 100 | 100 | _________________ |  |  |
| 4.20 | Доля образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | __________________ |  |  |
| 4.21 | Уровень комплексной безопасности государственных образовательных организаций | процентов | 88 | 92,0 | 90,0 | Недостаточность предусмотренных в республиканском бюджете КБР по отрасли «Образование» средств на повышение уровня комплексной безопасности государственных образовательных организаций |  |  |
| 4.22 | Ожидаемая экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч/тыс. руб. | 260,5/1509,1 | 15,0/81,12 | 93,8/563,2 | __________________ |  |  |
| 4.23 | Ожидаемая экономия теплоэнергии | тыс. Гкал./тыс. руб. | 220,7/520,46 | 100,0/164,18 | 112,0/183,9 | __________________ |  |  |
| 4.24 | Ожидаемая экономия газопотребления | тыс. куб.м/тыс. руб. | 55,0/415,0 | 15,0/96,45 | 15,0/99,67 | __________________ |  |  |
| 4.25 | Ожидаемая экономия водопотребления | тыс. куб.м/тыс. руб. | 32,0/486,4 | 2,0/26,1 | 2,0/27,1 | __________________ |  |  |
| 4.26 | Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой государственными образовательными организациями | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | __________________ |  |  |
| 4.27 | Доля объемов теплоэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями | процентов | 61,1 | 100,0 | 61,1 | В связи с высокой стоимостью теплосчетчиков и возможности их приобретения только в рамках текущего финансирования, установка новых и замена вышедших из строя теплосчетчиков производится по мере изыскания средств. |  |  |
| 4.28 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ___________________ |  |  |
| 4.29 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными образовательными организациями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными образовательными организациями | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | __________________ |  |  |
| 4.30 | Доля расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для сопоставимых условий) | процентов | 5,5 | 5,4 | 5,4 | ___________________ |  |  |
| 4.31 | Динамика расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для фактических условий) | млн руб. | 107,93 | 110,2 | 76,5 | ___________________ |  |  |
| 4.32 | Динамика расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для сопоставимых условий) | млн руб. | 107,93 | 110,2 | 76,5 | ___________________ |  |  |
| 4.33 | Доля государственных образовательных организаций, финансируемых за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в общем объеме государственных образовательных организаций, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | __________________ |  |  |
| 4.34 | Доля государственных образовательных организаций, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных образовательных организаций | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ___________________ |  |  |
| 4.35 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных образовательных организаций | Гкал/м² | 0,1677 | 0,1675 | 0,1675 | ___________________ |  |  |
| 4.36 | Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных образовательных организаций | кВт*ч/м² | 0,1970 | 0,1955 | 0,1955 | ___________________ |  |  |
| - Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Численность подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений | человек | 95 | 101 | 101 | ___________________ |  |  |
| 5.2 | Сохранение доли участвующих в реализации подпрограммы образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций на уровне 100 процентов | процентов | 100 | 100 | 100 | ___________________ |  |  |
| 5.3 | Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, Кабардино-Балкарской Республики, в общей численности обучающихся | процентов | 90 | 91 | 91 | ___________________ |  |  |
| 5.4 | Доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принимавшего участие в сдаче нормативов ГТО | процентов | 42 | 42,5 | 42,5 | ___________________ |  |  |
| 5.5 | Доля информированных о мероприятиях подпрограммы граждан в общей численности граждан в Кабардино-Балкарской Республике | процентов | 96 | 96 | 96 | ___________________ |  |  |
| 5.6 | Доля общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, над которыми шефствуют воинские части | процентов | 44 | 46 | 46 | ___________________ |  |  |
| 5.7 | Доля воинских частей, над которыми шефствуют трудовые коллективы и бизнес-структуры | процентов | 50 | 50 | 50 | __________________ |  |  |
| 5.8 | Доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых осуществляют свою деятельность волонтерские организации | процентов | 100 | 100 | 100 | _________________ |  |  |
| 5.8(1) | Количество созданных учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" <*> | единиц | 1 | 1 | 1 | ___________________ |  |  |