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Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
 «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» в 2023 г. 





	№
п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия
	Срок выполнения
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализация
	
	
	

	
	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализация
	запланированные
	основные направления реализации)
	достигнутые

	1.1
	Реализация образовательных программ профессионального образования и профессионального обучения
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023г.
	Будет обеспечено стабильное функционирование государственных (муниципальных) учреждений, предоставляющих профессиональное образование и профессиональное обучение за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
	Финансирование образовательных организаций, предоставляющих профессиональное образование и профессиональное обучение из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на основании государственного задания на оказание образовательных услуг
	В системе профессионального образования КБР функционируют 9 подведомственных Минпросвещения КБР профессиональных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования. 
В рамках реализации Федерального проекта «Профессионалитет» в Кабардино-Балкарской Республике создан 1 образовательный кластер по направлению «Правоохранительная сфера и управление» на базе ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» и 1 образовательно-производственный центр (кластер) на базе ГБПОУ «Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г. Хамдохова». В кластере выделяется колледж, модернизируемый под ключ. В этом колледже при непосредственном участии опорного работодателя формируются новая управленческая структура, новый педагогический состав, новое содержание и структура образовательных программ, создаются учебно-производственные комплексы. Весь кадровый состав кластера – педагогические работники, мастера производственного обучения, работники, ответственные за воспитание, и представители управленческих команд – проходят обучение по компетенциям, необходимым для эффективной реализации федерального проекта «Профессионалитет».
Планомерное функционирование учреждений среднего профессионального образования осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а также средств из внебюджетных источников.
В рамках государственной программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на выполнение государственного задания  учреждениям, предоставляющим профессиональное образование и профессиональное обучение, предусмотрено 488,7 млн руб., освоено – 335,4 млн руб. (68,6%)

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	  1.2
	Развитие материально-технической базы образовательных организаций с учетом технико-технологических изменений, происходящих в отраслях экономики Кабардино-Балкарской Республики
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023г.
	Образовательные организации профессионального образования будут оснащены в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса в организациях данного типа
	Обновление материально-технической базы образовательных организаций профессионального образования
в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса в организациях данного типа

	Обновление материально-технической базы образовательных организаций профессионального образования  в 2023 г. было осуществлено за гранта в форме субсидий в рамках реализации Федерального проекта «Профессионалитет» выделены денежные средства в размере 60,5 млн. руб. на обновление МТБ и капитального ремонта колледжа ГБПОУ  «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж»

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.3
	Создание условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья посредством создания ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) и базовой профессиональной образовательной организации, поддерживающей региональное инклюзивное образование (БПОО)
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023г.
	Условия получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья будут созданы в 9 профессиональных образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики
	Создание в профессиональных образовательных организациях условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
	Создан ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) и базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) на базе ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж». Разработаны адаптированные образовательные программы для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Проведен анализ деятельности ПОО, составлены и реализованы планы первоочередных мероприятий по обеспечению доступности образования.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.4
	Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения к средней заработной плате по экономике в Кабардино-Балкарской Республике будет составлять 100 процентов
	Реализация указа Президента Российской Федерации по повышению средней заработной платы различным категориям педагогических работников
	За отчетный период  отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения к средней заработной плате  наемных работников (среднемесячный доход) составило 119,4 % 
 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.5
	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023г.
	Повысится эффективность деятельности профессиональных образовательных организаций.
Будет внедрена модель эффективного контракта в системе профессионального образования и профессиональной подготовки
	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций
	Во всех подведомственных профессиональных образовательных организациях 
внедрена модель эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.6
	Создание условий, способствующих закреплению в системе профессионального образования пришедших в нее молодых специалистов, повышению их профессионального уровня
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023г.
	Закрепление в системе профессионального образования пришедших в нее молодых специалистов
	Принятие мер, в том числе материальных, способствующих закреплению в системе профессионального образования пришедших в нее молодых специалистов
	В учреждениях СПО создаются условия для развития инновационных процессов, внедрения и использования новых технологий в образовательном процессе;
 уделяется повышенное внимание укомплектованию учреждений молодыми квалифицированными кадрами.


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.7
	Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023г.
	Установление контрольных цифр приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования; увеличение численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, до 59% в 2025 году
	Издание приказа Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики об утверждении общих контрольных цифр приема на обучение по программам среднего профессионального образования
	Контрольные цифры приема обучающихся по программам среднего профессионального образования на 2024/2025 уч.год. установлены приказом Минпросвещения КБР в декабре 2023г

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.8
	Материальная поддержка обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Обеспечение выплат стипендий для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. Организационное сопровождение назначения стипендии Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации
Обучающиеся по программам профессионального образования будут обеспечены питанием
	Выделение из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики целевых средств на выплаты стипендий обучающимся в профессиональных образовательных организациях. Выделение из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики средств на организацию питания обучающихся
	Общий объем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  направленный на выплаты стипендий обучающимся в профессиональных образовательных организаций и на организацию питания обучающихся, составляет  в отчетном периоде 83,4  млн рублей.


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.9
	Разработка нормативно-методической базы и поддержка инициативных проектов в Кабардино-Балкарской Республике для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023г.
	Предусмотрена разработка нормативно-методической базы и поддержка инициативных проектов в Кабардино-Балкарской Республике
	Разработка адаптированных программ для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Ресурсным учебно-методическим центром разработаны адаптированные программы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по запросу профессиональных образовательных организаций.
В активной стадии разработка программ профессионального обучения. 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.9(1)
	Осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Доля педагогических работников
 государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, получающих вознаграждение за классное руководство (кураторство), в общей численности педагогических работников такой категории составит 100 процентов
	Предоставление государственным образовательным организациям Кабардино-Балкарской Республики, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)
	100% педагогических работников государственных образовательных организаций КБР, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, исполняющих функции  классного  руководителя (куратора),  получают ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Объем выплат в 2023 году составил 25,9 млн рублей

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	"1.9(2)
	Реализация в образовательных организациях высшего образования Кабардино-Балкарской Республики мероприятий программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, в том числе посредством онлайн-курсов в образовательной организации высшего образования в рамках реализации мероприятий программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" к концу 2023 года составит не менее 5250 чел.
Общее количество проектов, в том числе с участием членов консорциума (консорциумов), программы развития образовательной организации высшего образования на 2021 - 2030 годы, реализуемых образовательной организацией высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"
составит не менее 10 ед.
	Предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики грантов в форме субсидий образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", в порядке, утверждаемом Правительством Кабардино-Балкарской Республики
	В рамках соглашения №22-С/196 от 22 декабря 2023 года о предоставлении из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2023 году в форме субсидии на возмещение расходов по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» значения результатов предоставления Гранта по указанному соглашению достигнуты .
Общее количество реализованных проектов в том числе с участием членов консорциума составляет 10 проектов.
Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербеков» 8 582 чел.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.10
	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023г.
	В 100 процентах образовательных организаций профессионального образования будут внедрены адаптивные, практико-ориентированные и гибкие образовательные программы
	Создание мастерских по одной из компетенций, оснащенных в соответствии с требованиями
	Создано 43 мастерских по одной из компетенций  в 7 профессиональных образовательных организациях, подведомственных Минпросвещения КБР. Мастерские открывались в рамках проекта "Молодые профессионалы", с 2023 г. этот проект перестал существовать.


	1.11
	Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023г.
	Будет создан центр опережающей профессиональной подготовки
	Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки
	По федеральному проекту «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» создан и функционирует Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), на базе ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно- технический колледж». Охват граждан задействованных в мероприятиях по направлениям деятельности ЦОПП на 2023 календарный год- 4000 человек.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	1.11(1)
	Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023г.
	На базе государственных учреждений среднего профессионального образования будут созданы современные мастерские, оснащенные современной материально-технической базой
	Создание современной образовательной среды в государственных учреждениях среднего профессионального образования
	 Обновление материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования осуществляется за счет средств республиканского, федерального бюджетов, а также средств от внебюджетной деятельности 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	
	Контрольное событие 1. Установлены контрольные цифры приема и государственного задания на подготовку кадров в образовательных организациях среднего профессионального образования
	Минпросвещения КБР
	х
	30 декабря
	х
	30 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 2. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы педагогических работников образовательных организаций профессионального образования
	Минпросвещения КБР
	х
	1 декабря
	х
	1 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 3. Участие в мероприятиях Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования
	Минпросвещения КБР
	х
	30 декабря
	х
	30 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 4. Аккредитованы специализированные центры компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия (накопительным итогом). Подготовлены эксперты для проведения демонстрационного экзамена региональных чемпионатов "Молодые профессионалы" (накопительным итогом). Подготовлены мастера производственного обучения
	Минпросвещения КБР
	х
	30 декабря
	х
	30 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 5. Созданы условия для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
	Минпросвещения КБР
	х
	30 декабря
	х
	30 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 6. Участие в движении по проведению конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования.
	Минпросвещения КБР
	х
	1 ноября
	х
	1 ноября
	выполнено

	
	Контрольное событие 7. Развитие материально-технической базы в профессиональных образовательных организациях
	Минпросвещения КБР
	х
	30 декабря
	х
	30 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 8. Поддержка талантливой молодежи в профессиональных образовательных организациях
	Минпросвещения КБР
	х
	1 октября
	х
	1 октября
	выполнено

	
	Контрольное событие 9. Созданы центр опережающей профессиональной подготовки и мастерские, оснащенные современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется поддержка их деятельности
	Минпросвещения КБР
	1
	30 декабря
	х
	30 декабря
	выполнено

	2.1
	Создание дополнительных дошкольных мест за счет:
а) строительства зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций;
б) приобретения (выкупа) здания (пристройки к зданию) или помещения для реализации образовательных программ дошкольного образования;
в) реконструкции, капитального ремонта, перепрофилирования;
г) создания групп для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет во вновь возводимых зданиях дошкольных организаций;
д) поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства, концессионных соглашений;
е) развития вариативных форм дошкольного образования;
ж) создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Обеспечение достижения и дальнейшее сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. К 2021 году будет обеспечена стопроцентная доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
	Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций.
Приобретение (выкуп) здания (пристройки к зданию) и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования.
Реконструкция, капитальный ремонт и перепрофилирование объектов дошкольного образования.
Поддержка негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства, реализация концессионных соглашений.
Развитие вариативных форм дошкольного образования
		В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в республике продолжается работа
по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования.
По результатам реализации мероприятий созданы все запланированные
2085 дополнительных мест в 31 образовательной организации, в том числе:
в 2020 году – 1520 мест
(в 22 образовательных организациях);
в 2021 году – 185 мест (в 4 образовательных организациях);
в 2022 году – 380 мест
(в 5 образовательных организациях).
Кроме того в 2023 году, в рамках государственной программы КБР «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» построен детский сад на 140 мест в ст. Солдатская Прохладненского муниципального района.
Вместе с тем в рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
(за исключением государственных и муниципальных),
и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в 2020 году создано 10 мест (в 2 образовательных организациях), в 2021 году – 80 (в 4 образовательных организациях), в 2022 году- 
 10 дополнительных дошкольных мест (в 2 образовательных организациях).
В текущем году создано еще 10 дополнительных дошкольных мест (в 1 образовательной организации). Объем средств, выделенных на данное мероприятие, составил 1,23 млн рублей.
Достигнутая с 1 сентября 2021 г. 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет сохраняется 
на необходимом уровне по состоянию на 1 сентября 2023 г. 
С 2016 года сохраняется 100-процентная доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет (и старше). 


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.2
	Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Все организации дошкольного и общего образования будут укомплектованы квалифицированными кадрами
	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников образования.
Проведение семинаров, совещаний, конференций, дискуссионных площадок, фокус-групп для различных категорий специалистов в сфере образования.
Развитие региональной системы оценки качества образования.
Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства
	Профессиональный рост педагогов подтверждается объективными показателями.
В 2023 году в рамках программы «Земский учитель» по результатам конкурсного отбора для работы в сельских общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике трудоустроены и осуществляют педагогическую деятельность 4 учителя. 
Им предоставлена единовременная компенсационная выплата по 1 млн руб. (4 млн руб.).
По итогам конкурса на присуждение премий лучшим учителям 
за достижения в педагогической деятельности в 2023 году 10 учителей-предметников получили премии в размере 200 тыс. рублей.
По итогам проведенного Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» Кушева Асият Хасанбиевна, учитель кабардинского языка и литературы МКОУ СОШ №3 с.п.Псыгансу, вошла в число 5 лучших учителей Российской Федерации и стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».
введена новая мера поддержки педагогических работников республики. Начиная с 2023 года, победители основных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Мастер года» получают премии Главы КБР на сумму 200 тыс. рублей, а призеры указанных конкурсов по 100 тыс. рублей. Премии стали хорошей мотивацией для педагогов.
В рамках Плана мероприятий по проведению в 2023 году в Кабардино-Балкарской Республике Года педагога и наставника проведено более 
50 мероприятий, в которых приняли участие более 15 тыс. человек. Ведомственными наградами Минпросвещения КБР награждены 383 человека.
В текущем году число психолого-педагогических классов увеличилось вдвое: в 2023/24 уч. году в 40 классах 33 школ будет обучаться более 700 старшеклассников (в 2022-2023 учебном году было 20 классов, в них обучалось 473 старшеклассника).
Отрадно, что опыт Кабардино-Балкарской Республики был признан одним из лучших и неоднократно представлялся на федеральном уровне. Выражаем благодарность Институту педагогики, психологии и физкультурно¬-спортивного образования КБГУ за обеспечение научно-методического сопровождения в реализации данного направления деятельности. 
Подписано соглашение о сотрудничестве с МКОУ СОШ с. Прималкинского Прохладненского района КБР и Департаментом образования Московской области, а также с Государственным гуманитарно-технологическим университетом.
В национальную систему профессионального роста педагогических работников вовлечены 3454 человек, в том числе:
для 2272 учителей разработаны индивидуальные образовательные маршруты, основанные на результатах прохождения процедур оценки уровня владения профессиональными компетенциями;
650 учителей прошли повышение квалификации на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников;
532 учителя прошли повышение квалификации по программам, входящим 
в федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ 
(на федеральном портале цифровой образовательной среды ДПО);
58 учителей успешно завершили курсы повышения квалификации по программе «Подготовка российских школьников к участию в международных исследованиях                            ИКТ-грамотности», в том числе 26 учителей информатики и 32 учителя технологии.
В целях создания системы сопровождения педагогических работников из отдаленных или малонаселенных районов, осуществляющих проектное обучение и наставничество над школьными проектами, прошли обучение 13 человек из числа работников Центра и педагогов, имеющих опыт наставничества. Подготовлены 25 тьюторов, которые провели повышение квалификации 1184 педагогических работников (57 школьных команд) на обучающей платформе образовательного центра Сколково.
Центральным звеном системы профессионального роста педагогических работников является Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, деятельность которой направлена на формирование организационно-методических условий эффективного развития кадрового потенциала системы образования.
В соответствии с целевыми ориентирами, обозначенными в национальном проекте «Образование» переработаны 82% программ повышения квалификации, реализуемых 
на базе Центра, а также разработаны 11 новых программ. 


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.3
	Содействие развитию дошкольного образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г..
	Будет обеспечено стабильное функционирование государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования
	Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования.
Совершенствование материальной базы дошкольных образовательных организаций.
Поддержка и развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования
	Система дошкольного образования Кабардино-Балкарской Республики направлена на обеспечение доступности качественного дошкольного образования и представляет собой сеть организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. 
В Кабардино-Балкарской Республике на 1 января 2023 г. проживают 87 052 (10,03% от общего населения) детей дошкольного возраста, что на 8224 ребёнка меньше, чем в прошлом году. 
На отчётную дату образовательные программы дошкольного образования реализовывали 266 образовательных организаций. В них укомплектовано более 456 групп для детей до трех лет, всего укомплектовано 1886  группы. 
В республике функционируют 8 негосударственных дошкольных учреждений (в г.о. Нальчик, Чегемском районе), реализующих образовательные программы дошкольного образования. На 31 декабря  октября 2023 г. негосударственным сектором дошкольного образования охвачено 465 чел.
С 2016 года сохраняется 100-процентная доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет (и старше). 
Общее количество воспитанников в дошкольных образовательных организациях республики на 31.12.2023 г. составил  47 917.
Одна из приоритетных задач государственной политики в области дошкольного образования – создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет. По данным автоматизированной системы образования численность воспитанников в возрасте до трех лет увеличилось на 6,24% по сравнению с прошлым годом и составило 10716 человек, что привело к увеличению числа групп раннего возраста. Это позволило сократить очередь в ясельные группы детских садов. В результате доступность дошкольного образования для детей раннего возраста составляет 100%.
В соответствии с федеральным проектом «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в республике продолжается работа по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 
Запланированные по проекту «Демография» 3025 новых мест в 54 образовательных организациях созданы.
По указанным объектам все работы завершены и получены разрешения на ввод в эксплуатацию. Кроме того, в рамках государственной программы КБР «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики», завершено строительство детского сада на 140 мест в ст. Солдатская Прохладненского муниципального района.
Также в рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), 
и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, 
и присмотр, и уход за детьми с 2021 году создано 90 дополнительных мест на общую сумму 11,34 млн рублей.
В целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования активно развиваются вариативные формы работы с детьми, не посещающими дошкольные образовательные учреждения (развитие негосударственного сектора дошкольного образования и групп кратковременного пребывания).
Для удовлетворения запросов родителей, имеющих детей раннего возраста, 
на предоставление услуг дошкольного образования открыты группы кратковременного пребывания (в г.о. Баксан, Баксанском, Лескенском, Чегемском муниципальных районах),
 350  детей охвачены   дошкольным образованием через вариативные формы.).

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.4
	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г..
	Повысится эффективность деятельности образовательных организаций дошкольного образования. Будет внедрена система оценки, основанная на измеримых показателях.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать заработной плате в сфере общего образования в республике
	Проведение установленных процедур, связанных с внедрением механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций
	В целях контроля  достижения целевого уровня средней заработной платы Минпросвещения КБР на постоянно основе проводит мониторинг в разрезе образовательных организаций. За 2023 г. средний размер заработной платы педагогических работников дошкольного образования составил  100,8 % от целевого уровня
 (32862,0 руб.)

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.5
	Содействие развитию общего образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Будет обеспечено стабильное функционирование государственных (муниципальных) учреждений, предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное, общее основное, среднее общее образование за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
	Увеличение количества общеобразовательных организаций, отвечающих
современным требованиям.
Дальнейшая модернизация инфраструктуры общего образования и создание новых мест.
Обновление содержания школьного образования по большинству предметных областей.
Внедрение в образовательную деятельность современных
образовательных и информационных технологий, в том числе дистанционных.
Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих работников.
Развитие системы работы со школами с низкими образовательными результатами
	В КБР в 2023-2024 учебному году функционируют 266 общеобразовательных организаций с общим охватом обучающихся  121 603 человек.
По результатам конкурса  премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2023 году 10  учителей получили денежные премии в размере 200 тыс. рублей.
Проведены региональные этапы Всероссийского конкурса сочинений, 
а  также Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций  и организаций среднего профессионального образования
«Без срока давности» и Всероссийского конкурса исследовательских проектов среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования  «Без срока давности».
В 181 школе открыты центры образования «Точка роста», в том числе 69 центров гуманитарного и технологического профилей и 75 центров естественно-научной и технологической направленностей, в 2024 году планируется дополнительно создать еще 13 центров образования «Точка роста». 
Наши общеобразовательные организации становятся школами полного дня, ориентированными на полноценное развитие детей.
В рамках сопровождения данного проекта проведено обучение педагогов. Реализуются мероприятия комплексного плана по организационно-методической поддержке центров образования «Точка роста», детских технопарков «Кванториум».
В 162 общеобразовательных организациях отремонтировано 169 спортивных залов. В текущем году проведен ремонт 5 спортивных залов, спортивным инвентарем и оборудованием оснащены 7 плоскостных сооружения в 11 школах.  
До 2025 года дополнительно будут созданы еще 20 плоскостных сооружений, отремонтированы 9 спортивных залов и созданы 8 спортивных клубов.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.6
	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Повысится эффективность деятельности общеобразовательных организаций. Будет внедрена система оценки, основанная на измеримых показателях.
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в течение всего периода составит не менее 100 процентов средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике
	Проведение установленных процедур, связанных с внедрением механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций
	Средняя заработная плата педагогических работников общего образования   стабильно составляет не менее 100 процентов от  среднего дохода от трудовой деятельности по КБР. За  2023 г. при целевом уровне  29390,0 р. средняя заработная плата  педагогических работников общего образования составила 34271,0 руб. (116,6%)

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.7
	Пополнение фондов школьных библиотек общеобразовательных организаций
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Фонды школьных библиотек общеобразовательных организаций республики будут на 100 процентов укомплектованы учебниками для бесплатного пользования
	Ежегодный анализ и прогноз обеспеченности обучающихся учебниками и учебными пособиями.
Координация работы по пополнению библиотечных фондов в соответствии с федеральным перечнем учебников.
Создание и использование муниципальных обменных фондов школьных учебников
	Создан региональный Штаб общественного контроля обеспеченности учебниками и учебными пособиями, утверждён регламент его работы, персональный состав. 
В Штаб вошли представители родительской общественности из всех муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, представители Минпросвещения КБР. 
Внедрена АИС «Книгозаказ» посредством которой наиболее полно отслеживается реальная обеспеченность учебниками и учебными пособиями.  
Для полного обеспечения учебными пособиями учащихся республики созданы специальные обменные фонды. В первую очередь они предназначены для библиотекарей образовательных организаций и созданы с целью поддержки вопросов взаимообмена учебниками и сохранения единого образовательного пространства. Обменные фонды действует во всех муниципальных районах республики. Если вдруг кому-то не хватило учебников – необходимо обратиться к директору школы или в управление образования для того, чтобы посредствам обменных фондов получить необходимый учебник. Информация размещена на всех сайтах образовательных организаций и органах управления образованием.
 Субвенции бюджетам муниципальных образований на приобретение учебников для учащихся образовательных учреждений выделяются из расчёта 1 тыс. руб. на 1 обучающегося.
в 2023 году на приобретение бесплатных учебников из республиканского бюджета выделено 160,4 млн рублей, в том числе 42,1 млн рублей в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования. 
Кроме того, в целях реализации прав граждан на получение образования на родном языке приобретены учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенностей в количестве 61160 экземпляров учебников на общую сумму 14 645 847 руб.
Во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 12 января 2023 г. № Пр-19, пункта 5 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 20 января 2023 г. № ТГ-П12-610 к 1 сентября 2023 года поставлены новые учебники по истории для 11 классов в количестве 4953 экземпляра учебников «История России. 1945 год — начало XXI века» на общую сумму 4 208 811,75 руб. и   4923 экземпляров учебников «Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века» на общую сумму 2 558 729,25 руб.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	Обеспеченность  обучающихся общеобразовательных учреждений бесплатными учебниками из библиотечного фонда составляет  по итогам 2023 года 98 процентов. Утверждение нового ФГОС и, в соответствии с ним, обновление Федерального перечня учебников ( №858 от 21.09.2022 г.) привело к значительному увеличению затрат. В 2024 году на закупку учебников дополнительно   в отраслевом бюджете предусмотрено 266,0 млн рублей  в виде субвенций бюджетам муниципальных образований Задача на 2024 года  - 100% обеспечение учащихся  бесплатными учебниками.

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	  Ежегодное  предусматривать в республиканском  бюджете КБР средства на пополнение фондов школьных библиотек общеобразовательных организаций.

	2.7(1)
	Повышение «цифровой зрелости» системы образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Для учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования будет осуществляться ведение цифрового профиля. Учащимся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования будут предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося. Педагогические работники получат возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования получат возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки. Задания в электронной форме для учащихся будут проверяться с использованием технологий автоматизированной проверки
	Наполнение региональной автоматизированной информационной системы в сфере образования. Использование данных цифрового портфолио для автоматического формирования рекомендаций по повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий учащихся. Использование верифицированного цифрового образовательного контента соответствующего уровня и по соответствующему учебному предмету педагогическими работниками. Обеспечение бесплатного доступа учащихся к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки. Внесение заданий в электронной форме для обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в региональную автоматизированную информационную систему в сфере образования
	На текущую дату все образовательные организации республики обеспечены устойчивым Интернет-соединением со скоростью: не менее 50 Мбит/с для сельских и не ниже 100 Мбит/с для городских школ.
Центральным звеном 
Создана государственная информационная система «О7.Образование» для интеграции во ФГИС «Моя школа».
Во ФГИС «Моя школа», зарегистрирована 251 школа (94,4 %), 4 926 педагогов (43,2 %), 17 760 учеников (14,8 %). 
Работа в данном направлении будет продолжена.
В информационно-коммуникационной образовательной платформе Сферум 266 школ (100%), 9 386 учителей (85,3%), 72 637 обучающихся (60,5%).
Вместе с тем число педагогических работников, использующих сервисы и ресурсы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды составляет 8 506 (78,7%). Численность обучающихся, 
для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа 
к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды в отчетном году 72 935 (60,7%).

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.8
	Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как не родного, как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Создана стажировочная площадка для организации поддержки изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации в образовательных организациях республики посредством реализации дополнительных профессиональных программ для специалистов, учителей и преподавателей.
Внедрена концепция школьного филологического образования, направленная на совершенствование преподавания и изучения русского языка
	Формирование языковой среды, обеспечение качества преподавания русского языка.
Сопровождение и развитие сетевых сообществ учителей по учебному предмету "Русский язык".
Выявление и распространение накопленного современного опыта
	В соответствии с Комплексом мер по подготовке и дополнительному профессиональному образованию учителей русского языка и литературы, учителей кабардинского, балкарского языков и литератур в республике проводятся мероприятия, направленные на выявление проблем в преподавании русского языка и литературы, на повышение качества подготовки специалистов данной области. В рамках развития кадрового потенциала педагогов проводятся консультации, семинары, конференции, стажировки, а также педагогические практики студентов филологических факультетов.
Совместно с КБГУ им.Х.М. Бербекова создана региональная ассоциация учителей русского языка и литературы.
Реализация мероприятий указанных планов позволила увеличить в два раза численность преподавателей русского языка и литературы, прошедших повышение квалификации, и в 2,5 раза - учителей, освоивших новые методики преподавания. В рамках данного мероприятия создана стажировочная площадка на базе центра профессионального мастерства педагогических работников.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.9
	Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Создана и функционирует сетевая инфраструктура региональных служб помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет
	Разработка и утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих создание и функционирование консультационных центров.
Реализация программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье
	В Кабардино-Балкарской Республике функционирует
52 консультационных центров, оказывающих консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста, из них:
при дошкольной образовательной организации – 13, при общеобразовательной организации, реализующей программу дошкольного образования – 37, на базе ГБУ «Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов Минпросвещения КБР» - 1 и ГКУ «Центр психолого-медико социального сопровождения» Минпросвещения КБР (далее - ГКУ ЦПМСС)  - 1. В консультационных центрах родители (законные представители) получают методическую, психолого-педагогическую, диагностическую, консультативную помощь.
В обеспечении деятельности консультационных центров  задействованы
203 сотрудника образовательных организаций: воспитатели, педагоги-психологи, логопеды, методисты.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.10
	Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Создана инфраструктура стажировочных площадок для реализации региональных программ и мероприятий, направленных на внедрение федерального государственного образовательного стандарта и совершенствование содержания и технологий общего образования в целях обеспечения требований федерального государственного образовательного стандарта к кадровым, материально-техническим и информационно-методическим условиям реализации основных и адаптированных образовательных программ
	Организация и проведение курсов повышения квалификации по методике преподавания по межпредметным технологиям и ее реализации в образовательном процессе.
Создание сети школьных информационно-библиотечных центров.
Организация сетевого сообщества педагогов-предметников
	Министерством просвещения КБР и ГБУ ДПО «Центр непрерывного развития» - региональной стажировочной площадкой, разработаны нормативные акты по реализации мероприятия.
Для повышения качества образования разработаны программы повышения квалификации «Актуальные вопросы методики преподавания по межпредметным технологиям и ее реализации в образовательном процессе» (72 ч); «Применение межпредметных вариативных образовательных технологий на уроках ОБЖ» (72 ч.) с применением дистанционных технологий;
С целью выявления проблемных зон обучающихся и осуществления мониторинга усвоения учебного материала разработаны анкеты входного и выходного контроля для слушателей курсов повышения квалификации.
На сайте edu07.ru организовано сетевое взаимодействие педагогических сообществ, созданных в республике, созданы условия для сетевого обсуждение внедренных и рассматриваемых предметных концепций.
Региональной стажировочной площадкой инициировано создание в республике Ассоциации преподавателей математики и Ассоциации преподавателей истории и обществознания

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.11
	Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников"
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	К 2025 году будет обеспечено достижение 100 процентов доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях и развитие сети учреждений общего образования
	Продолжается работа по строительству и вводу в эксплуатацию современных общеобразовательных учреждений для обеспечения качественного и доступного образования. 
В целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2022-2023 годах в Кабардино-Балкарской Республике завершено строительство 
6 школ общей мощностью 4 039 мест, в том числе:
школа на 1500 мест в г.о. Нальчик;
школа на 1224 места в г.о. Баксан;
школа на 330 мест в г.п. Майский;
школа на 560 мест в г.о. Прохладный;
школа на 275 мест в с.п. Сармаково Зольского района;
школа на 150 мест в с.п. Псынабо Урванского района.
Плановый срок завершения строительства школы на 500 мест в с. Красносельское Прохладненского района март 2024 г.


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет
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	нет

	2.12
	Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Разработана и внедрена региональная модель поддержки школ с низкими результатами обучения
	Организация и проведение семинаров по планированию работ со школами с низкими результатами и школами, находящимися в сложных социальных условиях.
Оказание консультационной помощи муниципальным образованиям по реализации комплексов мер при сопровождении школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
Организация и проведение семинаров (вебинаров) для координаторов муниципальных образований по вопросам выстраивания взаимодействия со школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях
	В целях реализации проекта «Организация методической поддержки не менее 250 выявленным общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской Федерации» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и повышения качества образования 
в общеобразовательных организациях  
в соответствии со сроками «дорожной карты» реализации проекта, утвержденной приказом Минпросвещения КБР 
от 24.01.2022 г. № 22/49,  разработаны рекомендации
по устранению выявленных управленческих дефицитов руководителей общеобразовательных организаций-участников проекта

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.13
	Осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Будут решены задачи дефицита учителей в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах с населением до 50 тыс. человек
	Утверждение перечня вакантных должностей, при замещении которых осуществляется единовременная компенсационная выплата.
Проведение конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты.
Заключение соглашений между победителями конкурсного отбора и образовательными организациями.
	В 2023 году в рамках программы «Земский учитель» по результатам конкурсного отбора для работы в сельских общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике проведены конкурсные процедуры по 4 вакансиям. Утвержденный перечень вакансий 2023 года содержал 4 вакансии учителя английского языка и 1 вакансию учителя русского языка и литературы. На участие в конкурсном отборе подали заявки 10 человек в том числе из других регионов страны (Ставропольский край, Татарстан).
На отчётную по в соответствии 
с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2019 г № 259-ПП «О единовременной компенсационной выплате учителю, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» и на основании заключенных трехсторонних договоров о предоставлении выплаты приказом Минпросвещения КБР 
от 22.09.2022 г. № 22/778 
четырем победителям предоставлена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей.
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	2.14
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Охват 100 процентов числа обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, бесплатным горячим питанием
	Ежегодный анализ инфраструктурной и технической готовности образовательных организаций к реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование.
Направление в Министерство просвещения Российской Федерации заявки на финансовое обеспечение мероприятий по софинансированию из федерального бюджета организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов.
Ежегодный анализ обеспеченности бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях
	В консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год для организации горячего питания обучающихся начальных классов   предусмотрены средства в объеме 611,8 млн рублей:- из федерального бюджета 581 2 млн рублей;
- из регионального  и республиканского  бюджетов-30,6 млн рублей 
Средняя стоимость горячего питания на одного обучающегося – 69,45 рублей;
доля обучающихся 1-4 классов, охваченных горячим питанием в школе (включая специализированное питание) – 100 %;
доля обучающихся, отказавшихся от его получения в силу различных причин (в том числе в малокомплектных образовательных организациях) – 0 %;
наличие условий для употребления детьми готовых домашних блюд (возможность хранения, разогрева, доступность столовой) – имеются условия в 253 образовательных организациях;
информация о размещении ежедневного меню на сайтах образовательных организаций – меню ежедневно размещается;
доля обучающихся 5-11 классов, относящихся к льготным категориям, обеспеченных питанием в школе – 11 %;
В целях достижения эффективной и качественной работы по информированию населения по вопросам организации бесплатного горячего питания для обучающихся общеобразовательных организаций, рассмотрения поступающих обращений по данному вопросу, обеспечения родительского контроля за организацией горячего питания в начальных классах проведена работа по размещению на официальном сайте школ формы обратной связи и интерактивных анкет.
Во всех муниципальных образованиях закупка продуктов питания осуществляется школами самостоятельно на основе соответствующих договоров. Доля продукции отечественного производства в поставках составляет 99,7%, из них 80,3% - местного производства. Образовательными организациями закупается исключительно высококачественный ассортимент продуктов
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	нет

	2.15
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, исполняющих функции классного руководителя и получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, составит 100 процентов
	Предоставление местным бюджетам средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.
	Средства  в соответствии с представленными ежемесячно заявками направляются в муниципальные образования, подведомственные организации. За  2023  год объем выплат за выполнение функций классного руководителя из средств федерального бюджета составил 425,2 млн рублей (100,0 %)

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.16(2)
	Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Создание современных и комфортных условий обучения, направленные на повышение качества учебного процесса в общеобразовательных организациях
	Проведение капитального ремонта зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.
Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания.
Привлечение обучающихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ.
Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности.
Повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава общеобразовательных организаций.
Обновление в общеобразовательных организациях (объектах капитального ремонта) учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности.
	На реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2022-2023 годы отобраны 59 зданий школ для проведения ремонтных работ, в том числе с однолетним циклом ремонтных работ – 49 зданий (в 2022 г. – 19, в 2023 г. – 30); с двухлетним циклом ремонтных работ – 10 зданий. В 2022 году капитальный ремонт осуществлен на 19 объектах. 
В 2023 году отремонтировано 40 зданий.
В рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту осуществлена закупка средств обучения и воспитания, в том числе современная мебель, компьютерная и оргтехника, технологическое оборудование для пищеблоков.
Объем средств на реализацию указанных мероприятий на 2022-2023 годах составил 3 172 069,90 тыс. рублей, в том числе в 2022 г. – 1 424 045,70 тыс. рублей, в 2023 г. – 1 748 024,00 тыс. рублей.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	В связи с проведением в ряде образовательных школ  капитального ремонта не выполняется показатель «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	Своевременное завершение ремонтных работ, корректировка  показателя  2.11 государственной программы «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»  с учетом  реализации мероприятий по модернизации  школьной системы образования

	2.17
	Защита и государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей.
Создание условий для эффективной социализации и интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в обществе и улучшение качества их жизни
	Обеспечение комфортных условий для обучения и проживания воспитанников государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Создание условий социальной, постинтернатной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей сокращается, что на конец 2023 г. составляет  95 несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-сирот и  нуждающихся в семейном устройстве (0,05% от общего числа детского населения (на 1 января 2023 года – 98). 
Из них 65 находятся в ГБОУ «Центр сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минпросвещения КБР, 15 фактически находятся в ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» Минтрудсоцзащиты КБР.
На 1 января 2024 года на учете в органах опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов республики состояло 1233 (2022 г.-1269) несовершеннолетних, в том числе 78 усыновленных детей, 176 приемных детей, 710 подопечных и 32 ребенка, находящихся под предварительной опекой (попечительством), 142 переданных под опеку с согласия родителей, и 95 детей, направленных в государственные организации.
В 2023 году в Кабардино-Балкарской Республике  выявлены 112 детей (2022 г.-122) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе младше 7 лет – 35. Из них в течение 2023 года направлены в организации для детей-сирот 20 несовершеннолетних (2022 г. -17)., приняты под опеку 60 несовершеннолетних, под предварительной опекой находились на конец года 16  несовершеннолетних, 11 несовершеннолетних возвращены родителям, 4 обучаются в организациях среднего профессионального образования, один  выбыл по иным основаниям. 77,7% выявленных переданы на семейные формы воспитания в том же году.
За 2023 г. выдано 54 направления Минпросвещения КБР по устройству детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 16 направлений Минпросвещения КБР гражданам на посещение детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях  устройства их в свои семьи. 
На 1 января 2024 г. численность граждан, желающих принять на воспитание ребенка, состоящих на учете в региональном банке данных КБР, составляет 188 семей. 84,9% встали на учет с целью усыновления ребенка, 15,1% - с целью принятия детей под опеку и в приемную семью. В 2023 году снято с учета 10 семей, принявших на воспитание детей (2022 г.-23). 
Совместно с благотворительным фондом «Измени одну жизнь» в декабре 2023 года организована видеосъемка 29 воспитанников организации для детей-сирот с целью активизации их семейного устройства.
Комплекс мер по повышению эффективности функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей, проживающих в детских домах-интернатах, а также детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях качественного улучшения их жизни на 2021-2023 годы, утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2021 г. № 118-рп, был направлен на переход к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот. В настоящее время переход к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот в республике осуществлен в полном объеме.
В соответствии с планом мероприятий по организации перехода до 2024 года к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики, ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5» Минпросвещения КБР переименовано в ГБОУ «Центр сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минпросвещения КБР. На основании совместного приказа Минпросвещения КБР, Минтрудсоцзащиты КБР, Минздрава КБР от 4 августа 2023 г. № 22/922/182-П/258-П дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывавшиеся в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и Министерству труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики (кроме детей-сирот, нуждающихся в медицинском и социальном обслуживании), переведены в государственное бюджетное учреждение «Центр сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минпросвещения КБР (далее – Центр). Утвержден устав Центра.
Таким образом, в Кабардино-Балкарской Республике функционирует одна организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственная Минпросвещения КБР, курирующему вопросы опеки и попечительства.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.18
	Основное мероприятие "Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	На уровнях основного общего и среднего общего образования будут внедрены новые методы обучения и воспитания
	Внедрение модели сетевого взаимодействия в рамках предметной области "Технология"
	В рамках реализации Концепций преподавания предметных областей «Технология», «Искусство» и учебных предметов «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» в образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики разработан и утвержден соответствующий план мероприятий («дорожная карта») на 2020 - 2024 годы

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.19
	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	69 общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике обновят материально-техническую базу для формирования у обучающихся современных технических и гуманитарных навыков. Будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	Создание и обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".
Создание современных условий обучения для реализации предметных областей "Технология", "ОБЖ" и "Информатика""
	В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» реализуются мероприятия по обновлению материально-технической базы путем создания центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей.
В 181 сельской школе успешно функционируют центры образования с высокотехнологичным оборудованием «Точки роста», из них в 2023 году созданы 37 центров образования «Точка роста». 
На базе созданных центров «Точка роста» (181) ведется постоянное совершенствование профессионального мастерства учителей, посредством участия в профессиональных конкурсах и прохождения курсов повышения квалификации.
Все  привлекаемые для организации деятельности центров «Точка роста» прошли обучение.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.19 (1)
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Повышение качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах; расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей
	Оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, комплектами оборудования, предназначенными для освоения образовательных программ основного общего и среднего общего образования по предметным областям "Математика", "Информатика" и естественно-научным предметам, программ дополнительного образования. Реализация мероприятий по повышению профессионального мастерства работников центров естественно-научной и технологической направленностей. Разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых на базе центров естественно-научной и технологической направленностей
	В 181 школах открыты центры образования «Точка роста»: в том числе 69 центров гуманитарного и технологического профилей и 75 центров естественно-научного и технологического направленностей. 
 В том числе 15 сентября 2023 года открылись 37 центров, а в следующем году планируем дополнительно создать еще 13 центров образования «Точка роста».
Таким образом, к 2024 году во всех сельских школах и школах малых городов республики заработают центры образования «Точка роста». Наши общеобразовательные организации становятся школами полного дня, ориентированными на полноценное развитие детей.
В рамках сопровождения данного проекта проведено обучение педагогов. Реализуются мероприятия комплексного плана по организационно-методической поддержке центров образования «Точка роста», детских технопарков «Кванториум».


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.20
	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	Оснащение и оборудование средствами обучения, в том числе для реализации современных программ трудового и профессионально-трудового обучения предметной области "Технология" по востребованным на рынке труда профессиям, приведение в соответствие с требованиями СанПиН помещений специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов
	В рамках реализации в Кабардино-Балкарской Республике мероприятия федерального проекта  «Современная школа» национального проекта «Образование» государственные общеобразовательные  бюджетные коррекционные школы-интернаты включены в федеральный перечень отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам,  в которых в 2020-2022 годах обновлена материально-техническая база на сумму более 30 млн. рублей.
В 2023 году  продолжается обновление  материально-технической база школ-интернатов Минпросвещения КБР. Все помещения образовательных организаций приведены в соответствие  с требованиями санитарными требованиями, в том числе мастерские  учебные кабинеты,  помещения для коррекционных занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья приведены в соответствии.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.21
	Основное мероприятие "Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 3 лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Создание благоприятных условий для развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей
	Формирование условий, направленных на повышение компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также желающим принять их на воспитание в свои семьи через создание стабильно функционирующей сети филиалов Службы поддержки семей, имеющих детей
	ГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» стало победителем конкурсного отбора на предоставление в 2023году  грантов из федерального бюджета в форме субсидий  юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
Услуги, оказываемые специалистами Консультационного центра, предоставляются бесплатно.
За  2023 г. специалистами КЦ  проведено 10000  консультаций.
В ходе реализации проекта изготовлены буклеты  с методическими рекомендациями для родителей  по наиболее актуальным темам.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.21(1)
	Создание детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	На базе 3 общеобразовательных организаций будут созданы и функционировать детские технопарки "Кванториум"
	На базе 3 общеобразовательных организаций будут созданы и функционировать детские технопарки "Кванториум"
	В целях создания условий для развития у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе естественно-научной, математической, информационной грамотности, а также повышения качества образования в 2023 году  на базе МКОУ Гимназия №  6 г.о. Прохладный открыт детский технопарк «Кванториум». Для организации эффективной работы детского технопарка «Кванториум» проведены мероприятия по повышению квалификации педагогических работников указанной образовательной организации


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.22
	Основное мероприятие "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	В образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики будет создана современная и безопасная цифровая образовательная среда
	Обеспечение образовательных организаций высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Создание и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры образовательных организаций.
Оснащение образовательных организаций средствами вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным оборудованием
	В 2023 году завершилось оснащение школ компьютерной техникой в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»: оборудованием на сумму 131,07 млн руб. оснащена 41 образовательная организация, приобретены и поставлены в образовательные организации   более 9 тыс. единиц компьютерной техники. 
На текущую дату  все образовательные организации в республике обеспечены устойчивым интернет-соединением со скоростью не менее 50 Мбит/с для сельских и не ниже 100 Мбит/с для городских школ.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	2.22 (1)
	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г..
	В образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики будет создана материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды
	Оснащение образовательных организаций компьютерной техникой, средствами работы с цифровым образовательным контентом и средствами для обеспечения дистанционного обучения
	Для приобретения средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики в целях внедрения цифровой образовательной среды предусмотрены финансовые средства в размере 131,07 млн. рублей. В настоящее время приобретена компьютерная и оргтехника техника, презентационное оборудование для 41 образовательной организации, реализующих образовательные программы общего образования


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет


	2.25(1)
	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, будут созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом
		
	


Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах: проведение ремонтных работ в спортивных залах, создание плоскостных сооружений, спортивных клубов, оснащение необходимым инвентарем
	В 13 общеобразовательных учреждениях республики осуществлен ремонт 12 спортивных залов и оснащены 4 плоскостных сооружения.
Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом,   реализован в полном объеме

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	
	Контрольное событие 10. Обеспечено обучение 100 процентов детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
	Минпросвещения КБР
	х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 11. Обеспечено сохранение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	Минпросвещения КБР
	х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 12. Созданы дополнительные дошкольные места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
	Минпросвещения КБР
	х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 13. Созданы условия для развития вариативных форм дошкольного образования
	Минпросвещения КБР
	х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 14.Созданы условия для развития частных детских садов с использованием инструментов частно-государственного партнерства
	Минпросвещения КБР
	Х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 15. Проведены мероприятия по повышению квалификации и дополнительному профессиональному образованию педагогов дошкольного образования с учетом требований соответствующего профессионального стандарта
	Минпросвещения КБР
	Х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 16. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций
	Минпросвещения КБР
	Х
	1 декабря
	Х
	1 декабря
	выполнено

	
	 Контрольное событие 17. Проведен региональный этап профессионального конкурса "Воспитатель года России"
	Минпросвещения КБР
	Х
	30 сентября
	Х
	30 сентября
	выполнено

	
	Контрольное событие 18. Обеспечен поэтапный переход к основным образовательным программам общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
	Минпросвещения КБР
	Х
	1 сентября
	Х
	1 сентября
	выполнено

	
	Контрольное событие 19. Обеспечен поэтапный переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
	Минпросвещения КБР
	Х
	1 сентября
	Х
	1 сентября
	выполнено

	
	Контрольное событие 20. Проведены мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях для обеспечения односменного режима обучения
	Минпросвещения КБР
	Х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 21. Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях
	Минпросвещения КБР
	Х
	1 февраля
	Х
	1 марта
	выполнено

	
	Контрольное событие 22. Проведены мероприятия по созданию в образовательных организациях безбарьерной образовательной среды для получения детьми-инвалидами качественного образования
	Минпросвещения КБР
	Х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 23. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа"
	Минпросвещения КБР
	Х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 24. Проведены мероприятия по повышению квалификации и дополнительному профессиональному образованию педагогов общего образования с учетом требований соответствующего профессионального стандарта
	Минпросвещения КБР
	Х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 25. Осуществлены мероприятия по развитию содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как не родного, как иностранного), а также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации
	Минпросвещения КБР
	Х
	31 декабря
	Х
	31 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 26. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса сочинений
	Минпросвещения КБР
	Х
	1 ноября
	Х
	1 ноября
	выполнено

	
	Контрольное событие 27. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России"
	Минпросвещения КБР
	Х
	15 ноября
	Х
	15 ноября
	выполнено

	
	Контрольное событие 28. Проведен конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
	Минпросвещения КБР
	Х
	30 июля
	Х
	30 июля
	выполнено

	
	Контрольное событие 29. Проведены мероприятия по укомплектованию школьных библиотек бесплатными учебниками
	Минпросвещения КБР
	Х
	1 октября
	Х
	1 октября
	выполнено

	
	Контрольное событие 30. Проведены конкурсные и иные мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи
	Минпросвещения КБР
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 31. Создана система подготовки учащихся к предметным олимпиадам республиканского и всероссийского уровней
	Минпросвещения КБР
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 32. Проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников
	Минпросвещения КБР
	Х
	22 февраля
	Х
	22 февраля
	выполнено

	
	Контрольное событие 33. Организовано участие победителей регионального этапа в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
	Минпросвещения КБР
	Х
	30 апреля
	Х
	30 апреля
	выполнено

	
	Контрольное событие 34. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций
	Минпросвещения КБР
	Х
	1 декабря
	Х
	1 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 35.1 Созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
	Минпросвещения КБР
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 36. Создана сеть центров цифрового образования "IT-куб"
	Минпросвещения КБР
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 38. Обеспечена деятельность Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов и сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
	Минпросвещения КБР
	1
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.1
	Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Будет обеспечено стабильное функционирование государственных учреждений дополнительного образования детей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
	Создание детского технопарка "Кванториум";
организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей;
создание ресурсных центров по основным направлениям дополнительного образования детей;
создание новых мест дополнительного образования детей и оснащение их современным учебным, лабораторным оборудованием
	Учет детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным предпрофессиональным программам в области культуры и программам   спортивной подготовки, осуществляется посредством выгрузки данных из регионального сегмента автоматизированной информационной системы Навигатор дополнительного образования детей, созданного в рамках целевой модели развития дополнительного образования.
По состоянию на 31 декабря 2024 г. охват  детей дополнительным образованием составил 73,3 %.
В рамках проектной деятельности в 2023 году   созданы 728 новых ученико-мест дополнительного образования детей в 8 образовательных  организациях, 4 из которых расположены в сельской местности. Созданные лаборатории оснащены современным учебным оборудованием и средствами обучения.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.2
	Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Будут проводиться мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи
	Организация и проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;
организация и проведение интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий;
открытие республиканского лицея для одаренных детей;
создание регионального центра выявления, поддержки и развития талантов и способностей детей и молодежи республики
	В целях оказания государственной поддержки обучающимся и педагогам образовательных организаций, стимулирования высоких достижений в учебе, интеллектуальной, творческой и профессиональной деятельности    Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики  учреждена премия Главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, республиканской олимпиады по родным языкам, а также подготовившим их педагогическим работникам.
В сентябре 2023 г. проведена церемония вручения дипломов Главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, республиканской олимпиады по родным языкам и подготовившим их педагогическим работникам», обладателями которой стали 51 обучающийся и 53 педагога.
В период с 12 января по 25 февраля 2023 г. прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 22 общеобразовательным предметам, в котором приняли участие 847 обучающихся из 153 общеобразовательных организаций (количество человеко-олимпиад 1009). Победителями и призерами регионального этапа олимпиады стали 48 и 144 обучающихся соответственно.
В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 16 обучающихся, из которых один стал призером по обществознанию и 3 победителями по ОБЖ.
С 1 сентября 2023 г. стартовал школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2023-2024 учебного года. 
В целях расширения числа участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Минпросвещения КБР заключено соглашение с Образовательным Фондом «Талант и успех» о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 6 предметам с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы» Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В муниципальном этапе приняли участие 13270 обучающихся 7-11 классов образовательных учреждений.
Одной из  возможностей достижения высоких образовательных результатов для обучающихся являются профильные смены, проводимые региональным центром выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи «Антарес». За отчетный период в профильных сменах Центра прошли обучение 1023  школьников.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.3
	Поддержка талантливой молодежи в организациях профессионального и высшего образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Студентам учреждений профессионального и высшего образования, отличившимся в учебе и общественной деятельности, выплачиваются именные стипендии из средств республиканского бюджета
	Подготовка приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики о назначении именных стипендий студентам образовательных организаций профессионального и высшего образования, отличившимся в учебе и общественной деятельности
	В Росписи республиканского бюджета КБР по отрасли «Образование»  на 2023 год на выплату именных стипендий студентам учреждений профессионального и высшего образования, отличившимся в учебе и общественной деятельности,  предусмотрено  4,7 млн рублей, которые в полном объеме освоены.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.4
	Кадровое обеспечение системы дополнительного образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Все организации системы дополнительного образования детей будут укомплектованы квалифицированными кадрами
	Проведение курсов повышения квалификации;
проведение обучающих семинаров, мастер-классов;
организация обучения педагогов на площадках Агентства стратегических инициатив
	В образовательных организациях 1472  педагогических работников реализуют программы дополнительного образования детей.
Курсы повышения квалификации по вопросам  дополнительного  образования детей прошли 14 руководителей общеобразовательных организаций и  64 педагога дополнительного образования. Переподготовку прошли 9 педагогических работников

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.5
	Учреждение конкурса педагогов дополнительного образования детей
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Повышение статуса работников системы дополнительного образования
	Проведение муниципального этапа конкурса;
проведение регионального этапа конкурса
	В целях создания творческих условий, обеспечивающих непрерывное образование и рост профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 15-16  мая 2023 г. проведен Республиканский этап конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в котором приняло участие 49 педагогов.

	3.6
	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дополнительного образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Повысится эффективность деятельности учреждений дополнительного образования детей. Будет внедрена система оценки, основанная на измеримых показателях.
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы учителей республики
	Реализация указа Президента Российской Федерации по повышению средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования
	Средняя заработная плата педагогических работников  дополнительного образования составила за  2023 г. 101,1% от целевого показателя (34 950,0 руб)

	3.7
	Развитие механизмов финансового обеспечения дополнительных общеобразовательных программ на основе подушевого финансирования учреждений дополнительного образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Повышение эффективности использования бюджетных средств, повышение качества предоставления дополнительного образования детям
	Разработка нормативов подушевого финансирования учреждений дополнительного образования
	Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется в соответствии с нормативами подушевого финансирования учреждений дополнительного образования. На 2023 год в рамках выполнения государственного задания государственным учреждениям дополнительного образования предусмотрено 223,8 млн рублей, освоено 96,7%

	3.8
	Развитие регионального информационного ресурса, содержащего сведения о детях, проявивших выдающиеся способности, с целью дистанционного сопровождения одаренных детей и педагогов, работающих с ними
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Развит региональный информационный ресурс, содержащий сведения о детях, проявивших выдающиеся возможности, и их достижения, с целью дистанционного сопровождения одаренных детей и педагогов, работающих с ними
	Утверждение перечня мероприятий, по результатам которых вносятся данные в систему.
Организация дистанционного обучения.
Разработка программ дистанционного обучения
	Информационное сопровождение этапов всероссийской олимпиады школьников обеспечивает автоматизированный информационный ресурс об одаренных детях в КБР талантыкбр.рф. Благодаря порталу каждый обучающийся через личный кабинет может ознакомиться с данными о своих достижениях в различных конкурсах, в том числе всероссийской олимпиаде школьников. Наличие базы дает  возможность проводить мониторинг и получать необходимые статистические данные, начиная со школьного этапа олимпиады.
Кроме того портал может служить в качестве цифрового портфолио.
В настоящее время идет расширение функций портала в части добавления и других мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.9
	Создание и совершенствование условий для формирования эффективной системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, включая создание и развитие регионального центра выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Обеспечено создание и совершенствование условий для формирования эффективной системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, включая создание и развитие регионального центра выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"
	Создание регионального центра выявления, поддержки и развития таланта и способностей у детей и молодежи в Кабардино-Балкарской Республике;
организация и проведение профильных смен для одаренных детей
	Важным звеном системы образования является работа с одаренными детьми, проводимая региональным центром выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес». 
Одной из возможностей достижения высоких образовательных результатов для обучающихся являются профильные смены, проводимые региональным центром выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи «Антарес». С января по сентябрь 2023 г. в профильных сменах Центра прошли обучение 1023  школьников. 


	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.10(1)
	Реализация мероприятий по созданию некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Позволит увеличить охват детей  отдыхом и оздоровлением
	Созданы 2 некапитальных объекта быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления)
	По технологии быстровозводимых конструкций на базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки «Антарес» возведено 2 спальных корпуса на 104 места, из которых 4 места для маломобильных групп населения и 4 места для воспитателей

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.13
	Обеспечение не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, соответствующим современным требованиям
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Созданы новые места дополнительного образования детей, оснащенные современным оборудованием и средствами обучения
	Определение направленности дополнительных общеобразовательных программ, реализация которых будет осуществляться на вновь созданных местах;
подготовка педагогов для работы на современном оборудовании
	По состоянию на 31 декабря  2023  г. по данным АИС Навигатор дополнительным образованием охвачены  73,3 %  детей в возрасте от 5 до 18 лет. Плановые значения на указанную дату выполнены.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.14
	Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Будет сформирована и внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике
	Создание регионального модельного центра;
внедрение регионального навигатора дополнительного образования детей;
переход на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
	В республике внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.
Обеспечено стабильное функционирование АИС Навигатор.
Региональным модельным центром проведены семинары по вопросам дополнительного образования, оказываются консультационные услуги по наполнению и ведению АИС.
Обеспечивается внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.15
	Создание мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Будет создан мобильный технопарк "Кванториум" для детей, проживающих в сельской местности и малых городах
	Утверждение агломераций, на базе которых будет работать мобильный технопарк "Кванториум";
Подготовка и согласование перечня оборудования для оснащения мобильного технопарка "Кванториум";
приобретение транспортного средства для устройства мобильного технопарка "Кванториум";
приобретение оборудования для оснащения мобильного технопарка "Кванториум";
подготовка кадров для работы в мобильном технопарке "Кванториум"
	Продолжена работа по обеспечению возможности равного доступа обучающихся, проживающих в сельской местности,  к инновационным ресурсам и педагогическим технологиям.
В мобильном технопарке «Кванториум» в отчетный период обучение прошли 2160 учащийся из 12 районов.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	3.16
	Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи Кабардино-Балкарской Республики, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Будут созданы условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
	Создание автономной некоммерческой организации "Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики" и сети филиалов
	Ресурсный центр развития волонтерства Кабардино-Балкарской Республики осуществляет деятельность по координации, методической поддержке волонтерских объединений. Во всех муниципальных районах и городских округах создана сеть филиалов. В республике осуществляют деятельность около 10 направлений добровольчества (волонтеры Победы, Волонтеры-медики, «серебряное волонтерство» и т.д.).

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	
	Контрольное событие 39. Обеспечено стабильное функционирование государственных учреждений дополнительного образования детей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
	Минпросвещения КБР
	Х
	1 декабря
	Х
	1 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 40. Обеспечена доступность образовательных услуг путем интеграции ресурсов общего и дополнительного образования
	Минпросвещения КБР
	Х
	1 декабря
	Х
	1 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 41. Создан сетевой ресурсный центр по развитию образовательной робототехники и нанотехнологий
	Минпросвещения КБР
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 43. Созданы ресурсные центры по развитию дополнительного образования по основным направлениям деятельности
	Минпросвещения КБР
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 44. Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования
	Минпросвещения КБР
	Х
	1 декабря
	Х
	1 декабря
	выполнено

	
	 Контрольное событие 51. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	Минпросвещения КБР
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	выполнено

	
	Контрольное событие 52. Осуществляется вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	Минпросвещения КБР
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	выполнено

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	4.1
	Экспертно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности системы образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Будет обеспечено проведение мониторинговых исследований и экспертно-аналитических мероприятий в целях анализа развития образования
	Проведение на постоянной основе мониторинговых и экспертно-аналитических мероприятий
	В целях  постоянного анализа развития ГБУ «ЦОКОПМК» Минпросвещения КБР  в рамках государственного задания проводит мониторинговые исследования. Объем предусмотренных учреждению средств  на выполнение госзадания в 2023 году  составил   55,4 млн  рублей,  освоено 54,9 млн рублей

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	4.2
	Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Будут обеспечены подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов
	Обеспечение онлайн- видеонаблюдением 100 процентов аудиторий пунктов проведения ЕГЭ. Осуществление подготовки всех категорий специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
Обновление технологического оборудования для применения технологий в пунктах проведения ЕГЭ "Печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ" и "Сканирование в Штабе ППЭ".
Приобретение программного обеспечения для организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.
Приобретение расходных материалов для проведения экзаменов
	Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации осуществлялась в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2023 году». 
В рамках реализации указанного плана до начала экзаменационной кампании проведена проверка готовности пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) в соответствии с установленными требованиями, в том числе проверка сохранности и работоспособности системы видеонаблюдения в ППЭ и региональном центре обработки информации. 
За отчетный период проведено 5 тренировочных мероприятий с участием более 1340 специалистов и охватом всех ППЭ ЕГЭ. Основной задачей проведения тренировочных мероприятий являлась отработка организационных и технологических процедур при использовании технологий проведения ЕГЭ.
В рамках модернизации материально-технического обеспечения ППЭ осуществлена замена оборудования в 15% аудиторий, что позволило повысить качество онлайн видеонаблюдения. 
В целях координации деятельности по подготовке к экзаменационной кампании на региональном и муниципальном уровнях проведены инструктивные совещания, заседания государственных экзаменационных комиссий.
Большое внимание уделено информационно-разъяснительной работе. В течение всего периода на школьном, муниципальном и региональном уровнях проводились собрания и встречи с участием обучающихся, а также с их родителей (законных представителей), функционировали официальные сайты, телефоны «горячих линий», осуществлялось взаимодействие с телевизионными и печатными СМИ.
С целью повышения информированности общественности, в том числе родительской, ознакомления с процедурой проведения ЕГЭ с 14 по 29 марта во всех муниципальных образованиях республики состоялась Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», в которой приняли участие родители обучающихся 11-х классов, представители органов исполнительной власти КБР, специалисты местных администраций, руководители образовательных организаций, а также представители СМИ.
Досрочный период ЕГЭ проведен с 20 марта по 19 апреля 2023 г. Основной период государственной итоговой аттестации состоялся с 24 мая по 1 июля 2023 г., дополнительный период - с 4 по 23 сентября 2023 г. 
Комплекс подготовительных мероприятий позволил провести экзамены в штатном режиме, без нарушений и технологических сбоев.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	4.3
	Проведение аккредитации образовательных организаций
	Министерство просвещения и науки  Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Будет обеспечено проведение аккредитации образовательных учреждений в установленном порядке
	Проведение процедуры аккредитации в соответствии с федеральным административным регламентом
	За 2023 год в рамках предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности получено 1 заявление на проведение государственной аккредитации и 9 заявлений на переоформление свидетельства. Выдано 1 свидетельство о государственной аккредитации и переоформлено 9 свидетельств о государственной аккредитации.
Средний срок рассмотрения заявлений о государственной аккредитации составляет 20 дней, заявлений о переоформлении свидетельств о государственной аккредитации составляет 5 дней..

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	4.4
	Проведение противоаварийных мероприятий в системе образования Кабардино-Балкарской Республики
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	Все образовательные организации в республике будут соответствовать основным требованиям, предъявляемым к условиям осуществления образовательного процесса
	Ежегодные комиссионные выезды в рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году
	Образовательные организации республики соответствуют основным требованиям, предъявляемым к условиям осуществления образовательного процесса. По мере необходимости проводятся   противоаварийные мероприятия.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	4.5
	Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской

	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	30.12.2023г.
	Повысится уровень комплексной безопасности образовательных организаций
	Реализация комплекса мер по повышению уровня безопасности образовательных организаций
	Уровень комплексной безопасности образовательных организаций республики составляет 92,0 % при планируемом уровне 93% . В текущем году исходя из возможностей республиканского бюджета КБР проведены целевые мероприятия, позволившие повысить уровень  комплексной безопасности по сравнению с 2022 годом         (с 90% до 92,0%) . 

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	Не выполнен целевой уровень  комплексной безопасности государственных образовательных организаций

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	Ежегодно предусматривать  в республиканском бюджете КБР  средства  на реализацию мероприятий по обеспечению комплексной безопасности государственных образовательных организаций

	4.7
	Обеспечение участия Кабардино-Балкарской Республики во всероссийских исследованиях качества образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	30.09.2023г.
	Участие Кабардино-Балкарской Республики во всероссийских исследованиях качества образования
	Приобретение технологического оборудования
	С 15 марта по 20 мая 2023 г. в 256 образовательных организациях республики проведены проверочные работы русскому языку, математике, окружающему миру, истории, биологии, географии, физике, химии, географии, биологии, обществознанию, иностранным языкам, в которых приняли участие более 60 тыс. обучающихся.
В рамках реализации мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся с 15 сентября по 7 октября 2023 г. в 14 учреждениях среднего профессионального и высшего образования проведены всероссийские проверочные работы. В проверочных работах по профильным общеобразовательным предметам (математика, русский язык, география, история, обществознание, информатика, физика, химия, биология) приняли участие 6409 обучающихся 1-2 курсов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования. 
С 9 по 20 октября 2023 г. проведены национальные исследования качества образования (НИКО), направленные на оценку воспитательного потенциала образовательных организаций, в которых приняли участие более 900 человек из восьми общеобразовательных организаций республики. В рамках исследования проведено анкетирование обучающихся 8-х и 10-х классов, представителей администрации школ, педагогов, а также родителей участников исследования

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	4.8
	Совершенствование и реализация процедур оценки уровня освоения образовательных программ общего образования обучающимися общеобразовательных организаций
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	30.09.2023г.
	Обеспечено объективное проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и региональных оценочных мероприятий.
Обеспечена разработка информационно-методических материалов для функционирования региональной системы оценки качества общего образования.
Обеспечено формирование банка стандартизированных оценочных инструментов и технологий для проведения регионального анализа оценки качества общего образования.
Обеспечено проведение анализа оценки качества общего образования в Кабардино-Балкарской Республике на регулярной основе.
Обеспечена подготовка лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, а также лиц, задействованных в организации и проведении региональных оценочных процедур
	Повышение объективности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
Разработка информационно-методических материалов.
Формирование банка стандартизированных оценочных инструментов.
Проведение анализа оценки качества общего образования в Кабардино-Балкарской Республике.
Подготовка специалистов в области оценки качества образования и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
	С февраля по май 2023 года проведено обучение более четырех тысяч специалистов, привлекаемых к проведению экзаменов: в очной форме на региональном уровне и в дистанционной форме на официальном портале ФГБУ «Федеральный центр тестирования». Председатели предметных комиссий (10 человек) приняли участие в семинарах по вопросам проверки выполнения заданий с развёрнутым ответом ЕГЭ, организованных ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» в дистанционной форме.
Для обучающихся 11-х классов организовано проведение итогового сочинения в дополнительные сроки: 1 февраля и 3 мая 2023 года.
8 февраля 2023 г. проведено итоговое собеседование по русскому языку. В мероприятии приняли участие более 10 тысяч обучающихся 9-х классов из 238 образовательных организаций республики. Также в дополнительные сроки 15 марта и 15 мая 2023 г. организовано участие девятиклассников в указанном мероприятии. В августе 2023 г. подготовлены статистико-аналитические отчеты о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 
С учетом результатов ЕГЭ и ОГЭ разработаны адресные рекомендации для педагогов образовательных организаций республики по повышению качества образования, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://clck.ru/35QLDi; https://edu.kbr.ru/activity/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya-gia/.
В целях отработки технологии передачи экзаменационных материалов по сети Интернет и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов 3 октября 2023 г. проведены тренировочные экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку, английскому языку (раздел «Говорение»), информатике в компьютерной форме (КЕГЭ) на базе 3 ППЭ г.о. Нальчик (№ 902, № 909, №  925).
6 декабря 2023 г. проведено итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11-х классов, являющееся одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в котором приняли участие 4019 человек.

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	4.9
	Разработка учебно-методических комплектов учебных предметов этнокультурной направленности
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	30.09.2023г.
	Сформированы авторские коллективы по разработке учебно-методических комплектов предметов этнокультурной направленности и созданы условия для их эффективной деятельности, сформированы экспертные сообщества и направления его деятельности на определение стратегических направлений развития этнокультурного образования, объединены имеющиеся ресурсы для реализации задач ведомственных целевых программ;
обеспечено включение учебно-методических комплектов в федеральный перечень учебно-методических комплектов, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечено издание учебно-методических комплектов по предметам этнокультурной направленности для всех уровней образования
	Объявление конкурса авторских коллективов на представление проектов учебно-методических комплектов нового поколения всех уровней образования по кабардино-черкесскому и карачаево-балкарскому языкам. Определение авторских коллективов на разработку учебно-методических комплектов нового поколения
	УМК для 1-4 классов по кабардино-черкесскому языку и литературному чтению, балкарскому языку и литературному чтению прошли федеральную экспертизу для включения в федеральный перечень учебников.
В настоящее время УМК для 5-9, 10-11 классов по родным языкам и литературам в установленном порядке переданы на федеральную экспертизу для включения в федеральный перечень учебников. 18 проектов примерных образовательных программ по родным языкам и литературам для 1-4, 5-9, 10-11 классов для основных и начинающих групп направлены в ФУМО (Федеральное учебно-методическое объединение) для замены в федеральном реестре .

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	4.10
	Повышение квалификации авторов учебно-методических комплектов, педагогических и управленческих кадров в контексте разработки и введения в действие новых учебно-методических комплектов
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	30.09.2023г.
	Разработано содержание курсов и блочно-модульных моделей повышения квалификации учителей, экспертов и авторов учебно-методических комплектов; организовано систематическое повышение квалификации экспертов, авторов учебно-методических комплектов, педагогических и управленческих кадров в соответствии с современными требованиями; созданы экспериментальные площадки для расширенной апробации учебно-методических комплектов нового поколения; сформирован кадровый ресурс по вопросам развития системы этнокультурного образования путем создания ассоциаций и сетевых объединений учителей родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур
	Проведение обучающих семинаров для авторских коллективов учебно-методических комплектов с привлечением федеральных лекторов.
Реализация мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по разработке учебно-методических комплектов по национальным языкам
	Реализованы мероприятия, предусмотренные «дорожной картой» по разработке УМК 1-4 кл.
Проведены обучающие семинары среди учителей с привлечением авторов учебников по 1-4 классу -Варквасовой И.П., Кардановой М.А., Малаевой Ф.К., Табаксоева М.Х.,, Карданова М.Л. редактора книжного издательства «Эльбрус»,
,Додуевой А.Т., заместителя директора издательства "Эльбрус"
в режиме онлайн и офлайн

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
	нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
	нет

	4.11
	Создание условий для развития этнокультурного образования
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	30.09.2023г.
	Разработаны и внедрены программы организации и сопровождения сетевого взаимодействия участников реализации ведомственных целевых программ; разработаны и утверждены региональные положения по формированию авторских коллективов и творческих групп по разработке учебно-методических комплектов; сформированы экспертные сообщества для оценки разработок учебно-методических комплектов; разработана и утверждена концепция преподавания родных (кабардинского и балкарского) языков и литератур; разработаны и введены в систему общего среднего образования примерные основные образовательные программы по изучению предмета "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература" как для обучающихся 1 - 11 классов в основных группах, так и для обучающихся 1 - 9 классов в начинающих группах; организован и проведен систематический мониторинг состояния преподавания родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур в образовательных организациях (не реже 2 раз в год); проведен республиканский конкурс "Родной язык - душа моя, мой мир"; проведены олимпиады, смотры конкурсы, конференции; созданы при организациях дополнительного образования кружки и курсы по изучению кабардино-черкесского и карачаево-балкарского языков; разработаны и изданы наглядные пособия (таблицы, атласы); созданы электронные образовательные ресурсы (электронные учебники, образовательные компьютерные программы и др.) с целью повышения эффективности использования в учебном процессе современных информационных технологий; изданы научно-методические журналы "Кабардино-черкесский язык и литература в школе", "Карачаево-балкарский язык и литература в школе", "Краеведение"; организованы и проведены мастер-классы учителей родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур, ярмарки педагогических идей
	Реализация мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по разработке учебно-методических комплектов по национальным языкам
	Разработаны, приняты на заседании РУМО  и внедрены программы организации и сопровождения сетевого взаимодействия участников реализации ведомственных целевых программ; разработаны и утверждены региональные положения по формированию авторских коллективов и творческих групп по разработке учебно-методических комплектов; сформированы экспертные сообщества для оценки разработок учебно-методических комплектов; разработана и утверждена концепция преподавания родных (кабардинского и балкарского) языков и литератур; разработаны и введены в систему общего среднего образования примерные основные образовательные программы по изучению предмета "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература" как для обучающихся 1 - 11 классов в основных группах, так и для обучающихся 1 - 9 классов в начинающих группах; организован и проведен систематический мониторинг состояния преподавания родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур в образовательных организациях (не реже 2 раз в год).
Организован и проведен систематический мониторинг состояния преподавания родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур в образовательных организациях; Во исполнение подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 4 июля 2015 г. № Пр-1310 ежегодный Мониторинг состояния и развития родных языков народов Российской Федерации заполнен по предложенной Министерством просвещения Российской Федерации форме в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам:
I часть – https://anketolog.ru/monitoring_natlang;
II часть – https---
 проведен республиканский конкурс "Родной язык - душа моя, мой мир"; проведены олимпиады, смотры конкурсы, конференции.
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	нет

	4.12
	Повышение уровня оснащения библиотек, кабинетов родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур в образовательных организациях современными учебно-наглядными, учебными, методическими пособиями, компьютерным оборудованием и программными средствами обучения
	Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики
	01.01.2023 г.
	31.12.2023 г.
	01.01.2023 г.
	30.09.2023г.
	Оснащены школьные библиотечные фонды учебной и учебно-методической литературой для организации обучения по предметам этнокультурной направленности; оснащены наглядными пособиями, компьютерной техникой и электронными образовательными ресурсами кабинеты родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур, географии, истории и культуры
	Реализация в соответствии с установленными "дорожной картой" по разработке учебно-методических комплектов по национальным языкам сроками мероприятий по разработке и изданию методических комплектов по национальным языкам
	Учебники для 1-4 классов, прописи и методические пособия по методике преподавания кабардино-черкесского и балкарского языков и литературного чтения для учителей передаются в образовательные учреждения. В рамках госпрограммы были изданы и направлены в общеобразовательные организации 98.320 экземпляров учебников по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам и литературам..
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	 Контрольное событие 53. Обеспечены подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов
	Минпросвещения КБР
	Х
	1 октября
	Х
	1 октября
	выполнено

	
	Контрольное событие 54. Осуществлено проведение аккредитации образовательных учреждений в установленном порядке
	Минпросвещения КБР
	Х
	30 декабря
	Х
	30 декабря
	выполнено
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