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[bookmark: _GoBack]Оценка эффективности реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» за 2020 год

1.Расчет степени достижения целей и решения задач  по каждому показателю государственной программы:
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	план (П)
	факт (Ф)
	Ф/П

	1
	Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования
	58,30
	59,30
	1,02

	2
	Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций
	50,00
	50,00
	1,00

	3
	Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных  образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования  к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике
	100,00
	114,07
	1,14

	4
	Количество образовательных организаций профессионального образования, курируемых ресурсным учебно-методическим центром, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
	9,00
	9,00
	1,00

	5
	Доля профессий (специальностей) подготовки кадров ресурсного учебно-методического центра, по которым разработаны и апробированы адаптированные образовательные программы и учебно-методические комплексы
	90,00
	90,00
	1,00

	6
	Численность руководящих и педагогических работников системы среднего профессионального образования, входящих в состав советов по компетенциям конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
	40,00
	40,00
	1,00

	7
	Доля студентов (выпускников) из числа инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций, курируемых ресурсным учебно-методическим центром, занявших призовые места на конкурсах профессионального мастерства
	60,00
	60,00
	1,00

	8
	Доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе профессиональных образовательных организаций
	45,50
	45,50
	1,00

	9
	Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения
	12,20
	14,59
	1,20

	10
	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена
	12,00
	44,44
	3,70

	11
	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена
	5,00
	2,80
	0,56

	12
	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций*
	24,00
	24,00
	1,00

	13
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
	98,00
	98,00
	1,00

	14
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	100,00
	100,00
	1,00

	15
	Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
	100,00
	100,00
	1,00

	16
	Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
	94,00
	94,00
	1,00

	17
	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 
	25,00
	25,00
	1,00

	18
	Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных организаций
	55,00
	55,00
	1,00

	19
	Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты
	50,00
	50,00
	1,00

	20
	Обеспеченность обучающихся общеобразовательных организаций бесплатными учебниками из библиотечного фонда
	100,00
	100,00
	1,00

	21
	Доля обучающихся 1 – 4-х классов образовательных организаций, осуществляющих обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием 
	100,00
	100,00
	1,00

	22
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории
	100,00
	100,00
	1,00

	23
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
	90,50
	89,10
	0,98

	24
	Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей
	46,00
	46,00
	1,00

	25
	Число детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника
	12,50
	12,86
	1,03

	26
	Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования в Кабардино-Балкарской Республике
	100,00
	100,18
	1,00

	27
	Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общеобразовательных организаций
	13,00
	13,95
	1,07

	28
	Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в  Кабардино-Балкарской Республике
	100,00
	107,11
	1,07

	29
	Доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты 
	37,00
	37,00
	1,00

	30
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на все формы семейного устройства (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике 
	80,00
	90,10
	1,13

	31
	Обеспечение комфортных условий для обучения и проживания воспитанников государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	100,00
	100,00
	1,00

	32
	Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных постинтернатным сопровождением, в общем числе выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	34,00
	85,70
	2,52

	33
	Доля муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей
	53,80
	53,80
	1,00

	34
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей* 
	69,00
	69,00
	1,00

	35
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	20,70
	20,70
	1,00

	36
	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа*
	250,00
	0,00
	0,00

	37
	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам* 
	1,00
	1,00
	1,00

	38
	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях* 
	1 724,0
	1 224,0
	0,71

	39
	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом*
	42,00
	42,00
	1,00

	40
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций*
	42,00
	42,10
	1,00

	41
	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги
	55,00
	96,70
	1,76

	42
	Внедрение  целевой  модели  цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования
	1,00
	1,00
	1,00

	43
	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам
	25,00
	26,00
	1,04

	44
	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций
	25,00
	58,00
	2,32

	45
	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
	 5,00
	 5,00
	1,00

	46
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
	5,00
	10,00
	2,00

	47
	Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»*
	1,00
	1,00
	1,00

	48
	Число образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	116,00
	116,00
	1,00

	49
	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников
	5,00
	47,00
	9,40

	50
	Обеспечение  деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
	100,00
	100,00
	1,00

	51
	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
	8,00
	0,00
	0,00

	52
	Количество созданных центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов*
	4,0
	4,0
	1,00

	53
	Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
	48,00
	48,00
	1,00

	54
	Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Кабардино-Балкарской Республике
	100,00
	101,54
	1,02

	55
	Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по программам работы с одаренными детьми, в том числе на базе Образовательного центра «Сириус» и регионального центра выявления и поддержки одаренных детей
	100,00
	100,00
	1,00

	56
	Численность лиц, сведения о которых содержатся в государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности
	270,00
	539,00
	2,00

	57
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями молодежной политики, в общем числе молодежи
	20,00
	64,30
	3,22

	58
	Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных во Всероссийскую форумную кампанию
	200,00
	372,00
	1,86

	59
	Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств
	11,00
	11,00
	1,00

	60
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	75,00
	75,00
	1,00

	61
	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации
	7 000,00
	8 476,00
	1,21

	62
	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с  учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию
	39 200,00
	62 750,00
	1,60

	63
	Создание регионального  центра  выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» *
	1,00
	1,00
	1,00

	64
	Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей*
	1,00
	1,00
	1,00

	65
	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий* 
	46,00
	46,00
	1,00

	66
	Количество мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)*
	1,00
	1,00
	1,00

	67
	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей*
	30 676,00
	30 676,00
	1,00

	68
	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования* 
	55,00
	55,00
	1,00

	69
	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность
	25,00
	30,00
	1,20

	70
	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в общем числе молодежи
	33,00
	33,30
	1,01

	71
	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, в общем числе студентов
	30,00
	30,00
	1,00

	72
	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел»
	1,00
	1,00
	1,00

	73
	Доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных высокопроизводительными сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена
	100,00
	100,00
	1,00

	74
	Доля пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных высокопроизводительными принтерами для использования технологии «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ»
	100,00
	100,00
	1,00

	75
	Доля аудиторий пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных модернизированным оборудованием для осуществления онлайн видеонаблюдения 
	40,00
	40,00
	1,00

	76
	Количество подготовленных сборников методических материалов по информационно-методическому сопровождению региональных оценочных процедур (ежегодно)
	1,00
	2,00
	2,00

	77
	Количество специалистов, прошедших подготовку и (или) повышение квалификации в области оценки качества образования
	600,00
	600,00
	1,00

	78
	Количество региональных оценочных инструментов для проведения регионального анализа оценки качества общего образования
	2,00
	2,00
	1,00

	79
	Доля учебно-методических комплектов по предметам «Кабардинский язык», «Кабардинская литература», «Балкарский язык» и «Балкарская литература», разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 1-11-х классов, в том числе для основной группы
	30,00
	30,00
	1,00

	80
	Доля учебно-методических комплектов по предметам «Кабардинский язык», «Кабардинская литература», «Балкарский язык» и «Балкарская литература», разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 1-11-х классов, в том числе для начинающей группы
	22,00
	22,00
	1,00

	81
	Доля учителей кабардинского языка и литературы и балкарского языка и литературы, прошедших курсы повышения квалификации по обновленным программам
	30,00
	30,00
	1,00

	82
	Доля примерных основных образовательных программ по предметам «Кабардинский  язык», «Кабардинская литература», «Балкарский язык» и «Балкарская литература», разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
	30,00
	30,00
	1,00

	83
	Доля образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального образования, в которых созданы органы государственно-общественного управления, в общем числе образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального образования
	100,00
	100,00
	1,00

	84
	Доля образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций
	100,00
	100,00
	1,00

	85
	Уровень комплексной безопасности государственных образовательных организаций
	90,00
	86,00
	0,96

	86
	Ожидаемая экономия электроэнергии
	18,0/90,0
	228,03/1245,28
	12,67

	87
	Ожидаемая экономия теплоэнергии
	140,0/221,72
	205,00/358,79
	1,46

	88
	Ожидаемая экономия газопотребления
	17,4/107,95
	35,2/336,04
	2,02

	89
	Ожидаемая экономия водопотребления
	1,0/55,92
	10,1/172,71
	10,10

	90
	Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой государственными образовательными организациями
	100,00
	100,00
	1,00

	91
	Доля объемов теплоэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями
	100,00
	48,83
	0,49

	92
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями
	100,00
	100,00
	1,00

	93
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными образовательными организациями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными образовательными организациями
	100,00
	100,00
	1,00

	94
	Доля расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для сопоставимых условий)
	5,50
	5,50
	1,00

	95
	Динамика расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для фактических условий)
	107,93
	107,93
	1,00

	96
	Динамика расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для сопоставимых условий)
	107,93
	107,93
	1,00

	97
	Доля государственных образовательных организаций, финансируемых за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в общем объеме государственных образовательных организаций, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
	100,00
	100,00
	1,00

	98
	Доля государственных образовательных организаций, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных образовательных организаций
	100,00
	100,00
	1,00

	99
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных образовательных организаций
	0,17
	0,17
	1,00

	100
	Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных образовательных организаций
	0,20
	0,20
	1,00

	101
	Численность подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений
	90,00
	90,00
	1,00

	102
	Сохранение доли участвующих в реализации подпрограммы образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций на уровне 100 процентов
	100,00
	100,00
	1,00

	103
	Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, Кабардино-Балкарской Республики, в общей численности обучающихся
	87,00
	87,00
	1,00

	104
	Доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принимавшего участие в сдаче нормативов ГТО
	38,00
	38,00
	1,00

	105
	Доля информированных о мероприятиях подпрограммы граждан в общей численности граждан в Кабардино-Балкарской Республике
	93,00
	93,00
	1,00

	106
	Доля общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, над которыми шефствуют воинские части
	42,00
	42,00
	1,00

	107
	Доля воинских частей, над которыми шефствуют трудовые коллективы и бизнес-структуры
	50,00
	50,00
	1,00

	108
	Доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых осуществляют свою деятельность волонтерские организации
	100,00
	100,00
	1,00

	
	 ИТОГО
	85 053,2
	108 774,69
	149,46




Расчет производится  по формуле



 Степень достижения целей и решения задач  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» составляет 1,4 (149,46/108)
2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:
О - фактическое освоение средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по государственной программе в рассматриваемом периоде (9 673 553,2 тыс. рублей);
Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию государственной программы в рассматриваемом периоде (9 839 207,7 тыс. рублей);
9 673 553,2 тыс. рублей/9 839 207,7 тыс. рублей = 0,98 (1)

3. Уровень интегральной эффективности в целом по государственной программе определяется по формуле:
Оп = 0,5 x ДИ + 0,2 x БЛ,

где:
ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы (1,4);
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (1,0).

Расчет уровня интегральной эффективности
Оп = 0,5 x 1,4 + 0,2 x1,0  = 0,9;


Уровень интегральной эффективности в целом по государственной программе составляет 0,9 что соответствует  высокой эффективности  реализации государственной программы.




Министр просвещения, науки 
   и по делам молодежи КБР                                                              А.Езаов
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