Оценка эффективности реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» за 2020 год

1.Расчет степени достижения целей и решения задач  по каждому показателю государственной программы:

| № п/п | Наименование целевого показателя | план (П) | факт (Ф) | Ф/П |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования | 58,30 | 59,30 | 1,02 |
| 2 | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | 50,00 | 50,00 | 1,00 |
| 3 | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике | 100,00 | 114,07 | 1,14 |
| 4 | Количество образовательных организаций профессионального образования, курируемых ресурсным учебно-методическим центром, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 9,00 | 9,00 | 1,00 |
| 5 | Доля профессий (специальностей) подготовки кадров ресурсного учебно-методического центра, по которым разработаны и апробированы адаптированные образовательные программы и учебно-методические комплексы | 90,00 | 90,00 | 1,00 |
| 6 | Численность руководящих и педагогических работников системы среднего профессионального образования, входящих в состав советов по компетенциям конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | 40,00 | 40,00 | 1,00 |
| 7 | Доля студентов (выпускников) из числа инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций, курируемых ресурсным учебно-методическим центром, занявших призовые места на конкурсах профессионального мастерства | 60,00 | 60,00 | 1,00 |
| 8 | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе профессиональных образовательных организаций | 45,50 | 45,50 | 1,00 |
| 9 | Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения | 12,20 | 14,59 | 1,20 |
| 10 | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | 12,00 | 44,44 | 3,70 |
| 11 | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | 5,00 | 2,80 | 0,56 |
| 12 | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций* | 24,00 | 24,00 | 1,00 |
| 13 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | 98,00 | 98,00 | 1,00 |
| 14 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 15 | Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 16 | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | 94,00 | 94,00 | 1,00 |
| 17 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | 25,00 | 25,00 | 1,00 |
| 18 | Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных организаций | 55,00 | 55,00 | 1,00 |
| 19 | Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты | 50,00 | 50,00 | 1,00 |
| 20 | Обеспеченность обучающихся общеобразовательных организаций бесплатными учебниками из библиотечного фонда | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 21 | Доля обучающихся 1 – 4-х классов образовательных организаций, осуществляющих обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 22 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 23 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | 90,50 | 89,10 | 0,98 |
| 24 | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | 46,00 | 46,00 | 1,00 |
| 25 | Число детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника | 12,50 | 12,86 | 1,03 |
| 26 | Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования в Кабардино-Балкарской Республике | 100,00 | 100,18 | 1,00 |
| 27 | Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общеобразовательных организаций | 13,00 | 13,95 | 1,07 |
| 28 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике | 100,00 | 107,11 | 1,07 |
| 29 | Доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты | 37,00 | 37,00 | 1,00 |
| 30 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на все формы семейного устройства (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике | 80,00 | 90,10 | 1,13 |
| 31 | Обеспечение комфортных условий для обучения и проживания воспитанников государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 32 | Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных постинтернатным сопровождением, в общем числе выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 34,00 | 85,70 | 2,52 |
| 33 | Доля муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | 53,80 | 53,80 | 1,00 |
| 34 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей* | 69,00 | 69,00 | 1,00 |
| 35 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 20,70 | 20,70 | 1,00 |
| 36 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа* | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам* | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 38 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях* | 1 724,0 | 1 224,0 | 0,71 |
| 39 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом* | 42,00 | 42,00 | 1,00 |
| 40 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций* | 42,00 | 42,10 | 1,00 |
| 41 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги | 55,00 | 96,70 | 1,76 |
| 42 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 43 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | 25,00 | 26,00 | 1,04 |
| 44 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | 25,00 | 58,00 | 2,32 |
| 45 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
| 46 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования | 5,00 | 10,00 | 2,00 |
| 47 | Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»* | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 48 | Число образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 116,00 | 116,00 | 1,00 |
| 49 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 5,00 | 47,00 | 9,40 |
| 50 | Обеспечение деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 51 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Количество созданных центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов* | 4,0 | 4,0 | 1,00 |
| 53 | Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 48,00 | 48,00 | 1,00 |
| 54 | Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Кабардино-Балкарской Республике | 100,00 | 101,54 | 1,02 |
| 55 | Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по программам работы с одаренными детьми, в том числе на базе Образовательного центра «Сириус» и регионального центра выявления и поддержки одаренных детей | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 56 | Численность лиц, сведения о которых содержатся в государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности | 270,00 | 539,00 | 2,00 |
| 57 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями молодежной политики, в общем числе молодежи | 20,00 | 64,30 | 3,22 |
| 58 | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных во Всероссийскую форумную кампанию | 200,00 | 372,00 | 1,86 |
| 59 | Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств | 11,00 | 11,00 | 1,00 |
| 60 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 75,00 | 75,00 | 1,00 |
| 61 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 7 000,00 | 8 476,00 | 1,21 |
| 62 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | 39 200,00 | 62 750,00 | 1,60 |
| 63 | Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» * | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 64 | Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей* | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 65 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий* | 46,00 | 46,00 | 1,00 |
| 66 | Количество мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)* | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 67 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей* | 30 676,00 | 30 676,00 | 1,00 |
| 68 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования* | 55,00 | 55,00 | 1,00 |
| 69 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность | 25,00 | 30,00 | 1,20 |
| 70 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в общем числе молодежи | 33,00 | 33,30 | 1,01 |
| 71 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, в общем числе студентов | 30,00 | 30,00 | 1,00 |
| 72 | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 73 | Доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных высокопроизводительными сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 74 | Доля пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных высокопроизводительными принтерами для использования технологии «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ» | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 75 | Доля аудиторий пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных модернизированным оборудованием для осуществления онлайн видеонаблюдения | 40,00 | 40,00 | 1,00 |
| 76 | Количество подготовленных сборников методических материалов по информационно-методическому сопровождению региональных оценочных процедур (ежегодно) | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 77 | Количество специалистов, прошедших подготовку и (или) повышение квалификации в области оценки качества образования | 600,00 | 600,00 | 1,00 |
| 78 | Количество региональных оценочных инструментов для проведения регионального анализа оценки качества общего образования | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 79 | Доля учебно-методических комплектов по предметам «Кабардинский язык», «Кабардинская литература», «Балкарский язык» и «Балкарская литература», разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 1-11-х классов, в том числе для основной группы | 30,00 | 30,00 | 1,00 |
| 80 | Доля учебно-методических комплектов по предметам «Кабардинский язык», «Кабардинская литература», «Балкарский язык» и «Балкарская литература», разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 1-11-х классов, в том числе для начинающей группы | 22,00 | 22,00 | 1,00 |
| 81 | Доля учителей кабардинского языка и литературы и балкарского языка и литературы, прошедших курсы повышения квалификации по обновленным программам | 30,00 | 30,00 | 1,00 |
| 82 | Доля примерных основных образовательных программ по предметам «Кабардинский язык», «Кабардинская литература», «Балкарский язык» и «Балкарская литература», разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | 30,00 | 30,00 | 1,00 |
| 83 | Доля образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального образования, в которых созданы органы государственно-общественного управления, в общем числе образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального образования | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 84 | Доля образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 85 | Уровень комплексной безопасности государственных образовательных организаций | 90,00 | 86,00 | 0,96 |
| 86 | Ожидаемая экономия электроэнергии | 18,0/90,0 | 228,03/1245,28 | 12,67 |
| 87 | Ожидаемая экономия теплоэнергии | 140,0/221,72 | 205,00/358,79 | 1,46 |
| 88 | Ожидаемая экономия газопотребления | 17,4/107,95 | 35,2/336,04 | 2,02 |
| 89 | Ожидаемая экономия водопотребления | 1,0/55,92 | 10,1/172,71 | 10,10 |
| 90 | Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой государственными образовательными организациями | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 91 | Доля объемов теплоэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями | 100,00 | 48,83 | 0,49 |
| 92 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 93 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными образовательными организациями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными образовательными организациями | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 94 | Доля расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для сопоставимых условий) | 5,50 | 5,50 | 1,00 |
| 95 | Динамика расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для фактических условий) | 107,93 | 107,93 | 1,00 |
| 96 | Динамика расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для сопоставимых условий) | 107,93 | 107,93 | 1,00 |
| 97 | Доля государственных образовательных организаций, финансируемых за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в общем объеме государственных образовательных организаций, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 98 | Доля государственных образовательных организаций, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных образовательных организаций | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 99 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных образовательных организаций | 0,17 | 0,17 | 1,00 |
| 100 | Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных образовательных организаций | 0,20 | 0,20 | 1,00 |
| 101 | Численность подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений | 90,00 | 90,00 | 1,00 |
| 102 | Сохранение доли участвующих в реализации подпрограммы образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций на уровне 100 процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 103 | Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, Кабардино-Балкарской Республики, в общей численности обучающихся | 87,00 | 87,00 | 1,00 |
| 104 | Доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принимавшего участие в сдаче нормативов ГТО | 38,00 | 38,00 | 1,00 |
| 105 | Доля информированных о мероприятиях подпрограммы граждан в общей численности граждан в Кабардино-Балкарской Республике | 93,00 | 93,00 | 1,00 |
| 106 | Доля общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, над которыми шефствуют воинские части | 42,00 | 42,00 | 1,00 |
| 107 | Доля воинских частей, над которыми шефствуют трудовые коллективы и бизнес-структуры | 50,00 | 50,00 | 1,00 |
| 108 | Доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых осуществляют свою деятельность волонтерские организации | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
|  | ИТОГО | 85 053,2 | 108 774,69 | 149,46 |

Расчет производится  по формуле

Степень достижения целей и решения задач  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» составляет 1,4 (149,46/108)

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:

О - фактическое освоение средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по государственной программе в рассматриваемом периоде (9 673 553,2 тыс. рублей);

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию государственной программы в рассматриваемом периоде (9 839 207,7 тыс. рублей);

9 673 553,2 тыс. рублей/9 839 207,7 тыс. рублей = 0,98 (1)

3. Уровень интегральной эффективности в целом по государственной программе определяется по формуле:

Оп = 0,5 x ДИ + 0,2 x БЛ,

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы (1,4);

БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (1,0).

Расчет уровня интегральной эффективности

Оп = 0,5 x 1,4 + 0,2 x1,0  = 0,9;

Уровень интегральной эффективности в целом по государственной программе составляет 0,9 что соответствует  высокой эффективности  реализации государственной программы.

Министр просвещения, науки

и по делам молодежи КБР                                                              А.Езаов