

31


ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы по направлению деятельности
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики
[bookmark: _GoBack]за 9 месяцев 2021 г.

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об образовании», постановлениями Правительства РФ и КБР и другими нормативными правовыми актами РФ  и КБР по соответствующим направлениям.

I. Мероприятия в рамках национального проекта «Образование»

В соответствии с заключенными с Министерством просвещения Российской Федерации соглашениями в 2021 году бюджету Кабардино-Балкарской Республики предоставлены субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда».
В частности, в рамках регионального проекта «Современная школа» реализуются следующие мероприятия:
обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам – объем предусмотренных средств составляет 14,7 млн рублей. Центры «Доброшкола» на базе ГБОУ «СКШИ № 2» и ГБОУ «ШИ № 5» 
с.п. Нартан открыты, освоено 11,7 млн рублей (79,5 %);
создание материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарных профилей – объем предусмотренных средств составляет 
59,6 млн рублей, центры будут созданы на базе 38 образовательных учреждений. 
По мероприятию заключены все запланированные контракты, осуществлена частичная поставка оборудования, завершение поставок планируется в октябре 2021 г., экономия по аукционам в рамках мероприятия составляет 0,2 млн рублей, освоено 22,4 млн рублей (37,5 %);
создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» - на текущий год объем предусмотренных средств составляет 21,4 млн рублей. По мероприятию заключены все запланированные контракты, осуществлена частичная поставка оборудования, завершение поставок планируется в октябре 2021 г., экономия по аукционам в рамках мероприятия составляет 1,2 млн рублей, освоено 2,2 млн рублей (10,3 %);
по мероприятию «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» 
в 2021-2022 гг. планируется строительство двух общеобразовательных школ общей мощностью 1285 мест (на 785 мест в г.о. Прохладный и на 500 мест в с.п. Куба). 
 На строительство школы в с.п. Куба заключен контракт, ведется подготовка к началу строительных работ. На строительство школы в г.о. Прохладный заключение контракта планируется в срок до 12 октября 2021 года. Также в рамках данного мероприятия в 2021 году был осуществлен возврат средств в объеме 11,1 млн рублей, предусмотренных 
на оснащение оборудованием школы на 500 мест в г.п. Чегем, которые освоены в полном объеме;
по мероприятию «Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» в 2021-2022 гг. планируется осуществить строительство школы в г.п. Нарткала на 500 мест. В настоящее время по указанному объекту проводятся конкурсные процедуры, заключение контракта планируется в срок до 15.10.2021 г. 
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 году 
в Кабардино-Балкарской Республике продолжается реализация мероприятия по созданию современных и комфортных условий для занятия физической культурой и спортом 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. В 2021 году на мероприятие предусмотрено 32,9 млн рублей. Во всех муниципальных учреждениях завершены работы по ремонту спортивных залов. В ГБОУ «КШИ № 3» завершены работы по созданию плоскостного сооружения, завершение работ по ремонту спортивного зала планируется до 31 октября 2021 года. Освоено 32,3 млн рублей (98,1 %).
Также в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на 2021 год предусмотрены средства в объеме 102,6 млн рублей, на реализацию мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды». По мероприятию состоялся аукцион, по итогам которого заключен контракт на сумму 101,8 млн рублей, экономия составляет 0,8 млн рублей, поставка оборудования запланирована на октябрь 2021 г., освоено 20,4 млн рублей (19,9 %).
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию в 2021 году в Кабардино-Балкарской Республике мероприятий национального проекта «Образование», в рамках заключенных между Минпросвещения России и Правительством КБР соглашений, составляет 847,7 млн рублей из которых на текущую дату заключены контракты на сумму 450,3 млн рублей (53,1 %), освоено 100,1 млн рублей (11,8 %). Минпросвещения КБР является главным распорядителем средств в объеме 231,2 млн рублей, из которых 
на текущую дату заключены контракты на сумму 229,1 млн рублей (99,0 %), освоено 
88,9 млн рублей (38,4 %). В октябре 2021 года планируется освоить средства в объеме 501,1 млн рублей и довести общий процент освоения средств до 71 %.
Активная работа по привлечению грантов из федерального бюджета
 в рамках мероприятий национальных проектов также проводится 
и подведомственными Минпросвещения КБР учреждениями.
Так, в рамках мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» проекта «Молодые профессионалы» в 2021 году планируется открыть 8 современных мастерских на базе двух государственных бюджетных профессиональных учреждений (4 мастерские на базе ГБПОУ «КБАПК 
им. Б.Г. Хамдохова» и 4 мастерские на базе ГБПОУ «ЭРК»). Общий объем предусмотренных на реализацию указанных мероприятий средств, составляет 66,2 млн рублей, из которых на текущую дату освоено 26,2 млн рублей 
(39,5 %).
Информация
 о ходе реализации национального проекта «Демография» 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году продолжается реализация мероприятия «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования».
На текущий год предусмотрено 73,2 млн рублей на строительство двух дошкольных учреждений общей мощностью 85 мест в с.п. Батех и 
с.п. Верхний Баксан. По объектам в рамках состоявшихся аукционов заключены контракты, ведутся строительные работы, освоение составляет
21,7 млн рублей (29,6 %).
Также осуществлен возврат неосвоенных в 2020 году средств, востребованных в 2021 году в объеме 81,6 млн рублей из которых освоено 
43,7 млн рублей (53,5 %).
Еще одним мероприятием, реализуемым в рамках национального проекта «Демография», является создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. На 2021 год по мероприятию предусмотрено 9,9 млн рублей. В настоящее время средства доведены до частных образовательных организаций, ведется подготовка к приобретению оборудования и средств обучения.
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Доступность дошкольного образования

Система дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике направлена на предоставление доступного и качественного образования, обеспечивающего равные стартовые условия всем детям дошкольного возраста.
В Кабардино-Балкарской Республике образовательные программы дошкольного образования реализуют 254 образовательные организации, в том числе:
185 школ с правом реализации образовательных программ дошкольного образования;
38 самостоятельных дошкольных образовательных организаций;
22 прогимназии и НШДС;
8 частных дошкольных образовательных организаций;
1 иная (дошкольные группы в ГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» Минпросвещения КБР). 
Дошкольным образованием в республике охвачено 51 758 чел. или 63% от всего детского населения в возрасте до 7 лет. Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование, составляет 6 224 чел., в возрасте от 3 до 7 лет – 45 534 чел. 
Для предоставления места в дошкольных образовательных организациях 
в следующем учебном году на учете состоят 8 056 человек. Учет и зачисление детей 
в детские сады осуществляется посредством модуля «Электронный детский сад» автоматизированной информационной системы в сфере образования КБР «О7.Образование», которая интегрирована с Единым порталом государственных 
и муниципальных услуг и федеральной государственной информационной системой доступности дошкольного образования. 
Мероприятия, направленные на исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет были достигнуты 
в республике к 2016 году. С этого периода сохраняется 100-процентная доступность дошкольного образования для данной категории детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
В настоящее время во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в целях достижения к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» включены мероприятия, направленные на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, реализуется региональный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография». 
В рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей
 в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 2019 году создано 940 дополнительных дошкольных мест в 21 образовательной организации. На реализацию мероприятия были предусмотрены финансовые средства в объеме 629 864,00 тыс. руб.
В настоящее время продолжается работа по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. До 31 декабря 2021 г. планируется создание 2085 дополнительных мест в 31 образовательной организации. На данное мероприятие предусмотрены финансовые средства в объеме 1 587 098,91 тыс. руб.
В 2021 году планируется создать 565 дополнительных мест в 9 образовательных организациях. В настоящее время на объектах ведутся строительно-монтажные работы. Планируемая дата завершения работ – IV квартал 2021 г. 
Реализованные мероприятия позволили довести доступность дошкольного образования для детей до трех 3 до 100%. 
В рамках работы по развитию негосударственного сектора образовательных услуг и реализации стандарта развития конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике число частных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, доведено до 8. В частных организациях дошкольным образованием охвачено 496 чел.
В целях поддержки частных образовательных организаций   разработан новый порядок предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий частным образовательным организациям на возмещение затрат 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 июня 2021 г. № 139-ПП. 
На финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных образовательных организациях в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 г. предусмотрено 9,8 млн рублей. 
В Кабардино-Балкарской Республике с 2014 года в 100 процентах образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обеспечено внедрение ФГОС дошкольного образования. Внедрение ФГОС дошкольного образования позволило повысить качество дошкольного образования через обновление основных образовательных программ, организацию повышения квалификации педагогическим работников и руководителей, а также улучшить эффективность организации образовательной деятельности. 
Во всех муниципальных образованиях республики разработаны и утверждены нормативно-правовые акты, обеспечивающие введение ФГОС дошкольного образования на местном уровне. Внесены изменения и дополнения в уставы дошкольных образовательных учреждений в части организации образовательного процесса. 
В 100% дошкольных образовательных организациях полностью или частично обеспечена предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Продолжается постоянный процесс обновления материальной и учебно-методической базы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к предметно-пространственной развивающей среде.


Общее образование

В Кабардино-Балкарской Республике в 2021-2022 учебному году функционируют 266 общеобразовательных организаций с общим охватом обучающихся 115,6 тыс. человек. 
В настоящее время в республике наиболее актуальным остается вопрос первоочередного капитального ремонта ряда объектов общего образования. 
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 апреля 2021 г. № 101-ПП внесены необходимые изменения в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – государственная программа).
В государственную программу включены: 
мероприятия по капитальному ремонту 96 зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2021-2025 годах;
задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые результаты реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций;
правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций;
На реализацию мероприятий государственной программы по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 2021 году предусмотрены финансовые средства в объеме 32,7 млн рублей. 
Минпросвещения КБР проведен конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов, городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Решением конкурсной комиссии заявка местной администрации Урванского муниципального района отобрана для предоставления субсидии (капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы с.п. Нижний Черек). 
В настоящее время осуществляется капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы с.п. Нижний Черек. 
В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году проведён капитальный ремонт МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского».
Кроме того, в рамках мероприятий по благоустройству зданий государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму завершается капитальный ремонт здания общеобразовательной организации школы № 1 городского поселения Залукокоаже. 
В настоящее время осуществляется капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций в сельском поселении Нижний Черек и школы № 2 
в сельском поселении Малка. Ведутся работы по ремонту кровли в школах №№ 1 и 2 сельского поселения Каменномостское, поврежденные в результате неблагоприятных погодных условий. 
На проведение капитального ремонта в указанных школах в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий год предусмотрены средства 
в размере 144 млн 900 тыс. рублей.
Продолжается работа по строительству и вводу в эксплуатацию современных общеобразовательных учреждений для обеспечения качественного и доступного образования. 
В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году завершено строительство школы на 250 мест в ст. Солдатской и школы на 500 мест в г.п. Чегем. Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» завершено строительство нового здания лицея № 7 в с.п. Ново-Ивановское на 440 мест. 
С 1 сентября текущего года в указанных школах осуществляется учебный процесс.  
В целях реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2021-2022 годах в Кабардино-Балкарской Республике реализуются мероприятия по строительству школы на 500 мест в с.п. Куба, школы на 785 мест 
в г.о. Прохладный и школы на 500 мест в г.п. Нарткала. 
Минпросвещения КБР направлены заявки, предусматривающие создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 
По результатам конкурсного отбора Минпросвещения России отобраны заявки, предусматривающие строительство 7 школ в 2022 - 2023 годах общей мощностью 7 824 мест, в том числе:
школа на 1500 мест в г.о. Нальчик;
школа на 1224 места в г.о. Баксан;
школа на 500 мест в с. Красносельское Прохладненского района;
школа на 330 мест в г.п. Майский;
школа на 560 мест в г.о. Прохладный;
школа на 275 мест в с.п. Сармаково Зольского района; 
школа на 150 мест в с.п. Псынабо Урванского района.
В рамках исполнения  регионального проекта по оказанию адресной методической поддержки образовательным организациями с низкими образовательными результатами 
и образовательным организациям, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях принимаются меры, направленные на повышение качества обучения в школах демонстрирующих низкие результаты обучения: 
приказом Минпросвещения КБР создан координационный совет и утверждена «дорожная карта» по реализации мероприятий, направленных на оказание адресной помощи образовательным организациям с низкими образовательными результатами;
назначены муниципальные координаторы, определены «сетевые пары» состоящие из школ, демонстрирующих стабильно высокие результаты, и школ с низкими образовательными результатами;
утверждены составы школьных команд «сетевой пары», согласован план совместных мероприятий по нивелированию выявленных рисков образовательных организаций с низкими образовательными результатами;
на региональном уровне с привлечением муниципальных методических служб создан постоянно-действующий консультационный пункт, обеспечивающий организационно-методическое сопровождение деятельности «сетевых пар» по реализации совместных мероприятий;
проведена диагностика профессиональных дефицитов педагогических кадров образовательных организаций с низкими образовательными результатами;
разработаны адресные методические рекомендации и программы для муниципальных координаторов по разработке муниципальных программ повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами, для школьных команд по разработке школьных программ повышения качества образования и по формированию внутришкольных программ роста профессиональных компетенций педагогов.
Кроме того, организована реализация проекта «Организация методической поддержки образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – проект). 
В рамках реализации проекта по созданию единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников и в связи с подготовкой к реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Школа современного учителя» проведены процедуры оценки предметных и методических компетенций более 50 учителей по учебным предметам «русский язык», «математика», «физика», «химия» и «биология». 
В настоящее время Минпросвещения КБР разработаны «дорожные карты» по реализации механизмов управления качеством образования на уровне муниципальных органов управления образованием.
В текущем году из республиканского бюджета КБР на пополнение фондов библиотек общеобразовательных организаций учебниками выделено 49,653 млн. рублей. Бюджетные лимиты доведены до муниципальных образований своевременно. 
В 2021 г. общеобразовательными организациями в соответствии с выделенными лимитами заключены договора на поставку учебной литературы с издательствами АО «Издательство «Просвещение», «Русское слово», «Мнемозина», а также с ООО «Центр Книга». Средняя стоимость одного учебника составила 500 рублей. За счет выделенных финансовых средств удалось приобрести 100 368 учебников.
Приказом Минпросвещения КБР от 21 сентября 2021 г. № 22/838 образован координационный совет по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике и утвержден План мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике                 на 2021/2022 учебный год.
В целях создания единого научно-методического пространства по сопровождению педагогических работников и управленческих кадров в Кабардино-Балкарской Республике, являющегося компонентом единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, утвержден комплекс мер («дорожная карта») по созданию региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в Кабардино-Балкарской Республике и Положение о региональной системе научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 
в Кабардино-Балкарской Республике.
Для педагогических работников и учащихся школ республики организованы 
и проведены основные конкурсы и мероприятия в системе общего образования: 
региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России», победитель регионального этапа конкурса учитель английского языка МКОУ СОШ № 3 г.п. Майский Карина Кушхова стала лауреатом Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России - 2021» и вошла в число лучших учителей страны; 
региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»; 
конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. По результатам конкурса 8 лучших учителей получили денежные премии в размере 200 тыс. рублей;
конкурсный отбор претендентов в рамках программы «Земский учитель». В 2021 году в Кабардино-Балкарской Республике к работе в сельских школах по программе «Земский учитель» привлечены 7 учителей. Со всеми учителями заключены трудовые договора с образовательными организациями, а также трехсторонние соглашения 
о предоставлении единовременной компенсационной выплаты. Завершена процедура перечисления на банковский счет победителей программы компенсационной выплаты 
в размере 1 млн рублей;
региональный этап Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»; 
региональный этап Всероссийского конкурса сочинений; 
республиканский этап Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности».

III. Система обеспечения повышения
национального образования 

В рамках выполнения задач, поставленных в ходе реализации подпрограммы «Совершенствование управления системой образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» был утвержден план мероприятий («дорожная карта») по разработке учебно-методических комплектов по предметам этнокультурной направленности 
на 2021-2022 годы. В рамках реализации мероприятий  «дорожной карты» в апреле
2021 года в Министерство просвещения Российской Федерации отправлены учебно-методические комплекты для учащихся 1-4 классов по кабардинскому языку, кабардинской литературе, балкарскому языку и балкарской литературе для проведения экспертизы и включения в федеральный перечень учебников и включения в Росреестр - примерные образовательные программы по кабардинскому языку и литературе, балкарскому языку и литературе  для 1-4 классов. Сформирован республиканский заказ на учебники 1-4 классов, проанализирована потребность в учебниках родных языков 
и литератур для основных и начинающих групп.
Завершена разработка примерных образовательных программ по родным языкам для 5-9 и 10-11 классов, подготовлены проекты учебников по кабардинскому и балкарскому языкам и литературам для учащихся 5-9 классов. В настоящее время проекты учебников переданы для редактирования и корректирования в издательство «Эльбрус».
За отчетный период проведен конкурс по определению авторских коллективов для создания УМК по родным языкам и предметам этнокультурной направленности (История КБР, культура народов КБР и география Кабардино-Балкарии). Проводится работа 
с авторами – победителями конкурсного отбора (курсы повышения квалификации, консультации по написанию проектов учебников).
В целях популяризации, усиления интереса и активизации деятельности семей по возрождению, сохранению и развитию родного языка, культуры, духовных традиций, для дальнейшего воспитания детей в духе патриотизма, уважения к языку и культуре своего народа проводятся мероприятия, конкурсы «Семья – хранитель родного очага и народных традиций» на родных языках (кабардинском и балкарском) с привлечением учителей родных языков, обучающихся и их родителей. 
В 2021 году республика приняла участие в конкурсном отборе проектов Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, в результате которого ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР признан победителем двух проектов («Семья – хранитель родного очага и народных традиций» на трех языках (кабардинском, балкарском и русском языках) и «Театр на родном (русском, кабардинском и балкарском) языке». За 2020-2021 учебный год на базе ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР обучились на курсах повышения квалификации более 200 учителей родных языков.
В рамках празднования Международного дня родного языка во всех образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики с 21 февраля 
по 21 марта 2021 года были проведены внеклассные мероприятия, открытые уроки
 и мастер-классы, посвященные языкам и культурам коренных народов республики.
Также в целях привлечения обучающихся к литературно-интеллектуальной деятельности и развития интереса к жанру сочинения-эссе среди обучающихся 
9-11 классов в марте 2021 г. проведен интеллектуальный конкурс «Знатоки родного языка, слова, родной речи и духовной культуры народа». 
	В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации 
от 4 июня 2015г. № Пр-1310 Минпросвещения КБР осуществляет постоянный мониторинг состояния и развития государственных (русский, кабардинский, балкарский) языков Кабардино-Балкарской Республики.

IV. Реализация права детей с ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидностью на получение общего образования

В текущем году Минпросвещения КБР предоставлено 10 жилых помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированного жилого помещения.
В республике остается актуальной проблема обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
В  Сводном списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по муниципальным районам и городским округам Кабардино-Балкарской Республики состоят 1472 человека, из которых 1166 лиц имеют право на незамедлительное предоставление жилья в связи 
с достижением 18-летнего возраста. Из них 562 человека – лица в возрасте от 18 до 23 лет, 601 человек – лица в возрасте от 23 лет  и старше. У 211 человек имеются судебные решения о внеочередном  предоставлении  жилья.
В рамках Соглашения от 23 апреля 2021 г. № 073-09-2020-470/5 между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году предоставлена субсидия на сумму 110 551 928,00 руб. (федеральный бюджет – 73 331 300,00 тыс. руб., республиканский бюджет – 5 519  598,00 руб., дополнительные средства из республиканского бюджета – 31 701 030,00 руб.), на средства которой будут закуплены 77 квартир лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
С начала 2021 года было объявлено 234 аукциона, которые были размещены
в электронной форме в Единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Из них состоялось 42 аукциона, по которым были получены заявки для участия 
в электронном аукционе по закупке жилых помещений для предоставления лицам из числа детей-сирот                 и детей, оставшихся без попечения родителей (40 жилых помещений – по г.о. Баксан и 2 – по г.п. Майский).
По г.о. Нальчик законтрактованы 42 жилых помещения (оплачено 36 жилых помещений  на общую сумму 35 818,0 тыс. рублей, в т.ч.  32 121,2 тыс. рублей в рамках Соглашения). Данные жилые помещения по результатам повторного обследования признаны Межведомственной комиссией по оценке жилых помещений жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики пригодными для проживания. В настоящее время идет процедура оформления  соответствующих документов.  
          Законтрактованы и авансированы 15 жилых помещений по г.о. Баксан на сумму 5 280,0 тыс. рублей. Срок сдачи данных жилых помещений – декабрь 2021 года.
           По итогам анализа рынка имеется информация о высокой степени готовности 10 жилых помещений в г.о. Баксан, г.о. Прохладный,  г.п. Майский, по которым планируется объявление аукционов и заключение государственных контрактов в октябре 2021 года                       на общую сумму 11 000,0 тыс. рублей. 
В целях исполнения пункта 2 протокола совещания в режиме видеоконференцсвязи от 16 апреля 2021 г. № ДГ-8/07пр в части разработки поэтапной программы ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот             и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27.04.2021 г. № 164-рп утверждена программа Кабардино-Балкарской Республики «Поэтапная ликвидация накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на территории Кабардино-Балкарской Республики на период до 2025 года», которая предусматривает ликвидацию до 2025 г. накопившейся задолженности  по обеспечению жилыми помещениями 1526 детей-сирот. 
В региональном банке данных о детях и лицах желающих принять ребенка в семью 
на воспитание, оставшихся без попечения родителей, об их имуществе, образовании, состоянии здоровья и защите их прав на 1 октября 2021 года состоит 103 ребенка.
При содействии волонтеров произведена профессиональная фотосъемка воспитанников организаций для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Фотографии размещены  в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
Важным направлением работы по семейному устройству детей является психолого-педагогическая подготовка лиц, желающих принять ребенка в семью. 
Функционируют 3 школы по подготовке граждан, желающих взять на воспитание детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей: для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи на базе ГБОУ «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения» и на базе ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №5, с.п. Нартан»; а также школа замещающих родителей на базе ГКУЗ «Дом ребенка специализированный», подведомственного Министерству здравоохранения КБР. 
В 2021 году в ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5» в 13 разновозрастных воспитательных группах-семьях 
на полном государственном обеспечении воспитываются 66 детей, из них: детей-сирот   детей, оставшихся без попечения родителей - 54 чел., детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - 12 чел.
На базе  ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5 с. Нартан» в 2012 году создан «Центр социальной (постинтернатной) адаптации выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Кабардино-Балкарской Республики», в который зачисляются выпускники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, временно (до одного года). Питание и проживание бесплатны до их трудоустройства или дальнейшего обучения. 
За период с 2012 по 2021 годы в Центр было зачислено 112 выпускников. 
В настоящее время в Центре проживает 4 выпускника.
Министерством просвещения и науки Российской Федерации данный Центр признан Всероссийской базовой площадкой для обучения специалистов в области социализации детей-сирот и их успешной постинтернатной адаптации. 
В целях социальной поддержки детей, нуждающихся в особой заботе государства  (дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья), и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году функционируют 6 интернатных учреждений, подведомственных Минпросвещения КБР, в том числе: два общеобразовательных учреждения для детей, нуждающихся в помощи государства в г.о. Нальчик (получают образование и воспитание дети из многодетных и малообеспеченных семей), две специальные (коррекционные) школы-интерната и филиал: в городском округе Прохладный, селении Заюково, ст. Приближной,  ГБОУ  «Санаторно-лесная школа № 1», ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5».
Система специального (коррекционного) образования представлена 3 специальными (коррекционными) школами-интернатами и 2 школами-интернатами для детей, нуждающихся в поддержке государства (дети из малообеспеченных и многодетных семей) со специальными (коррекционными) классами. В ГБОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2» получают образование слабослышащие, глухие дети и дети с нарушениями речи, ГБОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3» и филиале ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №5» в с.п. Заюково получают образование дети с интеллектуальными нарушениями и дети с расстройствами аутистического спектра; в ГБОУ «Школа-интернат №1» и «Школа-интернат №3» 
в коррекционных классах получают образование дети с синдромом Дауна, слабовидящие и слепые, с детским церебральным параличом. На базе ГБОУ «Школа-интернат №1» организовано дистанционное обучение детей-инвалидов.
С 2020 года в Кабардино-Балкарской Республике реализуется федеральный проект  «Современная школа» национального проекта «Образование», направленный 
на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В 2021 году в рамках реализации вышеназванного проекта обновлена материально-техническая база двух специальных (коррекционных) школ-интернатов 
в ст. Приближной и филиале школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5 в с.п. Заюково. 
В двух специальных (коррекционных) школах-интернатах обновлены имеющиеся и оборудованы дополнительно учебные мастерские для реализации предметной области «Технология», в том числе «Мастерская повара», «Швейная мастерская», «Штукатурно-малярная мастерская», «Столярная мастерская», также оснащены оборудованием   кабинеты психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ (кабинеты педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов) и кабинетов дополнительного образования. Общая сумма федеральных средств составляет свыше 14 млн. рублей (14 711 620, 00 рублей).
На приведение помещений в соответствие с требованиями СанПин на две коррекционные школы-интерната из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики выделено свыше 6 млн. рублей (ГБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №2 – 3 800 000, 00 рублей; филиал ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5» в с.п. Заюково – 2 500 000, 00 рублей).
Материально-техническое обеспечение соответствует необходимым нормативным требованиям ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, строительным нормам и пожарной безопасности. Учебно-воспитательный процесс в школах-интернатах осуществляется по пятидневной учебной неделе в учебных и спальных корпусах. Во всех школах-интернатах имеются спортивные площадки, спортивные залы. Безопасность детей обеспечивается охраной ЧОП, установлены видеокамеры наружного и внутреннего наблюдения, тревожные кнопки. В связи с круглосуточным пребыванием детей в школах-интернатах организовано 5-ти разовое питание в соответствии с разработанными примерными
7–10 дневными меню, учитывающими энергозатраты детей в разных возрастных категориях, его сбалансированность и качество.
Медицинское обслуживание воспитанников во всех школах-интернатах осуществляется медицинскими работниками, находящимися в штате учреждения.

V. Обеспечение современных условий 
профессионального образования

Система профессионального образования в Кабардино-Балкарской Республике представлена профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования, в которых реализуются все уровни профессионального образования от среднего профессионального образования до подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, а также дополнительные профессиональные программы. 
В ведении Минпросвещения КБР находятся 9 профессиональных образовательных организаций, в которых реализуется более 50 программ профессионального образования.
Профессиональные образовательные организации республики предлагают широкий спектр профессий и специальностей, из которых 21 соответствует перечню ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденных приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, а также перечню востребованных в КБР перспективных профессий и специальностей:
С целью адаптации выпускников профессиональных образовательных организаций на рынке труда и их эффективного трудоустройства в колледжах функционируют Центры содействия трудоустройству выпускников, основными направлениями работы которых являются формирование связей с общественностью, обеспечение благоприятного имиджа образовательного учреждения; связь с предприятиями для поисков форм взаимовыгодного сотрудничества с заключением соответствующих соглашений и договоров; организация экскурсий на предприятия города, района и республики; обеспечение взаимодействия выпускников колледжей и потенциальных работодателей; информирование студентов и выпускников колледжа о состоянии и тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоустройству; участие в конкурсах Ворлдскиллс и Абилимпикс, семинарах, тренингах, проводимых Центрами занятости населения и Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики; участие в ярмарках вакансий Центра занятости населения; работа с мастерами производственного обучения, кураторами и преподавателями по трудоустройству выпускников колледжа.
Всеми профессиональными образовательными организациями налажены деловые контакты с работодателями, представителями государственных и бизнес-структур региона, торговых предприятий, оказывающих содействие в организации учебной и производственной практики по профилям специальностей, в подготовке конкурсантов регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), трудоустройстве выпускников. Работодатели участвуют в разработке и рецензировании (согласовании) учебных планов специальностей, рабочих программ, контрольно-оценочных средств с учетом технического описания компетенций движения Ворлдскиллс Россия, выпускных квалификационных работ и проектов, в работе государственных экзаменационных комиссий; стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях республики. Часть выпускников трудоустраиваются 
в организациях прохождения практики. 

Участие профессиональных образовательных организаций 
в движении WORLDSKILLS
С 1 по 5 марта 2021 года проведен юбилейный V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
На 12 соревновательных площадках по 25 компетенциям показали свои навыки 
157 человек. На площадках будут работать 152 волонтера, 223 эксперта, 
из них 25 – главных, 17 – приглашенных сертифицированных экспертов, 5 – менеджеров компетенций.
Основной площадкой проведения Чемпионата выступает ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель», являющийся Региональным координационным центром движения «Ворлдскиллс Россия» в Кабардино-Балкарской Республике.
Помимо площадок, находящихся на территории подведомственных Минпросвещения КБР профессиональных образовательных организаций, соревнования проходили в ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова» и в ЧПОУ «Медицинский колледж «Призвание».
Помимо 18 основных компетенций представлена 1 демонстрационная компетенция: Национальный мужской костюм (Черкеска), также состязались в трех компетенциях учащиеся общеобразовательных организаций:
1.Медицинский и социальный уход (14-16)
2.Преподавание в младших классах (14-16)
3. Дошкольное воспитание (14-16)
В 2021 году представлены три новые – презентационные компетенции:
1.Стоматология ортопедическая
2.Промышленное садоводство
3.Цифровое земледелие
В рамках чемпионата проведена деловая программа с участием заинтересованных министерств и ведомств, также в онлайн формате организованы профориентационные мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций республики (всего в мероприятиях приняли участие более 2000 человек).
В период с 23 по 30 августа 2021 г. в г. Уфа проходил Финал 
IX Национального чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2021, в котором, по итогам Отборочного чемпионата,  Кабардино-Балкарскую Республику представляли три профессиональных компетенции и четыре участника. 
По результатам проведения чемпионата Анютин Владимир Николаевич, выступавший в компетенции «Цифровое земледелие», завоевал бронзовую медаль. 
В соответствии с Порядком поощрения победителей 
и призеров национальных и международных чемпионатов 
по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», 
а также их наставников в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 июня 2018 г. № 108-ПП, и приказом Минпросвещения КБР от 
27.09.2021 г. № 22/845 произведена выплата денежного поощрения студенту ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» Анютину Владимиру Николаевичу – призеру финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Цифровое земледелие», и Никитюк Ирине Анатольевне – наставнику призера в размере по пять тысяч рублей каждому.
В период с 1 по 2 июня 2021 г. в ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» проходила стратегическая сессия «Международные стандарты в производстве и образовании. Прочное сотрудничество».
16 июня 2021 г. состоялось выездное расширенное заседание Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по образованию, науке и делам молодежи на тему: «Модернизация системы среднего профессионального образования через реализацию федерального национального проекта «Молодые профессионалы». Участники мероприятия посетили подведомственные Минпросвещения КБР организации профессионального образования, расположенные в г. Нальчик. 
В рамках реализации Национального проекта «Образование» были открыты современные мастерские: ГБПОУ «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж», ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» и ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж».
В соответствии с Положением о проведении Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации, утвержденного приказом Минпросвещения Российской Федерации от 29 января 2021 г. № 31, с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования 
24 мая 2021 на базе ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций 
в Кабардино-Балкарской Республике. Региональным оператором Конкурса является государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минипросвещения КБР.
В июле 2021 г. Кабардино-Балкарская Республика подала заявку на предоставление в 2022 – 2024 гг. субсидий из федерального бюджета в целях создания (обновления) материально-технической базы профессиональных образовательных организаций 
в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». По результатам конкурсного отбора в 2022 – 2024 гг. в республике будут созданы и оснащены 40 мастерских в 9 профессиональных образовательных организациях, подведомственных Минпросвещения КБР: 2022 г. – 11 мастерских, 2023 г. – 14 мастерских, 2024 г. – 15 мастерских).
Региональный координационный центр движения «Ворлдскиллс Россия» в Кабардино-Балкарской Республике АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» определен в 2021 году уполномоченной организацией Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющей координацию при проведении новых форм государственной аттестации – демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в составе государственной итоговой аттестации и (или) промежуточной аттестации.
Выпуск в профессиональных образовательных организациях в 2021 году составил более 3300 человек. Из них 2012 человек – выпускники подведомственных Минпросвещения КБР профессиональных образовательных организаций. 
В соответствии с соглашением о сотрудничестве по совместной координации и обеспечению проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на территории субъекта Российской Федерации между Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2021 г. № РОИВ-2021-18, 
 394 студента прошли итоговую и промежуточную аттестацию с использованием демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, из них 116 человек сдали экзамен на «отлично» и признаны соответствующими мировым стандартам. 
В соответствии с Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 мая 2018 года № 239-рп о ежегодном проведении конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», 10 сентября 2021 года под председательством Езаова А.К. состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению с 28 сентября 30 сентября 2021 г. в Кабардино-Балкарской Республике V Регионального чемпионата профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
В чемпионате соревновались 78 конкурсантов по 16 компетенциям, 2 из которых – юниорские, в 8 компетенциях принимали участие специалисты. На площадках работали 80 экспертов. Основной площадкой проведения выступил ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж».
Во время Чемпионата в он-лайн режиме были проведены 16 мастер-классов для обучающихся общеобразовательных организаций республики.

VI.  Организация инновационной и координация
научной  деятельности 

Традиционно в рамках объявленной Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Недели науки - 2021 (приказ Минпросвещения КБР от 20 января 2021 г. № 22/30 «О проведении Недели науки – 2021
 в Кабардино-Балкарской Республике») с целью пропаганды достижений учёных, повышения интереса молодёжи к научной и исследовательской деятельности, поощрения научной творческой активности учащихся общеобразовательных учреждений республики, активизации деятельности вузов и научных учреждений КБР, выявления перспективных научно-технических и инновационных проектов 
и разработок с 1 по 8 февраля прошли мероприятия, приуроченные ко Дню российской науки 8 февраля.
В Неделе науки - 2021 приняли участие представители научных организаций (академическая, вузовская и отраслевая наука), изобретатели 
и инициаторы инновационных проектов, Совет молодых учёных и специалистов КБР, а также учащиеся общеобразовательных организаций и воспитанники учреждений дополнительного образования детей. 
В соответствии с утвержденным планом основных мероприятий по проведению Недели науки – 2021 в Кабардино-Балкарской Республике практически во всех общеобразовательных учреждениях муниципальных районов и городских округов республики, а также организациях высшего образования и научных учреждениях, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, проходили различные мероприятия. Это научно-практические семинары, конференции, мастер-классы, выставки научных трудов, круглые столы, библиотечные часы, классные часы и беседы, уроки-лекции, исследовательская работа, викторины и многое другое. 
Ко Дню российской науки также была приурочена встреча Главы Кабардино-Балкарской Республики Кокова К.В. с молодыми учеными.
В мероприятии приняли участие министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов, председатель Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук Залимхан Нагоев, члены Совета молодых ученых 
и специалистов КБР, получатели грантов Президента РФ, представившие КБГУ 
и Кабардино-Балкарский ГАУ.
Глава республики напомнил собравшимся, что 2021 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом науки и технологий. В соответствии с указом Президента страны Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР разработан план мероприятий по проведению в Кабардино-Балкарской Республике Года науки и технологий, который включает семинары, выставки, круглые столы и научно-практические конференции регионального, всероссийского и международного уровня по различным научным дисциплинам и направлениям.
Мероприятия запланированы до конца текущего года и проходят в соответствии с утвержденным сроком. На текущую дату проведено большинство мероприятий, более значимые отражены на сайте https://годнауки.рф/. Кроме того, они освещаются в СМИ,
 а также на сайтах Главы КБР, Минпросвещения КБР, Кабардино-Балкарского госуниверситета, Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета, Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, управлений образованием муниципальных районов и городских округов республики и др.
Одним из наиболее значимых событий в рамках Года науки и технологий 
в Кабардино-Балкарской Республике стала Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Шаг 
в науку – 2021» (8–10 февраля 2021г.). Организаторами конференции выступили Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики и Совет молодых ученых и специалистов Кабардино-Балкарской Республики. 
Программа конференции включала торжественное открытие конференции, приветственные выступления, тематические доклады участников конференции (9–10 февраля 2021 г.), подведение итогов, торжественное закрытие конференции (10 февраля 2021 г.).
Всего на конференцию было отобрано 94 доклада из городов Российской Федерации. Участники конференции представляли следующие организации: НО ЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (г. Москва); ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (г. Москва); ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь); ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» (г. Майкоп); ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» (г. Махачкала); ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (г. Краснодар); ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» (г. Москва); ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова» 
(г. Владикавказ); ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
(г. Грозный) и др. 
Издан Сборник материалов Всероссийской (с международным участием) научно практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Шаг в науку – 2021» (г. Нальчик, 8–10 февраля 2021 г.). Нальчик: Редакционно-издательский отдел КБНЦ РАН, 2021. – 260 с.
ISBN 978-5-6045584-3-0
Материалы представлены по физико-математическим, техническим, естественным, филологическим, экономическим, социологическим, культурологическим, юридическим, историческим, педагогическим, сельскохозяйственным и медицинским наукам.
Опубликовано 59 докладов. География авторов сборника охватывает научные и образовательные организации гг. Владикавказ, Нальчик, Москва, Ставрополь, Майкоп, Махачкала, Краснодар, Курган и др.
Информация о сборнике размещена в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ - https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45758386 )
Также 8 февраля 2021 г. состоялась XV Выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова, где были представлены около 80 разработок из разных областей науки. Мероприятие стало традиционным и проводится ежегодно. С приветственным словом к участникам Выставки обращаются представители профильных органов исполнительной власти, Парламента республики, а также организаторы научного салона.
Тематика проектов XV выставки поразила своей разносторонней направленностью. Молодые ученые, представлявшие Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук, Северо-Кавказский федеральный университет, КБГУ, КБГАУ, Ингушский государственный университет, Детскую академию творчества «Солнечный город», презентовали инновационные разработки в сельском хозяйстве, медицине, строительстве и промышленности, в производстве материалов нового поколения, а также в области робототехники и информационных технологий.
На выставке работала судейская комиссия. По итогам экспертизы были отобраны лучшие проекты в номинациях: «Лучший инновационный проект», «Лучший инновационный продукт», «Лучшая инновационная идея», «Лучшая презентация проекта», «Лучшая бизнес-идея». Победители были награждены дипломами и ценными призами.
Все обозначенные мероприятия призваны популяризировать науку, поскольку одним из актуальных вопросов в республике является решение проблемы сохранения и воспроизводства научно-педагогических кадров, привлечение в научно-образовательную сферу талантливой молодежи, подготовка резерва научно-педагогических кадров. 
Постановлением Правительства КБР в республике создан и успешно работает Совет молодых ученых и специалистов КБР, который стал связующим звеном между вузами и научными учреждениями республики по вовлечению молодых учёных, аспирантов и студентов к участию научно-образовательной и инновационной деятельности.
Также в рамках создания условий для стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности и в целях развития научного потенциала Кабардино-Балкарской Республики, поддержки молодых ученых и специалистов республики Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2020 г. № 158 –УГ «О премии Главы Кабардино-Балкарской Республики в области науки и инноваций для молодых ученых» учреждены пять премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в области науки и инноваций для молодых ученых в размере 100000 рублей каждая. 
Премии присуждаются ежегодно:	
	за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук;
за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики.
За 2021 год Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2021 г. № 76-УГ присуждены 5 премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в области науки и инноваций для молодых ученых и присвоено звание лауреата премии Главы Кабардино-Балкарской Республики в области науки и инноваций для молодых ученых победителям конкурса.

VII. Обеспечение  дополнительного 
образования детей

Минпросвещения КБР продолжена работа по повышению качества и обеспечению доступности дополнительного образования детям, совершенствованию воспитательной работы и работы по выявлению и поддержке одаренных детей, организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием, в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок». 
С января 2021 года учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется посредством АИС Навигатор дополнительного образования, созданный в рамках региональной целевой модели развития дополнительного образования детей.
По состоянию на 1  октября 2021 г. по данным из Навигатора охват детей дополнительным образованием составил  65.9 % с учетом детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей, функционирующих в системе культуры и детей, занимающихся  в спортивных школах.  В настоящее время проводится работа по регистрации в АИС Навигатор детей, занимающихся в спортивных школах.
С целью определения эффективности использования оборудования, полученного в рамках мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей, в апреле текущего года проведен мониторинг, который показал, что   созданные в 2019 году  ученико-места заняты на 90%.  Не достижение 100% охвата связано с тем, что в  главами местных администраций не решен вопрос выделения штатных единиц педагога дополнительного образования для реализации программ в созданных лабораториях. Средства, поступающие  на реализацию программ дополнительного образования детей в школах в рамках субвенции, расходуются неэффективно.
В целях создания творческих условий, обеспечивающих непрерывное образование и рост профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 21 июня 2021 г. проведен Республиканский этап конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в котором приняло участие 33 педагога.  
Минпросвещения КБР продолжена работа по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности.  В 2021 году  отремонтированы 19 спортивных залов в 16 общеобразовательных учреждениях, в т.ч. в двух из них оборудуются плоскостные сооружения. За счет образовавшейся экономии созданы два школьных спортивных клуба и отремонтирован еще один спортивный зал.
Работа по построению  эффективной  системы воспитания ведется в рамках   Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р (далее – Стратегия). В целях дальнейшей реализации Стратегии разработан план мероприятий Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 годы, утвержденный совместным приказом Минпросвещения КБР, Минтруда КБР, Минприроды КБР, Минспорта КБР, Минкультуры КБР, Министерством по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР. Также Минпросвещения КБР  разработана и утверждена Концепции воспитания и социализации обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике  на 2021 - 2025 годы.
Для своевременного внедрения (с 1 сентября 2021 г.) в основные образовательные программы образовательных организаций программы воспитания  отделом разработана и утверждена «дорожная карта», в соответствии с которой определены базовые школы опережающего внедрения программы воспитания, муниципальные координаторы, проведены семинар в режиме ВКС, муниципальные (кустовые) сессии по вопросу разработки основных модулей программы.
По состоянию на  отчетную дату в 190 общеобразовательных учреждениях рабочая программа  разработана и апробируется. 
С целью определения траектории дальнейшего развития воспитания в образовательных учреждениях региона в феврале 2021 г. Минпросвещения КБР совместно с Институтом педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ  проведена диагностика состояния актуальных аспектов воспитательной работы в школах. 
В анкетировании приняли участие 14228 родителей учеников 
7-11 классов, а также 20417 школьников 7-11 классов КБР (54%).
Результаты проведенной диагностики дали возможность наметить направления дальнейшей работы по усилению воспитательной составляющей образовательного процесса.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г.
 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и пунктом 3.2 поручения Правительства РФ от 10 декабря 2014 г. № АД-П12-197пр о развитии сети школьных спортивных клубов в марте текущего года проведен Республиканский этап Всероссийских спортивных игр Школьных спортивных клубов. В данных соревнованиях победителями стали школьные спортивные клубы: МКОУ СОШ с.п Аушигер Черекского района, МКОУ СОШ № 31 г.о. Нальчик, МКОУ СОШ № 1 с.п. Заюково Бакснского района. Команда МКОУ СОШ с.п Аушигер приняла участие во Всероссийском этапе игр.
Воспитанию патриотизма, гражданской ответственности детей и молодежи  способствует  республиканский этап военно-спортивной игры «Победа», прошедший в мае текущего года, победителем которого стала команда МКОУ «Гимназия № 29»
 г.о. Нальчик.
 Формированию интереса к занятиям физической культурой и спортом способствует проведение системных физкультурно-спортивных мероприятий различного уровня. Пропаганде здорового образа жизни, формированию позитивных жизненных установок подрастающего поколения способствуют Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». В текущем году на всех этапах соревнований приняли участие 12604 обучающихся. В настоящее время победители данных соревнований готовятся к участию во Всероссийских этапах соревнований.  В феврале 2021 года   проведён Республиканский этап Всероссийского Фестиваля школьников «Весёлые старты». Команда МКОУ «Гимназия № 14» г.о. Нальчик приняла участие во Всероссийском этапе Фестиваля, приуроченного к Всемирному дню защиты детей, в котором стала победителем. 
В целях вовлечения  школьников в деятельность по изучению и сохранению природы родного края, развития интеллектуально-творческих способностей детей  отделом совместно с ГБУ ДО «Эколого-биологический центр» с марта по апрель 2021 г. проведены  конкурсы творческих работ, конференции, олимпиады:   «Познание. Творчество. Дети.»,  «Я познаю мир», «Водный конкурс-2021»,  «Юный эколог» и др.  
Всероссийский конкурс «Безопасное колесо» является главным событием в деятельности отрядов юных инспекторов движения. В текущем году в Республиканском этапе конкурса приняли участие 12 команд школьников в возрасте от 10 до 12 лет из муниципальных районов и городских округов республики.
В 2021 году продолжена работа по повышению финансовой грамотности детей и молодежи.  Организовано участие обучающихся в онлайн-просмотрах открытых уроков по финансовой грамотности. Минпросвещения КБР  совместно с Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников проведены курсы повышения квалификации по теме: «Профессиональные компетенции преподавателей финансовой грамотности в общем и среднем профессиональном образовании», в которых приняли участие 120 педагогических работников.
 Традиционно в марте 2021 года Минпросвещения КБР совместно с Пятигорской и Черкеской епархией по КБР проведен Республиканский этап Всероссийского конкура в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя». На конкурс представлено 17 работ. По итогам Республиканского этапа конкурса определены три победителя. На окружном этапе конкурса победил проект учителей МКОУ «СОШ № 9 ст. Александровской» Майского района   «Программа духовно-нравственного воспитания школьников «Дорога к нравственности».
Являясь уполномоченным органом по организации летнего отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием, Министерством организована работа 26 лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений. С 1 по 30 июня 2021 г. в них отдохнули 1500 детей школьного возраста. Из них: 419 детей из малообеспеченных семей, 559 – из многодетных семей, 32 – из числа детей-сирот и детей, находящихся под опекой, 8 детей из «группы риска», 200 – из неполных семей, 15 детей с ограниченными возможностями здоровья, 25 детей-инвалидов.  
 За отчетный период отделом организован отдых 141  ребенка в МДЦ «Артек» и 38 детей в ВДЦ «Орленок».  
Среди прочих направлений деятельности  Министерства важное место занимает работа по выявлению, поддержке и  развитию талантливых детей и молодежи.  
В целях оказания государственной поддержки обучающимся и педагогам образовательных организаций, стимулирования высоких достижений в учебе, интеллектуальной, творческой и профессиональной деятельности Минпросвещения КБР в мае 2021 г. подготовлен проект указа Главы Кабардино-Балкарской Республики о премиях Главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, республиканской олимпиады по родным языкам, а также подготовившим их педагогическим работникам.
 28 сентября 2021 г. данный Указ подписан Главой Кабардино-Балкарской Республики (105-УГ).
Разработан план мероприятий («дорожная карта») системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в КБР.
В период с 12 января по 25 февраля 2021 г. проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету, в котором приняли участие 909 обучающихся, из  них победителями стали  50  человек,
 призерами –  154. 
 В марте – апреле текущего года  в заключительном этапе Олимпиады приняли участие 13 обучающихся из числа победителей регионального этапа по 14 предметам (экономике, французскому языку, истории, праву, русскому языку, экологии, литературе, математике, английскому языку, немецкому языку, биологии, обществознанию, ОБЖ и физической культуре). 
По итогам заключительного этапа олимпиады призерами стали 3 обучающихся (математика, ОБЖ, немецкий язык).
19 мая 2021 г. победителям регионального и призерам заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, а также подготовившим их педагогическим работникам в торжественной обстановке были вручены грамоты и памятные подарки.
Одной из возможностей достижения высоких образовательных результатов для обучающихся являются профильные смены, проводимые региональным центром выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи «Антарес» (далее – Центр). С января по июль 2021 г. в профильных сменах Центра прошли обучение 638 школьников, в т.ч. 286 в дистанционном режиме.
С 10 по 25 марта 2021 г. на базе ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» прошла Всероссийская космическая программа «Сириус – 2021», участниками которой стали
130 юных исследователей из 39 субъектов Российской Федерации.
 В целях проведения анализа состояния работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи в Кабардино-Балкарской Республике  проведен мониторинг  эффективности работы с одаренными и талантливыми детьми в общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике. На основании результатов мониторинга разработаны адресные рекомендации муниципальным органам управления образованием для улучшения работы в данном направлении.

VIII. Деятельность в сфере 
молодежной политики 

Деятельность по взаимодействию с муниципальными органами
по делам молодежи, с детскими и молодежными организациями

В целях развития патриотического воспитания граждан Российской Федерации и развития системы волонтерства (добровольчества) за 9 мес. 2021 были проведены ряд мероприятий и достигнуты определенные показатели.
Численность членов регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Кабардино-Балкарской Республике на 1 октября 2021 г. составляет 5488 человек, количество территориальных организаций и отрядов - 169. Численность членов регионального отделения движения «Российское движение школьников» составила 5500 человек, всего вовлечённых более 32000 человек. 
В рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой  работы, посвященного Дню защитника Отечества, с 23 января 2021 года в общеобразовательных организациях в республике были проведены уроки мужества «Битва за Кавказ», приуроченные к освобождению Кабардино-Балкарской Республики от немецко-фашистских захватчиков.
Также 27 января 2021 г. Департаментом государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России был проведен онлайн-урок на тему «Урок мужества. Подвиг блокадного Ленинграда». Минпросвещения КБР оказало содействие в информировании и привлечении заинтересованных, в уроке приняли участие 45 339 учащихся из всех муниципальных образований республики;
В целях формирования здорового образа жизни, приобщения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом Минпросвещения КБР совместно с Республиканским ресурсным центром дополнительного образования детей 
ГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»,  Общероссийской общественно-государственной детско-юношеским организацией «Российское движение школьников» были проведены в период с февраля по март 2021 г. муниципальный и республиканский  этапы Всероссийского фестиваля «Игры отважных», а также республиканский этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты» с января по апрель 2021 г.
В рамках мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в республике  прошла Международная акция «Сад Памяти», организованная Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. 
В акции приняли участие членов Правительства КБР, ветеранов лесной отрасли, работников Министерства природных ресурсов и экологии КБР и Минпросвещения КБР представителей общественных организаций и  движения «Волонтеры Победы», волонтёры ресурсного центра, местные жители, а также 7 886 детей из 140 образовательных организаций. 
С целью воспитания у подрастающего поколения гражданско-патриотических чувств, уважения к памяти защитников Отечества, героической истории государства региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в I квартале 2021 г. был проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Письмо солдату. О детях войны», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Победителями конкурса 
в 3 номинациях стали 20 человек в возрастных категориях от 7 до 17 лет. 29 июня 2021 г.  им были вручены дипломы Минпросвещения КБР и памятные подарки.
В рамках содействия воспитанию патриотизма, формированию чувства сопричастности к прошлому страны и пониманию настоящего, привлечения внимания современных детей и молодежи к военно-патриотическому наследию страны, уважения к памяти защитников Отечества и героической истории государства с 6 по 9 мая 2021 года Минпросвещения КБР организовало совместно с региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Кабардино-Балкарской Республики и региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» проведение Всероссийских акций «Бессмертный полк онлайн», в которой приняли участие 26687 учащихся общеобразовательных учреждений муниципальных районов и городских округов, а также государственных профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Минпросвещения КБР и «Георгиевская ленточка», в рамках которой было роздано 
40000 ленточек.
В честь 5-летия создания Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на базе войсковой части 31681 
в г.Прохладном состоялась торжественная церемония посвящения в ряды «Юнармии» обучающихся общеобразовательных учреждений. В мероприятии приняли участие 120 юнармейцев, юноши и девушки дали клятву на верность Отечеству 
и юнармейскому движению. За поддержку инициатив и активную деятельность в развитии «Юнармии» лучшим юнармейцам республики, их педагогам и наставникам, а также членам штабов регионального движения «Юнармии» торжественно вручили благодарности и грамоты. На территории войсковой части была организована выставка оружия и военной техники.
В рамках Международной акции «Свеча Памяти» в республике прошли мероприятия, организованные Минпросвещения КБР совместно с КБРО ВОД «Волонтеры Победы» и ГБУ Молодежный центр КБР» с зажжением свечей и возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь славы». В мероприятии приняли участие представители ведомств республики, а также духовенства, кадетских школ, ВВПОД «ЮНАРМИЯ», «Российское движение школьников» КБР, «Волонтеры-медики» и общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны. Всего в акции приняли участие более 
260 человек и 50 волонтеров. Во всех городских округах и муниципальных районах республики была проведена онлайн-акция «Свеча памяти» по зажжению свечей 
на сайте http://деньпамяти.рф/. В офлайн-акции приняли участие более 5700 человек.
13 августа 2021 г. в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с героями» прошла онлайн-встреча с Героем Российской Федерации Аркадием Михайловичем Корольковым. В прямом эфире приняли участие 79 человек, после, сохраненную трансляцию просмотрели более 8 000 человек.
Мероприятия по созданию учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард» на базе ГБОУ «Кадетская школа-интернат №3» реализуются в соответствии с «дорожной картой». Из республиканского бюджета КБР выделены средства в размере более 2,5 млн рублей на закупку необходимых средств и оборудования, а также проведение косметического ремонта помещений.  В настоящее время оборудование частично закуплено, объявлен аукцион на проведение ремонтных работ.
На базе ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» был открыт Дом «Юнармии», в соответствии с приказом Минпросвещения КБР от 29 июля 2021 г. № 22/709 «Об открытии дома «Юнармии» на базе ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения Кабардино-Балкарской Республики».
Отдел ведет работу в соответствии с планом мероприятий на 2021 г. Патриотические мероприятия проводятся в целях реализации результата регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - «Увеличение численности детей и молодёжи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами». План на 2021 г. составляет 35 тыс. человек. На октябрь 2021 г. результат составил 56 317 человек, тем самым республика перевыполняет план.

Деятельность  по реализации приоритетных 
направлений молодежной политики 

В целях подготовки молодёжных общественных лидеров и активистов, вовлечения молодёжи в социальные практики, поддержки самореализации талантливой молодёжи, развития её профессионального потенциала и ее деловой активности с начала года мероприятиями отдела было охвачено 9 740 человек.
В феврале-марте 2021 года проведен цикл образовательных мероприятий 
в 13 муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республик по вовлечению учащихся общеобразовательных учреждений республики в проектную деятельность и популяризацию Всероссийского грантового конкурса молодежных инициатив.
С апреля 2021 г. проведена информационная компания по участию молодежи Кабардино-Балкарской Республики во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц и оказание консультационной помощи по оформлению проектных идей. По итогам проделанной работы заявки на участие в конкурсе подали 74 человека. 
Из них поддержку на реализацию социально-значимых проектов получили:
5 представителей молодежи республики на общую сумму 8 150 000 руб.
2 вуза Кабардино-Балкарии приняли участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования,
4 проекта получили поощрение на общую сумму 11 700 000 рублей. 
8 заявок подано от Кабардино-Балкарии в конкурсе молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди НКО. 
2 некоммерческие организации республики стали победителями и получили гранты на общую сумму 2 900 000 рублей.
С целью привлечение молодежи к участию в развитии российских регионов, городов и сел с марта по май 2021 г. организована работа по участию молодежи во всероссийском проекте «Моя страна – моя Россия». В конкурсе приняли участие-598 человек, кроме этого в качестве экспертов конкурса выступили
11 представителей Кабардино-Балкарской Республики. В финал конкурса прошли 3 представителя республики.
В июне 2021 года впервые проведен конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди физических лиц в Кабардино-Балкарской Республике. Участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. По итогам конкурса, из 46 участников 17  получили финансовые средства на реализацию своих проектов на общую сумму 6 229 000 рублей.
Также в рамках достижения вышеуказанных целей было обеспечено участие около 4 500 представителей республики в 15 молодежных форумах, где 6 представителей региона получили грантовую поддержку общей суммой 3 945 000 рублей, а также в фестивалях, акциях и конкурсах. Одними из наиболее ярких стали: республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна в Кабардино-Балкарии», республиканский творческого фестиваля молодежи и студентов «PRO Творчество» и мероприятия приуроченные к празднованию Дня молодежи России.

По направлению  социально-профилактической деятельности 

По итогам 9 месяцев 2021 г. проведено 4 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве КБР (далее – Комиссия) с рассмотрением 14 актуальных вопросов в сфере профилактики подростковой преступности, защиты прав детей и обеспечения их безопасности. 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 августа 2015 г. № 796 Комиссией рассмотрены в установленном законом порядке заявления 27 граждан, имевших судимость.
18 гражданам отказано в рассмотрении в связи с тем, что они не относятся к категории лиц, в отношении которых Комиссия вправе выносить решение о допуске (недопуске) лиц, имевших судимость;
9 гражданам вынесено решение о допуске к деятельности с участием несовершеннолетних.
Для принятия дополнительных мер по недопущению преступлений в отношении несовершеннолетних, против их жизни, здоровья и половой неприкосновенности Комиссией образована межведомственная рабочая группа с целью изучения деятельности органов и учреждений системы профилактики в КБР, а также выработки согласованных подходов к решению основных вопросов, связанных с предотвращением криминализации подростковой среды. 
Межведомственная рабочая группа, в состав которой включены представители прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики, следственного управления Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике, МВД по Кабардино-Балкарской Республике, ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике»,  Министерства здравоохранения КБР, Минпросвещения КБР, в июле – августе 
2021 г.  провела рейдовые мероприятия, в рамках которых изучалась проводимая индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, состоящими на профилактическом учете в городском округе Прохладный, Прохладненском и Урванском муниципальных районах.  
В настоящее время в муниципальных общеобразовательных организациях созданы и функционируют 227 служб медиации и примирения. В 2019-2020 учебном году школьными службами медиации и примирения рассмотрено и разрешено 
177 конфликтных случаев.
В общеобразовательных организациях сформирована инициативная группа службы школьной медиации, которая осуществляет информационно-просветительские мероприятия.
В рамках реализации государственной программы КБР «Профилактика терроризма и экстремизма в КБР» министерством реализованы следующие мероприятия:
1. Курсы повышения квалификации под методическим руководством ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» проведены курсы повышения квалификации по программе «Основы профилактики экстремизма и терроризма» для 
18 должностных лиц из числа представителей исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (14) и муниципальных служащих органов местного самоуправления (4);
2. Курсы повышения квалификации под методическим руководством ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» по программам: «Подготовка должностных лиц органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления, ответственных за реализацию мер по профилактике терроризма», «Профилактика терроризма и организация информационно-пропагандистских мероприятий»  для 67 слушателей из числа работников исполнительных органов государственной власти КБР и органов местного самоуправления, заместителей директоров по воспитательной работе образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения КБР;
3. Курсы повышения квалификации под методическим руководством ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» по программе «Использование элементов антикоррупционного воспитания на уроках истории, экономики, права, обществознания» для 40 слушателей из числа работников общеобразовательных организаций, организаций начального и среднего профессионального образования по теме использования элементов антикоррупционного воспитания на уроках истории, экономики, права, обществознания;
4. Конкурс на лучший студенческий реферат по антитеррористической тематике. По итогам конкурса определены 12 финалистов.
5. Курсы повышения квалификации под методическим руководством ФГБОУ ВО «Саратовская юридическая академия» проведены для психологов, социальных педагогов образовательных организаций, специалистов муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по предупреждению и выявлению скулшутинга с общим охватом 250 человек.
Для привлечения внимания к социально значимым проблемам по предотвращению распространения радикальных идей среди обучающихся, профилактики социально опасных явлений через привлечение внимания к творческим, активным и содержательным формам досуга с 14 мая по 1 июня 2021 г. состоялся республиканский конкурс рисунков «Доброта, мир и дружба!» среди обучающихся общеобразовательных организаций. К Дню защиты детей (1 июня 2021 г.) состоялось награждение победителей и призёров десяти лучших работ.
Минпросвещения КБР как ответственным исполнителем в реализации пункта 8 «Ситуация в молодежной среде» Перечня вопросов мониторинга общественно-политических социально - экономических, этноконфессиональных и иных процессов, оказывающих влияние в области противодействия терроризму и экстремизму в Кабардино-Балкарской Республике раз в полугодие проводится анализ информационно-статистических материалов.
28 июня 2021 г. ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» организован учебно-методический сбор для работников исполнительных органов государственной власти КБР и органов местного самоуправления с привлечением сотрудников правоохранительных органов, представителей религиозных конфессий. 
В рамках реализации государственной программы КБР «Профилактика терроризма и экстремизма» в целях предупреждения межнациональных конфликтов в молодежной среде, привлечения внимания молодежи к общечеловеческим ценностям, социально значимым проблемам по предотвращению распространения радикальных идей в образовательной среде в 2021 г. проходят выездные мероприятия в образовательных организациях среднего профессионального образования (ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»,  ГБПОУ «Торгово-технологический колледж», ГБПОУ «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж», педагогический колледж ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова») по теме «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма. Духовно-нравственное воспитание молодежи».
В рамках мероприятий проведятся тематические беседы по направлениям: духовно-нравственное воспитание, формирование традиционных семейных ценностей, профилактика асоциального поведения, воспитание культуры толерантности. Общий охват студентов составил 167 человек.
В целях повышения эффективности работы образовательных организаций  КБР в сфере профилактики правонарушений, в том числе терроризма и экстремизма в сети Интернет в январе 2021 г. Минпросвещения КБР проведен республиканский семинар по теме «Интернет – источник опасности». В мероприятии приняли участие специалисты по воспитательной работе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования КБР, специалисты муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних и защите их прав органов внутренних дел по КБР, УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике с общим охватом 50 человек.
25 июня 2021 г. Минпросвещения КБР организован межрегиональный семинар по теме «Профилактика девиантного поведения в молодежной среде» с участием представителей исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления  Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия – Алания, Чеченской Республики, осуществляющих государственное управление в сфере молодежной политики, а также муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, общественных организаций Кабардино-Балкарской Республики, ЦРО «Духовное управление мусульман КБР», благочиния Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской Епархии, АНО «Ресурсный центр развития добровольчества (волонтерства)». Общий охват участников мероприятия составил более  40 человек.
В целях повышения эффективности работы противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, их незаконному обороту, пропаганде здорового образа жизни, а также в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы КБР «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в КБР» министерством организованы и проведены следующие мероприятия:
антинаркотический месячник (май 2021 г.);
семинар-совещание (совместно с МВД по Кабардино-Балкарской Республике) по повышению уровня эффективности деятельности в сфере профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в подростковой среде с общим охватом 50 человек из числа специалистов по воспитательной работе управлений образования и муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел и уголовно исполнительной инспекции УФСИН России по КБР (8 апреля 2021 г.);
республиканская акция «Кабардино-Балкария без наркотиков», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотов наркотиков» (июнь 2021 г.).
Через систему межведомственного взаимодействия с Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР Минпросвещения КБР ежегодно обеспечивается участие учащихся образовательных организаций во Всероссийских антинаркотических акциях «За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью». 
В рамках акций проведены 2573 мероприятия с охватом 
более 79 374 несовершеннолетних детей.
В частности ГБУ «Многофункциональный молодежный центр» 
проведено 32 тренинговых мероприятия по профилактике асоциального поведения молодежи с обучающимися образовательных организаций республики с общим охватом около 2000 человек.

IX. О системе развития региональной системы
оценки качества общего образования

В целях развития региональной системы оценки качества образования (далее - РСОКО) с января по сентябрь 2021 года осуществлены мероприятия, направленные на совершенствование технологического обеспечения оценочных процедур, подготовку специалистов для организации и проведения оценочных процедур качества образования на всех уровнях общего образования.
Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) осуществлялась в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году». 
В соответствии с указанным планом до начала экзаменационной кампании (в марте-апреле, а также в мае) проведена проверка готовности пунктов проведения экзаменов в соответствии с установленными требованиями, в том числе проверка сохранности и работоспособности системы видеонаблюдения в пунктах и региональном центре обработки информации. 
За отчетный период проведено 5 тренировочных экзаменов на базе 21 ППЭ (100%), с участием более 1300 специалистов. Основной задачей проведения тренировочных мероприятий являлась отработка организационных и технологических процедур при использовании технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов и сканирования в штабе ППЭ. Используемые технологии направлены на повышение уровня объективности и информационной безопасности при проведении экзаменов. 
В соответствии рекомендациями Роспотребнадзора проведены мероприятия по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических условий и нормативов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в пунктах проведения ЕГЭ. Для выполнения указанных требований пункты обеспечены бесконтактными термометрами, средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки), антисептическими средствами.
Проведено обучение более четырех тысяч специалистов, привлекаемых к проведению экзаменов: в очной форме на региональном уровне и в дистанционной форме на официальном портале ФГБУ «Федеральный центр тестирования». Председатели предметных комиссий (10 человек) направлены для участия в очных семинарах в г. Москве, организованных Федеральным институтом педагогических измерений, по вопросам проверки выполнения заданий с развёрнутым ответом ЕГЭ.
16 апреля 2021 года организовано совещание по вопросам проведения ГИА с участием Председателя Правительства КБР А.Т. Мусукова, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки А.А. Музаева. 
В целях координации деятельности по подготовке к проведению экзаменационной кампании на региональном и муниципальном уровнях проведены инструктивные совещания, заседания государственных экзаменационных комиссий.
Большое внимание уделено информационно-разъяснительной работе. 
Во всех образовательных организациях республики проведены собрания с обучающимися, а также с их родителями (законными представителями). Аналогичные мероприятия осуществлены на муниципальном и региональном уровнях. 
В течение всего периода функционировали официальные сайты, телефоны «горячих линий» на республиканском, муниципальном, школьном уровнях.
С целью повышения информированности общественности, в том числе родительской, ознакомления с процедурой проведения единого государственного экзамена с 1 марта по 2 апреля во всех муниципальных образованиях республики состоялась Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в которой приняли участие родители обучающихся 11-х классов, представители органов исполнительной власти КБР, специалисты местных администраций, руководители образовательных организаций, а также представители СМИ.
	Комплекс осуществленных подготовительных мероприятий позволил провести экзаменационную кампанию в основной и дополнительный периоды в штатном режиме, без нарушений и технологических сбоев.
Оценочной процедурой, позволяющей определить уровень подготовки обучающихся 4‑11 классов по учебным предметам в соответствии требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, являются всероссийские проверочные работы. 
В проверочных работах, которые прошли с 15 марта по 21 мая 2021 г. в 248 образовательных организациях, приняли участие около 53 тыс. обучающихся 4-8, 10-11 классов.
С 17 по 20 мая 2021 г. проведены мониторинговые мероприятия в форме контрольных работ для обучающиеся 9-х классов. Мониторинг проводился в целях выявления уровня освоения образовательных программ по учебным предметам: география, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), биология, литература, информатика, физика, история, обществознание, химия. В мероприятии приняли участие более 4 тыс. человек из 236 образовательных организаций.
С 15 по 29 сентября 2021 г. организовано проведение всероссийских проверочных работ в 13 образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования. Более 6 тыс. обучающихся по программам СПО выполнили проверочные работы по учебным предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, естествознание, география, история, обществознание, иностранные языки (английский язык, немецкий язык, французский язык), информатика.



X. Аттестация педагогических кадров 
и руководителей образовательных организаций

За 9 месяцев 2021 года в Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР от педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, для прохождения аттестации в целях установления квалификационной категории поступили 481 заявление. Из них в процедуре аттестации приняли участие 326 педагогов. 
За указанный период проведены три заседания Главной аттестационной комиссии Минпросвещения КБР (с января по июнь 2021 г.). По итогам трех заседаний квалификационные категории установлены 257 педагогическим работникам, в том числе – 149 педагогам установлена высшая квалификационная категория, 108 педагогам – первая квалификационная категория. 
За отчетный период также проведена аттестация 6 руководителей 
(лиц, исполняющих обязанности руководителя) государственных образовательных организаций, подведомственных Минпросвещения КБР. По итогам аттестации все 6 руководителей (лица, исполняющие обязанности руководителя) государственных образовательных организаций признаны соответствующими занимаемой должности «руководитель». 
По итогам аттестации все 6 руководителей (лица, исполняющие обязанности руководителя) государственных образовательных организаций признаны соответствующими занимаемой должности «руководитель». 


Предоставление государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности

За отчетный период получено 65 заявлений: 21 заявление о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, 39 заявлений о переоформлении лицензии и приложений, 5 заявлений о прекращении действия лицензии.  60 заявлений поданы в электронном виде через ПГУ, что составило 92% от общего количества рассмотренных заявлений.
Проведено 57 документарных и 37 выездных проверок и составлены акты о соответствии соискателей лицензии и лицензиатов установленным требованиям. 2 запланированные проверки отменены в связи с отзывом заявления ГБПОУ «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж».
Принято 20 решений о  предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности  и 36 решений о переоформлении лицензий на осуществление образовательной деятельности и приложений к ним, 5 решений о прекращении действия лицензии. Рассмотрение 2 заявлений о предоставлении лицензии перешло в 4 квартал.
Заявителям направлены 56 выписок из реестра лицензий в форме электронного документа в личные кабинеты СИР ПГУ.
ООО «Гермес» и ГБПОУ «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж» заявления о предоставлении лицензии и переоформлении лицензии прилагаемые к нему документы возвращены по заявлению руководителей об отзыве заявления.

В рамках предоставления государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности осуществлялось межведомственное взаимодействие. Всего за отчетный период в различные ведомства направлены 164 запроса, в том числе:
	№№
п/п
	Наименование
ведомства
	общее
кол-во запросов
	в письменном виде
	в электронном виде

	1.
	Федеральная налоговая служба
	59
	0
	59

	2.
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КБР
	39
	0
	39

	3.
	Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кабардино-Балкарской Республике
	63
	0
	63

	4.
	Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике
(ГИБДД)
	3
	3
	0

	
	ИТОГО:
	164
	3
	161



	  Средний срок рассмотрения заявлений о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности составляет 13 дней, о переоформлении лицензии - 4 дня и 10 дней в зависимости от основания переоформления.

Предоставление государственной услуги по государственной
аккредитации образовательных учреждений

 За отчетный период в рамках предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности получено — 7 заявления на переоформление свидетельства.
Переоформлено 7 свидетельств о государственной аккредитации.
Приостановлено действие государственной аккредитации  сроком на 6 (шесть) месяцев и возобновлено действие государственной аккредитации образовательной деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж» основании приказа Минпросвещения КБР от 11 июня 2021 г. №22/570.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах» от 3 апреля 2020 г. №440 продлены сроки действия государственной аккредитации образовательной деятельности на 12 месяцев 4 учреждениям — ГБПОУ «Эльбрусский региональный колледж», ГБПОУ «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж», ФКПОУ №214 Федеральной службы исполнения наказаний, ЧПОУ «Медицинский Колледж  «Призвание».
Средний срок рассмотрения заявлений о переоформлении свидетельств о государственной аккредитации составляет 2 дня.	

Предоставление государственной услуги
по подтверждению документов об образовании и (или)
о квалификации, ученых степенях и ученых званиях

За отчетный период поступило 44 заявления на подтверждение документов  об образовании и (или) квалификации. С целью подтверждения достоверности и подлинности представленных документов были направлены письменные запросы в 44 общеобразовательных учреждений и высших учебных заведений КБР и РФ. По результатам данной работы подтверждены 43 документа об образовании и о квалификации.
В связи с представлением ФБОУ ВО СОГУ информации о том, что заявленный документ об образовании не выдавался лицу, указанному в нем в качестве его обладателя, информация с приложением оригинала этого документа направлена в правоохранительные органы.
Средний срок рассмотрения заявлений о подтверждении документов об образовании составляет 3 дня.

В бюджет Кабардино-Балкарской Республики за проведение процедур лицензирования, государственной аккредитации и подтверждение документов об образовании и (или) квалификации в качестве государственной пошлины поступило 345 500 (триста сорок пять тысяч пятьсот) руб., в т.ч. за:
	лицензирование образовательной деятельности
	-235 500,00 руб.

	государственная аккредитация образовательной
деятельности
	-21 000,00 руб.

	подтверждение документов государственного образца
	-110 000,00 руб.









