таблица 15

Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов)

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

за 2020 год

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики: «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы: Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

| # № # п/п | # Показатель (индикатор) | Единица измерения | 2019 | 2020 |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | план | факт |  |
| # 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Подпрограмма «Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования | процентов | 59,3 | 58,3 | 59,3 | _____________________ |
| # 1.2 | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | процентов | 50 | 50 | 50 | _____________________ |
| # 1.3 | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике | процентов | 112,52 | 100,0 | 114,07 | Эффективное использование средств республиканского бюджета КБР, предусмотренных на оплату труда работников системы «Образования» |
| 1.4 | Количество образовательных организаций профессионального образования, курируемых ресурсным учебно-методическим центром, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | # учреждений | # 9 | # 9 | # 9 | # _____________________ |
| 1.5 | Доля профессий (специальностей) подготовки кадров ресурсного учебно-методического центра, по которым разработаны и апробированы адаптированные образовательные программы и учебно-методические комплексы | # процентов | # 80 | # 90 | 90 | _____________________ |
| 1.6 | Численность руководящих и педагогических работников системы среднего профессионального образования, входящих в состав советов по компетенциям конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | # человек | # 35 | # 40 | # 40 | # _____________________ |
| 1.7 | Доля студентов (выпускников) из числа инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций, курируемых ресурсным учебно-методическим центром, занявших призовые места на конкурсах профессионального мастерства | процентов | 55 | # 60 | # 60 | # _____________________ |
| 1.8 | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе профессиональных образовательных организаций | процентов | 44,4 | 45,5 | 45,5 | _____________________ |
| 1.9 | Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения | человек | 13,84 | 12,2 | 14,59 | Результат проводимой работы по оптимизации |
| Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | процентов | 22,2 | 12 | 44,44 | _____________________ |
| 1.11 | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | процент | 0,34 | 5 | 2,8 | Целевой показатель не был достигнут в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Не были оснащены и аккредитованы площадки для проведения демэкзамена по профессии «Повар, кондитер». В 2021 году целевой показатель будет исполнен, так как в 2020 году оснащены еще 9 мастерских за счет субсидий из федерального бюджета, выделенных по результатам участия образовательных организаций в конкурсных отборах на гранты Минпросвещения РФ |
| 1.12 | Число центров опережающей профессиональной подготовки* | единиц | 0 | 0 | 0 | _____________________ |
| 1.13 | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций* | единиц | 15 | 24 | 24 | _____________________ |
| - Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | процентов | 96 | 98 | 98 | _____________________ |
| 2.2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процентов | 100 | 100 | 100 | _____________________ |
| 2.3 | Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | _____________________ |
| 2.4 | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | процентов | 85 | 94 | 94 | _____________________ |
| 2.5 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 24,0 | 25,0 | 25,0 | _____________________ |
| 2.6 | Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 47 | 55 | 55 | _____________________ |
| 2.7 | Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты | процентов | 47 | 50 | 50 | _____________________ |
| 2.8 | Обеспеченность обучающихся общеобразовательных организаций бесплатными учебниками из библиотечного фонда | процентов | 100 | 100 | 100 | _____________________ |
| 2.9 | Доля обучающихся 1 – 4-х классов образовательных организаций, осуществляющих обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием | процентов | 100 | 100 | 100 | _____________________ |
| 2.10 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | процентов | - | 100 | 100 | _____________________ |
| 2.11 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов | 90,1 | 90,5 | 89,1 | Уменьшение численности обучающихся, получающих образование в первую смену, связано с принятием временных СанПиН (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»). Действие СанПиН продлено до 1 января 2022 года. |
| 2.12 | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | процентов | 45 | 46 | 46 | _____________________ |
| 2.13 | Число детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника | человек | 13,15 | 12,5 | 12,86 | Результат проводимой работы по оптимизации |
| 2.14 | Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования в Кабардино-Балкарской Республике | процентов | 98,42 | 100 | 100,18 | Эффективное использование средств республиканского бюджета КБР, предусмотренных на оплату труда работников системы «Образования |
| 2.15 | Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общеобразовательных организаций | человек | 13,74 | 13 | 13,95 | Результат проводимой работы по оптимизации |
| 2.16 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике | процентов | 107,14 | 100 | 107,11 | Эффективное использование средств республиканского бюджета КБР, предусмотренных на оплату труда работников системы «Образования |
| 2.17 | Доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты | процентов | - | 37 | 37 | _____________________ |
| 2.18 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на все формы семейного устройства (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике | процентов | 89,9 | 80 | 90,1 | Эффективная работа органов опеки и попечительства республики по устройству детей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью |
| 2.19 | Обеспечение комфортных условий для обучения и проживания воспитанников государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | 100,0 | 100 | 100 | _____________________ |
| 2.20 | Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных постинтернатным сопровождением, в общем числе выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | 31 | 34 | 85,7 | Совершенствование системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Региональный проект «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Доля муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | процентов | 23 | 53,8 | 53,8 | _____________________ |
| 2.22 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей* | единиц | 27 | 69 | 69 | _____________________ |
| 2.22 (1) | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | единиц | 0 | 0 | 0 | _____________________ |
| 2.23 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | тыс. человек | 8,1 | 20,7 | 20,7 | _____________________ |
| 2.24 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа* | мест | 0 | 250 | 0 | В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавирусной инфекции в паспорте регионального проекта «Современная школа» значение показателя на 2020 год перенесено на 2021 год (доп. соглашение к соглашению о реализации регионального проекта на территории КБР от 29.12.2020 г. № 073-2019-Е1006-1/2.1) В феврале 2021 года в государственную программу внесены соответствующие изменения 0 |
| 2.25 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам* | единиц | 0 | 1 | 1 | _____________________ |
| 2.26 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях* | мест | 1224 | 1724 | 0 | В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавирусной инфекции в паспорте регионального проекта «Современная школа» значение показателя на 2020 год перенесено на 2021 год (доп. соглашение к соглашению о реализации регионального проекта на территории КБР от 29.12.2020 г. № 073-2019-Е1006-1/2.1) В феврале 2021 года в государственную программу внесены соответствующие изменения |
| 2.26 (1) | Число общеобразовательных организаций, на базе которых созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»* | единиц | 0 | 0 | 0 | _____________________ |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом* | единиц | 24 | 42 | 42 | В 2020 г. осуществлен ремонт 18 спортивных залов в 17 общеобразовательных организациях. Нарастающим итогом за 2019-2020 годы отремонтировано 42 спортивных зала в 40 общеобразовательных организациях. В феврале 2021 года в государственную программу внесены соответствующие изменения в связи с уточнением значений данного показателя |
| Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |  |  |  |  |
| 2.28 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций* | тыс. единиц | 20 | 42 | 42,1 | _____________________ |
| 2.29 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги | процентов | 95 | 55 | 96,7 | Эффективная работа специалистов служб психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 2.30 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | единиц | 0 | 1 | 1 | _____________________ |
| 2.31 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | процентов | 5 | 25 | 26 | _____________________ |
| 2.32 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | процентов | 10 | 25 | 58 | _____________________ |
| 2.33 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | процентов | 0 | 5 | 5 | _____________________ |
| 2.34 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования | процентов | 3 | 5 | 10 | _____________________ |
| 2.35 | Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»* | единиц | 0 | 1 | 1 | _____________________ |
| 2.35 (1) | Число образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | единиц | 16 | 116 | 116 | _____________________ |
| Региональный проект «Учитель будущего» |  |  |  |  |  |  |
| 2.36 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | процентов | 0 | 5 | 47 | _____________________ |
| 2.37 | Обеспечение деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов | процентов | 100 | 100 | 100 | _____________________ |
| 2.38 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | процентов | 0 | 8 | 0 | Данный показатель с 2020 года исключен из паспорта регионального проекта «Учитель года» (доп. соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Учитель будущего на территории КБР от 30.12.2020 г. № 073-2019-Е5007-1/3.1) В феврале 2021 года в государственную программу внесены соответствующие изменения. |
| 2.39 | Количество созданных центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов* | единиц | 4 | 4 | 4 | _____________________ |
| - Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | процентов | # 47 | # 48 | # 48 | # _____________________ |
| 3.2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Кабардино-Балкарской Республике | процентов | # 98,48 | # 100 | # 101,54 | # Эффективное использование средств республиканского бюджета КБР, предусмотренных на оплату труда работников системы «Образования |
| 3.3 | Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по программам работы с одаренными детьми, в том числе на базе Образовательного центра «Сириус» и регионального центра выявления и поддержки одаренных детей | # человек | # 120 | # 100 | # 100 | # _____________________ |
| 3.4 | Численность лиц, сведения о которых содержатся в государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности | # человек | # 260 | # 270 | # 539 | # _____________________ |
| 3.5 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями молодежной политики, в общем числе молодежи | процентов | 25 | 20 | 64,3 | _____________________ |
| 3.6 | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных во Всероссийскую форумную кампанию | человек | 257 | 200 | 372 | _____________________ |
| 3.7 | Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств | единиц | - | 11 | 11 | _____________________ |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процентов | 73,82 | 75 | 75 | _____________________ |
| 3.9 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | человек | 8600 | 7000 | 8476 | _____________________ |
| 3.10 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | человек | 31000 | 39200 | 62750 | _____________________ |
| 3.11 | Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» * | единиц | 1 | 1 | 1 | _____________________ |
| 3.12 | Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей* | документов | 0 | 1 | 1 | _____________________ |
| 3.13 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий* | процентов | 34 | 46 | 46 | _____________________ |
| 3.15 | Количество мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)* | единиц | 0 | 1 | 1 | _____________________ |
| 3.16 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей* | единиц | 30 676 | 30 676 | 30676 | _____________________ |
| Региональный проект «Социальная активность» |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования* | тыс. человек | 50 | 55 | 55 | _____________________ |
| 3.18 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность | тыс. человек | 28,9 | 25 | 30 | _____________________ |
| 3.19 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в общем числе молодежи | процентов | 30 | 33 | 33,3 | _____________________ |
| 3.20 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, в общем числе студентов | процентов | 20 | 30 | 30 | _____________________ |
| 3.21 | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» | единиц | 1 | 1 | 1 | _____________________ |
| - Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных высокопроизводительными сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена | процентов | - | 100 | 100 | _____________________ |
| 4.2 | Доля пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных высокопроизводительными принтерами для использования технологии «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ» | процентов | - | 100 | 100 | _____________________ |
| 4.3 | Доля аудиторий пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных модернизированным оборудованием для осуществления онлайн видеонаблюдения | процентов | 27 | 40 | 40 | _____________________ |
| 4.4 | Количество пунктов проведения основного государственного экзамена, обеспеченных современным технологическим оборудованием | единиц | 0 | 0 | 0 | _____________________ |
| 4.5 | Количество подготовленных сборников методических материалов по информационно-методическому сопровождению региональных оценочных процедур (ежегодно) | единиц | 2 | 1 | 2 | В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания «О ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» от 10 июня 2020 г. № Пр-955, приказом Минпросвещения КБР от 26 декабря 2019 г. № 1218 «Об утверждении Положения о проведении региональных мониторинговых мероприятий в образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 июля 2020 г. № 02-70 с 18 по 25 сентября 2020 г. проведены диагностические работы в 10 классах в общеобразовательных организациях, реализующих программы среднего общего образования, по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Физика», «Биология», «Обществознание», «Информатика и ИКТ». По итогам проведения указанного мероприятия ГБУ «Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов» Минпросвещения КБР» разработан статистико-аналитический сборник «Результаты диагностической работы по образовательным программам основного общего образования для обучающихся 10 классов в 2020 году в КБР» |
| 4.6 | Количество специалистов, прошедших подготовку и (или) повышение квалификации в области оценки качества образования | единиц | 560 | 600 | 600 | _____________________ |
| 4.7 | Количество региональных оценочных инструментов для проведения регионального анализа оценки качества общего образования | единиц | 2 | 2 | 2 | _____________________ |
| 4.8 | Доля учебно-методических комплектов по предметам «Кабардинский язык», «Кабардинская литература», «Балкарский язык» и «Балкарская литература», разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 1-11-х классов, в том числе для основной группы | процентов | 0 | 30 | 30 | _____________________ |
| 4.9 | Доля учебно-методических комплектов по предметам «Кабардинский язык», «Кабардинская литература», «Балкарский язык» и «Балкарская литература», разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 1-11-х классов, в том числе для начинающей группы | процентов | 0 | 22 | 22 | _____________________ |
| 4.10 | Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам «Кабардинский язык», «Кабардинская литература», «Балкарский язык» и «Балкарская литература», в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе для основной группы | процентов | 0 | 0 | 0 | _____________________ |
| 4.11 | Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам «Кабардинский язык», «Кабардинская литература», «Балкарский язык» и «Балкарская литература» в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | процентов | 0 | 0 | 0 | _____________________ |
| 4.12 | Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам «География Кабардино-Балкарской Республики», «История Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура народов Кабардино-Балкарии», в том числе по предмету «История Кабардино-Балкарской Республики» | процентов | 0 | 0 | 0 | _____________________ |
| 4.13 | Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам «География Кабардино-Балкарской Республики», «История Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура народов Кабардино-Балкарии», в том числе по предмету «География Кабардино-Балкарской Республики» | процентов | 0 | 0 | 0 | _____________________ |
| 4.14 | Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам «География Кабардино-Балкарской Республики», «История Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура народов Кабардино-Балкарии», в том числе по предмету «Культура народов Кабардино-Балкарской Республики» | процентов | 0 | 0 | 0 | _____________________ |
| 4.15 | Доля учителей кабардинского языка и литературы и балкарского языка и литературы, прошедших курсы повышения квалификации по обновленным программам | процентов | 0 | 30 | 30 | _____________________ |
| 4.16 | Доля примерных основных образовательных программ по предметам «Кабардинский язык», «Кабардинская литература», «Балкарский язык» и «Балкарская литература», разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | процентов | 0 | 30 | 30 | _____________________ |
| 4.17 | Доля кабинетов кабардинского языка и литературы, балкарского языка и литературы, оборудованных в соответствии с уровнем современных требований | процентов | 0 | 0 | 0 | _____________________ |
| 4.18 | Доля школьных библиотек, оснащенных новыми учебно-методическими комплектами по предметам «Кабардинский язык», «Кабардинская литература», «Балкарский язык», «Балкарская литература», «География Кабардино-Балкарской Республики», «История Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура народов Кабардино-Балкарии» | процентов | 0 | 0 | 0 | _____________________ |
| 4.19 | Доля образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального образования, в которых созданы органы государственно-общественного управления, в общем числе образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | _____________________ |
| 4.20 | Доля образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | процентов | 100,0 | 100,0 | 100 | _____________________ |
| 4.21 | Уровень комплексной безопасности государственных образовательных организаций | процентов | 82,0 | 90,0 | 86,0 | _____________________ |
| 4.22 | Ожидаемая экономия электроэнергии | тыс. кВт*ч/тыс. руб. | 321,44/ 1999,94 | 18,0/90,0 | 228,03/1245,28 | Показатель перевыполнен связи с ограниченной работой учреждений в период изоляции по СOVID-19 |
| 4.23 | Ожидаемая экономия теплоэнергии | тыс. Гкал./тыс. руб. | 291,76/ 614,25 | 140,0/ 221,72 | 205,00/358,79 | Показатель перевыполнен связи с ограниченной работой учреждений в период изоляции по СOVID-19 |
| 4.24 | Ожидаемая экономия газопотребления | тыс. куб.м/тыс. руб. | 169,66/ 786,26 | 17,4/ 107,95 | 35,2/336,04 | Показатель перевыполнен связи с ограниченной работой учреждений в период изоляции по СOVID-19 |
| 4.25 | Ожидаемая экономия водопотребления | тыс. куб.м/тыс. руб. | 104,79/ 1178,62 | 1,0/55,92 | 10,1/172,71 | Показатель перевыполнен в натуральных единицах в связи с ограниченной работой учреждений в период изоляции по СOVID-19, суммовое выражение указано согласно сложившихся тарифов |
| 4.26 | Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой государственными образовательными организациями | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | __________________ |
| 4.27 | Доля объемов теплоэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями | процентов | 42,9 | 100,0 | 48,83 | Финансирование приобретения теплосчетчиков предусмотрено в республиканской государственной программе по энергосбережению и повышению энергоэффективности, администратором которой является Государственный комитет КБР по тарифам и жилищному надзору. В рамках текущего финансирования производится своевременная поверка и поддержание в рабочем состоянии имеющихся приборов учета. В связи с высокой стоимостью теплосчетчиков и их ремонта, приобретение обеспечивается по мере финансирования из средств республиканского бюджета КБР и внебюджетных источников |
| 4.28 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными образовательными организациями | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ___________________ |
| 4.29 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными образовательными организациями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными образовательными организациями | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | __________________ |
| 4.30 | Доля расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для сопоставимых условий) | процентов | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ___________________ |
| 4.31 | Динамика расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для фактических условий) | млн руб. | 66,72 | 107,93 | 107.93 | ___________________ |
| 4.32 | Динамика расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение энергетическими ресурсами государственных образовательных организаций (для сопоставимых условий) | млн руб. | 66,72 | 107,93 | 107.93 | ___________________ |
| 4.33 | Доля государственных образовательных организаций, финансируемых за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в общем объеме государственных образовательных организаций, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процентов | 100,00 | 100,0 | 100,0 | __________________ |
| 4.34 | Доля государственных образовательных организаций, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных образовательных организаций | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ___________________ |
| 4.35 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных образовательных организаций | Гкал/м² | 0,1680 | 0,1677 | 0,1677 | ___________________ |
| 4.36 | Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных образовательных организаций | кВт*ч/м² | 0,1973 | 0,1970 | 0,1970 | ___________________ |
| 5. «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Численность подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений | человек | 80 | 90 | 90 | ___________________ |
| 5.2 | Сохранение доли участвующих в реализации подпрограммы образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций на уровне 100 процентов | процентов | 100 | 100 | 100 | ___________________ |
| 5.3 | Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, Кабардино-Балкарской Республики, в общей численности обучающихся | процентов | 85 | 87 | 87 | ___________________ |
| 5.4 | Доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принимавшего участие в сдаче нормативов ГТО | процентов | 35 | 38 | 38 | ___________________ |
| 5.5 | Доля информированных о мероприятиях подпрограммы граждан в общей численности граждан в Кабардино-Балкарской Республике | процентов | 90 | 93 | 93 | ___________________ |
| 5.6 | Доля общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, над которыми шефствуют воинские части | процентов | 40 | 42 | 42 | ___________________ |
| 5.7 | Доля воинских частей, над которыми шефствуют трудовые коллективы и бизнес-структуры | процентов | 50 | 50 | 50 | ___________________ |
| 5.8 | Доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых осуществляют свою деятельность волонтерские организации | процентов | 100 | 100 | 100 | ___________________ |

Министр просвещения,

науки и по делам молодежи КБР                                                                                                                                             А.Езаов