Оценка эффективности реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» за 2023 год

1.Расчет степени достижения целей и решения задач  по каждому показателю государственной программы:

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | план (П) | факт (Ф) | Ф/П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования | процентов | 58,60 | 67,20 | 1,15 |
| 2 | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | процентов | 50,00 | 50,00 | 1,00 |
| 3 | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике | процентов | 100,00 | 119,40 | 1,19 |
| 4 | Количество образовательных организаций профессионального образования, курируемых ресурсным учебно-методическим центром, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | учреждений | 9,00 | 9,00 | 1,00 |
| 5 | Доля профессий (специальностей), по которым учебно-методическим центром разработаны и апробированы адаптированные образовательные программы и учебно-методические комплексы | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 6 | Численность руководящих и педагогических работников системы среднего профессионального образования, входящих в составы советов по компетенциям конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | человек | 50,00 | 50,00 | 1,00 |
| 7 | Доля студентов (выпускников) из числа инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций, курируемых ресурсным учебно-методическим центром, занявших призовые места на конкурсах профессионального мастерства | процентов | 67,00 | 67,00 | 1,00 |
| 8 | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе профессиональных образовательных организаций | процентов | 60,00 | 60,00 | 1,00 |
| 9 | Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должность преподавателя или мастера производственного обучения | человек | 12,20 | 18,10 | 1,48 |
| 10 | Доля педагогических работников государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, получающих вознаграждение за классное руководство (кураторство), в общей численности педагогических работников такой категории | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 11 | Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, в том числе посредством онлайн-курсов в образовательной организации высшего образования в рамках реализации мероприятий программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" | человек | 5 250,00 | 8 582,00 | 1,63 |
| 12 | Общее количество проектов, в том числе с участием членов консорциума (консорциумов), программы развития образовательной организации высшего образования на 2021 - 2030 годы, реализуемых образовательной организацией высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" | единиц | 10,00 | 10,00 | 1,00 |
| 13 | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | процентов | 45,00 | 100,00 | 2,22 |
| 14 | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | процент | 20,00 | 20,00 | 1,00 |
| 15 | Число центров опережающей профессиональной подготовки | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 16 | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций | единиц | 43,00 | 43,00 | 1,00 |
| 17 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 18 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 19 | Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 20 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях по федеральным государственным образовательным стандартам | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 21 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 25,00 | 25,00 | 1,00 |
| 22 | Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 60,00 | 84,60 | 1,41 |
| 23 | Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты | процентов | 56,00 | 56,00 | 1,00 |
| 24 | Обеспеченность обучающихся общеобразовательных организаций бесплатными учебниками из библиотечного фонда | процентов | 100,00 | 98,00 | 0,98 |
| 25 | Доля обучающихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля | процентов | 25,00 | 100,00 | 4,00 |
| 26 | Доля обучающихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с использованием данных цифрового портфолио обучающегося | процентов | 25,00 | 100,00 | 4,00 |
| 27 | Доля педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов | процентов | 25,00 | 100,00 | 4,00 |
| 28 | Доля обучающихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки | процентов | 25,00 | 72,20 | 2,89 |
| 29 | Доля заданий в электронной форме для обучающихся, проверяемых с использованием технологий автоматизированной проверки | процентов | 25,00 | 98,40 | 3,94 |
| 30 | Доля обучающихся 1 - 4 классов образовательных организаций, осуществляющих обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 31 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 32 | Количество проведенных мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях | единиц | 140,00 | 140,00 | 1,00 |
| 33 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов | 92,00 | 90,00 | 0,98 |
| 34 | Количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту (реконструкции) | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 35 | Количество зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
| 36 | Количество зданий муниципальных и государственных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по их капитальному ремонту и оснащению в рамках мероприятий по модернизации школьной системы образования | единиц | 50,00 | 59,00 | 1,18 |
| 37 | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | процентов | 51,50 | 61,90 | 1,20 |
| 38 | Число детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника | человек | 12,00 | 11,93 | 0,99 |
| 39 | Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования в Кабардино-Балкарской Республике | процентов | 100,00 | 100,80 | 1,01 |
| 40 | Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общеобразовательной организации | человек | 13,00 | 15,31 | 1,18 |
| 41 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике | процентов | 100,00 | 116,60 | 1,17 |
| 42 | Доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 43 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на все формы семейного устройства (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике | процентов | 83,00 | 90,60 | 1,09 |
| 44 | Обеспечение комфортных условий для обучения и проживания воспитанников государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 45 | Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных постинтернатным сопровождением, в общем числе выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | 43,00 | 100,00 | 2,33 |
| 46 | Доля муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей | процентов | 53,80 | 68,10 | 1,27 |
| 47 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | единиц | 69,00 | 69,00 | 1,00 |
| 48 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | единиц | 37,00 | 37,00 | 1,00 |
| 49 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | тыс. человек | 20,70 | 33,05 | 1,60 |
| 50 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | мест | 250,00 | 250,00 | 1,00 |
| 51 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | единиц | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
| 52 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях | мест | 3 009,00 | 3 009,00 | 1,00 |
| 53 | Число общеобразовательных организаций, на базе которых созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум" | единиц | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| 54 | Количество реализованных мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | человек | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
| 55 | Количество новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | место | 5 039,00 | 4 539,00 | 0,90 |
| 56 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | единиц | 83,00 | 83,00 | 1,00 |
| 57 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | тыс. единиц | 42,00 | 50,10 | 1,19 |
| 58 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 59 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | процентов | 25,00 | 25,00 | 1,00 |
| 60 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | процентов | 20,00 | 20,00 | 1,00 |
| 61 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | процентов | 20,00 | 20,00 | 1,00 |
| 62 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования | процентов | 15,00 | 15,00 | 1,00 |
| 63 | Создание центров цифрового образования детей "IT-куб" | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 64 | Число образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | единиц | 265,00 | 266,00 | 1,00 |
| 65 | Обеспечение деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 66 | Количество созданных центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов | единиц | 4,00 | 2,00 | 0,50 |
| 67 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 68 | Количество дополнительно созданных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет | единиц | 3 025,00 | 3 025,00 | 1,00 |
| 69 | Количество дополнительно созданных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | единиц | 110,00 | 110,00 | 1,00 |
| 70 | Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | процентов | 52,00 | 60,00 | 1,15 |
| 71 | Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Кабардино-Балкарской Республике | процентов | 100,00 | 101,10 | 1,01 |
| 72 | Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по программам работы с одаренными детьми, в том числе на базе образовательного центра "Сириус" и регионального центра выявления и поддержки одаренных детей | человек | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 73 | Численность лиц, сведения о которых содержатся в государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности | человек | 500,00 | 1 688,00 | 3,38 |
| 74 | Количество созданных некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 75 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процентов | 73,40 | 73,40 | 1,00 |
| 76 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум", мобильных технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | человек | 10 000,00 | 10 288,00 | 1,03 |
| 77 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" | процент | 12,00 | 12,00 | 1,00 |
| 78 | Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 79 | Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | документов | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 80 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | процентов | 46,00 | 46,00 | 1,00 |
| 81 | Количество созданных мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 82 | Число созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | единиц | 32 334,00 | 32 334,00 | 1,00 |
| 83 | Доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных высокопроизводительными сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 84 | Доля пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных высокопроизводительными принтерами для использования технологии "Печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ" | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 85 | Доля аудиторий пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных модернизированным оборудованием для осуществления онлайн-видеонаблюдения | процентов | 80,00 | 80,00 | 1,00 |
| 86 | Количество пунктов проведения основного государственного экзамена, обеспеченных современным технологическим оборудованием (ежегодно) | единиц | 10,00 | 10,00 | 1,00 |
| 87 | Количество подготовленных сборников методических материалов по информационно-методическому сопровождению региональных оценочных процедур (ежегодно) | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 88 | Количество специалистов, прошедших подготовку и (или) повышение квалификации в области оценки качества образования | единиц | 600,00 | 600,00 | 1,00 |
| 89 | Количество региональных оценочных инструментов для проведения регионального анализа оценки качества общего образования | единиц | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 90 | Доля учебно-методических комплектов по предметам "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература", разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 1 - 11 классов, в том числе для основной группы | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 91 | Доля учебно-методических комплектов по предметам "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература", разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 1 - 11 классов, в том числе для начинающей группы | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 92 | Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература", в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе для основной группы | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 93 | Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература" в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 94 | Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предмету "История Кабардино-Балкарской Республики" | процентов | 20,00 | 20,00 | 1,00 |
| 95 | Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предмету по предмету "География Кабардино-Балкарской Республики" | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 96 | Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предмету "Культура народов Кабардино-Балкарской Республики" | процентов | 20,00 | 20,00 | 1,00 |
| 97 | Доля учителей кабардино-черкесского языка и литературы и карачаево-балкарского языка и литературы, прошедших курсы повышения квалификации по обновленным программам | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 98 | Доля примерных основных образовательных программ по предметам "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература" разработанных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 99 | Доля кабинетов кабардино-черкесского языка и литературы, карачаево-балкарского языка и литературы, оборудованных в соответствии с современными требованиями | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 100 | Доля школьных библиотек, оснащенных новыми учебно-методическими комплектами по предметам "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык", "Карачаево-балкарская литература", "География Кабардино-Балкарской Республики", "История Кабардино-Балкарской Республики" и "Культура народов Кабардино-Балкарии" | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 101 | Доля образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального образования, в которых созданы органы государственно-общественного управления, в общем числе образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального образования | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 102 | Доля образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | процентов | 100,00 | 100,00 | 1,00 |
| 103 | Уровень комплексной безопасности государственных образовательных организаций | процентов | 93,00 | 92,00 | 0,99 |
|  | Всего |  |  |  | 125,04 |

Расчет производится  по формуле

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы;

к - количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы (103);

Ф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) государственной программы за рассматриваемый период (125,04);

П - планируемое значение достижения целевого показателя (индикатора) государственной программы за рассматриваемый период.

Степень достижения целей и решения задач  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования  в Кабардино-Балкарской Республике» составляет 1, 214 (125,04/103)

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:

О - фактическое освоение средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по государственной программе в рассматриваемом периоде (18 232 673,1 тыс. рублей);

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию государственной программы в рассматриваемом периоде (18 364 239,9 тыс. рублей);

18 232 673,1 тыс. рублей /18 364 239,9 тыс. рублей = 0,993.

3. Уровень интегральной эффективности в целом по государственной программе определяется по формуле:

Оп = 0,5 x ДИ + 0,2 x БЛ,

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы (1,214);

БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  (0,993).

Расчет уровня интегральной эффективности:

Оп = 0,5 x 1,214 + 0,2 x 0,993  = 0,81

Уровень интегральной эффективности в целом по государственной    программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования

в Кабардино-Балкарской Республике»  за 2023 год составляет 0,81,  
     что соответствует  средней эффективности  реализации государственной

программы.