| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА «ПРИОРИТЕТ-2030» ЗА 2025 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о достижении показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж-дающий документ |  | Плано-вое значе- ние на конец текущего года | Прогно-зное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| Задача «Организация работы по развитию университетов, реализующих прорывные научные исследования, создающих наукоемкую продукцию и технологии, для социально-экономического развития территорий, укрепления кадрового и научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, в том числе посредством онлайн-курсов в образовательной организации высшего образования в рамках реализации мероприятий программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» |  | ВП | человек | 5500 | 6667 |  | Отчетные материалы КБГУ в рамках соглашения от 30.12.2025 г. № 30-2025-008471 |  | 5500 |  |  | Достижение показателя отражены в отчетных материалах в рамках соглашения от 30.12.2025 г. № 30-2025-008471, представленных КБГУ |  |  |
| 2. |  | Общее количество проектов, в том числе с участием членов консорциума (консорциумов), программы развития образовательной организации высшего образования на 2021 - 2030 годы, реализуемых образовательной организацией высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» |  | ВП | единиц | 11 | 11 |  | Отчетные материалы КБГУ в рамках соглашения от 30.12.2025 г. № 30-2025-008471 |  | 11 |  |  | Достижение показателя отражены в отчетных материалах в рамках соглашения от 30.12.2025 г. № 30-2025-008471, представленных КБГУ |  |  |
| 3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Организация работы по развитию университетов, реализующих прорывные научные исследования, создающих наукоемкую продукцию и технологии, для социально-экономического развития территорий, укрепления кадрового и научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Гранты в форме субсидий образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» |  | единица | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  |  |
| 1.1.1. | Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии |  | единица |  |  |  |  | 1 | 1 | 30.12. 2025 г. | 30.12. 2025 г. |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | Соглашение от 30.12.2025 г. № 30-2025-008471 | Грант в форме субсидии предоставляется на возмещение расходов для государственной поддержки программы развития КБГУ, реализуемой в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» |
| 1.1.2. | Предоставлена субсидия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | Грант из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики предоставляется в объеме 25 000,0 тыс. руб. |
| 1.1.3. | Услуги оказаны, работы выполнены |  | единица |  |  |  |  | 1 | 1 | 31.12. 2025 г. | 31.12. 2025 г. |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | Отчетные материалы КБГУ рамках соглашения от 30.12.2025 г. № 30-2025-008471 | Достижение показателя отражены в отчетных материалах в рамках соглашения от 30.12.2025 г. № 30-2025-008471, представленных КБГУ |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации ведомственного проекта

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ведомственный проект «Поддержка развития образовательных организаций высшего образования в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (всего), в том числе | 12156,1 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 12156,1 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 100,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Гранты в форме субсидий образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 12156,1 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 100,0 |  |