| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИКОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2025 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение условий для поощрения аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров, студентов и курсантов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и в осуществляющих обучение научных организациях, добившихся особых успехов в учебной, научной и творческой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Удельный вес численности студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике, участвующих в конкурсных мероприятиях по присуждению стипендий, в общей численности студентов и аспирантов обозначенных образовательных организаций | КПМ | процент | 0,3 | 0,3 |  | Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 2008 г. № 15-УП | 0,4 |  | В Кабардино-Балкарской Республике в целях поощрения аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров, студентов и курсантов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и в осуществляющих обучение научных организациях, добившихся особых успехов в учебной, научной и творческой деятельности, оказания им социальной поддержки учреждены 10 стипендий - для аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров и 20 стипендий - для студентов и курсантов |

| 4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответст-вия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогноз-ное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступле-ния контроль-ной точки | Фактичес-кая дата наступле-ния контроль-ной точки | Прогноз-ная дата наступ-ления контрольной точки | Ответствен-ный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Задача «Обеспечение условий для поощрения аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров, студентов и курсантов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и в осуществляющих обучение научных организациях, добившихся особых успехов в учебной, научной и творческой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Выплачены стипендии Главы Кабардино-Балкарской Республики для молодых ученых (аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров, студентов и курсантов) в соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 2008 г. № 15-УП" | единиц |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 2008 г. № 15-УП" | В КБР в целях поощрения аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров, студентов и курсантов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и в осуществляющих обучение научных организациях, добившихся особых успехов в учебной, научной и творческой деятельности, оказания им социальной поддержки учреждены 10 стипендий - для аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров и 20 стипендий - для студентов и курсантов |
| 1.1.1. | Проведен прием заявок на присуждение стипендии Главы Кабардино-Балкарской Республики для аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров |  |  |  |  |  |  |  | 29 февраля | 15.03.25-15.04.25 |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | Объявление на сайт Минпросвещения КБР, официальные письма | Представление в отдел профессионального образования и науки необходимых документов для участия в конкурсе |
| 1.1.2. | Проведено заседание экспертного совета по стипендиям Главы Кабардино-Балкарской Республики для аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров, студентов и курсантов (оформлен протокол заседания) |  |  |  |  |  |  |  | 18 марта | 24.06.2025 |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | Протокол заседания экспертно-го совета по стипендиям Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24.06.2025 г. № 1 | По итогам заседания экспертного совета принято решение назначить стипендию Главы КБР 9 студентам КБГАУ, 8 студентам КБГУ, 1 студенту СКГИИ, 1 студенту РАНХиГС и 1 студенту СКФУ |
| 1.1.3. | Утвержден приказ Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики о выплате премий |  |  |  |  |  |  |  | 23 марта | 01.07.2025 |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | Приказ Минпросвещения КБР от 01.07.2025 г. № 22/491 | В соответствии с Указом Президента КБР от 4 февраля 2008 г. № 15-УП, на основании протокола заседания экспертного совета по стипендиям Главы КБР от 24 июня 2025 г. № 1 отделу бухгалтерского учета и отчетности Минпросвещения КБР поручено произвести выплаты с марта 2025 г. по август 2025 г. |
| 1.1.4. | Премии выплачены |  |  |  |  |  |  |  | 29 марта | Ежемесячно с марта 2025 по август 2025 |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | Приказ Минпросвещения КБР от 01.07.2025 г. № 22/491 | В соответствии с приказом Минпросвещения КБР от 01.07.2025 г. № 22/491 произведены выплаты с марта 2025 г. по август 2025 г. |
| 1.2. | Проведен прием заявок на присуждение стипендии Главы Кабардино-Балкарской Республики для студентов и курсантов |  |  |  |  |  |  |  | 31 октября | 01.09.25-01.10.25 |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | Объявле- ние на сайт Минпросвещения КБР, официальные письма | Представление в отдел профессионального образования и науки необходимых документов для участия в конкурсе |
| 1.2.1. | Проведено заседание экспертного совета по стипендиям Главы Кабардино-Балкарской Республики для аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров, студентов и курсантов (оформлен протокол заседания) |  |  |  |  |  |  |  | 20 ноября | 12.12.25 |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | Протокол заседания экспертного совета по стипендиям Главы Кабардино-Балкарской Республики от 12.12.2025 г. № 2 | По итогам заседания экспертного совета принято решение назначить стипендию Главы КБР 20 студентам и 10 аспирантам |
| 1.2.2. | Утвержден приказ Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики о выплате премий |  |  |  |  |  |  |  | 25 ноября | 18.12.25 |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | Приказ Минпросвещения КБР от 18.12.2025 г. № 22/1126 | В соответствии с Указом Президента КБР от 4 февраля 2008 г. № 15-УП, на основании протокола заседания экспертного совета по стипендиям Главы КБР от 12 декабря 2025 г. № 2 отделу бухгалтерского учета и отчетности Минпросвещения КБР поручено произвести выплаты студентам с сентября 2025 г. по февраль 2026 г., аспирантам с сентября 2025 г. по август 2026 г. |
| 1.2.3. | Премии выплачены |  |  |  |  |  |  |  | 3 декабря | Ежеме-сячно студентам с сентября 2025 г. по февраль 2026 г., аспиран-там с сентября 2025 г. по август 2026 г. |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | Приказ Минпрос-вещения КБР от 18.12.2025 г. № 22/1126 | В соответствии с приказом Минпросвещения КБР от 18.12.2025 г. № 22/1126 произведены выплаты студентам с сентября 2025 г. по февраль 2026 г., аспирантам с сентября 2025 г. по август 2026 г. |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере науки и высшего образования» (всего), в том числе: | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 100,0 |  |
| Мероприятие (результат). Выплачены стипендии Главы Кабардино-Балкарской Республики для молодых ученых (аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров, студентов и курсантов) в соответствии с Указом Президента КБР от 4 февраля 2008 г. № 15-УП | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 100,0 |  |