ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ»

ЗА 2025 год

## 1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| 1 | Статус фактического прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Внедрение принципов информационной открытости и общедоступности информации о состоянии и перспективах развития системы образования через реализацию функций статистического учета, результатов проведения оценочных процедур и мониторинговых исследований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество сопровождаемых региональных автоматизированных информационных систем | КПМ | единиц | 5 | 5 |  | Государственное задание от 10.01.2025г. № 2-2025-Ц | 5 | 1. РИС ГИА; 2. 07Образование «Электронная школа»; 3.07Образование «Электронный детский сад»; 4.07Образование «Электронный колледж» 5. ФИС-ФРДО |  |
| 1.2 |  | Количество проведенных оценочных процедур оценки уровня освоения образовательных программ общего образования | КПМ | единиц | 2 | 2 |  | Государственное задание от 10.01.2025г. № 2-2025-Ц | 2 |  | 1.Единый государствен-ный экзамен; 2.Основной государственный экзамен |
| 1.3 |  | Численность работников образования, принявших участие в процедурах исследования профессиональных компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования | КПМ | человек | 1237 | 1237 |  | Государственное задание от 10.01.2025г. № 2-2025-Ц | 1237 |  | Учителя общеобразовательных школ республики |
| 2 | Задача 2. «Обеспечение государственной аккредитации образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля привлеченных экспертов, получивших оплату за проведение аккредитационной экспертизы | КПМ | % | 100 | 100 |  | данные АИС «АЦК-Финансы» | 100 |  | Привлеченным к проведению аккредитационной экспертизы 12 экспертам осуществлена выплата согласно договору |

## 4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Единица измерения (по ОКЕИ | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель мероприятия (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Внедрение принципов информационной открытости и общедоступности информации о состоянии и перспективах развития системы образования через реализацию функций статистического учета, результатов проведения оценочных процедур и мониторинговых исследований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Предоставлена субсидия подведомственному государственному бюджетному учреждению | единиц |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | Субсидия предоставлена ГБУ КБР «Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов» на выполнение госзадания |
| 1.1.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  | 31 января | 15 января |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | соглашение |  |
| 1.1.2. | Предоставлена субсидия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | данные АИС «АЦК-Финансы» |  |
| 1.1.3. | 1.1.3. Услуги оказаны (работы выполнены) |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря | 31 декабря |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | Отчет о выполнении государственного задания от 15.01.2026 г., размещен https://bus.gov.ru/ |  |
| 2 | Задача «Обеспечение государственной аккредитации образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат). Произведена оплата труда экспертов, привлеченных к государственной аккредитации | единиц |  | 2 | 2 | 12 |  | 2 | 31 декабря | 31 декабря |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | данные бухгалтерского учета |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Качество образования» | 24 713,3 | 24 713,3 | 24 713,3 | 24 713,3 | 24 664,1 | 99,8 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 24 713,3 | 24 713,3 | 24713,3 | 24713,3 | 24 664,1 | 99,8 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия подведомственному бюджетному учреждению» (всего), в том числе | 24 562,8 | 24 562,8 | 24 562,8 | 24 562,8 | 24 513,6 | 99,8 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 24 562,8 | 24 562,8 | 24 562,8 | 24 562,8 | 24 513,6 | 99,8 |  |
| Мероприятие (результат) «Произведена оплата труда экспертов, привлеченных к государственной аккредитации» (всего), в том числе: | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 100,0 | Оплата осуществлена 12 привлеченным к проведению аккредитационной экспертизы экспертам согласно договору |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 100,0 |  |