| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Задача 1. "Обеспечение стабильного функционирования государственных (муниципальных) организаций, предоставляющих общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное, основное общее, среднее общее образование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях по федеральным государственным образовательным стандартам |  |  | ГП, КПМ |  |  | процент |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» на начало 2023/24 учебного года |  | 100 |  | Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» на начало 2023/24 учебного года |  | В республике функционируют 266 общеобразовательных организаций, в которых обучается 121 984 школьника, из них 99 учреждений в городской местности, и 167 в сельской. |
| 1.2. |  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях |  |  | ГП РФ, ГП, КПМ |  |  | процент |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | федеральная государственная информационная система доступности дошкольного образования (ФГИС ДО) |  | 100 |  | федеральная государственная информационная система доступности дошкольного образования (ФГИС ДО) |  |  |
| 1.3. |  | Количество дополнительно созданных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  |  | ГП, КПМ |  |  | мест |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  | федеральная государственная информационная система доступности дошкольного образования (ФГИС ДО) |  | 90 |  | ФГИС ДО |  | Нарастающим итогом создано 90 дополнительных мест в частных дошкольных образовательных организациях |
| 1.4. |  | Обеспеченность обучающихся общеобразовательных организаций бесплатными учебниками из библиотечного фонда |  |  | КПМ |  |  | процент |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | - |  | - |
| 1.5. |  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  | КПМ |  |  | процент |  | 96 |  |  | 91,3 |  |  |  | Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» на начало 2023/24 учебного года |  | 100 |  | ОО-1 |  |  |
| 1.6. |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования в Кабардино-Балкарской Республике |  |  | ГП, КПМ |  |  | процент |  | 100 |  |  | 91,95 |  |  |  | Данные оперативного мониторинга Минпросвещения КБР |  | 100 |  |  |  | Средняя заработная плата по данным проводимого на постоянной основе оперативного Минпрросвещения КБР мониторинга составляет 91,95 % от индикативного показателя (38207,0/41551,0) |
| 1.7. |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике |  |  | ГП, КПМ |  |  | процент |  | 100 |  |  | 119,0 |  |  |  | Данные оперативного мониторинга Минпросвещения КБР |  | 100 |  |  |  | Средняя заработная плата по данным проводимого на постоянной основе оперативного Минпрросвещения КБР мониторинга составляет 119,0 % от индикативного показателя (42921,0/36080,0) |
| Задача 2. "Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |  |  | ГП, КПМ |  |  | процент |  | 71,6 |  |  | 95,6 |  |  |  | Приказы ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, личный кабинет регионального оператора Цифровой экосистемы ДПО |  | 75 |  |  |  | Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированны х специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицир ованными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. |
| Задача 3. "Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Доля обучающихся 1 - 4 классов образовательных организаций, осуществляющих обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием |  |  | КПМ |  |  | процент |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Доля привлеченных к труду обучающихся, соответствующее числу обучающихся в общеобразовательных организациях, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, уменьшенному на количество несовершеннолетних граждан, имеющих право на получение федеральной социальной доплаты к пенсии |  |  | КПМ |  |  | процент |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года |  | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  |
| Задача 1. "Обеспечение стабильного функционирования государственных (муниципальных) организаций, предоставляющих общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное, основное общее, среднее общее образование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС «АЦК-Финансы» | В рамках КПМ средства на осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 2025 год не предусмотрены |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия подведомственному бюджетному учреждению» |  |  | учреждение |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.2.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 января |  | 15 января |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" | С подведомственным Минпросвещения КБР учреждением ГБУ ЦПМСС заключено соглашение на выполнение государственного задания |  |
| 1.2.2. | Предоставлена субсидия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.2.3. | Услуги оказаны (работы выполнены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  | 31 декабря |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | отчет размещен на https://bus.gov.ru/ |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат). Предоставлены субсидии подведомственным бюджетным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования |  |  | учреждение |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Субсидии выделены подведомственным государственным бюджетным общеобразовательным учреждениям на оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 1.3.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 января |  | 16 января |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | соглашения |  |  |
| 1.3.2. | Предоставлена субсидия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.3.3. | Услуги оказаны (работы выполнены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  | 31 декабря |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | отчеты размещены на https://bus.gov.ru/ |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат). Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в дошкольных образовательных организациях в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |  |  | воспитанников |  |  | 49196 | 49196 |  | 46775 |  |  | 49196 |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  |  | Муниципальным дошкольным образовательным организациям предоставляются средства на приобретение средств обучения, игр и игрушек в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. № 62-ПП |  |
| 1.4.1. | Обеспечено доведение предельных объемов финансирования до муниципальных образований, ежегодно |  |  | процент |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | январь |  | январь |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС «АЦК-Финансы» |  |  |
| 1.4.2. | Сформирована и утверждена сводная заявка на зачисление средств с текущего счета в соответствии с представленными заявками от муниципальных образований, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 числа |  | 25 числа ежемесячно |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | сводная заявка |  |  |
| 1.4.3. | Перечислены денежные средства муниципальным образованиям, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 числа |  | 30 числа ежемесячно |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС «АЦК-Финансы» |  |  |
| 1.4.4. | Выплаты осуществлены в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  | 31 декабря |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат). Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части оплаты труда работников дошкольных организаций |  |  | процент |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Обеспечено доведение предельных объемов финансирования до муниципальных образований, ежегодно |  |  | процент |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | январь |  | январь |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.5.2. | Сформирована и утверждена сводная заявка на зачисление средств с текущего счета в соответствии с представленными заявками от муниципальных образований, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 числа |  | 25 числа |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.5.3. | Перечислены денежные средства муниципальным образованиям, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 числа |  | 30 числа |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.5.4. | Выплаты осуществлены в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  | 31 декабря |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат). Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в части оплаты труда работников общеобразовательных организаций |  |  | процент |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  |  | Бюджетам муниципальных образований предоставляется субвенция на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций |  |
| 1.6.1. | Обеспечено доведение предельных объемов финансирования до муниципальных образований, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  | январь |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.6.2. | Сформирована и утверждена сводная заявка на зачисление средств с текущего счета в соответствии с представленными заявками от муниципальных образований, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 числа |  | 25 числа ежемесячно |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | сводная заявка |  |  |
| 1.6.3. | Перечислены денежные средства муниципальным образованиям, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 числа |  | 30 числа ежемесячно |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.6.4. | Выплаты осуществлены в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  | 31 декабря |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат). Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, осуществляющих ведение бухгалтерского учета в муниципальных общеобразовательных и дошкольных организациях |  |  | единиц |  |  | 5 | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  |  | В 6 муниципальных образованиях созданы централизованные бухгалтерии, осуществляющие ведение бухгалтерского учета в муниципальных общеобразовательных и дошкольных организациях |  |
| 1.7.1. | Обеспечено доведение предельных объемов финансирования до муниципальных образований, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  | январь |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.7.2. | Сформирована и утверждена сводная заявка на зачисление средств с текущего счета в соответствии с представленными заявками от муниципальных образований, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 числа |  | 25 числа ежемесячно |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | сводная заявка |  |  |
| 1.7.3. | Перечислены денежные средства муниципальным образованиям, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 числа |  | 30 числа ежемесячно |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.7.4. | Выплаты осуществлены в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  | 31 декабря |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.8. | Мероприятие (результат). Предоставлены субсидии частным образовательным организациям на возмещение затрат на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (всего), в том числе: |  |  | учреждения |  |  | 6 | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  |  | 4 частным дошкольным образовательным учреждениям (312 детей) предоставляются субсидии из расчета установленного значения норматива на дошкольное образование |  |
| 1.8.1. | Обеспечено доведение предельных объемов финансирования до частных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  | январь |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.8.2. | Сформирована и утверждена сводная заявка на зачисление средств с текущего счета в соответствии с представленными заявками, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 числа |  | 25 числа ежемесячно |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | сводная заявка |  |  |
| 1.8.3. | Перечислены денежные средства частным образовательным организациям, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 числа |  | 30 числа |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.8.4. | Средства перечислены в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  | 31 декабря |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.9. | Мероприятие (результат). Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований в части расходов на приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию |  |  | процент |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  |  | Обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций обеспечиваются бесплатными учебниками из библиотечного фонда |  |
| 1.9.1. | Обеспечено доведение предельных объемов финансирования до муниципальных образований, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  | январь |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.9.2. | Сформирована и утверждена сводная заявка на зачисление средств с текущего счета в соответствии с представленными заявками от муниципальных образований, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 числа |  | 25 числа ежемесячно |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | сводная заявка |  |  |
| 1.9.3. | Перечислены денежные средства муниципальным образованиям, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 числа |  | 30 числа ежемесячно |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 1.9.4. | Выплаты осуществлены в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  | 31 декабря |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| ### Задача 2. "Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат). Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячную денежную выплату педагогическим работникам общего образования |  |  | процент |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  |  | В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 2022 г. № 222-ПП "Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики" педагогическим работникам организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, производится ежемесячная денежная выплата в размере 3,0 тыс. руб. по основному месту работы педагогического работника |  |
| 2.1.1. | Обеспечено доведение предельных объемов финансирования до муниципальных образований, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  | январь |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 2.1.2. | Сформирована и утверждена сводная заявка на зачисление средств с текущего счета в соответствии с представленными заявками от муниципальных образований, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 числа |  | 25 числа ежемесячно |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | сводная заявка |  |  |
| 2.1.3. | Перечислены денежные средства муниципальным образованиям, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 числа |  | 30 числа ежемесячно |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 2.1.4. | Выплаты осуществлены в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  | 31 декабря |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат). Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячную денежную выплату педагогическим работникам дошкольного образования |  |  | процент |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  |  | В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 2022 г. № 222-ПП "Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики" педагогическим работникам организаций, реализующих программы дошкольного образования, производится ежемесячная денежная выплата в размере 3,0 тыс. руб. по основному месту работы педагогического работника |  |
| 2.2.1. | Обеспечено доведение предельных объемов финансирования до муниципальных образований, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  | январь |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 2.2.2. | Сформирована и утверждена сводная заявка на зачисление средств с текущего счета в соответствии с представленными заявками от муниципальных образований, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 числа |  | 25 числа ежемесячно |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | сводная заявка |  |  |
| 2.2.3. | Перечислены денежные средства муниципальным образованиям, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 числа |  | 30 числа ежемесячно |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 2.2.4. | Выплаты осуществлены в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  | 31 декабря |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат). Осуществлены выплаты премии во исполнение Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2023 г. N 27-УГ «Об учреждении премии Главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам региональных этапов всероссийских конкурсов " Учитель года России", "Воспитатель года России", «Лучший учитель родного языка и родной литературы», "Мастер года" |  |  | человек |  |  | 6 | 6 |  | 12 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 июля 2025 г. № 80-УГ "О присуждении премий Главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам региональных этапов всероссийских конкурсов "Учитель года России", "Воспитатель года России", "Мастер года", «Лучший учитель родного языка и родной литературы» | Осуществлены выплаты премии во исполнение Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2023 г. № 27-УГ «Об учреждении премий Главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам региональных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Мастер года», «Лучший учитель родного языка и родной литературы» (всего 12 человек) |  |
| 2.3.1. | Проведены региональные этапы всероссийских конкурсов " Учитель года России", "Воспитатель года России", "Мастер года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 сентября |  | 30 сентября |  |  |  | Мисостова Екатерина Николаевна - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 июля 2025 г. № 80-УГ "О присуждении премий Главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам региональных этапов всероссийских конкурсов "Учитель года России", "Воспитатель года России", "Мастер года", «Лучший учитель родного языка и родной литературы» | В целях повышения престижа профессии воспитателя и учителя в профессиональной среде и в обществе на уровне образовательных организаций, муниципальном и республиканском уровнях проведены конкурсы: «Учитель года России»; «Педагог – психолог России»; «Лучший учитель родного языка и родной литературы»; «Воспитатель года России»; «Мастер года». |  |
| 2.3.2. | Подготовлен проект указа Главы Кабардино-Балкарской Республики «О присуждении премий Главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам региональных этапов всероссийских конкурсов " Учитель года России", "Воспитатель года России", «Лучший учитель родного языка и родной литературы», "Мастер года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 октября |  | 15 октября |  |  |  | Мисостова Екатерина Николаевна - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | проект указа Главы Кабардино-Балкарской Республики "О присуждении премий Главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам региональных этапов всероссийских конкурсов " Учитель года России", "Воспитатель года России", «Лучший учитель родного языка и родной литературы», "Мастер года" |  |  |
| 2.3.3. | Утвержден приказ Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики о выплате премий Главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам региональных этапов всероссийских конкурсов "Учитель года России", "Воспитатель года России" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 октября |  | 30 октября |  |  |  | Мисостова Екатерина Николаевна - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | Приказ от 04.06.2025 г. № 22/435 «Об итогах проведения регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» 2025 года, приказ от 06.05.2025 г. г. №2334 «Об итогах проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2025 года., приказ от 23.05.2025 г. № 22/399 «Об итогах проведения регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» 2025 года. |  |  |
| 2.3.4. | Выплаты осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  | 31 декабря |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 2.4. | Мероприятие (результат). Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на дополнительное профессиональное образование педагогических работников общего образования |  |  | процент |  |  | 41,9 | 75 |  | 95,6 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  |  | Ежегодно повышают квалификацию педагогические работники муниципальных образовательных организаций, средства выделяются в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 г. № 250-ПП |  |
| 2.4.1. | Обеспечено доведение предельных объемов финансирования до муниципальных образований, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  | январь |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 2.4.2. | Сформирована и утверждена сводная заявка на зачисление средств с текущего счета в соответствии с представленными заявками от муниципальных образований, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 числа |  | 25 числа ежемесячно |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | сводная заявка |  |  |
| 2.4.3. | Перечислены денежные средства муниципальным образованиям, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 числа |  | 30 числа |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 2.4.4. | Выплаты осуществлены в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  | 31 декабря |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| Задача 3. "Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат). Предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  | человек |  |  | 51788 | 48331 |  | 48331 |  |  | 48331 |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  |  | Обучающиеся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций получили горячее питание за счет средств федерального бюджета (95%) и муниципального бюджета (5%) |  |
| 3.1.1. | Заключено соглашение о предоставлении средств из федерального бюджета, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 января |  | 26 января |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | соглашение |  |  |
| 3.1.2. | Перечислены денежные средства, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 числа |  | 30 числа ежемесячно |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 3.1.3. | Выплаты осуществлены в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  | 31 декабря |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 3.2. | Мероприятие (результат). Предоставлена субсидия подведомственному государственному бюджетному учреждению на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  |  | человек |  |  | 63 | 285 |  | 729 |  |  | 729 |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  |  | ГБОУ "Центр сопровождения детей-сирот" Минпросвещения КБР предоставлена субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование за период январь-декабрь 2025 г. ГБОУ "Республиканская многопрофильная гимназия" Минпросвещения КБР получает субсидию на горячее питание с сентября 2025 г. |  |
| 3.2.1. | Заключено соглашение о предоставлении средств из федерального бюджета, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 января |  | 16 января |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | соглашение |  |  |
| 3.2.2. | Перечислены денежные средства, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 числа |  | 30 числа |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 3.3.3. | Выплаты осуществлены в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  | 31 декабря |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 3.3. | Мероприятие (результат). Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду (всего), в том числе: |  |  | единиц |  |  | 13 | 13 |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  |  | Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду |  |
| 3.3.1. | Обеспечено доведение предельных объемов финансирования до муниципальных образований, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  | январь |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 3.3.2. | Сформирована и утверждена сводная заявка на зачисление средств с текущего счета в соответствии с представленными заявками от муниципальных образований, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 числа |  | 25 числа |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | сводная заявка |  |  |
| 3.3.3. | Перечислены денежные средства муниципальным образованиям, ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 числа |  | 30 числа |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |
| 3.3.4. | Выплаты осуществлены в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  | 31 декабря |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС "АЦК-Финансы" |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  | Исполнение, тыс.рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования» (всего), в том числе: |  | 12 995 589,8 | 12 972 815,8 | 12 972 815,8 | 879 822,6 | 12 871 749,2 | 99,2 | Неполное освоение предусмотренных по данному КПМ средств связано с оплатой начисле-ний на оплату труда в январе 2026 г. |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 586 840,9 | 565 585,6 | 565 585,6 | 0,0 | 565 585,6 | 100,0 |  |
| региональный бюджет |  | 12 995 589,8 | 12 972 815,8 | 12 972 815,8 | 879 822,6 | 12 871 749,2 | 99,2 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия частным образовательным организациям на возмещение затрат на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек» (всего), в том числе: |  | 12 040,5 | 12 040,5 | 12 040,5 | 12 040,5 | 11 940,0 | 99,2 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 12 040,5 | 12 040,5 | 12 040,5 | 12 040,5 | 11 940,0 | 99,2 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субвенция бюджетам муниципальных образований на ежемесячную денежную выплату педагогическим работникам дошкольного образования» (всего), в том числе: |  | 177 041,8 | 177 041,8 | 177 041,8 | 0,0 | 170 264,8 | 96,2 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 177 041,8 | 177 041,8 | 177 041,8 | 0,0 | 170 264,8 | 96,2 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субвенция бюджетам муниципальных образований на ежемесячную денежную выплату педагогическим работникам общего образования» всего), в том числе: |  | 341 669,5 | 341 669,5 | 341 669,5 | 0,0 | 330 301,3 | 96,7 | Неполное освоение предусмотренных средств связано с оплатой начислений на оплату труда в январе 2026 г. |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 341 669,5 | 341 669,5 | 341 669,5 | 0,0 | 330 301,3 | 96,7 | Неполное освоение предусмотренных средств связано с оплатой начислений на оплату труда в январе 2026 г. |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субвенция бюджетам муниципальных образований на дополнительное профессиональное образование педагогических работников общего и дошкольного образования» (всего), в том числе: |  | 12 719,4 | 12 719,4 | 12 719,4 | 0,0 | 12 703,0 | 99,9 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 12 719,4 | 12 719,4 | 12 719,4 | 0,0 | 12 703,0 | 99,9 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду» (всего), в том числе: |  | 4 000,0 | 3 841,8 | 3 841,8 | 0,0 | 3 098,0 | 80,6 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет (всего), из них: |  | 4 000,0 | 3 841,8 | 3 841,8 | 0,0 | 3 098,0 | 80,6 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в дошкольных образовательных организациях в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (всего), в том числе: |  | 20 133,2 | 20 133,2 | 20 133,2 | 0,0 | 20 133,2 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 20 133,2 | 20 133,2 | 20 133,2 | 0,0 | 20 133,2 | 100,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований в части расходов на приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию» (всего), в том числе: |  | 371 123,3 | 371 123,3 | 371 123,3 | 0,0 | 371 119,7 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 371 123,3 | 371 123,3 | 371 123,3 | 0,0 | 371 119,7 | 100,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в части оплаты труда работников дошкольных организаций» (всего), в том числе: |  | 4 026 802,7 | 4 026 802,8 | 4 026 802,8 | 0,0 | 4 004 168,9 | 99,4 | Неполное освоение предусмотренных средств связано с оплатой начислений на оплату труда в январе 2026 г. |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 4 026 802,7 | 4 026 802,8 | 4 026 802,8 | 0,0 | 4 004 168,9 | 99,4 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в части оплаты труда работников общеобразовательных организаций» (всего), в том числе: |  | 6 462 340,8 | 6 462 340,8 | 6 462 340,8 | 0,0 | 6 417 490,4 | 99,3 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 6 462 340,8 | 6 462 340,8 | 6 462 340,8 | 0,0 | 6 417 490,4 | 99,3 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, осуществляющих ведение бухгалтерского учета муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных дошкольных образовательных организаций» (всего), в том числе: |  | 91 080,1 | 91 080,1 | 91 080,1 | 0,0 | 90 256,8 | 99,1 | Неполное освоение предусмотренных средств связано с оплатой начислений на оплату труда в январе 2026 г. |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 91 080,1 | 91 080,1 | 91 080,1 | 0,0 | 90 256,8 | 99,1 |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлены выплаты премии во исполнение Указа Главы КБР от 24 марта 2023 г. № 27-УГ «Об учреждении премии Главы КБР победителям и призерам региональных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Мастер года» (всего), в том числе: |  | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 |  |
|  |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 100,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия подведомственному бюджетному учреждению» (всего), в том числе:, |  | 52 756,4 | 52 756,4 | 52 756,4 | 52 756,4 | 52 157,9 | 98,9 | Неполное освоение предусмотренных средств связано с оплатой начислений на оплату труда в январе 2026 г. |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 52 756,4 | 52 756,4 | 52 756,4 | 52 756,4 | 52 157,9 | 98,9 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии подведомственным бюджетным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования» (всего), в том числе: |  | 809 194,7 | 804 839,8 | 804 839,8 | 804 839,8 | 791 689,3 | 98,4 | Неполное освоение предусмотренных средств связано с оплатой начислений на оплату труда в январе 2026 г. |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 809 194,7 | 804 839,8 | 804 839,8 | 804 839,8 | 791 689,3 | 98,4 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе: |  | 578 304,4 | 557 049,1 | 557 049,1 | 0,0 | 557 049,1 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 578 304,4 | 557 049,1 | 557 049,1 | 0,0 | 557 049,1 | 100,0 |  |
| региональный бюджет |  | 578 304,4 | 557 049,1 | 557 049,1 | 0,0 | 557 049,1 | 100,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия подведомственному бюджетному учреждению на организацию бесплатного горячего питания обучающимся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе: |  | 8 985,8 | 8 985,8 | 8 985,8 | 8 985,8 | 8 985,8 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 8 536,5 | 8 536,5 | 8 536,5 | 0,0 | 8 536,5 | 100,0 |  |
| региональный бюджет |  | 8 985,8 | 8 985,8 | 8 985,8 | 8 985,8 | 8 985,8 | 100,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии подведомственным общеобразовательным учреждениям на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение выплат ежемесячной денежной выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии учреждениям на обеспечение выплат ежемесячной денежной выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлен иной межбюджетные трансферты на оказание разовой финансовой помощи бюджетам отдельных муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики за счет средств резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики»(всего), в том числе: |  | 26 197,0 | 29 191,2 | 29 191,2 | 0,0 | 29 191,2 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 26 197,0 | 29 191,2 | 29 191,2 | 0,0 | 29 191,2 | 100,0 |  |