## Результат
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (не входящегося в состав национального проекта)
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
за 2025 год
1. Сведения о достижении показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Задача. Организация и проведение олимпиад, конкурсов и прочих мероприятий
1. |  | Количество проведенных мероприятий |  | РП | единица | 71 | 81 |  | Приказы Минпросвещения КБР |  | 71
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
[8 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Задача.Организация и проведение олимпиад, конкурсов и прочих мероприятий
1. | 1. Мероприятие (результат) "Проведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд для проведения отраслевых мероприятий" |  | 3: мероприятий; 4: 11; 5: 11; прогноз 12: 11; прогноз 13: Мисостова Екатерина Николаевна, заместитель министра просвещения и науки КБР; прогноз 15: Минпросвещения КБР проведены отраслевые конкурсы и мероприятия в соответствии с действующими нормативнами актами по их проведению и планом работы Минпросвещения
1.1. | Утвержден приказ Министерства просвещения и науки КБР о проведении отраслевых мероприятий, конкурсов |  | план 10: 2025-12-31; факт 11: 2025-12-31; прогноз 13: Мисостова Екатерина Николаевна, заместитель министра просвещения и науки КБР; прогноз 14: Приказы Минпросвещения
1.2. | Осуществлены расходы по их проведению, мероприятия проведены |  | план 10: 2025-12-31; факт 11: 2025-12-31; прогноз 13: Мокаев Ачемез Магометович, заместитель министра просвещения и науки КБР; прогноз 14: данные бухгалтерского учета
2 | Мероприятие (результат) "Произведены иные выплаты населению (выплачены премии Главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, республиканской олимпиады по родным языкам, а также подготовившим их педагогическим работникам)" |  | человек | 88 | 94 |  |  |  |  | 2025-08-20 | 26.08.2025 г. | 88 | Мисостова Екатерина Николаевна, заместитель министра просвещения и науки КБР | Приказ Минпросвещения КБР от 20.08.2025г. № 22/759 | По итогам различных этапов олимпиады школьников осуществлены выплаты 48 школьникам и 46 подготовившим их педагогам
2.1. | Подведены итоги регионального и этапа всероссийской олимпиады школьников и республиканской олимпиады по родным языкам и литературам |  | план 10: 2025-04-30; факт 11: 2025-03-27; прогноз 13: Мисостова Екатерина Николаевна, заместитель минис тра просвещения и науки КБР; прогноз 14: Приказ Минпросвещения КБР от 27.03.2025г. № 22/237
2.2. | Утвержден приказ Министерства просвещения и науки КБР о выплате премий |  | план 10: 2025-12-01; факт 11: 2025-08-20; прогноз 13: Мисостова Екатерина Николаевна, заместитель минис тра просвещения и науки КБР; прогноз 14: Приказ Минпросвещения КБР от 20.08.2025г. № 22/759
2.3. | Премии выплачены |  | план 10: 2025-12-30; факт 11: 2025-12-30; прогноз 13: Мокаев Ачемез Магометович, заместитель минис тра просвещения и науки КБР; прогноз 14: данные бухгалтерского учета
3 | 3. Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии подведомственным бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по проведению олимпиад школьников и конкурсов" |  | 3: мероприятий; 4: 5; 5: 5; прогноз 12: 4; прогноз 13: Мокаев Ачемез Магометович, заместитель минис тра просвещения и науки КБР; прогноз 14: Приказы Минпросвещения КБР; прогноз 15: Подведомственным образовательным учреждениям предоставлены субсидии на проведение отраслевых мероприятий, олимпиад, конкурсов
3.1. | Заключены соглашения о предоставлении субсидий |  | план 10: декабрь; факт 11: январь-декабрь; прогноз 13: Мокаев Ачемез Магометович, заместитель минис тра просвещения и науки КБР; прогноз 14: соглашения
3.2. | Предоставлены субсидии |  | план 10: декабрь; факт 11: январь-декабрь; прогноз 13: Мокаев Ачемез Магометович, заместитель минис тра просвещения и науки КБР; прогноз 14: данные АИС «АЦК-Финансы»
3.3. | Услуги оказаны (работы выполнены) |  | план 10: 31 декабря; факт 11: 31 декабря; прогноз 13: Мисостова Е.Н., заместитель министра просвещения и науки КБР, руководители подведомственных организаций; прогноз 14: отчеты о реализации мероприятий
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; план 10: Исполнение, тыс. рублей; прогноз 12: Процент исполнения; прогноз 13: Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | 7: 2; план 8: 3; факт 9: 4; план 10: 5; факт 11: 6; прогноз 12: 7; прогноз 13: 8
Региональный проект "Успех каждого ребенка",не входящий в состав национального проекта (всего), в том числе: |  |  | 7: 18583.5; план 8: 18583.4; факт 9: 18583.4; план 10: 18583.4; факт 11: 18404.6; прогноз 12: 99.0379
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
региональный бюджет |  |  | 7: 18583.5; план 8: 18583.4; факт 9: 18583.4; план 10: 18583.4; факт 11: 18404.6; прогноз 12: 99.0379
Мероприятие (результат)"Проведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"(всего), в том числе: |  |  | 7: 5268; план 8: 4113.8; факт 9: 4113.8; план 10: 4113.8; факт 11: 3935; прогноз 12: 95.6537
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
региональный бюджет |  |  | 7: 5268; план 8: 4113.8; факт 9: 4113.8; план 10: 4113.8; факт 11: 3935; прогноз 12: 95.6537
Мероприятие (результат) "Произведены иные выплаты населению" (всего), в том числе: |  |  | 7: 6010; план 8: 6010; факт 9: 6010; план 10: 6010; факт 11: 6010; прогноз 12: 100
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
региональный бюджет |  |  | 7: 6010; план 8: 6010; факт 9: 6010; план 10: 6010; факт 11: 6010; прогноз 12: 100
Мероприятие (результат) "Предоставлены субсидии подведомственным бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по проведению олимпиад школьников и конкурсов"(всего), в том числе: |  |  | 7: 7305.5; план 8: 8459.6; факт 9: 8459.6; план 10: 8459.6; факт 11: 8459.6; прогноз 12: 100
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
региональный бюджет |  |  | 7: 7305.5; план 8: 8459.6; факт 9: 8459.6; план 10: 8459.6; факт 11: 8459.6; прогноз 12: 100