| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ «ДЕТИ ГЕРОЕВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система |  | Комментарий |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 |  | Задача. Обеспечение создания и функционирования комплексной системы сопровождения и поддержки детей участников специальной военной операции «Дети Героев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Создана комплексная система сопровождения и поддержки детей участников специальной военной операции «Дети героев» |  | ВП |  | единиц |  | 1 |  | 1 |  |  |  | отчет Центра семейного консультирования |  |  | 1 |  |  | Цифровая платформа мониторинга оценки состояния обучающихся |  |  |
| 3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  |  |  | Срок реализации |  |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверж-дающий документ | Комментарий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  | план | факт |  | прогноз |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |
| 1. | Задача. Обеспечение создания и функционирования комплексной системы сопровождения и поддержки детей участников специальной военной операции «Дети Героев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Предоставлена субсидия подведомственному бюджетному учреждению на создание комплексной системы сопровождения и поддержки детей участников специальной военной операции «Дети Героев» |  | единица |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 января | 15 января |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  |  | С подведомственным Минпросвещения КБР учреждением ГБУ ЦПМСС заключено соглашение на выполнение государственного задания |  |
| 1.1.2. | Предоставлена субсидия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | данные АИС «АЦК-Финансы» |  |  |
| 1.1.3. | Услуги оказаны (работы выполнены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря | 31 декабря |  |  | Мокаев Ачемез Магометович - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики |  | https://bus.gov.ru/ | Отчет о выполнении госзадания |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации ведомственного проекта

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ведомственный проект «Создание комплексной системы сопровождения и поддержки детей участников специальной военной операции «Дети героев» (всего), в том числе: | 6082,8 | 6082,8 | 6082,8 | 6082,8 | 5900,8 | 97,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 6082,8 | 6082,8 | 6082,8 | 6082,8 | 5900,8 | 97,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия подведомственному бюджетному учреждению на создание комплексной системы сопровождения и поддержки детей участников специальной военной операции «Дети героев» (всего), в том числе: | 6082,8 | 6082,8 | 6082,8 | 6082,8 | 5900,8 | 97,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 6082,8 | 6082,8 | 6082,8 | 6082,8 | 5900,8 | 97,0 |  |