## Результат
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»
за 2025 год
1. Сведения о достижении показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Задача 1. Модернизация инфраструктуры общего образования в Кабардино-Балкарской Республике
1. |  | Создано новых мест в общеобразовательных организациях |  | РП | единица | 2 | 2 |  | Акт законченного строительством (капитальным ремонтом) объекта |  | 0 |  | ГИИС "Электронный бюджет" | В рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в 2025 году завершено строительство двух зданий общеобразовательных организаций на 1500 мест: Общеобразовательная школа на 800 мест в г.о. Нальчик, по ул. Кулиева, 5, Общеобразовательная школа на 700 мест в г.о. Нальчик, по ул. Ватутина, 28. Объем выделенных финансовых средств в 2025 году составляет 133 770,31 тыс. руб.
Задача 2. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
2. |  | Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |  | РП | единица | 2 | 2 |  | Акт законченного строительством (капитальным ремонтом) объекта |  | 1 |  | ГИИС "Электронный бюджет" | В рамках реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, завершено строительство 2 зданий общеобразовательных организаций общей мощностью 1600 мест: общеобразовательная школа на 800 мест в г.о. Нальчик, общеобразовательная школа на 800 мест в г.п. Терек. Объем выделенных финансовых средств в 2025 г. составил 41 033,03 тыс. руб. Завершение строительства здания общеобразовательной школы на 150 мест в с. Терскол перенесено на 2026 год в связи с объективными причинами (сель), что отражено в допсоглашении № 073-09-2025 от 5 августа 2025 г.
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
[8 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Модернизация инфраструктуры общего образования в Кабардино-Балкарской Республике
1.1 | Предоставлена субсидия на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации |  | единица | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | Мисостова Е.Н., заместитель министра просвещения и науки КБР | Акт законченного строительством (капиатльным ремонтом) объекта | В рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в 2025 году завершено строительство двух зданий общеобразовательных организаций на 1500 мест: Общеобразовательная школа на 800 мест в г.о. Нальчик, по ул. Кулиева, 5, Общеобразовательная школа на 700 мест в г.о. Нальчик, по ул. Ватутина, 28. Объем выделенных финансовых средств в 2025 году составляет 133 770,31 тыс. руб.
1.1.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии |  | план 10: февраль; факт 11: 23.12.2024 г.; прогноз 14: Заключено соглашени от от 23.12.2024 № 073-09-2025-480
1.1.2 | Предоставлена субсидия |  | прогноз 14: данные АИС «АЦК-Финансы»
1.1.3 | Услуги оказаны (работы выполнены) |  | план 10: 31 декабря; факт 11: 31 декабря; прогноз 14: ГИИС "Электронный бюджет"
2. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
2.1 | Предоставлена субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |  | единица | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | Мисостова Е.Н., заместитель министра просвещения и науки КБР | Акт законченного строительством (капиатльным ремонтом) объекта | В рамках реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, завершено строительство 2 зданий общеобразовательных организаций общей мощностью 1600 мест: общеобразовательная школа на 800 мест в г.о. Нальчик, общеобразовательная школа на 800 мест в г.п. Терек. Объем выделенных финансовых средств в 2025 г. составил 41 033,03 тыс. руб. Завершение строительства здания общеобразовательной школы на 150 мест в с. Терскол перенесено на 2026 год в связи с объективными причинами (сель).
2.1.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии |  | план 10: декабрь 2024; факт 11: 26 декабря 2024; прогноз 14: Заключено соглашени № 073-09-2025-439 от 23.12.2024 г.
2.1.2 | Предоставлена субсидия |  | прогноз 14: данные АИС «АЦК-Финансы»
2.1.3 | Услуги оказаны (работы выполнены) |  | план 10: 12 августа 2025; факт 11: 12 августа 2025; прогноз 14: ГИИС "Электронный бюджет"
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; план 10: Исполнение, тыс. рублей; прогноз 12: Процент исполнения; прогноз 13: Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | 7: 2; план 8: 3; факт 9: 4; план 10: 5; факт 11: 6; прогноз 12: 7; прогноз 13: 8
Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (всего), в том числе: |  |  | 7: 418241.6; план 8: 418033.5; факт 9: 418033.5; план 10: 418033.5; факт 11: 380979.9; прогноз 12: 91.1362
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 7: 167704.5; план 8: 167704.5; факт 9: 167704.5; план 10: 167704.5; факт 11: 144279.1; прогноз 12: 86.0317
региональный бюджет |  |  | 7: 418241.6; план 8: 418033.5; факт 9: 418033.5; план 10: 418033.5; факт 11: 380979.9; прогноз 12: 91.1362
Мероприятие (результат) "Осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования в Кабардино-Балкарской Республике" (всего) |  |  | 7: 224569; план 8: 224360.9; факт 9: 224360.9; план 10: 224360.9; факт 11: 224360.9; прогноз 12: 100
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 7: 127081.8; план 8: 127081.8; факт 9: 127081.8; план 10: 127081.8; факт 11: 127081.8; прогноз 12: 100
региональный бюджет |  |  | 7: 224569; план 8: 224360.9; факт 9: 224360.9; план 10: 224360.9; факт 11: 224360.9; прогноз 12: 100
Мероприятие (результат)"Созданы новые мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором" (всего) |  |  | 7: 193672.6; план 8: 193672.6; факт 9: 193672.6; план 10: 193672.6; факт 11: 156619; прогноз 12: 80.8679
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 7: 40622.7; план 8: 40622.7; факт 9: 40622.7; план 10: 40622.7; факт 11: 17197.3; прогноз 12: 42.3342
региональный бюджет |  |  | 7: 193672.6; план 8: 193672.6; факт 9: 193672.6; план 10: 193672.6; факт 11: 156619; прогноз 12: 80.8679