| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Создание организационно-технологических и кадровых условий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных современным технологическим оборудованием | ВП | процент | 10,5 | 10,5 |  | приказ Минпросвещения КБР от 18.02.2025 г. № 22/116 "Об утверждении сметы расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2025 году" | 11,0 |  |  |  |
| 2. |  | Доля аудиторий пунктов проведения ЕГЭ, оснащенных модернизированной системой видеонаблюдения | ВП | процент | 20 | 20 |  | приказ Минпросвещения КБР от 18.02.2025 г. № 22/116 "Об утверждении сметы расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2025 году" | 25 |  |  |  |
| 3. |  | Численность специалистов, прошедших подготовку и повышение квалификации в области оценки качества образования | ВП | человек | 600 | 600 |  | приказ Минпросвещения КБР от 18.02.2025 г. № 22/116 "Об утверждении сметы расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2025 году" | 610 |  |  |  |

| 3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогноз-ное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Создание организационно-технологических и кадровых условий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведена оценка качества общего образования (обеспечено проведение и проведен единый государственный экзамен и государственная итоговая аттестация» (всего), в том числе | единица | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Мисостова Е.Н., заместитель министра просвещения и науки КБР | Статистико-аналитический отчет о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Субсидия предоставлена ГБУ КБР «Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов» на выполнение госзадания |
| 1.1.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии, ежегодно |  |  |  |  |  |  |  | 31 января | 15 января |  |  | соглашение |  |
| 1.1.2. | Предоставлена субсидия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | данные АИС «АЦК-Финансы» |  |
| 1.1.3. | Услуги оказаны (работы выполнены |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря | 31 декабря |  |  | Отчет о выполнении государственного задания от 15.01.2026 г. |  |
| 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения; Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; Исполнение, тыс. рублей; Процент исполнения, (6)/(3)*100; Комментарий. Предусмотрено паспортом; Сводная бюджетная роспись; Лимиты бюджетных обязательств; Принятые бюджетные обязательства; Кассовое исполнение. 1; 2; 3; 3; 5; 6; 7; 8. Ведомственный проект «Оценка качества образования» (всего), в том числе:; 39 391,4; 39 391,4; 39 391,4; 39 391,4; 39 341,9; 99,9. межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. региональный бюджет; 39 391,4; 39 391,4; 39 391,4; 39 391,4; 39 341,9; 99,9. Мероприятие (результат) «Проведена оценка качества общего образования (обеспечено проведение и поведен единый государственный экзамен и государственная итоговая аттестация» (всего), в том числе:; 39 391,4; 39 391,4; 39 391,4; 39 391,4; 39 341,9; 99,9. межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. региональный бюджет; 39 391,4; 39 391,4; 39 391,4; 39 391,4; 39 341,9; 99,9. |