ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯИ НАУКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» за 2024 год

- Сведения о достижении показателей комплекса  процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Выполнение Министерством просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики возложенных функций по реализации государственной политики в области образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Штатная численность Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | КПМ | человек | 71 | 70 | - |  | 71 | ФГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государствен-ной гражданской службы Российской Федерации» | - |
| 2 | ### Задача «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Реализация в полном объеме переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования | ГП РФ | процент | 100 | 100 | - |  | 100 | ГИС «Электронный бюджет» | Отчет о достижении целевых показателей эффективности деятельности Минпросвещения КБР по осуществлению переданных полномочий в сфере образования в соответствии с приказом Рособрнадзора от 10.02.2022 г. № 170 |

## 4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановаядата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель мероприятия | Вид подтверждающего документа | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Выполнение Министерством просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики возложенных функций по реализации государственной политики в области образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1.1. Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики» | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | 31 декабря |  | Мисостова Екатерина Николаевна - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | Аналитический отчет о деятельности Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | Отчет о деятельности Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики за 2025 год прилагается |
| 2 | Задача «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 2.1. Мероприятие «Осуществлены переданные полномочия по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере образования» | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | 31 декабря |  | Мисостова Екатерина Николаевна - заместитель министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | Отчет размещен в информационной системе Рособрнадзора, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП). | Отчет об осуществлении Минпросвещения КБР полномочий Российской Федерации в сфере образования и полномочия по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях в соответствии с приказом Рособрнадзора от 22.11.2021 № 1500 |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики» (всего), в том числе: | 103 817,7 | 99 445,7 | 99 445,7 | 98 666,3 | 97 768,7 | 98,3 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 10 682,4 | 10 682,4 | 10 682,4 | 10 682,4 | 10 682,4 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 103 817,7 | 99 445,7 | 99 445,7 | 98 666,3 | 97 768,7 | 98,3 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики» (всего), в том числе: | 93 135,3 | 88 763,3 | 88 763,3 | 87 983,9 | 87 086,3 | 98,1 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 80 003,6 | 78 443,6 | 78 443,6 | 77 664,2 | 77 664,2 | 99,0 |  |
|  | 10 315,2 | 10 265,2 | 10 265,2 | 10 265,2 | 9 367,7 | 91,3 |  |
|  | 2 816,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 100,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлены переданные полномочия по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере образования» (всего), в том числе: | 10 682,4 | 10 682,4 | 10 682,4 | 10 682,4 | 10 682,4 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 5 893,0 | 5 893,0 | 5 893,0 | 5 893,0 | 5 893,0 | 100,0 |  |
|  | 4 789,4 | 4 789,4 | 4 789,4 | 4 789,4 | 4 789,4 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 5 893,0 | 5 893,0 | 5 893,0 | 5 893,0 | 5 893,0 | 100,0 |  |
|  | 4 789,4 | 4 789,4 | 4 789,4 | 4 789,4 | 4 789,4 | 100,0 |  |