## ОТЧЕТ

## о ходе реализации государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики

## «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

## за 2025 год

## 1.  Сведения о достижении показателей государственной программы

| № п/п | Статус факти-ческого прогноз-ного значения за отчет-ный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100-процентной доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | НП, ГП РФ, ГП | процент | 100,0 | 100,0 |  | федеральная государствен-ная информационная система доступности дошкольного образования (ФГИС ДО) | 100,0 | федеральная государственная информационная система доступности дошкольного образования (ФГИС ДО) | Система дошкольного образования республики представлена 305 объектами, 266 организациями на 53 685 мест. По состоянию на 30 декабря 2025 года в них проходят обучение 47 452 воспитанников, (на 110 ребенка больше чем в 2024 году). Дошкольное образование получают 60,4 %, от численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет в Кабардино-Балкарской Республике, что на 0,3 % больше чем в прошлом году. В республике обеспечена 100% доступность дошкольного образования. Укомплектованность педагогическими кадрами также составляет 100%. Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника в текущем году составляет 10 человек. |
| 2. |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | НП, ГП РФ, ГП | процент | 100,0 | 100,0 |  | федеральная государственная информационная система доступности дошкольного образования (ФГИС ДО) | 100,0 | федеральная государственная информационная система доступности дошкольного образования (ФГИС ДО) | В дошкольных образовательных организациях республики сохраняется 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет и старше, в том числе с 2016 года – для детей от 3 до 7 лет, с 1 сентября 2021 г. – для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. |
| ### Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, до 63,3% в 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования | ГП РФ, ГП, КПМ | процент | 62,8 | 82,6 |  | Система управления проектной деятельностью национального проекта «Образование, ГИИС «Электронный бюджет» | 62,9 | Система управления проектной деятельностью национального проекта «Образование, ГИИС «Электронный бюджет» | Один из аккредитационных показателей по образовательным программам среднего профессионального образования. По запросу Минпросвещения России раз в квартал проводится мониторинг занятости выпускников образовательных организаций СПО, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике вне зависимости от их ведомственной принадлежности |
| ### Обеспечение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях по федеральным государственным образовательным стандартам | ГП, КПМ | процент | 100 | 100 |  |  | 100 | - |  |
| 5. |  | Уровень образования | ВДЛ | процент | 72,72 | 72,72 |  |  | 73,55 | - | Информационный сбор составляющих компонента «Доля населения в возрасте 15-21 года, охваченного образованием» показателя оценки эффективности ВДЛ «Уровень образования» |
| 6. |  | Численность специалистов, прошедших подготовку и (или) повышение квалификации в области оценки качества образования (ежегодно) | НП, ГП РФ, ГП | человек | 600 | 600 |  |  | 600 | - | ГБУ «Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов» Минпросвещения КБР реализованы дополнительные профессиональные программы (повышения квалификации): «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии по учебным предметам при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования», «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии по учебным предметам при проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования». Всего по программам повышения квалификации прошли обучение 600 педагогических работников образовательных организаций в КБР (21 учебная группа) |
| ### Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | НП, ГП РФ, ГП, ВДЛ | процент | 75,3 | 75,85 |  | Справочная информация (выгрузка из информационной системы) | 75,6 | АИС «Навигатор дополнительного образования» |  |
| ### Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повысить уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности, с охватом 100% в 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | НП, ГП РФ, ГП | процент | 71,6 | 95,6 |  | Приказы ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, личный кабинет регионального оператора Цифровой экосистемы ДПО | 71,6 | - | ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики реализовано 59 дополнительных профессиональных программ, из них 53 программы повышения квалификации, 6 программ профессиональной переподготовки. ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР разработаны и реализуются программы дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) с руководящими и педагогическими работниками республики. В период с 1 января по 31 декабря 2025 года на базе ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР повышение квалификации прошли 5 441 педагогических работника, профессиональную переподготовку — 145 |
| 9. |  | Обеспечение деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов | ГП | процент | 100 | 100 |  | Приказы ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР, личный кабинет регионального оператора Цифровой экосистемы ДПО | 100 | - | ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики реализовано 59 дополнительных профессиональных программ, из них 53 программы повышения квалификации, 6 программ профессиональной переподготовки. ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР разработаны и реализуются программы дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) с руководящими и педагогическими работниками республики. В период с 1 января по 31 декабря 2025 года на базе ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР повышение квалификации прошли 5 441 педагогических работника, профессиональную переподготовку — 145 |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа (всего), в том числе: | 17 667 604,6 | 17 622 459,1 | 17 622 459,1 | 3 256 634,9 | 17 459 986,1 | 99,1 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 3 239 826,8 | 3 183 385,2 | 3 183 385,2 | 848 535,3 | 3 159 912,8 | 99,3 |  |
| региональный бюджет | 17 667 604,6 | 17 622 459,1 | 17 622 459,1 | 3 256 634,9 | 17 459 986,1 | 99,1 |  |
| 1.РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (всего), в том числе: | 3 120 542,7 | 3 089 699,0 | 3 089 699,0 | 1 127 804,6 | 3 052 209,4 | 98,8 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 2 642 303,5 | 2 607 117,2 | 2 607 117,2 | 837 852,9 | 2 583 644,8 | 99,1 |  |
| региональный бюджет | 3 120 542,7 | 3 089 699,0 | 3 089 699,0 | 1 127 804,6 | 3 052 209,4 | 98,8 |  |
| 1.1. Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(всего), в том числе: | 418 241,6 | 418 241,6 | 418 241,6 | 418 241,6 | 380 979,9 | 91,1 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 167 704,5 | 167 704,5 | 167 704,5 | 167 704,5 | 144 279,1 | 86,0 |  |
| региональный бюджет | 418 241,6 | 418 241,6 | 418 241,6 | 418 241,6 | 380 979,9 | 91,1 |  |
| 1.1.1. Мероприятие (результат) «Предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования» всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии подведомственным образовательным организациям на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3. Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия подведомственной образовательной организации на реализацию мероприятий по подготовке учебников по региональной истории с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4. Мероприятие (результат) «Осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования в Кабардино-Балкарской Республике» (всего), в том числе: | 224 569,0 | 224 360,9 | 224 360,9 | 224 360,9 | 224 360,9 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 127 081,8 | 127 081,8 | 127 081,8 | 127 081,8 | 127 081,8 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 224 569,0 | 224 360,9 | 224 360,9 | 224 360,9 | 224 360,9 | 100,0 |  |
| 1.1.5. Мероприятие (результат) «Созданы новые места в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» (всего), в том числе: | 193 672,6 | 193 880,7 | 193 880,7 | 193 880,7 | 156 619,0 | 80,8 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 40 622,7 | 40 622,7 | 40 622,7 | 40 622,7 | 17 197,3 | 42,3 |  |
| региональный бюджет | 193 672,6 | 193 880,7 | 193 880,7 | 193 880,7 | 156 619,0 | 80,8 |  |
| 1.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» (всего), в том числе: | 18 583,5 | 18 583,4 | 18 583,4 | 18 583,4 | 18 404,6 | 99,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 18 583,5 | 18 583,4 | 18 583,4 | 18 583,4 | 18 404,6 | 99,0 |  |
| 1.2.1. Мероприятие (результат) «Предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обновление материально-техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.2. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии подведомственным образовательным организациям на обновление материально-техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.3. Мероприятие (результат) «Проведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (всего), в том числе: | 5 268,0 | 4 113,8 | 4 113,8 | 4 113,8 | 3 935,0 | 95,7 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 2 960,0 | 2 550,6 | 2 550,6 | 2 550,6 | 2 448,9 | 96,0 |  |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2 308,0 | 1 563,2 | 1 563,2 | 1 563,2 | 1 486,0 | 95,1 |  |
| 1.2.4. Мероприятие (результат) «Произведены иные выплаты населению» (всего), в том числе: | 6 010,0 | 6 010,0 | 6 010,0 | 6 010,0 | 6 010,0 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 6 010,0 | 6 010,0 | 6 010,0 | 6 010,0 | 6 010,0 | 100,0 |  |
| 1.2.5. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии подведомственным бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по проведению олимпиад школьников и конкурсов» (всего), в том числе: | 7 305,5 | 8 459,6 | 8 459,6 | 8 459,6 | 8 459,6 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 1 220,0 | 1 629,4 | 1 629,4 | 1 629,4 | 1 629,4 | 100,0 |  |
|  | 6 085,5 | 6 830,3 | 6 830,3 | 6 830,3 | 6 830,3 | 100,0 |  |
| 1.2.6. Мероприятие (результат) «Оснащена (обновлена) материально-техническая база оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. Региональный проект «Все лучшее детям» (всего), в том числе: | 1 396 100,4 | 1 400 455,3 | 1 400 455,3 | 268 479,4 | 1 400 406,3 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 192 634,3 | 1 192 634,3 | 1 192 634,3 | 252 089,5 | 1 192 587,3 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 1 396 100,4 | 1 400 455,3 | 1 400 455,3 | 268 479,4 | 1 400 406,3 | 100,0 |  |
| 1.3.1. Мероприятие (результат) «Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» (всего), в том числе | 29 280,3 | 29 280,3 | 29 280,3 | 29 280,3 | 29 280,3 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 28 987,5 | 28 987,5 | 28 987,5 | 28 987,5 | 28 987,5 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 29 280,3 | 29 280,3 | 29 280,3 | 29 280,3 | 29 280,3 | 100,0 |  |
| 1.3.2. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования» (всего), в том числе: | 980 146,7 | 980 146,7 | 980 146,7 | 0,0 | 980 097,7 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 940 544,8 | 940 544,8 | 940 544,8 | 0,0 | 940 497,8 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 980 146,7 | 980 146,7 | 980 146,7 | 0,0 | 980 097,7 | 100,0 |  |
| 1.3.3. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии подведомственным образовательным организациям на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования» (всего), в том числе (всего), в том числе | 234 844,2 | 239 199,1 | 239 199,1 | 239 199,1 | 239 199,1 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 223 102,0 | 223 102,0 | 223 102,0 | 223 102,0 | 223 102,0 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 234 844,2 | 239 199,1 | 239 199,1 | 239 199,1 | 239 199,1 | 100,0 |  |
| 1.3.4. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования» (всего), в том числе: | 151 829,2 | 151 829,2 | 151 829,2 | 0,0 | 151 829,2 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 151 829,2 | 151 829,2 | 151 829,2 | 0,0 | 151 829,2 | 100,0 |  |
| 1.4. Региональный проект «Педагоги и наставники» (всего), в том числе: | 871 941,8 | 836 743,3 | 836 743,3 | 70 865,0 | 836 743,3 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 871 126,9 | 835 940,6 | 835 940,6 | 70 621,0 | 835 940,6 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 871 941,8 | 836 743,3 | 836 743,3 | 70 865,0 | 836 743,3 | 100,0 |  |
| 1.4.1. Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение выплат ежемесячной денежной выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» (всего), в том числе: | 14 686,6 | 13 813,3 | 13 813,3 | 0,0 | 13 813,3 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 14 686,6 | 13 813,3 | 13 813,3 | 0,0 | 13 813,3 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 14 686,6 | 13 813,3 | 13 813,3 | 0,0 | 13 813,3 | 100,0 |  |
| 1.4.2. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии учреждениям на обеспечение выплат ежемесячной денежной выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций» (всего), в том числе: | 1 267,3 | 1 071,8 | 1 071,8 | 1 071,8 | 1 071,8 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 267,3 | 1 071,8 | 1 071,8 | 1 071,8 | 1 071,8 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 1 267,3 | 1 071,8 | 1 071,8 | 1 071,8 | 1 071,8 | 100,0 |  |
| 1.4.3. Мероприятие (результат) «Предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» (всего), в том числе: | 36 294,8 | 35 079,0 | 35 079,0 | 0,0 | 35 079,0 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 35 931,9 | 34 728,2 | 34 728,2 | 0,0 | 34 728,2 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 36 294,8 | 35 079,0 | 35 079,0 | 0,0 | 35 079,0 | 100,0 |  |
| 1.4.4. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии подведомственным бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» (всего), в том числе: | 196,2 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 194,2 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 184,6 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 196,2 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 100,0 |  |
| 1.4.5. Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» (всего), в том числе: | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 8 550,0 | 8 550,0 | 8 550,0 | 8 550,0 | 8 550,0 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 100,0 |  |
| 1.4.6. Мероприятие (результат) «Предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» (всего), в том числе:(всего), в том числе: | 743 001,5 | 716 778,1 | 716 778,1 | 0,0 | 716 778,1 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 743 001,5 | 716 778,1 | 716 778,1 | 0,0 | 716 778,1 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 743 001,5 | 716 778,1 | 716 778,1 | 0,0 | 716 778,1 | 100,0 |  |
| 1.4.7. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии подведомственным общеобразовательным учреждениям на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам» (всего), в том числе: | 21 404,9 | 21 120,5 | 21 120,5 | 20 912,6 | 21 120,5 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 21 404,9 | 21 120,5 | 21 120,5 | 21 120,5 | 21 120,5 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 21 404,9 | 21 120,5 | 21 120,5 | 20 912,6 | 21 120,5 | 100,0 |  |
| 1.4.8. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии подведомственным общеобразовательным учреждениям на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство(кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» (всего), в том числе: | 46 090,5 | 39 694,1 | 39 694,1 | 39 694,1 | 39 694,1 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 46 090,5 | 39 694,1 | 39 694,1 | 39 694,1 | 39 694,1 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 46 090,5 | 39 694,1 | 39 694,1 | 39 694,1 | 39 694,1 | 100,0 |  |
| 1.5. Региональный проект «Профессионалитет» (всего), в том числе: | 235 824,4 | 235 824,4 | 235 824,4 | 235 824,4 | 235 824,4 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 233 466,2 | 233 466,2 | 233 466,2 | 233 466,2 | 233 466,2 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 235 824,4 | 235 824,4 | 235 824,4 | 235 824,4 | 235 824,4 | 100,0 |  |
| 1.5.1. Мероприятие (результат) «Государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5.2. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии на преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса» (всего), в том числе: | 235 824,4 | 235 824,4 | 235 824,4 | 235 824,4 | 235 824,4 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 233 466,2 | 233 466,2 | 233 466,2 | 233 466,2 | 233 466,2 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 235 824,4 | 235 824,4 | 235 824,4 | 235 824,4 | 235 824,4 | 100,0 |  |
| 1.6. Региональный проект «Поддержка семьи» (всего), в том числе: | 179 163,2 | 179 163,2 | 179 163,2 | 115 122,9 | 179 163,2 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 177 371,6 | 177 371,6 | 177 371,6 | 113 971,7 | 177 371,6 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 179 163,2 | 179 163,2 | 179 163,2 | 115 122,9 | 179 163,2 | 100,0 |  |
| 1.6.1. Мероприятие (результат) «Осуществлены капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (всего), в том числе | 51 082,6 | 51 082,6 | 51 082,6 | 51 082,6 | 51 082,6 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 50 571,8 | 50 571,8 | 50 571,8 | 50 571,8 | 50 571,8 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 51 082,6 | 51 082,6 | 51 082,6 | 51 082,6 | 51 082,6 | 100,0 |  |
| 1.6.2. Мероприятие (результат) «Предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и оснащение образовательных образований, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» (всего), в том числе: | 64 040,3 | 64 040,3 | 64 040,3 | 0,0 | 64 040,3 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 63 399,9 | 63 399,9 | 63 399,9 | 0,0 | 63 399,9 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 64 040,3 | 64 040,3 | 64 040,3 | 0,0 | 64 040,3 | 100,0 |  |
| 1.6.3. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии подведомственным образовательным учреждениям на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» (всего), в том числе: | 64 040,3 | 64 040,3 | 64 040,3 | 64 040,3 | 64 040,3 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 63 399,9 | 63 399,9 | 63 399,9 | 63 399,9 | 63 399,9 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 64 040,3 | 64 040,3 | 64 040,3 | 64 040,3 | 64 040,3 | 100,0 |  |
| 1.7. Региональный проект «Современная школа» (всего), в том числе: | 687,8 | 687,8 | 687,8 | 687,8 | 687,8 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 687,8 | 687,8 | 687,8 | 687,8 | 687,8 | 100,0 |  |
| 1.7.1. Мероприятие (результат) «Оснащены (обновлена материально-техническая база) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательные организации, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7.2. Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7.3. Мероприятие (результат) «Созданы новые места в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7.4. Мероприятие (результат) «Созданы новые места в общеобразовательных организациях» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7.5. Мероприятие (результат «Реализованы мероприятия в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7.6. Мероприятие (результат) «Созданы и обеспечено функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» (всего), в том числе: | 687,8 | 687,8 | 687,8 | 687,8 | 687,8 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 687,8 | 687,8 | 687,8 | 687,8 | 687,8 | 100,0 |  |
| 1.8.Региональный проект «Модернизация системы дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8.1. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений»(всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.9. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.9.1. Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.10. Региональный проект «Безопасность дорожного движения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.10.1. Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия подведомственному бюджетному учреждению на организацию работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении» (всего), в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ (всего), в том числе: | 57 630,3 | 70 474,2 | 70 474,2 | 70 474,2 | 70 242,7 | 99,7 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 57 630,3 | 70 474,2 | 70 474,2 | 70 474,2 | 70 242,7 | 99,7 |  |
| 2.1. Ведомственный проект «Оценка качества образования» (всего), в том числе: | 39 391,4 | 39 391,4 | 39 391,4 | 39 391,4 | 39 341,9 | 99,9 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 39 391,4 | 39 391,4 | 39 391,4 | 39 391,4 | 39 341,9 | 99,9 |  |
| 2.1.1. Мероприятие (результат) «Проведена оценка качества общего образования (обеспечено проведение и проведен единый государственный экзамен и государственная итоговая аттестация» (всего), в том числе: | 39 391,4 | 39 391,4 | 39 391,4 | 39 391,4 | 39 341,9 | 99,9 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 39 391,4 | 39 391,4 | 39 391,4 | 39 391,4 | 39 341,9 | 99,9 |  |
| 2.2. Ведомственный проект «Создание комплексной системы сопровождения и поддержки детей участников специальной военной операции «Дети героев» (всего), в том числе: | 6 082,8 | 6 082,8 | 6 082,8 | 6 082,8 | 5 900,8 | 97,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 6 082,8 | 6 082,8 | 6 082,8 | 6 082,8 | 5 900,8 | 97,0 |  |
| 2.2.1. Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия подведомственному бюджетному учреждению на создание комплексной системы сопровождения и поддержки детей участников специальной военной операции «Дети героев» (всего), в том числе: | 6 082,8 | 6 082,8 | 6 082,8 | 6 082,8 | 5 900,8 | 97,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 6 082,8 | 6 082,8 | 6 082,8 | 6 082,8 | 5 900,8 | 97,0 |  |
| 2.3. Ведомственный проект «Поддержка развития образовательных организаций высшего образования в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (всего), в том числе: | 12 156,1 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 12 156,1 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 100,0 |  |
| 2.3.1. Мероприятие (результат) «Гранты в форме субсидий образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (всего), в том числе: | 12 156,1 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 12 156,1 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 100,0 |  |
| 3. КОМПЛЕКСЫ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (всего), в том числе: | 14 489 431,6 | 14 462 285,9 | 14 462 285,9 | 2 058 356,1 | 14 337 534,6 | 99,1 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 597 523,3 | 576 268,0 | 576 268,0 | 10 682,4 | 576 268,0 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 14 489 431,6 | 14 462 285,9 | 14 462 285,9 | 2 058 356,1 | 14 337 534,6 | 99,1 |  |
| 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования» (всего), в том числе: | 12 995 589,8 | 12 972 815,8 | 12 972 815,8 | 879 822,6 | 12 871 749,2 | 99,2 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 586 840,9 | 565 585,6 | 565 585,6 | 0,0 | 565 585,6 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 12 995 589,8 | 12 972 815,8 | 12 972 815,8 | 879 822,6 | 12 871 749,2 | 99,2 |  |
| 3.1.1. Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия частным образовательным организациям на возмещение затрат на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек» (всего), в том числе: | 12 040,5 | 12 040,5 | 12 040,5 | 12 040,5 | 11 940,0 | 99,2 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 12 040,5 | 12 040,5 | 12 040,5 | 12 040,5 | 11 940,0 | 99,2 |  |
| 3.1.2. Мероприятие (результат) «Предоставлена субвенция бюджетам муниципальных образований на ежемесячную денежную выплату педагогическим работникам дошкольного образования» (всего), в том числе: | 177 041,8 | 177 041,8 | 177 041,8 | 0,0 | 170 264,8 | 96,2 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 177 041,8 | 177 041,8 | 177 041,8 | 0,0 | 170 264,8 | 96,2 |  |
| 3.1.3. Мероприятие (результат) «Предоставлена субвенция бюджетам муниципальных образований на ежемесячную денежную выплату педагогическим работникам общего образования» всего), в том числе: | 341 669,5 | 341 669,5 | 341 669,5 | 0,0 | 330 301,3 | 96,7 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 341 669,5 | 341 669,5 | 341 669,5 | 0,0 | 330 301,3 | 96,7 |  |
| 3.1.4. Мероприятие (результат) «Предоставлена субвенция бюджетам муниципальных образований на дополнительное профессиональное образование педагогических работников общего и дошкольного образования» (всего), в том числе: | 12 719,4 | 12 719,4 | 12 719,4 | 0,0 | 12 703,0 | 99,9 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 12 719,4 | 12 719,4 | 12 719,4 | 0,0 | 12 703,0 | 99,9 |  |
| 3.1.5. Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду» (всего), в том числе: | 4 000,0 | 3 841,8 | 3 841,8 | 0,0 | 3 098,0 | 80,6 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет (всего), из них: | 4 000,0 | 3 841,8 | 3 841,8 | 0,0 | 3 098,0 | 80,6 |  |
| 3.1.6. Мероприятие (результат) «Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в дошкольных образовательных организациях в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (всего), в том числе: | 20 133,2 | 20 133,2 | 20 133,2 | 0,0 | 20 133,2 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 20 133,2 | 20 133,2 | 20 133,2 | 0,0 | 20 133,2 | 100,0 |  |
| 3.1.7. Мероприятие (результат) «Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований в части расходов на приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию» (всего), в том числе: | 371 123,3 | 371 123,3 | 371 123,3 | 0,0 | 371 119,7 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 371 123,3 | 371 123,3 | 371 123,3 | 0,0 | 371 119,7 | 100,0 |  |
| 3.1.8. Мероприятие (результат) «Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в части оплаты труда работников дошкольных организаций» (всего), в том числе: | 4 026 802,7 | 4 026 802,8 | 4 026 802,8 | 0,0 | 4 004 168,9 | 99,4 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 4 026 802,7 | 4 026 802,8 | 4 026 802,8 | 0,0 | 4 004 168,9 | 99,4 |  |
| 3.1.9. Мероприятие (результат) «Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в части оплаты труда работников общеобразовательных организаций» (всего), в том числе: | 6 462 340,8 | 6 462 340,8 | 6 462 340,8 | 0,0 | 6 417 490,4 | 99,3 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 6 462 340,8 | 6 462 340,8 | 6 462 340,8 | 0,0 | 6 417 490,4 | 99,3 |  |
| 3.1.10. Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, осуществляющих ведение бухгалтерского учета муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных дошкольных образовательных организаций» (всего), в том числе: | 91 080,1 | 91 080,1 | 91 080,1 | 0,0 | 90 256,8 | 99,1 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 91 080,1 | 91 080,1 | 91 080,1 | 0,0 | 90 256,8 | 99,1 |  |
| 3.1.11. Мероприятие (результат) «Осуществлены выплаты премии во исполнение Указа Главы КБР от 24 марта 2023 г. № 27-УГ «Об учреждении премии Главы КБР победителям и призерам региональных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Мастер года» (всего), в том числе: | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 |  |
|  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 100,0 |  |
| 3.1.12. Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия подведомственному бюджетному учреждению» (всего), в том числе:, | 52 756,4 | 52 756,4 | 52 756,4 | 52 756,4 | 52 157,9 | 98,9 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 52 756,4 | 52 756,4 | 52 756,4 | 52 756,4 | 52 157,9 | 98,9 |  |
| 3.1.13. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии подведомственным бюджетным учреждениям, реализующим образовательные программы общего образования» (всего), в том числе: | 809 194,7 | 804 839,8 | 804 839,8 | 804 839,8 | 791 689,3 | 98,4 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 809 194,7 | 804 839,8 | 804 839,8 | 804 839,8 | 791 689,3 | 98,4 |  |
| 3.1.14. Мероприятие (результат) «Предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе: | 578 304,4 | 557 049,1 | 557 049,1 | 0,0 | 557 049,1 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 578 304,4 | 557 049,1 | 557 049,1 | 0,0 | 557 049,1 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 578 304,4 | 557 049,1 | 557 049,1 | 0,0 | 557 049,1 | 100,0 |  |
| 3.1.15. Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия подведомственному бюджетному учреждению на организацию бесплатного горячего питания обучающимся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе: | 8 985,8 | 8 985,8 | 8 985,8 | 8 985,8 | 8 985,8 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 8 536,5 | 8 536,5 | 8 536,5 | 0,0 | 8 536,5 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 8 985,8 | 8 985,8 | 8 985,8 | 8 985,8 | 8 985,8 | 100,0 |  |
| 3.1.16. Мероприятие (результат) «Предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.17. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии подведомственным общеобразовательным учреждениям на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.18. Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение выплат ежемесячной денежной выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.18. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии учреждениям на обеспечение выплат ежемесячной денежной выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных образовательных организаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.19. Мероприятие (результат) «Предоставлен иной межбюджетные трансферты на оказание разовой финансовой помощи бюджетам отдельных муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики за счет средств резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики» (всего), в том числе: | 26 197,0 | 29 191,2 | 29 191,2 | 0,0 | 29 191,2 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 26 197,0 | 29 191,2 | 29 191,2 | 0,0 | 29 191,2 | 100,0 |  |
| 3.2. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (всего), в том числе | 767 690,9 | 767 690,9 | 767 690,9 | 767 690,9 | 753 877,4 | 98,2 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 767 690,9 | 767 690,9 | 767 690,9 | 767 690,9 | 753 877,4 | 98,2 |  |
| 3.2.1. Мероприятие (результат) «Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.2. Мероприятие (результат) «Осуществлены выплаты премии во исполнение Указа Главы КБР от 24 марта 2023 г. № 27-УГ «Об учреждении премии Глав Кабардино-Балкаркой Республики победителям и призерам региональных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Мастер года»(всего), в том числе: | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 |  |
| 3.2.3.Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии бюджетным учреждениям, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования» (всего), в том числе: | 743 781,5 | 743 781,5 | 743 781,5 | 743 781,5 | 729 991,5 | 98,1 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 743 781,5 | 743 781,5 | 743 781,5 | 743 781,5 | 729 991,5 | 98,1 |  |
| 3.2.4. Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия подведомственному бюджетному учреждению на реализацию образовательных программ дополнительного профессионального образования» (всего), в том числе: | 23 509,3 | 23 509,3 | 23 509,3 | 23 509,3 | 23 485,9 | 99,9 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 23 509,3 | 23 509,3 | 23 509,3 | 23 509,3 | 23 485,9 | 99,9 |  |
| 3.2.5. Мероприятие (результат) «Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализирующих образовательные программы среднего профессионального образования» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3. Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» (всего), в том числе: | 595 220,0 | 595 220,3 | 595 220,3 | 285 063,1 | 587 075,2 | 98,6 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 595 220,0 | 595 220,3 | 595 220,3 | 285 063,1 | 587 075,2 | 98,6 |  |
| 3.3.1. Мероприятие (результат) «Выплачены стипендии обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики» (всего), в том числе: | 2 438,0 | 2 438,1 | 2 438,1 | 2 438,1 | 2 438,0 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| региональный бюджет | 2 438,0 | 2 438,1 | 2 438,1 | 2 438,1 | 2 438,0 | 100,0 |  |
| 3.3.2. Мероприятие (результат) «Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам» (всего), в том числе: | 9 946,9 | 9 946,9 | 9 946,9 | 0,0 | 9 251,4 | 93,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 9 946,9 | 9 946,9 | 9 946,9 | 0,0 | 9 251,4 | 93,0 |  |
| 3.3.3. Мероприятие (результат) «Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части оплаты труда работников общеобразовательных и дошкольных организаций» (всего), в том числе: | 300 210,3 | 300 210,3 | 300 210,3 | 0,0 | 294 802,1 | 98,2 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 300 210,3 | 300 210,3 | 300 210,3 | 0,0 | 294 802,1 | 98,2 |  |
| 3.3.4. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии бюджетным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования» (всего), в том числе: | 282 624,8 | 282 625,0 | 282 625,0 | 282 625,0 | 280 583,7 | 99,3 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 282 624,8 | 282 625,0 | 282 625,0 | 282 625,0 | 280 583,7 | 99,3 |  |
| 3.4. Комплекс процессных мероприятий «Качество образования» | 24 713,3 | 24 713,3 | 24 713,3 | 24 713,3 | 24 664,1 | 99,8 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 24 713,3 | 24 713,3 | 24 713,3 | 24 713,3 | 24 664,1 | 99,8 |  |
| 3.4.1. Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия подведомственному бюджетному учреждению» (всего), в том числе: | 24 562,8 | 24 562,8 | 24 562,8 | 24 562,8 | 24 513,6 | 99,8 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 24 562,8 | 24 562,8 | 24 562,8 | 24 562,8 | 24 513,6 | 99,8 |  |
| 3.4.2. Мероприятие (результат) «Произведена оплата труда экспертов, привлеченных к государственной аккредитации» (всего), в том числе: | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 100,0 |  |
| 3.5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики» (всего), в том числе: | 103 817,7 | 99 445,7 | 99 445,7 | 98 666,3 | 97 768,7 | 98,3 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 10 682,4 | 10 682,4 | 10 682,4 | 10 682,4 | 10 682,4 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 103 817,7 | 99 445,7 | 99 445,7 | 98 666,3 | 97 768,7 | 98,3 |  |
| 3.5.1. Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики» (всего), в том числе: | 93 135,3 | 88 763,3 | 88 763,3 | 87 983,9 | 87 086,3 | 98,1 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 80 003,6 | 78 443,6 | 78 443,6 | 77 664,2 | 77 664,2 | 99,0 |  |
|  | 10 315,2 | 10 265,2 | 10 265,2 | 10 265,2 | 9 367,7 | 91,3 |  |
|  | 2 816,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 100,0 |  |
| 3.5.2. Мероприятие (результат) «Осуществлены переданные полномочия по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере образования» (всего), в том числе: | 10 682,4 | 10 682,4 | 10 682,4 | 10 682,4 | 10 682,4 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 5 893,0 | 5 893,0 | 5 893,0 | 5 893,0 | 5 893,0 | 100,0 |  |
|  | 4 789,4 | 4 789,4 | 4 789,4 | 4 789,4 | 4 789,4 | 100,0 |  |
| региональный бюджет | 5 893,0 | 5 893,0 | 5 893,0 | 5 893,0 | 5 893,0 | 100,0 |  |
|  | 4 789,4 | 4 789,4 | 4 789,4 | 4 789,4 | 4 789,4 | 100,0 |  |
| 3.6. Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере науки и высшего образования» (всего), в том числе: | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 100,0 |  |
| 3.6.1. Мероприятие (результат) «Выплачены стипендии Главы Кабардино-Балкарской Республики для молодых ученых (аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров, студентов и курсантов) в соответствии с Указом Президента КБР от 4 февраля 2008 г. № 15-УП (всего), в том числе: | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| региональный бюджет | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 100,0 |  |