ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» за 2025 год Ответственный исполнитель: Министерство просвещения и науки Кабардино- Балкарской Республики Дата составления отчета: 09.02.2026 г. Министр просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики А.К. Езаов Исполнитель начальник отдела финансово-экономического анализа и планирования Е.Е. Уянова Телефон: 42-17-23 Адрес электронной почты: minobrsc@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Об итогах деятельности Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики в 2025 году и задачи 
на 2026 год…………………………………………………………    .на 78 л.

## 2.Отчет о ходе реализации государственной программы  «Развитие образования  в Кабардино-Балкарской Республике» за 2025 год...на 31 л.

3. Отчет о ходе реализации регионального проекта «Все лучшее детям» за  2025 год    ……..…………………………………………на 56 л.

4. Отчет о ходе реализации регионального проекта «Педагоги  наставники» за  2025 год    ……..…………………………………на 111 л.

5. Отчет о ходе реализации регионального проекта «Профессионалитет» за 2025год    ……..……………………….…на 31 л.

6. Отчет о ходе реализации регионального проекта «Поддержка семьи» за  2025 год    ……..……………………………………..…на 22 л.

7. Отчет о ходе реализации регионального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 за 2025год    ……..……………………….………………………….на 2 л.

8.  Отчет о ходе реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (не входящего в состав национального проекта» 
за 2025 год   ...……………………………………………………….     на 2 л.

9.  Отчет о ходе реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения»  за  2025  год………………………...…          на 2 л.

10. Отчет о ходе реализации ведомственного проекта «Оценка качества образования» за  2025 год………………………...…….       на 3 л.

11. Отчет о ходе реализации ведомственного проекта «Создание комплексной системы сопровождения  и поддержки детей участников специальной военной операции «Дети героев» за  2025 год…...…   на 4 л.

12. Отчет о ходе реализации ведомственного проекта «Поддержка развития образовательных организаций высшего образования в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» за  2025 год……………………………………………….......  на 4 л.

13. Отчет о ходе комплекса процессных мероприятий «Современные механизмы      и   технологии    дошкольного   и       общего    образования»  за   2025 год………………………………………......на 28 л.

14. Отчет о ходе комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования»» за 2025 ……………………… на 10 л.

15. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» за  2025 год………………на 6 л.

16. Комплекс процессных мероприятий «Качество образования» за  2025 год……………………………………………………………...…на 4 л.

17. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики» за 2025 год . …………………….…….......на 4 л.

18. Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка 
и развитие кадрового потенциала в сфере науки и высшего образования»

за  2025 год……………………………………………………………..на 5 л.

19. Справка о реализации мероприятия (результата) «Созданы и обеспечено функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» регионального проекта «Современная школа» …………………… на 1 л.

20. Оценка эффективности реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» за 2025 год  ……………..   на 12 л.